## ENVIADOS
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Env. Doc. | Días Devolución | Seguimiento | Historial Rev.
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-113 | PA-25-116-DOS-003 | DOSSIER FINAL | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-NZFE1003-CAL-001 | 25-067-CAL-002 | Hoja de Cálculos - NZFE 1003 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CAFE1000-CAL-001 | 25-067-CAL-001 | Hoja de Cálculos - CAFE 1000 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-NZFE1003-DWG-001 | 25-067-DWG-002 | Planos dimensionales - NZFE 1003 | Cálculo y plano | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-25 | 3 |  | 25/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-MAN-001 | 25-067-MAN-001 | Manuales de instalación, operación y mantenimiento | Manual | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CAFE1000-DWG-001 | 25-067-DWG-001 | Planos dimensionales - CAFE 1000 | Cálculo y plano | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-25 | 3 |  | 25/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-DL-001 | 25-067-DL-001 | Lista de Documentos del Vendedor s/ESP0200-22 | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 24/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0009 | 25-058-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-11 | 17 |  | 11/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/054-S00 | LB | O-24/040 | 4513156324 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-09-19 | 2025-12-10 | X | 25-054-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-09-26 | 63 | 20/11/2025 Email, nos indican que el retraso es del cliente, la última reclamación es del 18/11 que le dan al cliente, no hay contestación | 26/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/054-S00 | LB | O-24/040 | 4513156324 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-09-19 | 2025-12-10 | X | 25-054-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-09-26 | 63 | 20/11/2025 Email, nos indican que el retraso es del cliente, la última reclamación es del 18/11 que le dan al cliente, no hay contestación | 26/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MIP-0001 | Manufacturing Inspection plan | Procedimientos | R | JM | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-FSL-0001 | Full supplier list | Listado | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-21 | 7 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-ITP-0001 | Inspection and Test Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-LIS-0001 | List of documents | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 1 // 04/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MAN-0002 | Installation, operation and maintenance manual - Instruction manual | Manual | R | JP | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-QP-0001 | Quality Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-10-30 | 29 |  | 30/10/2025 Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CER-001 | 25-039-CER-001 | Test certificates and materials 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-27 | 1 |  | 27/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-LIS-001 | 25-037-LIS-0001 | Final Dossier Index | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00003 | 25-023-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR THERMOMETERS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-14 | 14 | 13/11/2025 Consultamos vía email, no recibimos notificación del transmittal | 14/11/2025 Enviado Rev. 1 // 08/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00008 | 25-023-PRC-0012 | BOP - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR THERMOMETERS | Packing | I | JV | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-10-27 | 32 |  | 27/10/2025 Enviado Rev. 4 // 21/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 23/09/2025 Enviado Rev. 3 // 23/09/2025 Com. Menores Rev. 2 // 11/09/2025 Enviado Rev. 2 // 10/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 08/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0088 | 24-094-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-11-26 | 2 |  | 26/11/2025 Enviado Rev. 6 // 25/11/2025 Com. Menores Rev. 5 // 17/11/2025 Enviado Rev. 5 // 13/11/2025 Com. Menores Rev. 4 // 07/11/2025 Enviado Rev. 4 // 30/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 24/10/2025 Enviado Rev. 3 // 21/10/2025 Com. Menores Rev. 2 // 16/09/2025 Enviado Rev. 2 // 01/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 03/07/2025 Enviado Rev. 1 // 02/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0089 | 24-094-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-27 | 1 | 07/10/2025 Se suben por error el día 01/10/2025 a el portal equivocado | 27/11/2025 Enviado Rev. 1 // 26/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00005 | 24-092-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 2 | 2025-11-12 | 16 |  | 12/11/2025 Enviado Rev. 2 // 08/11/2025 Com. Menores Rev. 1 // 06/10/2025 Enviado Rev. 1 // 03/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00007 | 24-079-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-003 | P-24-070-RO-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - RESTRICTION ORIFICES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 7 | 2025-10-01 | 58 | 23/09/2025 Entran Aprobados, pero tienen comentarios; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 01/10/2025 Enviado Rev. 7 // 23/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 30/07/2025 Enviado Rev. 6 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 5 // 01/07/2025 Enviado Rev. 5 // 27/06/2025 Com. Menores Rev. 4 // 14/05/2025 Enviado Rev. 4 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 08/05/2025 Enviado Rev. 3 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-007 | P-24-070-RO-CAL-0007 | CALCULATION - RESTRICTION ORIFICES | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 6 | 2025-10-01 | 58 | 23/09/2025 Entran Aprobados, pero tienen comentarios; 07/03/2025 Nos indican vía email que esta rechazado, pero no hay devolución; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 01/10/2025 Enviado Rev. 6 // 23/09/2025 Aprobado Rev. 5 // 29/07/2025 Enviado Rev. 5 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 4 // 01/07/2025 Enviado Rev. 4 // 27/06/2025 Com. Menores Rev. 3 // 08/05/2025 Enviado Rev. 3 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 12/02/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 3 // 12/02/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 11/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30/01/2025 Comentado Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-001 | P-24-070-DL-0001 | VENDOR DOCUMENT REGISTER | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 3 | 2025-10-17 | 42 | 21/10/2025 Piden que se le añada portada despues de 3 revisiones; Piden a traves del documento VDDL, un schedule que no se menciono en KOM | 17/10/2025 Enviado Rev. 3 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 2 // 23/06/2025 Enviado Rev. 2 // 18/06/2025 Rechazado Rev. 2 // 17/06/2025 Enviado Rev. 2 // 16/06/2025 Com. Menores Rev. 1 // 17-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-006 | P-24-070-FL-CAL-0007 | CALCULATION - FLOW ELEMENT ORIFICES | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 9 | 2025-11-26 | 2 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; Se encuentra rechazado en el portal, se resube 11/02/2025; 20/03/2025 Se reenvia el documento por rechazo por error en la subida del documento | 26/11/2025 Enviado Rev. 9 // 18/11/2025 Com. Menores Rev. 8 // 15/10/2025 Enviado Rev. 8 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 7 // 30/07/2025 Enviado Rev. 7 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 6 // 01/07/2025 Enviado Rev. 6 // 24/06/2025 Com. Menores Rev. 5 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 5 // 29/05/2025 Enviado Rev. 5 // 20/05/2025 Com. Menores Rev. 4 // 21/04/2025 Enviado Rev. 4 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 14/03/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 07/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0276 | 24-066-S06-ESP-0031 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02305 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0248 | 24-066-S06-ESP-0004 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00011 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0278 | 24-066-S06-ESP-0033 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02501 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0282 | 24-066-S06-ESP-0037 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00155 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0245 | 24-066-S06-ESP-0002 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01201 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0258 | 24-066-S06-ESP-0013 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00754 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 | 7 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0247 | 24-066-S06-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01204 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0274 | 24-066-S06-ESP-0029 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02253 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0273 | 24-066-S06-ESP-0028 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02205 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0280 | 24-066-S06-ESP-0035 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0287 | 24-066-S06-ESP-0044 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02705 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-26 | 2 |  | 26/11/2025 Enviado Rev. 1 // 25/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0284 | 24-066-S06-ESP-0039 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00163 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0269 | 24-066-S06-ESP-0024 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01304 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 | 7 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0277 | 24-066-S06-ESP-0032 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02306 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0272 | 24-066-S06-ESP-0027 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02204 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0256 | 24-066-S06-ESP-0012 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00753 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 | 7 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0265 | 24-066-S06-ESP-0020 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0271 | 24-066-S06-ESP-0026 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02203 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0 // 04/11/2025 Eliminado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0263 | 24-066-S06-ESP-0018 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01052 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0264 | 24-066-S06-ESP-0019 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01101 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0275 | 24-066-S06-ESP-0030 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02303 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0281 | 24-066-S06-ESP-0036 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00153 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0285 | 24-066-S06-ESP-0040 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00251 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0268 | 24-066-S06-ESP-0023 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01303 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 | 7 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0286 | 24-066-S06-ESP-0041 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-240-FE -00151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0279 | 24-066-S06-ESP-0034 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02502 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0283 | 24-066-S06-ESP-0038 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00157 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 | 24 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0243 | 24-066-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | R | SS | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-11-12 | 16 |  | 12/11/2025 Enviado Rev. 2 // 30/10/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 15/10/2025 Enviado Rev. 1 // 14/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0024 | 24-066-ESP-0024 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02111 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Enviado | 5 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 ECI ACTUALIZAN CAUDALES PERO MANTIENEN DIÁMETRO. // 15/07/2025 confirman que es 300 en entrada y salida // 18/06/2025 New revision to change meter-run external flanges to 150# according updating data sheets of supplment number 5; | 24/11/2025 Enviado Rev. 5 // 05/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 16/07/2025 Enviado Rev. 4 // 04/07/2025 Com. Menores Rev. 3 // 18/06/2025 Enviado Rev. 3 // 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00011 | 23-105-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Enviado | 3 | 2025-11-12 | 16 | Nos piden que se envíe Approved for construction | 12/11/2025 Enviado Rev. 3 // 29-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-07-2024 Enviado Rev. 2 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 05-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | R | JV | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-10-30 | 29 | falta cumplimiento y materiales | 30/10/2025 Enviado Rev. 2 // 27/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 27/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 12/09/2025 Enviado Rev. 1 // 13/02/2025 Rechazado Rev. // 04/02/2025 Enviado Rev.
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00011 | 23-048-PLG-0005 | NFXP4 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR LEVEL GAUGES | Planos | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-10-22 | 37 | Se vuelve a subir As Built; 16-12-2024 se vuelve a enviar con nuevos plano del p24-080 | 22/10/2025 Enviado Rev. 6 // 11/02/2025 Aprobado Rev. 5 // 16-12-2024 Enviado Rev. 5 // 10-07-2024 Aprobado Rev. 4 // 10-06-2024 Enviado Rev. 4 // 15-12-2023 Aprobado Rev. 3 // 25-10-2023 Enviado Rev. 3 // 25-10-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 5 | 2025-11-07 | 21 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 07/11/2025 Enviado Rev. 5 // 04/12/2024 Aprobado Rev. 4 // 04-12-2024 Enviado Rev. 4 // 04-12-2024 Com. Menores Rev. 3 // 07-11-2024 Enviado Rev. 3 // 06-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 12-09-2024 Enviado Rev. 2 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-10-29 | 30 |  | 29/10/2025 Enviado Rev. 1 // 04/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 29/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18‐1037010610‐00001 | 23-028-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - THERMOMETERS WITH WELL | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-10-24 | 35 |  | 24/10/2025 Enviado Rev. 1 // 24/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/05/2025 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00013 | 23-028-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - THERMOMETERS WITH WELL | Instrucciones | R | JV | 0 | No | Enviado | 6 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; En eGesdoc el doc. Eipsa es: 23-028-DOS-0001 | 24/11/2025 Enviado Rev. 6 // 13-08-2024 Aprobado Rev. 5 // 15-07-2024 Enviado Rev. 5 // 03-07-2024 Com. Menores Rev. 4 // 06-05-2024 Enviado Rev. 4 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00015 | 23-028-DOS-0003 | NFXP3 - INDEX MANUFACTURING RECORDS BOOK - THERMOMETERS WITH WELL | Índice | R | JV | 0 | No | Enviado | 2 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 2 // 18-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00006 | 23-028-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. Approved for Construction; Aparece en estado FInal en eGesdoc; 18/11/2024 Se encontraba en estado Final en eGesdoc como INF, lo devuelven 1 año más tarde en com. menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 2 // 17-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-11-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-07-2023 Enviado Rev. 0 // 13-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00009 | 23-028-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - THERMOMETERS WITH WELL | Soldadura | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; En eGesdoc lo devuelven con Com. Mayores pero en el documento aparece en Com. Menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 6 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 5 // 01-03-2024 Enviado Rev. 5 // 09-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 09-02-2024 Aprobado Rev. 5 // 16-01-2024 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Com. Menores Rev. 3 // 15-11-2023 Comentado Rev. 3 // 19-09-2023 Enviado Rev. 3
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00008 | 23-028-PLN-0001 | NFXP3 - INSPECTION TEST PLAN -THERMOMETERS WITH WELL | PPI | R | JM | 15 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Aprobado Rev. 3 // 02-10-2023 Enviado Rev. 2 // 29-09-2023 Comentado Rev. 2
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00014 | 23-028-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | R | JV | 0 | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 13-08-2024 Aprobado Rev. 2 // 18-07-2024 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 1 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1 // 11-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0 // 11-12-2023 Com. Menores Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00012 | 23-028-PRC-0008 | NFXP3 - PMI PROCEDURE - THERMOMETERS WITH WELL | PMI | R | JM | 15 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | NFXP3 - CALIBRATION CERTIFICATES - THERMOMETERS WITH WELL | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; Nuevo suppl | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 21/03/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/02/2025 Enviado Rev. 3 // 06-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00010 | 23-028-PRC-0010 | NFXP3 - TESTS PROCEDURES THERMOMETERS WITH WELL | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 11-12-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00020 | 23-027-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Dossier | R | JV |  | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; Entra un nuevo suplemento, esperando aprobación de planos; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 26/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 14/05/2025 Enviado Rev. 2 // 14/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 29-11-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | NFXP3-QEN-IN-DWG-00058 | 23-027-ESP-0003-A4 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - QP STATION A4 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 4 | 2025-10-20 | 39 | 20/10/2025 Dan contestaciión email sobre que rev. es la indicada para este documento; En egesdoc se encuentra con otro DOC CLIENTE: NFXP3-QEN-IN-DWG-00058 | 20/10/2025 Enviado Rev. 4 // 06/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 24/06/2025 Enviado Rev. 3 // 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00005 | 23-027-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP |  | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 24/06/2025 REV. AFC;18/11/2024 Se encontraba en estado Final en eGesdoc como INF, lo devuelven 1 año más tarde en com. menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 07/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 11-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-11-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 BGD - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - BARZAN TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS (B99) | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 7 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 25/06/2025 REV. AFC; Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL; Rechaza el documento por que quieren la rev1 en vez de la 0, se vuelve a subir corrigiendo la rev. // Llevamos un mes esperando contestación vía email, no responden, les indicamos que se vuelve a subir en la misma rev. entro con comentarios que no aplican; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; Piden que se añadan documentos que no aplican | 24/11/2025 Enviado Rev. 7 // 05/08/2025 Aprobado Rev. 6 // 25/06/2025 Enviado Rev. 6 // 24/03/2025 Comentado Rev. 5 // 09-01-2025 Enviado Rev. 5 // 20-12-2024 Com. Menores Rev. 4 // 19-11-2024 Enviado Rev. 3 // 17-10-2024 Com. Menores Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00001 | 23-027-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. Approved for constuction; 08/07/2025 Nos indican que es necesario este documento ahora, hay que generar una vddl para EPC3 y otra para BARZAN | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 21/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/07/2025 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | R | JV |  | No | Enviado | 8 | 2025-11-24 | 4 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 24/06/2025 REV. AFC; | 24/11/2025 Enviado Rev. 8 // 06/08/2025 Aprobado Rev. 7 // 24/06/2025 Enviado Rev. 7 // 11-12-2024 Aprobado Rev. 6 // 06-11-2024 Enviado Rev. 6 // 06-11-2024 Com. Menores Rev. 5 // 13-09-2024 Enviado Rev. 5 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 13-07-2023 Comentado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00003 | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-10-30 | 29 | Nuevo suplemento, esperando aprobación ESP-0003; 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 30/10/2025 Enviado Rev. 4 // 09/09/2025 Com. Menores Rev. 3 // 11/07/2025 Enviado Rev. 3 // 26/06/2025 Com. Menores Rev. 2 // 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 14-11-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-10-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0001 | 23-001-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM | 15 | No | Enviado | 7 | 2025-09-02 | 87 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/09/2025 Enviado Rev. 7 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 6 // 01-04-2024 Enviado Rev. 6 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 5 // 21-02-2024 Enviado Rev. 5 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 04-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 29-09-2023 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0014 | 23-001-S00-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER 23-001 | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-09-02 | 87 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-02-2024 Enviado Rev. 1 // 05-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 20-09-2023 Aprobado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-24 | 4 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-24 | 4 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido | 24/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-21 | 7 | 21/11/2025 Se envía for CONSTRUCTION | 21/11/2025 Enviado Rev. 0 // 21/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/09/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0004 | 22-074-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 3 | 2025-09-05 | 84 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1 | 05/09/2025 Enviado Rev. 3 // 13/08/2025 Com. Menores Rev. 2 // 10/06/2025 Enviado Rev. 2 // 18-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 05-01-2024 Enviado Rev. 0

## DEVOLUCIONES
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Notas | Nº Revisión | Fecha Dev. Doc. | Días Devolución | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0006 | 25-058-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PRO-001 | 25-037-PRO-0001 | Welding procedures | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 28-11-2025 | 0 | 2025-11-13 | 15 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-ITP-001 | 25-037-ITP-0001 | Quality control plan - ITP | PPI | R | JM | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 28-11-2025 | 0 | 2025-11-13 | 15 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00007 | 24-092-LIS-0016 | BOP - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Mayores | Enviar antes del 04-10-2025 | 3 | 2025-09-19 | 70 | Rechazan al momento, piden también el doc en nativo | 19/09/2025 Com. Mayores Rev. 3 // 09/09/2025 Enviado Rev. 3 // 06/08/2025 Com. Mayores Rev. 2 // 17/06/2025 Enviado Rev. 2 // 15/05/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 20/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 1 // 19/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 0 // 10-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-019 | P-24-070-LIS-0002 | VIRB (VENDOR INSPECTION RECORD BOOK) INDEX | Índice | R | JV | 15 | No | Com. Menores | Enviar antes del 27-02-2025 | 0 | 2025-02-12 | 289 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 12/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-024 | P-24-070-PRO-0004 | NDE TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 02-08-2025 | 2 | 2025-07-18 | 133 |  | 18/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 19/06/2025 Enviado Rev. 2 // 28/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19-12-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 19-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-021 | P-24-070-SPR-0001 | Spare Part Data Package (SPDP) | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 04-10-2025 | 0 | 2025-09-19 | 70 |  | 19/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-004 | P-24-070-FL-ESP-0003 | INSTRUMENT SPECIFICATION SHEET - FLOW ELEMENT ORIFICES | Datos técnicos | I | EC | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 03-12-2024 | 0 | 2024-11-18 | 375 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-002 | P-24-070-FL-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - FLOW ELEMENT ORIFICES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 03-12-2025 | 7 | 2025-11-18 | 10 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 18/11/2025 Com. Menores Rev. 7 // 15/10/2025 Enviado Rev. 7 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 6 // 30/07/2025 Enviado Rev. 6 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 5 // 11/07/2025 Enviado Rev. 5 // 24/06/2025 Com. Menores Rev. 4 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/06/2025 Enviado Rev. 4 // 20/05/2025 Com. Menores Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 20/03/2025 Enviado Rev. 3 // 20/03/2025 Rechazado Rev. 2 // 14/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-005 | P-24-070-RO-ESP-0003 | INSTRUMENT SPECIFICATION SHEET - RESTRICTION ORIFICES | Datos técnicos | I | EC | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 03-12-2024 | 0 | 2024-11-18 | 375 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0249 | 24-066-S06-ESP-0005 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 04-12-2025 | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0267 | 24-066-S06-ESP-0022 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01152 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0262 | 24-066-S06-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0255 | 24-066-S06-ESP-0011 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00602 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0244 | 24-066-S06-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 04-12-2025 | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0254 | 24-066-S06-ESP-0010 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00358 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0261 | 24-066-S06-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01002 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0260 | 24-066-S06-ESP-0015 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0259 | 24-066-S06-ESP-0014 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00952 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0250 | 24-066-S06-ESP-0006 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00054 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 04-12-2025 | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0246 | 24-066-S06-ESP-0042 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-240-FE -00171 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 04-12-2025 | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0257 | 24-066-S06-ESP-0045 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00810 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0266 | 24-066-S06-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0270 | 24-066-S06-ESP-0025 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02201 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 05-12-2025 | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00006 | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 24-09-2025 | 1 | 2025-09-09 | 80 |  | 09/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 02/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 07/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00004 | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 24-09-2025 | 4 | 2025-09-09 | 80 | 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 09/09/2025 Com. Menores Rev. 4 // 11/07/2025 Enviado Rev. 4 // 13/06/2025 Com. Mayores Rev. 3 // 02/06/2025 Enviado Rev. 3 // 30/05/2025 Com. Menores Rev. 2 // 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 15-11-2024 Com. Mayores Rev. // 17-10-2024 Enviado Rev.
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0023 | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | R | JV | 0 | No | Com. Menores | Enviar antes del 06-11-2025 | 1 | 2025-10-22 | 37 | Entra un nuevo suplemento, pendiente de aprobación de planos | 22/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 08-11-2024 Rechazado Rev. 0 // 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0014 | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Rechazado | Enviar antes del 28-08-2025 | 1 | 2025-08-13 | 107 |  | 13/08/2025 Rechazado Rev. 1 // 27/06/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 04/02/2025 Enviado Rev. // Rev. // Enviado Rev.

## CRÍTICOS
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Doc. | Días Devolución | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-ITP-001 | 25-067-ITP-001 | Plan de Control de Calidad | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-ITP-001 | 25-066-ITP-0001 | Plan de Control de Calidad, incluyendo Programa de Puntos de Inspección, incluyendo lista de pruebas y ensayos junto con sus procedimientos. | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CAL-0001 | Design/Sizing calculation note - wake frequency calculation report (ASME PTC19.3) | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-NDT-0001 | NDT/Inspection personnel certifications | Certificados | R | JV | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PRO-001 | 25-037-PRO-0001 | Welding procedures | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-13 | 15 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-ITP-001 | 25-037-ITP-0001 | Quality control plan - ITP | PPI | R | JM | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-13 | 15 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-002 | P-24-070-FL-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - FLOW ELEMENT ORIFICES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | 7 | 2025-11-18 | 10 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 18/11/2025 Com. Menores Rev. 7 // 15/10/2025 Enviado Rev. 7 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 6 // 30/07/2025 Enviado Rev. 6 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 5 // 11/07/2025 Enviado Rev. 5 // 24/06/2025 Com. Menores Rev. 4 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/06/2025 Enviado Rev. 4 // 20/05/2025 Com. Menores Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 20/03/2025 Enviado Rev. 3 // 20/03/2025 Rechazado Rev. 2 // 14/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0249 | 24-066-S06-ESP-0005 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0267 | 24-066-S06-ESP-0022 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01152 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0262 | 24-066-S06-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0270 | 24-066-S06-ESP-0025 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02201 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0266 | 24-066-S06-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0244 | 24-066-S06-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0254 | 24-066-S06-ESP-0010 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00358 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0261 | 24-066-S06-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01002 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0260 | 24-066-S06-ESP-0015 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0259 | 24-066-S06-ESP-0014 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00952 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0250 | 24-066-S06-ESP-0006 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00054 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0246 | 24-066-S06-ESP-0042 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-240-FE -00171 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 | 9 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0257 | 24-066-S06-ESP-0045 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00810 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0255 | 24-066-S06-ESP-0011 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00602 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 | 8 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0

## CRÍTICOS +15d
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Doc. | Días Devolución | Seguimiento | Historial Rev.

## SIN ENVIAR
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Doc. | Días Devolución | Seguimiento | Historial Rev.
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CER-001 | 25-067-CER-001 | Certificado Pruebas y Materiales | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 14
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CER-002 | 25-067-CER-002 | Certificaciones CE de conformidad | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 14
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-ITP-001 | 25-067-ITP-001 | Plan de Control de Calidad | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar |  |  | 14
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-LIS-001 | 25-067-LIS-001 | Packing List y autorización de envío para firma por CEPSA | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 14
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-DOS-001 | 25-067-DOS-001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 14
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-DOS-001 | 25-066-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-002 | 25-066-CER-0002 | Certificaciones CE de conformidad | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-ITP-001 | 25-066-ITP-0001 | Plan de Control de Calidad, incluyendo Programa de Puntos de Inspección, incluyendo lista de pruebas y ensayos junto con sus procedimientos. | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-003 | 25-066-CER-0003 | Certificados de clasificación eléctrica según ATEX | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-SPL-001 | 25-066-SPL-0001 | Lista valorada de repuestos recomendados para PEM y dos (2) años de operación con precio unitarios y estudio de intercambiabilidad en formato CEPSA s/ESP0200-22 | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-LIS-001 | 25-066-PAQ-0001 | Packing List y autorización de envío para firma por CEPSA. | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-004 | 25-066-LIS-0004 | Certificado de comprobación por ultrasonidos (si servicio hidrógeno) (si aplica). | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-001 | 25-066-CER-0001 | Certificados de materiales y END. | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 29
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | x | 25-058-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 66
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | x | 25-058-DOS-0002 | FINAL QUIALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 66
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PCK-0001 | Cleaning and packing report | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-IR-0002 | Inspection report with complete dimensional and tolerance evaluation | Certificados | R | JM | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-RN-0002 | Contractor Realease Note | Procedimientos | R | CCH | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DOS-0001 | Dossier Final (ESPN Dossier and Qualification) | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DEV-0002 | Deviation requests and non-conformity requests, if applicable | Procedimientos | R | JM | 0 | No | Sin Enviar | 0 |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-NDT-0001 | NDT/Inspection personnel certifications | Certificados | R | JV | 15 | Sí | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CAL-0001 | Design/Sizing calculation note - wake frequency calculation report (ASME PTC19.3) | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PH-0001 | Hydraulic characteristics (Procedure) | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DWG-0002 | Assembly and detail drawings and Bill of material | Planos | R | SS | 15 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CER-0002 | Certificate of cleanliness | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-FIR-0002 | Final inspection report | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PCK-0002 | Packing list | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MAN-0001 | Preservation manual | Manual | R | JM | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PHP-0001 | Photographs of packaged components | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MDC-0002 | Manufacturer Declaration of Conformity | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CER-0001 | Calibration certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-NDT-0002 | NDT reports | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MSQ-0001 | Material suppliers quality system certificate | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | X | 25-049-LB-001 | Permanent marking and labelling procedures | Catálogo | R | JM | 15 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MTR-0001 | Material test reports (inspection documents) | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 80
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DOS-001 | 25-039-DOS-001 | Final quality dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 128
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-LIS-001 | 25-039-LIS-001 | Packing list and shipping authorization for signature by CEPSA | Packing | I | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 128
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CER-002 | 25-039-CER-002 | NACE certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 128
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-MPR-001 | 25-039-MPR-001 | Monthly progress report | Programa | I | AC | 30 | No | Sin Enviar |  |  | 128
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-002 | 25-037-HD-0002 | Instrument Data Sheets for BR4 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-004 | 25-037-CER-0004 | EC certificates of conformity | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-003 | 25-037-CER-0003 | Ultrasonic test certificate | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-001 | 25-037-HD-0001 | Instrument Data Sheets for BR3 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-SPL-001 | 25-037-SPL-0001 | List of recommended spare parts for start up and 2 years operation | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-001 | 25-037-CER-0001 | Test certificates and materials 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-002 | 25-037-CER-0002 | ATEX Certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PRO-002 | 25-037-PRO-0002 | Packing, shipping, storage & Handling procedure | Packing | I | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-003 | 25-037-HD-0003 | Instrument Data Sheets for BR5 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-004 | 25-037-HD-0004 | Instrument Data Sheets for BR6 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-005 | 25-037-HD-0005 | Instrument Data Sheets for BR7 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-006 | 25-037-HD-0006 | Instrument Data Sheets for BR8 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DOS-001 | 25-037-DOS-0001 | Final Dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 59
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00012 | 25-023-LIS-0016 | BOP - RECOMMENDED SPARE PARTS LIST FOR THERMOMETERS | Repuestos | R | LB | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 200
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-CER-00001 | 25-019-CER-0001 | Material certificate 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 207
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-DOS-00001 | 25-019-DOS-0001 | Final Dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 207
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-300-CER-001 | 25-012-CER-0001 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 15 | No | Sin Enviar |  |  | 165
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-002 | 25-011-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 191
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-001 | 25-011-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 191
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-SPL-002 | 25-011-SP-0002 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 191
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-003 | 25-011-CER-0003 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 191
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-SPL-001 | 25-011-SP-0001 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 191
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 353
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-SPL-001 | 24-073-S00-SPL-001 | SPARE PARTS LIST | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 367
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-015 | P-24-070-CER-0003 | INSPECTION AND TEST CERTIFICATION REPORT | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 410
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-020 | P-24-070-DOS-0002 | VIRB (VENDOR INSPECTION RECORD BOOK) | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 410
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-016 | P-24-070-CER-0001 | CERTIFICATE FOR MATERIAL | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 410
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-018 | P-24-070-DOS-0003 | PROJECT RECORD BOOK | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 410
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Programa | I | LB | 30 | No | Sin Enviar |  |  | 371
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 371
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar | 0 |  | 371 |  | Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 371
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  | 371 |  | Rev. // Eliminado Rev.

## ALL DOC.
Nº Pedido | Responsable | Nº Oferta | Nº PO | Cliente | Material | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Info/Review | Repsonsable | Días Envío | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha Doc. | Seguimiento | Historial Rev.
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-005 | PA-25-118-MAN-001 | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-006 | PA-25-118-ITP-001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-002 | PA-25-118-PLA-001 | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-004 | PA-25-118-DOS-001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-008 | PA-25-118-DOS-002 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-18 |  | 18/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 07/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-003 | PA-25-118-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-007 | PA-25-118-CER-001 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 18/11/2025 Enviado Rev. 1 // 18/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-009 | PA-25-118-CAL-001 | CÁLCULOS | Catálogo | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/118 | AC | OR-25/132 | 3001300574 | TECHNIP | Temperatura | 2025-10-17 | 2025-11-15 | V-10612190-62-EP-1554-002-001 | PA-25-118-DL-001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/10/2025 Enviado Rev. 1 // 27/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-010 | PA-25-116-CER-002 | CERTIFICADOS CE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-002 | PA-25-116-PLA-001 | PLANNING FABRICACIÓN Y ENTREGA | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 03/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-007 | PA-25-116-CER-001 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-004 | PA-25-116-CAL-001 | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-003 | PA-25-116-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-005 | PA-25-116-MAN-001 | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 03/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-006 | PA-25-116-ITP-001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-12 |  | 12/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-012 | PA-25-116-CER-004 | CERTIFICADOS ATEX | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-009 | PA-25-116-DOS-001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo | I | JP | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 03/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-011 | PA-25-116-CER-003 | CERTIFICADOS NACE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-008 | PA-25-116-DOS-002 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 07/11/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-001 | PA-25-116-DL-001 | LISTA DE DOCUMENTOS Y PLANOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 03/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
PA-25/116 | AC | OR-25/177 | 3001302319 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2025-10-15 | 2025-11-25 | V-10474494-62-EP-1554-002-113 | PA-25-116-DOS-003 | DOSSIER FINAL | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-DOS-001 | 25-067-DOS-001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-DL-001 | 25-067-DL-001 | Lista de Documentos del Vendedor s/ESP0200-22 | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 24/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CAFE1000-DWG-001 | 25-067-DWG-001 | Planos dimensionales - CAFE 1000 | Cálculo y plano | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-MAN-001 | 25-067-MAN-001 | Manuales de instalación, operación y mantenimiento | Manual | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-LIS-001 | 25-067-LIS-001 | Packing List y autorización de envío para firma por CEPSA | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-NZFE1003-DWG-001 | 25-067-DWG-002 | Planos dimensionales - NZFE 1003 | Cálculo y plano | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-ITP-001 | 25-067-ITP-001 | Plan de Control de Calidad | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CAFE1000-CAL-001 | 25-067-CAL-001 | Hoja de Cálculos - CAFE 1000 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CER-002 | 25-067-CER-002 | Certificaciones CE de conformidad | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-NZFE1003-CAL-001 | 25-067-CAL-002 | Hoja de Cálculos - NZFE 1003 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-PLA-001 | 25-067-PLA-001 | Planning de fabricación | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/067-S00 | AC | O-25/046 | 7011376410 | MOEVE | Caudal | 2025-11-14 | 2026-02-05 | V-2201BI01A5-2206-3000-CER-001 | 25-067-CER-001 | Certificado Pruebas y Materiales | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CATE1000-CAL-001 | 25-066-CAL-0001 | Cálculos de stress para las vainas - CATE 1000 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-002 | 25-066-CER-0002 | Certificaciones CE de conformidad | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-NZTE1003-DWG-001 | 25-066-DWG-0002 | Planos dimensionales - NZTE 1003 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 06/11/2025 Enviado Rev. 1 // 05/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-NZTE1003-CAL-001 | 25-066-CAL-0002 | Cálculos de stress para las vainas - NZTE 1003 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-SPL-001 | 25-066-SPL-0001 | Lista valorada de repuestos recomendados para PEM y dos (2) años de operación con precio unitarios y estudio de intercambiabilidad en formato CEPSA s/ESP0200-22 | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-ITP-001 | 25-066-ITP-0001 | Plan de Control de Calidad, incluyendo Programa de Puntos de Inspección, incluyendo lista de pruebas y ensayos junto con sus procedimientos. | PPI | R | JM | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-003 | 25-066-CER-0003 | Certificados de clasificación eléctrica según ATEX | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-PLA-001 | 25-066-PLA-0001 | Planning de fabricación | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 06/11/2025 Enviado Rev. 1 // 05/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-DOS-001 | 25-066-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-DL-001 | 25-066-LIS-0001 | Lista de Documentos del Vendedor s/ESP0200-22 | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 18/11/2025 Enviado Rev. 3 // 18/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 12/11/2025 Enviado Rev. 2 // 11/11/2025 Com. Menores Rev. 1 // 06/11/2025 Enviado Rev. 1 // 05/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-004 | 25-066-LIS-0004 | Certificado de comprobación por ultrasonidos (si servicio hidrógeno) (si aplica). | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-LIS-001 | 25-066-PAQ-0001 | Packing List y autorización de envío para firma por CEPSA. | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-MAN-001 | 25-066-MAN-0001 | Manuales de instalación, operación y mantenimiento. | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 18/11/2025 Enviado Rev. 1 // 18/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CER-001 | 25-066-CER-0001 | Certificados de materiales y END. | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/066-S00 | AC | O-25/045 | 7011373731 | MOEVE | Temperatura | 2025-10-30 | 2025-12-09 | V-2201BI01A5-2206-400-CATE1000-DWG-001 | 25-066-DWG-0001 | Planos dimensionales - CATE 1000 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 06/11/2025 Enviado Rev. 1 // 05/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/065-S00 | AC | OR-25/169 | 9125015142 | ENAGAS | Nivel | 2025-10-28 | 2026-01-12 | 25-065-DWG-03 | 25-065-DWG-03 | PLANOS DIMENSIONALES – NIVELES 03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 29/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/065-S00 | AC | OR-25/169 | 9125015142 | ENAGAS | Nivel | 2025-10-28 | 2026-01-12 | 25-065-DWG-02 | 25-065-DWG-02 | PLANOS DIMENSIONALES – NIVELES 02 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 29/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/065-S00 | AC | OR-25/169 | 9125015142 | ENAGAS | Nivel | 2025-10-28 | 2026-01-12 | 25-065-DWG-01 | 25-065-DWG-01 | PLANOS DIMENSIONALES – NIVELES 01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 29/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/064-S00 | AC | O-25/011 | 4518007413 | DOW | Caudal | 2025-10-24 | 2026-01-30 | x | 25-064-DWG-01 | DIMENSIONAL DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-07 |  | 07/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 06/11/2025 Enviado Rev. 1 // 06/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 29/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/062-S00 | AC | OR-25/184 | 45985010 | REPSOL QUIMICA | Nivel | 2025-10-15 | 2025-10-30 | X | 25-062-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 | 15/10/2025 Se transmite con urgencia vía email | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 15/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-006 | 25-060-PPI | PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-05 |  | 05/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-007 | 25-060-ATEX | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-27 |  | 27/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-002 | 25-060-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-05 |  | 05/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-003 | 25-060-CAL | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-05 |  | 05/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 20/10/2025 Enviado Rev. 2 // 14/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 14/10/2025 Enviado Rev. 1 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-004 | 25-060-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 06/11/2025 Enviado Rev. 3 // 05/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 29/10/2025 Enviado Rev. 2 // 29/10/2025 Rechazado Rev. 1 // 14/10/2025 Enviado Rev. 1 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-005 | 25-060-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK) | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-05 |  | 05/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/060-S00 | AC | OR-25/087 | 3001300572 | TECHNIP | Caudal | 2025-10-06 | 2025-09-30 | V-10612190-63-EP-1546-002-001 | 25-060-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-05 |  | 05/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-002 | 25-059-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 14/10/2025 Enviado Rev. 1 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-003 | 25-059-CAL | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-20 | 15/10/2025 Al cambiar plano, se cambia calculo | 20/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 15/10/2025 Enviado Rev. 1 // 15/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 03/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-006 | 25-059-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 14/10/2025 Enviado Rev. 1 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-001 | 25-059-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 14/10/2025 Enviado Rev. 4 // 14/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 14/10/2025 Enviado Rev. 3 // 14/10/2025 Com. Menores Rev. 2 // 13/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 08/10/2025 Enviado Rev. 1 // 07/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 03/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-007 | 25-059-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 03/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-005 | 25-059-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK) | Catálogo | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/059-S00 | LB | OR-25/086 | 3001298359 | TECHNIP | Caudal | 2025-09-25 | 2025-10-14 | V-10612190-63-EP-1546-102-004 | 25-059-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-20 |  | 20/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 15/10/2025 Enviado Rev. 1 // 15/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 03/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | x | 25-058-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0002 | 25-058-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0001 | 25-058-PLG-0001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0005 | 25-058-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-04 | 23/10/2025 vía email | 04/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | x | 25-058-DOS-0002 | FINAL QUIALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0006 | 25-058-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0007 | 25-058-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe | I | AC | 30 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-20 | 23/10/2025 vía email | 20/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0009 | 25-058-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-11 |  | 11/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0004 | 25-058-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-03 |  | 03/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0003 | 25-058-DL-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-17 |  | 17/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/058-S00 | AC | O-24/064 | 3001297601 / 1911608010 | TR - BP OIL | Otros | 2025-09-23 | 2025-11-17 | V-1911608010-0008 | 25-058-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 12/11/2025 Enviado Rev. 1 // 12/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/057-S00 | AC | OR-25/167 | EC25TB59606DB | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2025-09-22 | 2025-11-03 | X | 25-057-DWG-01 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 03/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/056-S00 | AC | OR-25/166 | EC25TB59608DA | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2025-09-22 | 2025-11-03 | X | 25-056-DWG-01 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-30FE-3277N-CAL-001 | 25-055-CAL-002 | Cálculos - 30FE-3277N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-CER-001 | 25-055-CER-001 | Certificados de pruenas y materiales 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 03/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-PLA-001 | 25-055-PR-001 | Planning de fabricación | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-24 |  | 24/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-30FE-3277N-DWG-001 | 25-055-DWG-002 | Planos dimensionales - 30FE-3277N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-17 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 17/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-ITP-001 | 25-055-ITP-001 | Programa de puntos de inspección | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-12 |  | 12/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/11/2025 Enviado Rev. 1 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 08/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-DOS-001 | 25-055-DOS-001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-30FE-0028-DWG-001 | 25-055-DWG-003 | Planos dimensionales - 30FE-0028 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-40FE-0016-DWG-001 | 25-055-DWG-001 | Planos dimensionales - 40FE-0016 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-30FE-0028-CAL-001 | 25-055-CAL-003 | Cálculos - 30FE-0028 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-DL-001 | 25-055-LIS-001 | Lista de documentos | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/055-S00 | AC | OR-25/151 | 7080125048 | CEPSA | Caudal | 2025-09-22 | 2025-11-21 | V-MAN1527-2206-300-40FE-0016-CAL-001 | 25-055-CAL-001 | Cálculos - 40FE-0016 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-03 | 17/10/2025 Al realizar las reclamaciones llaman vía telefónica y nos indican que no nos han enviado el correo de devolución | 03/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/054-S00 | LB | O-24/040 | 4513156324 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-09-19 | 2025-12-10 | X | 25-054-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-09-26 | 20/11/2025 Email, nos indican que el retraso es del cliente, la última reclamación es del 18/11 que le dan al cliente, no hay contestación | 26/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/054-S00 | LB | O-24/040 | 4513156324 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-09-19 | 2025-12-10 | X | 25-054-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-09-26 | 20/11/2025 Email, nos indican que el retraso es del cliente, la última reclamación es del 18/11 que le dan al cliente, no hay contestación | 26/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/053-S00 | AC | OR-25/135 | PE-477/25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-15 | 2025-10-15 | P-25-053-DWG-0001 | 25-053-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/052-S00 | AC | O-25/027 | 4503271807 | YARA | Caudal | 2025-09-15 | 2025-11-25 | P-25-052-CAL-00 | P-25-052-CAL-00 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS (ALL TAGS) | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-23 |  | 23/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-493 | 25-051-DOS-0002 | DOSSIER FINAL | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/10/2025 Enviado Rev. 1 // 28/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 21/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-481 | 25-051-ESP-0001 | CÁLCULOS Y PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-16 |  | 16/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-490 | 25-051-ITP-0001 | PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-492 | 25-051-PRO-0001 | TEST PROCEDURES | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-489 | 25-051-SPR-0001 | SPARE PARTS START-UP | Repuestos | R | AC | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-21 |  | 21/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-487 | 25-051-PH-0001 | PRUEBA HIDROESTÁTICA | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-482 | 25-051-HD-0001 | HOJAS DE DATOS | Datos técnicos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-16 |  | 16/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-486 | 25-051-CER-0003 | CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-484 | 25-051-CER-0001 | CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-488 | 25-051-DOS-0001 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Procedimientos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-D-480 | 25-051-LIS-0001 | ÍNDICE DE PLANOS Y DOCUMENTOS DE VENDEDORES | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-16 |  | 16/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-491 | 25-051-CER-0004 | CERTIFICADOS ELECTRICOS CE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-483 | 25-051-PR-0001 | PLAN DE FABRICACIÓN | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-16 |  | 16/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0 // 12/09/2025 Eliminado Rev. 0
P-25/051-S00 | AC | OR-25/142 | PE-471-25 | TECMACO | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-10-11 | V-460-J-X-G2575010-E-485 | 25-051-CER-0002 | CERTIFICADOS DE PRUENAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-RN-0002 | Contractor Realease Note | Procedimientos | R | CCH | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MIP-0001 | Manufacturing Inspection plan | Procedimientos | R | JM | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DEV-0002 | Deviation requests and non-conformity requests, if applicable | Procedimientos | R | JM | 0 | No | Sin Enviar | 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DOS-0001 | Dossier Final (ESPN Dossier and Qualification) | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-FSL-0001 | Full supplier list | Listado | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-ITP-0001 | Inspection and Test Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MSQ-0001 | Material suppliers quality system certificate | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-LIS-0001 | List of documents | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 1 // 04/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MAN-0002 | Installation, operation and maintenance manual - Instruction manual | Manual | R | JP | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-IR-0002 | Inspection report with complete dimensional and tolerance evaluation | Certificados | R | JM | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MTR-0001 | Material test reports (inspection documents) | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-QP-0001 | Quality Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-10-30 |  | 30/10/2025 Rev. 0 // 30/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-NDT-0001 | NDT/Inspection personnel certifications | Certificados | R | JV | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-KOM-0001 | Kick-Off Meeting MoM | Informe | R | CCH | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-06 |  | 06/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MAN-0001 | Preservation manual | Manual | R | JM | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CAL-0001 | Design/Sizing calculation note - wake frequency calculation report (ASME PTC19.3) | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PH-0001 | Hydraulic characteristics (Procedure) | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-DWG-0002 | Assembly and detail drawings and Bill of material | Planos | R | SS | 15 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PCK-0001 | Cleaning and packing report | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-FIR-0002 | Final inspection report | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PCK-0002 | Packing list | Packing | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-PHP-0001 | Photographs of packaged components | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-MDC-0002 | Manufacturer Declaration of Conformity | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CER-0001 | Calibration certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-NDT-0002 | NDT reports | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | x | 25-049-CER-0002 | Certificate of cleanliness | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/049-S00 | CCH | OE-25/041 | IO/YY/CT/SAP | ITER ORGANIZATION | Temperatura | 2025-09-09 | 2026-12-01 | X | 25-049-LB-001 | Permanent marking and labelling procedures | Catálogo | R | JM | 15 | No | Sin Enviar
P-25/046-S00 | LB | OR-25/148 | 1023010910-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-01 | 2025-11-07 | X | 25-046-S00-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-43-FE -0024. | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/045-S00 | LB | O-25/030 | 1023010920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-01 | 2025-09-30 | X | 25-045-ESP-0003-S00-00 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T73-33-FO -1087 AND T73-33-FO -2087 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/043-S00 | SS | OE-24/079 | 4400014857 Rev No.1 | Petronash | Temperatura | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 25-043-CAL-00 | 25-043-CAL-00 | STRESS CALCULATION AND DIMENSIONAL DRAWINGS SHEETS THERMOWELL | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-08 |  | 06/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 06/10/2025 Enviado Rev. 1 // 03/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 15/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/042-S00 | AC | OR-25/092 | EC25TB59210DA REV.: 0 | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2025-07-28 | 2025-10-10 | x | 25-042-DWG-01_R0 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-08-04 |  | 04/08/2025 Aprobado Rev. 0 // 31/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/041-S00 | AC | OR-25/147 | 600029892 | MOEVE | Caudal | 2025-07-24 | 2025-10-10 | X | 25-041-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-29 |  | 29/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 28/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/041-S00 | AC | OR-25/147 | 600029892 | MOEVE | Caudal | 2025-07-24 | 2025-10-10 | X | 25-041-CAL-0001 | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-31 |  | 31/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 28/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/040-S00 | SS | OR-25/152 | D26323 | CEPSA | Caudal | 2025-07-24 | 2025-12-31 | X | 25-040-CAL-0001 | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-19 |  | 19/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 22/09/2025 Enviado Rev. 1 // 22/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 01/09/2025 Enviado Rev. 1 // 06/08/2025 Com. Menores Rev. 0 // 28/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/040-S00 | SS | OR-25/152 | D26323 | CEPSA | Caudal | 2025-07-24 | 2025-12-31 | X | 25-040-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-22 |  | 22/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 01/09/2025 Enviado Rev. 1 // 06/08/2025 Com. Menores Rev. 0 // 28/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DWG-002 | 25-039-DWG-002 | Dimensional drawings for BR4 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-18 |  | 18/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/11/2025 Enviado Rev. 3 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DWG-003 | 25-039-DWG-003 | Dimensional drawings for BR5 - BR6 - BR8 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-03 |  | 03/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CER-002 | 25-039-CER-002 | NACE certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-PR-002 | 25-039-PR-002 | Welding procedures | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-23 |  | 23/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/10/2025 Enviado Rev. 1 // 23/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CAT-001 | 25-039-CAT-001 | Catalogue | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-HD-001 | 25-039-HD-001 | Instrument data sheet for BR3 Unit | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-28 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 28/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 11/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CAL-003 | 25-039-CAL-003 | Calculation sheets for BR5 - BR6 - BR8 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-18 |  | 18/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/11/2025 Enviado Rev. 3 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CAL-001 | 25-039-CAL-001 | Calculation sheets for BR3 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-03 |  | 03/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-HD-003 | 25-039-HD-003 | Instrument data sheet for BR5, BR6 & BR8 Unit | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-28 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 28/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CAL-002 | 25-039-CAL-002 | Calculation sheets for BR4 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-03 |  | 03/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DWG-001 | 25-039-DWG-001 | Dimensional drawings for BR3 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-18 |  | 18/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/11/2025 Enviado Rev. 3 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-PLA-001 | 25-039-PLA-001 | Manufacturing planning | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-23 |  | 23/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-ITP-001 | 25-039-ITP-001 | Inspection point program | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CER-001 | 25-039-CER-001 | Test certificates and materials 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-27 |  | 27/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-LIS-001 | 25-039-LIS-001 | Packing list and shipping authorization for signature by CEPSA | Packing | I | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-MPR-001 | 25-039-MPR-001 | Monthly progress report | Programa | I | AC | 30 | No | Sin Enviar
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DOS-001 | 25-039-DOS-001 | Final quality dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-CAL-004 | 25-039-CAL-004 | Calculation sheets for BR7 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-13 |  | 13/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DL-001 | 25-039-DL-001 | Document List | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-23 |  | 23/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-HD-002 | 25-039-HD-002 | Instrument data sheet for BR4 Unit | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-28 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 28/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-HD-004 | 25-039-HD-004 | Instrument data sheet for BR7 Unit | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-28 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 28/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-DWG-004 | 25-039-DWG-004 | Dimensional drawings for BR7 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-18 |  | 18/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/11/2025 Enviado Rev. 3 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/10/2025 Enviado Rev. 2 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-MAN-001 | 25-039-MAN-001 | Installation, operation and maintenance manuals | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-18 |  | 18/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/039-S00 | AC | O-25/022 | 7011357574 | WORLEY | Caudal | 2025-07-23 | 2025-11-19 | V-2201BI01A0-2206-3000-IDX-001 | 25-039-IDX-001 | Final quality dossier index | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 2 | 2025-11-28 |  | 28/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 20/11/2025 Enviado Rev. 2 // 03/11/2025 Com. Menores Rev. 1 // 27/10/2025 Enviado Rev. 1 // 13/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/038-S00 | AC | OR-25/143 | 600029759 | MOEVE | Caudal | 2025-07-16 | 2025-09-05 | V-D22471-2206-06-FZFE1000-CAL-001 | 25-038-CAL-0001 | CÁLCULOS - FZFE1000 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/09/2025 Enviado Rev. 1 // 09/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/038-S00 | AC | OR-25/143 | 600029759 | MOEVE | Caudal | 2025-07-16 | 2025-09-05 | V-D22471-2206-06-NZFE1000-DWG-001 | 25-038-DWG-0002 | PLANOS DIMENSIONALES - NZFE1000 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/09/2025 Enviado Rev. 1 // 09/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/038-S00 | AC | OR-25/143 | 600029759 | MOEVE | Caudal | 2025-07-16 | 2025-09-05 | V-D22471-2206-06-FZFE1000-DWG-001 | 25-038-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES - FZFE1000 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/09/2025 Enviado Rev. 1 // 09/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/038-S00 | AC | OR-25/143 | 600029759 | MOEVE | Caudal | 2025-07-16 | 2025-09-05 | V-D22471-2206-06-NZFE1000-CAL-001 | 25-038-CAL-0002 | CÁLCULOS - NZFE1000 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/09/2025 Enviado Rev. 1 // 09/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-001 | 25-037-HD-0001 | Instrument Data Sheets for BR3 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DL-001 | 25-037-DL-0001 | Document List | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 | 08/10/2025 Se vuelve a enviar VDDL vía email para la creación de las líneas en Aconex | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-006 | 25-037-DWG-0006 | Dimensional drawings for BR8 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PLA-001 | 25-037-PLA-0001 | Manufacturing planning | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-004 | 25-037-DWG-0004 | Dimensional drawings for BR6 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-003 | 25-037-CAL-0003 | Calculation sheets for BR5 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-005 | 25-037-DWG-0005 | Dimensional drawings for BR7 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-002 | 25-037-CAL-0002 | Calculation sheets for BR4 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-002 | 25-037-DWG-0002 | Dimensional drawings for BR4 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-003 | 25-037-CER-0003 | Ultrasonic test certificate | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-002 | 25-037-HD-0002 | Instrument Data Sheets for BR4 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-001 | 25-037-CAL-0001 | Calculation sheets for BR3 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-006 | 25-037-CAL-0006 | Calculation sheets for BR8 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-ITP-001 | 25-037-ITP-0001 | Quality control plan - ITP | PPI | R | JM | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-005 | 25-037-CAL-0005 | Calculation sheets for BR7 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-SPL-001 | 25-037-SPL-0001 | List of recommended spare parts for start up and 2 years operation | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DOC-001 | 25-037-DOC-0001 | Catalogue | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-001 | 25-037-CER-0001 | Test certificates and materials 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-005 | 25-037-HD-0005 | Instrument Data Sheets for BR7 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-MAN-001 | 25-037-MAN-0001 | Installation, operation and maintenance manuals | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PRO-001 | 25-037-PRO-0001 | Welding procedures | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-003 | 25-037-DWG-0003 | Dimensional drawings for BR5 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CAL-004 | 25-037-CAL-0004 | Calculation sheets for BR6 | Cálculos | R | ES | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DOS-001 | 25-037-DOS-0001 | Final Dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-006 | 25-037-HD-0006 | Instrument Data Sheets for BR8 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-DWG-001 | 25-037-DWG-0001 | Dimensional drawings for BR3 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 22/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-LIS-001 | 25-037-LIS-0001 | Final Dossier Index | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-004 | 25-037-HD-0004 | Instrument Data Sheets for BR6 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-HD-003 | 25-037-HD-0003 | Instrument Data Sheets for BR5 | Datos técnicos | I | ES | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-PRO-002 | 25-037-PRO-0002 | Packing, shipping, storage & Handling procedure | Packing | I | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-002 | 25-037-CER-0002 | ATEX Certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/037-S00 | AC | O-25/025 | 7011368656 | WORLEY | Temperatura | 2025-09-30 | 2026-02-02 | V-2201BI01A0-2206-491-CER-004 | 25-037-CER-0004 | EC certificates of conformity | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/036-S00 | LB | OE-25/059 | PO 4500155253 | PETRO RABIGH | Caudal | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 25-036-ESP-0001 | 25-036-ESP-0001 | Calculation and Drawing Sheet | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-14 |  | 14/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/035-S00 | CCH | OE-25/002 | 4600001161 | JIGPC | Caudal | 2025-07-09 | 2025-09-10 | JIGCC-EIP-A07-DM-LST-00001 | 25-035-LIS-0001 | Project Documents Index (PDI) | VDDL | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-07-29 |  | 29/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 28/07/2025 Enviado Rev. 2 // 21/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/07/2025 Enviado Rev. 1 // 19/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/035-S00 | CCH | OE-25/002 | 4600001161 | JIGPC | Caudal | 2025-07-09 | 2025-09-10 | JIGCC-EIP-A07-PC-SCH-00001 | 25-035-PR-0001 | Manufacturing Program | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-22 |  | 22/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/07/2025 Enviado Rev. 0 // 19/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/035-S00 | CCH | OE-25/002 | 4600001161 | JIGPC | Caudal | 2025-07-09 | 2025-09-10 | JIGCC-EIP-A07-QC-ITP-00001 | 25-035-ITP-0001 | Inspection Test Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-09-22 |  | 22/09/2025 Aprobado Rev. 2 // 15/09/2025 Enviado Rev. 2 // 13/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 08/09/2025 Enviado Rev. 1 // 07/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 01/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/035-S00 | CCH | OE-25/002 | 4600001161 | JIGPC | Caudal | 2025-07-09 | 2025-09-10 | JIGCC-EIP-A07-QC-DOS-00001 | 25-035-DOS-0001 | Final Dossier | Dossier | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-02 |  | 02/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 29/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/035-S00 | CCH | OE-25/002 | 4600001161 | JIGPC | Caudal | 2025-07-09 | 2025-09-10 | JIGCC-EIP-A07-EM-EQD-00001 | 25-035-DWG-0001 | Outline Dimensional Drawings | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 28/07/2025 Enviado Rev. 2 // 28/07/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/07/2025 Enviado Rev. 1 // 19/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 15/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/034-S00 | CCH | OE-25/036 | E2404-FDH-PO-0022 | SEYANG CORP | Caudal | 2025-07-07 | 2025-10-27 | --- | 25-034-CAL-001-PLA | CALCULATIONS AND DIMENSIONAL DRAWINGS | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-10 |  | 10/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 15/07/2025 Enviado Rev. 1
P-25/031-S00 | SS | OE-25/049 | PO 4502336524 | SULZER | Caudal | 2025-06-19 | 2025-08-07 | X | 25-031-DWG-001 | DIMENSIONAL DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-09-15 |  | 15/09/2025 Aprobado Rev. 2 // 11/09/2025 Enviado Rev. 2 // 11/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 03/09/2025 Enviado Rev. 1 // 07/08/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/030-S00 | SS | OR-25/122 | 5061-O5 Rev0 | MEDGAZ | Temperatura | 2025-06-18 | 2025-07-07 | X | 25-030-DWG-01 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-11 |  | 11/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 25/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-028-ESP-001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 10/07/2025 Enviado Rev. 1 // 09/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 25/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | DRP001-PUC-V-1012010620-0005 | 25-028-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-09-17 |  | 17/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-028-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-028-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R | SS | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | DRP001-PUC-V-1012010620-0006 | 25-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-10 |  | 10/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/028-S00 | LB | OR-25/072 | 1012010620-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-028-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Listado | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-09-19 |  | 19/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/027-S00 | LB | OR-25/069 | 1012010960-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-07-31 | DRP001-PUC-V-1012010960-0003 | 25-027-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/027-S00 | LB | OR-25/069 | 1012010960-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-07-31 | X | 25-027-ESP-001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-09 |  | 09/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/027-S00 | LB | OR-25/069 | 1012010960-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-07-31 | X | 25-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-21 |  | 21/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 15/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/027-S00 | LB | OR-25/069 | 1012010960-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-07-31 | X | 25-027-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/026-S00 | LB | OR-25/068 | 1012010950-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-09-10 | DRP001-PUC-V-1012010950-0003 | 25-026-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-15 |  | 15/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/026-S00 | LB | OR-25/068 | 1012010950-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-026-PRC-0013 | VISUAL & DIMENSIONAL EXAMINATION PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/026-S00 | LB | OR-25/068 | 1012010950-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-30 | 2025-09-10 | X | 25-026-ESP-001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 09/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 25/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/025-S00 | SS | OR-25/103A | 0600014915 | CEPSA | Nivel | 2025-05-29 | 2025-06-27 | X | 25-025-DWG-001 | PLANO DIMENSIONAL | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-03 |  | 03/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/06/2025 Enviado Rev. 1 // 29/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 28/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-412 | P-25-024_CAL-R0 | CÁLCULO DE ESTRÉS TERMOPOZOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-02 |  | 02/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-421 | 25-024-DIA-001 | DIAGRAMAS DE CONEXIONADO | Datos técnicos | R | EC | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-11 |  | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-422 | 25-024-DOS-0002 | PRODECIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-11 |  | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-413 | 25-024-MAN-0001 | MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-11 |  | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-415 | 25-024-ITP-0001 | PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-416 | 25-024-PRC-0001 | PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-423 | 25-024-DOS-0001 | DOSSIER FINAL DE CALIDAD | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-418 | 25-024-CER-0002 | CERTIFICADOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-24 |  | 24/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-414 | 25-024-PLA-0001 | PLANNING DE FABRICACIÓN | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-11 |  | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-410 | 25-024-DL-0001 | ÍNDICE DE PLANOS Y DOCUMENTOS DE VENDEDORES | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/06/2025 Enviado Rev. 1 // 06/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-419 | 25-024-CER-0003 | CERTIFICADOS ATEX | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-24 |  | 24/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-417 | 25-024-CER-0001 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-24 |  | 24/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-411 | 25-024-DWG_R0 | PLANO DIMENSIONAL SONDAS DE TEMPERATURA | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-02 |  | 02/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/024-S00 | SS | OR-25/063 | POPRINTR20250514172520 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2025-05-20 | 2025-06-12 | V-654-J-X-G2485003-D-420 | 25-024-CER-0004 | MARCADO CE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-24 |  | 24/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00008 | 25-023-PRC-0012 | BOP - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR THERMOMETERS | Packing | I | JV | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-10-27 |  | 27/10/2025 Enviado Rev. 4 // 21/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 23/09/2025 Enviado Rev. 3 // 23/09/2025 Com. Menores Rev. 2 // 11/09/2025 Enviado Rev. 2 // 10/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 08/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00014 | 25-023-PRC-0009 | BOP - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR THERMOMETERS | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-08-08 |  | 08/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 23/07/2025 Enviado Rev. 2 // 23/07/2025 Com. Menores Rev. 1 // 08/07/2025 Enviado Rev. 1 // 08/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00004 | 25-023-DOS-0003 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX FOR THERMOMETERS | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 2 | 2025-10-01 |  | 01/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 16/09/2025 Enviado Rev. 2 // 11/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 23/07/2025 Enviado Rev. 1 // 18/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 03/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00009 | 25-023-PRC-0010 | BOP - HYDROSTATIC TEST PROCEDURE FOR THERMOMETERS | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-08-08 |  | 08/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 23/07/2025 Enviado Rev. 2 // 23/07/2025 Com. Menores Rev. 1 // 08/07/2025 Enviado Rev. 1 // 07/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00011 | 25-023-DOS-0001 | BOP - WELDING DOSSIER FOR THERMOMETERS | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-29 |  | 29/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 02/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00005 | 25-023-LIS-0022 | BOP - CUSTOM CLASSIFICATION TEMPLATE FOR THERMOMETERS | Listado | R | JP | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-07-17 |  | 17/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 12/06/2025 Enviado Rev. 1 // 12/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00013 | 25-023-ESP-0001 | BOP - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA FOR THERMOMETERS | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 12/06/2025 Enviado Rev. 1 // 12/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 21/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00001 | 25-023-PRC-0008 | BOP - PMI PROCEDURE FOR THERMOMETERS | PMI | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-07-11 |  | 11/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/06/2025 Enviado Rev. 1 // 09/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00007 | 25-023-PLN-0001 | BOP - QUALITY CONTROL PLAN FOR THERMOMETERS | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-04 |  | 04/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/07/2025 Enviado Rev. 1 // 04/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00012 | 25-023-LIS-0016 | BOP - RECOMMENDED SPARE PARTS LIST FOR THERMOMETERS | Repuestos | R | LB | 0 | No | Sin Enviar
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00010 | 25-023-CER-0001 | BOP - ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES FOR THERMOMETERS | Certificados | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00006 | 25-023-MAN-0001 | BOP - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR THERMOMETERS | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/09/2025 Enviado Rev. 4 // 18/08/2025 Com. Menores Rev. 3 // 17/07/2025 Enviado Rev. 3 // 17/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 26/06/2025 Enviado Rev. 2 // 26/06/2025 Com. Menores Rev. 1 // 05/06/2025 Enviado Rev. 1 // 05/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00002 | 25-023-CER-0006 | BOP - CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS FOR THERMOMETERS | Certificados | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-07 |  | 07/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/023-S00 | LB | O-25/007 | 1062010610-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-12 | 2025-08-04 | 3998_18-1062010610-00003 | 25-023-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR THERMOMETERS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-14 | 13/11/2025 Consultamos vía email, no recibimos notificación del transmittal | 14/11/2025 Enviado Rev. 1 // 08/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/10/2025 Enviado Rev. 0
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-IC-CAL-00001 | 25-019-CAL-0001 | Calculations | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-05-22 |  | 22/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-PRO-00001 | 25-019-PMI-0001 | PMI Procedure | PMI | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-05-24 |  | 24/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-ITP-00001 | 25-019-ITP-0001 | Inspection Test Plan | PPI | R | JV | 0 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-06-02 |  | 02/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 24/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 19/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-CER-00001 | 25-019-CER-0001 | Material certificate 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-DM-LST-00001 | 25-019-LST-0001 | Project Documents Index | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-QC-DOS-00001 | 25-019-DOS-0001 | Final Dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/019-S00 | CCH | OE-25/024 | 4600001074 | JIGPC | Caudal | 2025-05-05 | 2025-06-17 | JIGCC-EIP-A52-IC-SHP-00001 | 25-019-DWG-0001 | Outline Dimensional Drawings | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-05-22 |  | 22/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-DL-001 | 25-015-LIS-0001 | VENDOR DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-21 | Se añade el procedimiento de soldadura para un meter-run | 21/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1101N-CAL-001 | 25-015-CAL-0003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - PP-FE-1101N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-15 |  | 15/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Rechazado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1201N-CAL-001 | 25-015-CAL-0004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - PP-FE-1201N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-15 |  | 15/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Rechazado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PLA-001 | 25-015-PLA-0001 | MANUFACTURING PLANNING | Programa | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1001N-CAL-001 | 25-015-CAL-0002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - PP-FE-1001N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-15 |  | 15/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Rechazado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1001N-DWG-001 | 25-015-DWG-0002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - PP-FE-1001N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1101N-DWG-001 | 25-015-DWG-0003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - PP-FE-1101N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-DOS-002 | 25-015-DOS-0002 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-21 |  | 21/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-CER-002 | 25-015-CER-0002 | PMI PROCEDURE | PMI | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-DOS-001 | 25-015-DOS-0001 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-12 |  | 12/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-ITP-001 | 25-015-ITP-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-15 |  | 15/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-1201N-DWG-001 | 25-015-DWG-0004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - PP-FE-1201N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-LIS-001 | 25-015-LIS-0002 | PACKING LIST AND SHIPPING AUTHORIZATION (VÍA EMAIL) | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-12 |  | 12/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0 // Eliminado Rev.
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-0105-DWG-001 | 25-015-DWG-0001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - PP-FE-0105 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-CER-001 | 25-015-CER-0001 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 3.1 (NACE CERTIFICATES) | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-11 |  | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/015-S00 | AC | OR-25/057 | 7080120771 | CEPSA | Caudal | 2025-04-02 | 2025-05-15 | V-25Q8LAM5A-2206-500-PPFE-0105-CAL-001 | 25-015-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - PP-FE-0105 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-15 |  | 15/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Rechazado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/014-S00 | LB | OE-25/027 | 19162-P23-154R6-EUR-C-V3 | WISON ENGINEERING | Caudal | 2025-03-28 | 2025-06-20 | 25-014-S00-DWG-0001 | 25-014-S00-DWG-0001 | General Arrangement Drawing NMR-601.3 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-03 | Vía email | 03/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/014-S00 | LB | OE-25/027 | 19162-P23-154R6-EUR-C-V3 | WISON ENGINEERING | Caudal | 2025-03-28 | 2025-06-20 | 25-014-S00-CAL-0001 | 25-014-S00-CAL-0001 | Calculation Data Sheet NMR-601.2 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-03 | Vía email | 03/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 009-10461876-PO-EP-PP29-IC-PRO-00001 | 25-013-PR-0001 | Procedimientos de soldadura | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-07-14 |  | 14/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 30/06/2025 Enviado Rev. 2 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 1 // 13/06/2025 Enviado Rev. 1 // 13/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 25/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 006-10461876-PO-EP-PP29-IC-MAN-00001 | 25-013-MAN-0001 | Instrucciones de operación y mantenimiento | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 005-10461876-PO-EP-PP29-IC-LST-00002 | 25-013-LIS-0002 | Catálogos Descriptivos | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-05-23 |  | 23/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 002-10461876-PO-EP-PP29-IC-DRS-00001 | 25-013-PLA-0001 | Planning de fabricación | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-06-06 | 06/06/2025 Aprobado para INF; 02/06/2025 Emitido para información | 06/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 02/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/04/2025 Enviado Rev. 1 // 14/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 003-10461876-PO-EP-PP29-IC-CAL-00001 | 25-013-CAL-001 | Cálculos | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-04 | Email: Jesus - Jonas | 04/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 008-10461876-PO-EP-PP29-IC-ITR-00001 | 25-013-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-07-14 |  | 14/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/07/2025 Enviado Rev. 1 // 09/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 001-10461876-PO-EP-PP29-IC-LST-00001 | 25-013-LIS-0001 | Lista de documentos | VDDL | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-24 |  | 24/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 004-10461876-PO-EP-PP29-IC-DGA-00001 | 25-013-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-04 |  | 04/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/013-S00 | AC | OR-24/140 | 3001231824 | WORLEY | Temperatura | 2025-03-31 | 2025-05-15 | 007-10461876-PO-EP-PP29-IC-ITP-00001 | 25-013-ITP-0001 | Programa de puntos de Inspección | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 13/06/2025 Enviado Rev. 1 // 13/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S04 | AC | P-25/012 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 1912810910-0018-V | 25-012-S04-CAL-0003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - S04 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-28 |  | 28/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S04 | AC | P-25/012 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 1912810910-0015-V | 25-012-S04-DWG-0003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - OFFSITES - BY - SUPP 04 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/11/2025 Enviado Rev. 0 // 06/11/2025 HOLD Rev. 0
P-25/012-S04 | AC | P-25/012 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 1912810910-0017-V | 25-012-S04-DWG-0002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - UTILITIES - BU - SUPP 04 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-13 |  | 13/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S04 | AC | P-25/012 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 1912810910-0016-V | 25-012-S04-DWG-0001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - RFU - BF - SUPP 04 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/11/2025 Enviado Rev. 1 // 13/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/11/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S03 | AC | P-25/012-S03 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-09 | 2025-12-23 | x | 25-012-S03-DWG-0002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - RFU - BF - SUPP 03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-02 |  | 02/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/09/2025 Enviado Rev. 1 // 25/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S03 | AC | P-25/012-S03 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-09 | 2025-12-23 | x | 25-012-S03-DWG-0001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - ARU - BA - SUPP 03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-25 |  | 25/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S03 | AC | P-25/012-S03 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-09 | 2025-12-23 | x | 25-012-S03-DWG-0003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - UTILITIES - BU - SUPP 03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-25 |  | 25/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S03 | AC | P-25/012-S03 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-09 | 2025-12-23 | x | 25-012-S03-DWG-0004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - OFFSITES - BY - SUPP 03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-25 |  | 25/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S03 | AC | P-25/012-S03 | 7011355671 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-09-09 | 2025-12-23 | V-2201BI01A-2206-300-DOC-002 | 25-012-S03-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - S03 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-02 |  | 02/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/09/2025 Enviado Rev. 1 // 25/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S01 | AC | P-25/012 | 7011355039 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-07-01 | 2025-10-01 | V-2201BI01A-2206-300-DWG-008 | 25-012-S01-DWG-0002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - APH - BP - SUPP 01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-29 |  | 29/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S01 | AC | P-25/012 | 7011355039 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-07-01 | 2025-10-01 | V-2201BI01A-2206-300-DWG-007 | 25-012-S01-DWG-0001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - RFU - BF - SUPP 01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-29 |  | 29/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 1912810910-0006-V | 25-012-DWG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - SWS - BW | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-300-DL-001 | 25-012-DL-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-27 | Añadimos nuevos suplementos a la VDDL | 27/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/11/2025 Enviado Rev. 3 // 13/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 11/11/2025 Enviado Rev. 2 // 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 1912810910-0007-V | 25-012-DWG-0006 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - UTILITIES - BU | Planos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 29/07/2025 Enviado Rev. 1 // 29/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-300-DWG-002 | 25-012-DWG-0002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - ARU - BA | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-28 |  | 28/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 1912810910-0002-V | 25-012-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 29/07/2025 Enviado Rev. 1 // 29/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 1912810910-0005-V | 25-012-DWG-0004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - RFU - BF | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 29/07/2025 Enviado Rev. 1 // 28/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | 1912810910-0004-V | 25-012-DWG-0003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - OFFSITES - BY | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 29/07/2025 Enviado Rev. 1 // 29/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/012-S00 | AC | P-25/012 | 7011352630 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-300-CER-001 | 25-012-CER-0001 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 15 | No | Sin Enviar
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0010-V | 25-011-S01-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - S01 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-07 |  | 07/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 03/11/2025 Enviado Rev. 2 // 31/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 20/10/2025 Enviado Rev. 1 // 16/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0011-V | 25-011-S01-DWG-0001 | UNIT: UTILITIES - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0013-V | 25-011-S01-DWG-0003 | UNIT: APH - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0015-V | 25-011-S01-DWG-0005 | UNIT: ARU - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0016-V | 25-011-S01-DWG-0006 | UNIT: SWS - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0007-V | 25-011-S01-DWG-0004 | UNIT: RFU - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-31 |  | 31/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/10/2025 Enviado Rev. 1 // 17/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S01 | AC | P-25/011-S01 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 1912810640-0012-V | 25-011-S01-DWG-0002 | UNIT: OFFSITES - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S01 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-004 | 25-011-DWG-0004 | UNIT: RFU - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 30/09/2025 Enviado Rev. 2 // 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-002 | 25-011-DWG-0002 | UNIT: OFFSITES - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-11 |  | 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-SPL-001 | 25-011-SP-0001 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-003 | 25-011-DWG-0003 | UNIT: APH - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-11 |  | 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-MAN-001 | 25-011-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DL-001 | 25-011-DL-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-30 | 27/05/2025 Se envía vía email | 30/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/06/2025 Enviado Rev. 1 // 20/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 09/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-003 | 25-011-CER-0003 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-001 | 25-011-DWG-0001 | UNIT: UTILITIES - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-11 |  | 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DOC-001 | 25-011-CAL-0001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-10-16 |  | 16/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 30/09/2025 Enviado Rev. 3 // 24/09/2025 Com. Menores Rev. 2 // 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 08/08/2025 Com. Menores Rev. 1 // 08/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 11/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DL-001 | 25-011-DL-0001_01 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENT LIST (MOEVE) | VDDL | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-12 | VÍA EMAIL PARA MOEVE | 12/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-SPL-002 | 25-011-SP-0002 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-006 | 25-011-DWG-0006 | UNIT: SWS - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-11 |  | 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-001 | 25-011-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DOS-003 | 25-011-ITP-0001 | QUALITY CONTROL PLAN (MOEVE) | PPI | I | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-12 | VÍA EMAIL PARA MOEVE | 12/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/09/2025 Enviado Rev. 0 // Eliminado Rev.
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-DWG-005 | 25-011-DWG-0005 | UNIT: ARU - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-08-11 |  | 11/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/07/2025 Enviado Rev. 1 // 30/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/011-S00 | AC | P-25/011 | 7011348115 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2025-05-21 | 2025-09-15 | V-2201BI01A-2206-400-CER-002 | 25-011-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018008-021 | 25-009-CAL-001 | STRESS CALCULATIONS FOR THERMOWELLS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-05-27 | Se envía Rev. FINAL 1.0 | 27/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/05/2025 Enviado Rev. 2 // 06/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 29/04/2025 Enviado Rev. 1 // 24/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-DOS-002P0101-299018097-012 | 25-009-DOS-002 | WELDING PROCEDURE | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-03 |  | 03/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-LIS-002P0101-299018050-017 | 25-009-LIS-002 | INSTALATION, OPERATING AND MAINTENANCE MANUALS (Dutch) | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-26 |  | 26/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-LIS-001P0101-299018050-016 | 25-009-LIS-001 | INSTALATION, OPERATING AND MAINTENANCE MANUALS (English) | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-26 |  | 26/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-PRC-002P0101-299018129-018 | 25-009-PRC-002 | INSPECTION AND TEST PROCEDURES | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-04-10 | FINAL 1.0 | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018010-129 | 25-009-CER-004 | ATEX CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-12 | Se envía rev. final | 12/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-PRC-001P0101-299018062-086 | 25-009-PRC-001 | PROCEDURES FOR PRESERVATION, PACKING AND SHIPPING | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-24 | for INFO | 24/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018010-126 | 25-009-CER-003 | DECLARATION OF CONFORMITY ACCORDING TO PED 2014/68/EU | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-11 | 11/06/2025 4- INF ONLY (COD4) | 11/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-DL-001P0101-299018023-045 | 25-009-DL-001 | DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-24 |  | 24/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/04/2025 Enviado Rev. 2 // 04/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 31/03/2025 Enviado Rev. 1 // 26/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-NP-001P0101-299018028-070 | 25-009-NP-001 | NAMEPLATES DETAIL DRAWINGS | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-26 |  | 26/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-PLA-001P0101-299018080-119 | 25-009-PLA-001 | DESIGN, MANUFACTURING, TESTS, SUPPLY AND DELIVERY SCHEDULE | Programa | R | JP | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-20 | 4 - FOR INFORMATION | 20/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 18/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018010-128 | 25-009-CER-001 | MATERIAL QUALITY CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-12 | Se envía final | 12/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-CAT-001P0101-299018022-046 | 25-009-CAT-001 | CATALOGUES | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-26 |  | 26/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018028-069 | 25-009-DWG-001 | DIMENTIONAL, ARRANGEMENT AND ELECTRICAL CONNECTIONS DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-05-27 | Se envía Rev. FINAL 1.0 | 27/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 14/05/2025 Enviado Rev. 2 // 06/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 30/04/2025 Enviado Rev. 1 // 24/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 25-009-ITP-001P0101-299018041-042 | 25-009-ITP-001 | INSPECTION AND TEST PLAN (ITP) | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018010-127 | 25-009-CER-002 | TEST CERTIFICATES | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-17 | 17/06/2025 Se envia rev. FINAL | 17/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/009-S00 | AC | O-24/007 | GAT22500 | SENER | Temperatura | 2025-03-10 | 2025-05-30 | P0101-299018021-046 | 25-009-DOS-001 | MDB - Temperature Sensors and Thermowells EIPSA GATXXXX - BOP Project | Dossier | R | JM | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-01 |  | 01/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/06/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-LIS-001 | 25-008-LIS-0002 | Packing list y autorización de envío (EMAIL) | Packing | I | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-CER-002 | 25-008-CER-0002 | Certificados NACE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-095A-CAL-001 | 25-008-CAL-0001 | Hojas de cálculos - HDI-C1-FE-095A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-24 |  | 24/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/03/2025 Enviado Rev. 1 // 17/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-CER-001 | 25-008-CER-0001 | Certificados de pruenas y materiales 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-DL-001 | 25-008-LIS-0001 | Lista de documentos | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-03-11 |  | 11/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 06/03/2025 Enviado Rev. 1 // 06/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-096B-DWG-001 | 25-008-DWG-0004 | Planos dimensionales - HDI-C1-FE-096B | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-28 |  | 28/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 27/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-ITP-001 | 25-008-ITP-0001 | Programa de puntos de inspección | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-01 |  | 01/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 28/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-095B-CAL-001 | 25-008-CAL-0002 | Hojas de cálculos - HDI-C1-FE-095B | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-24 |  | 24/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/03/2025 Enviado Rev. 1 // 17/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-095B-DWG-001 | 25-008-DWG-0002 | Planos dimensionales - HDI-C1-FE-095B | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-28 |  | 28/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 27/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-095A-DWG-001 | 25-008-DWG-0001 | Planos dimensionales - HDI-C1-FE-095A | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-28 |  | 28/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 27/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-096A-DWG-001 | 25-008-DWG-0003 | Planos dimensionales - HDI-C1-FE-096A | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-28 |  | 28/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 27/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-PLA-001 | 25-008-PLA-0001 | Planning de fabricación | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-17 |  | 17/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-DOS-001 | 25-008-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-04-23 |  | 23/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/04/2025 Enviado Rev. 1 // 11/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 11/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-096A-CAL-001 | 25-008-CAL-0003 | Hojas de cálculos - HDI-C1-FE-096A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-24 |  | 24/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/03/2025 Enviado Rev. 1 // 17/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/008-S00 | AC | OR-24/032 | 7011334025 | CEPSA | Caudal | 2025-02-25 | 2025-05-02 | V-2301GB47G-2206-3001-C1-FE-096B-CAL-001 | 25-008-CAL-0004 | Hojas de cálculos - HDI-C1-FE-096B | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-24 |  | 24/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 19/03/2025 Enviado Rev. 1 // 17/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/006-S00 | CCH | OE-24/096 | 4507772439 | ARAMCO | Caudal | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 25-006-DWG | 25-006-DWG | OUTLINE DIMENSIONAL DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-19 | No hay devolución | 19/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S01 | LB | O-25/024 | - | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-07-31 | 2025-09-26 | VO-TT-1461-CAL | 25-005-CAL-VO-TT | Instrumentation Outline Dimensional Drawing - VO-TT | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-09-01 |  | 01/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/09/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-PMI-001 | 25-005-PMI-001 | PMI Procedure | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-29 |  | 29/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-NDE-001 | 25-005-NDE-001 | NDT Procedure | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-29 |  | 29/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | X | 25-005-LIS-0001 | List of VENDORs Documents and Drawings | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-19 | 29/05/2025 Under revision; | 19/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 08/04/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | X | 25-005-CER-0001 | Material Certificates 3.1 | Certificados | R | JV |  | No | Aprobado | 0 | 2025-07-21 | 21/07/2025 Vía WeTransfer | 21/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/07/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-DOS-002 | 25-005-DOS-002 | Welding Book | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-17 | 29/05/2025 Faltan páginas en la devolución, se envia email | 17/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 14/05/2025 Enviado Rev. 1 // 29/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 14/05/2025 Enviado Rev. 1 // 05/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 31/03/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-VO-DWG_R0 | 25-005-VO-DWG_R0 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing - VO | Planos | R | SS |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-05-29 |  | 29/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 29/04/2025 Enviado Rev. 2 // 28/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-CAL-000_R0 | 25-005-CAL-000_R0 | Instrument Calculation Sheets - XT | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-28 |  | 28/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-PPI-001 | 25-005-PPI-001 | Inspection Test Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-29 |  | 29/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | P-25-005-CAL_R00 | P-25-005-CAL_R00 | Instrument Calculation Sheets - VO | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-05-12 | 13/03/2025 Separan la devolución en dos docs. | 12/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 29/04/2025 Enviado Rev. 2 // 28/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 06/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/005-S00 | LB | O-23/077 | 4512587551 | YOKOGAWA | Temperatura | 2025-02-05 | 2025-05-01 | 25-005-XT-DWG_R0 | 25-005-XT-DWG_R0 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing - XT | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-28 |  | 28/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/004-S00 | AC | OR-24/210 | 7080119237 | CEPSA | Caudal | 2025-02-05 | 2025-03-31 | -- | 25-004-CAL | Cálculos | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 5 |  | Se encontraba aprobado, se sube nueva rev.2 | 06/05/25 Aprobado Rev. 5 // 06/05/25 Aprobadoç Rev. 5 // 30/04/2025 Enviado Rev. 3 // 30/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 29/04/2025 Enviado Rev. 2 // 04/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 06/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 10/02/2025 Enviado Rev. 0
P-25/004-S00 | AC | OR-24/210 | 7080119237 | CEPSA | Caudal | 2025-02-05 | 2025-03-31 | -- | 25-004-PLA | PLANOS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-04 |  | 04/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 06/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 10/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/096-S00 | CCH | OE-24/046 | 4507711808 | ARAMCO | Caudal | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 24-096-DWG-00 | 24-096-DWG-00 | TECHNICAL DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-17 | REV 0 SÓLO EL TAG 04153 | 17/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/01/2025 Enviado Rev. 1 // 30/01/25 Com. Menores Rev. 0 // 10-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/096-S00 | CCH | OE-24/046 | 4507711808 | ARAMCO | Caudal | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 24-096-CAL-00 | 24-096-CAL-00 | TECHNICAL SPECIFICATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-17 | REV 0 SÓLO EL TAG 04153 | 17/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/01/2025 Enviado Rev. 1 // 30-01-25 Com. Menores Rev. 0 // 30-01-25 Comentado Rev. 0 // 10-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/096-S00 | CCH | OE-24/046 | 4507711808 | ARAMCO | Caudal | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 24-096-CAL-001 | 24-096-CAL-001 | CÁLCULOS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-05 |  | 05/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/01/2025 Enviado Rev. 1 // 30/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 11/12/2024 Enviado Rev. 0
P-24/096-S00 | CCH | OE-24/046 | 4507711808 | ARAMCO | Caudal | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 24-096-DWG-001 | 24-096-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-05 |  | 05/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/01/2025 Enviado Rev. 1 // 30/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 8/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-009 | 24-095-DOS-002 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 20-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-007 | 24-095-CER-002 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-05 | Entra aprobado el 5-02-2025; Se env. rev.1 ya con modificación 7-02-2025 y lo devuelven de nuevo aprobado el 13-02-2025 | 05/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 05/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-003 | 24-095-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 20-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-004 | 24-095-DOS-001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-05 |  | 05/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 05/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-005 | 24-095-MAN-001 | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 20-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-006 | 24-095-ITP-001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 20-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-001 | 24-095-DL-001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-12-20 | Se eliminando dos documentos y se vuelve a enviar para aprobación | 20-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 13-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/095-S00 | AC | OR-24/180 | 3001242113 | TECHNIP | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-01-27 | V-10505940-62-EP-1554-011-002 | 24-095-PLA-001 | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-20 |  | 20-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0087 | 24-094-S06-ESP-0023 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FO -00757 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-09-05 |  | 05/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/07/2025 Enviado Rev. 1 // 16/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0071 | 24-094-S06-ESP-0007 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -01301 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0083 | 24-094-S06-ESP-0019 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00504 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/07/2025 Enviado Rev. 1 // 11/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0080 | 24-094-S06-ESP-0016 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00455 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 10/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0074 | 24-094-S06-ESP-0010 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -02206 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-26 |  | 26/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0072 | 24-094-S06-ESP-0008 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -01302 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0069 | 24-094-S06-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00901 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0066 | 24-094-S06-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00601 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0081 | 24-094-S06-ESP-0017 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00502 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/07/25 Enviado Rev. 1 // 11/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0075 | 24-094-S06-ESP-0011 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00101 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0073 | 24-094-S06-ESP-0009 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -02501 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0067 | 24-094-S06-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00751 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 10/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0085 | 24-094-S06-ESP-0021 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FO -00707 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-31 |  | 31/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/07/2025 Enviado Rev. 1 // 16/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0079 | 24-094-S06-ESP-0015 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00454 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 10/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0078 | 24-094-S06-ESP-0014 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00453 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 10/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0076 | 24-094-S06-ESP-0012 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0065 | 24-094-S06-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0086 | 24-094-S06-ESP-0022 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FO -00721 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-31 |  | 31/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/07/2025 Enviado Rev. 1 // 16/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0077 | 24-094-S06-ESP-0013 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00452 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 10/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0068 | 24-094-S06-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00752 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0070 | 24-094-S06-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FO -00951 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-07-10 |  | 10/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0082 | 24-094-S06-ESP-0018 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00503 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/07/2025 Enviado Rev. 1 // 11/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S06 | LB | P-24/094-S06 | 1065110920-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-06-16 | 2025-09-10 | V-1065110920-0084 | 24-094-S06-ESP-0020 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FO -00505 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-30 |  | 30/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 16/07/2025 Enviado Rev. 1 // 11/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 19/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0057 | 24-094-S05-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00052/891-270-FO -00052 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0064 | 24-094-S05-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -03256/891-270-FO -03256 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0062 | 24-094-S05-ESP-0007 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -03306/891-270-FO -03306 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0060 | 24-094-S05-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00651/891-270-FO -00651 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0061 | 24-094-S05-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -02952/891-270-FO -02952 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-17 |  | 17/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0058 | 24-094-S05-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00301/891-270-FO -00301 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0063 | 24-094-S05-ESP-0008 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -03501/891-270-FO -03501 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S05 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-08 | 2025-07-02 | V-1065110920-0059 | 24-094-S05-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00454/891-270-FO -00454 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 23/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0010 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-270-FO -00001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0 // 30/04/2025 Eliminado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0036 | 24-094-S04-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-030-FO -00706 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-08 |  | 08/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0009 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01853 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0013 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01041 / 891-200-FO -01041 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-14 |  | 14/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0011 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-270-FO -00002 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0049 | 24-094-S04-ESP-0015 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01302 / 891-200-FO -01302 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-09 | cambia sch a 20 | 09/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 14/05/2025 Enviado Rev. 1 // 14/05/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0050 | 24-094-S04-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -02703 / 891-270-FO -02703 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-26 |  | 26/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 18/06/2025 Enviado Rev. 1 // 17/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0012 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-270-FO -00208 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0051 | 24-094-S04-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -02713 / 891-270-FO -02713 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-26 |  | 26/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/06/2025 Enviado Rev. 0 // 17/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0014 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01102 / 891-200-FO -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-14 |  | 14/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0020 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -07351 / 891-270-FO -07351 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-13 |  | 13/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0037 | 24-094-S04-ESP-0002 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-030-FO -00707 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-08 |  | 08/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0039 | 24-094-S04-ESP-0005 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FO -00656 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-09 |  | 09/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -07356 / 891-270-FO -07356 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-13 |  | 13/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0038 | 24-094-S04-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-170-FO -00351 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-09 |  | 09/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0008 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FO -00757 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0006 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FO -00657 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0052 | 24-094-S04-ESP-0018 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -05653 / 891-270-FO -05653 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0 // 13/05/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0019 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -05656 / 891-270-FO -05656 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-13 |  | 13/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 |  | 24-094-S04-ESP-0007 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FO -00756 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-12 |  | 12/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S04 | LB | P-24/094-S03 | 1065110920-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-04-21 | 2025-07-21 | V-1065110920-0056 | 24-094-S04-ESP-0004 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-170-FO -00353 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-09 | PDE EMAIL CAMBIO SCH | 09/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/05/2025 Enviado Rev. 1 // 13/05/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 05/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0001 | 24-094-ESP-0037 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -07601/891-270-FO -07601 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0020 | 24-094-ESP-0027 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -02851/891-270-FO -02851 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-11 |  | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/02/2025 Enviado Rev. 1 // 24/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0006 | 24-094-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01683 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0010 | 24-094-ESP-0010 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FO -00403 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0024 | 24-094-ESP-0035 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -07255/891-270-FO -07255 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 26/02/2025 Com. Mayores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0014 | 24-094-ESP-0019 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00303/891-270-FO -00303 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0015 | 24-094-ESP-0022 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -00652/891-270-FO -00652 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0016 | 24-094-ESP-0023 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FO -01051/891-270-FO -01051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-24 |  | 24/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0022 | 24-094-ESP-0033 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -03507/891-270-FO -03507 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0029 | 24-094-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 28-02-2025 Enviado Rev. 1 // 28-02-2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0023 | 24-094-ESP-0034 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -07008/891-270-FO -07008 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0002 | 24-094-ESP-0036 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -07257/891-270-FO -07257 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-18 |  | 18/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 26/02/2025 Com. Mayores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0026 | 24-094-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Otros | R | JV | 0 | No | Aprobado | 4 | 2025-09-05 |  | 05/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 28/08/2025 Com. Menores Rev. 3 // 08/07/2025 Enviado Rev. 3 // 08/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 12/06/2025 Enviado Rev. 2 // 12/06/2025 Com. Menores Rev. 1 // 03/04/2025 Enviado Rev. 1 // 03/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0003 | 24-094-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01653 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN (RESTRICTION ORIFICE) | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-06 | 06-03-2025 LO DEVUELVE EN M - VOID | 06/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0008 | 24-094-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01801 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0019 | 24-094-ESP-0026 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -02715/891-270-FO -02715 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0009 | 24-094-ESP-0009 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FO -00402 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0012 | 24-094-ESP-0013 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01101/891-200-FO -01101 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0027 | 24-094-PRC-0001 | PMI PROCEDURES | Procedimientos | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0005 | 24-094-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01673 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-05 |  | 05/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0004 | 24-094-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01663 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-13 | ONLY FOR INFO | 13/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0013 | 24-094-ESP-0016 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01521/891-200-FO -01521 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 26/02/2025 Com. Mayores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0089 | 24-094-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-27 | 07/10/2025 Se suben por error el día 01/10/2025 a el portal equivocado | 27/11/2025 Enviado Rev. 1 // 26/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0011 | 24-094-ESP-0011 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FO -01022/891-200-FO -01022 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 26/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 |  | 24-094-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0032 | 24-094-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 2 | 2025-04-21 |  | 21/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/04/2025 Enviado Rev. 2 // 14/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 26/02/2025 Enviado Rev. 1 // 26/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0034 | 24-094-PLN-0002 | QUALITY CONTROL PLAN (MULTIPLE RESTRICTION ORIFICES) | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-17 |  | 17/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 11/04/2025 Enviado Rev. 2 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 20/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0088 | 24-094-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-11-26 |  | 26/11/2025 Enviado Rev. 6 // 25/11/2025 Com. Menores Rev. 5 // 17/11/2025 Enviado Rev. 5 // 13/11/2025 Com. Menores Rev. 4 // 07/11/2025 Enviado Rev. 4 // 30/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 24/10/2025 Enviado Rev. 3 // 21/10/2025 Com. Menores Rev. 2 // 16/09/2025 Enviado Rev. 2 // 01/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 03/07/2025 Enviado Rev. 1 // 02/07/2025 Com. Menores Rev. 0 // 24/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0021 | 24-094-ESP-0029 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -03101/891-270-FO -03101 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0007 | 24-094-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FO -01693 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0018 | 24-094-ESP-0025 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -02251/891-270-FO -02251 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0035 | 24-094-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-25 |  | 25/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0017 | 24-094-ESP-0024 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA890-170-FO -01801/891-270-FO -01801 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2025-02-26 |  | 26/02/2025 Aprobado Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0031 | 24-094-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/02/2025 Enviado Rev. 1 // 27/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 18/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/094-S00 | LB | O-24/021 | 1065110920-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-12-10 | 2025-03-25 | V-1065110920-0090 | 24-094-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-11-10 | 07/10/2025 Se suben por error el día 01/10/2025 a el portal equivocado | 10/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/093-S00 | LB | OE-24/069 | 4507701620 | ARAMCO PORTAL | Caudal | 2024-11-29 | 2025-01-10 | X | P-24-093-DWG | OUTLINE DRAWINGS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-20 | 18/02/2025 reclamado // 18/12/2024 Aún estamos esperando dev. vía email | 20/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 05/03/2025 Enviado Rev. 1 // 05/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/093-S00 | LB | OE-24/069 | 4507701620 | ARAMCO PORTAL | Caudal | 2024-11-29 | 2025-01-10 | X | P-24-093-CAL | CALCULATION SHEETS | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-20 | 18/02/2025 reclamado // 18/12/2024 Aún estamos esperando dev. vía email | 20/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00012 | 24-092-PRC-0008 | BOP - PMI PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | PMI | R | JM | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/02/2025 Enviado Rev. 1 // 05/02/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 17-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00005 | 24-092-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 2 | 2025-11-12 |  | 12/11/2025 Enviado Rev. 2 // 08/11/2025 Com. Menores Rev. 1 // 06/10/2025 Enviado Rev. 1 // 03/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 02/09/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00003 | 24-092-CER-0006 | BOP - CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00013 | 24-092-PRC-0009 | BOP - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-05-15 |  | 15/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/04/2025 Enviado Rev. 2 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 21/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00002 | 24-092-CER-0001 | BOP - ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-08-07 |  | 07/08/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00007 | 24-092-LIS-0016 | BOP - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Mayores | 3 | 2025-09-19 | Rechazan al momento, piden también el doc en nativo | 19/09/2025 Com. Mayores Rev. 3 // 09/09/2025 Enviado Rev. 3 // 06/08/2025 Com. Mayores Rev. 2 // 17/06/2025 Enviado Rev. 2 // 15/05/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 20/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 1 // 19/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19/02/2025 Rechazado Rev. 0 // 10-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00015 | 24-092-ESP-0003 | BOP - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-07-14 | 27/05/2025 Se envia supp 03 ; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; 21/03/2025 Se envía añadiendo SUPP 02; 24/03/2025 PDF CORRUPTED, se sube de nuevo a eGesdoc. | 14/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 12/06/2025 Enviado Rev. 6 // 12/06/2025 Com. Menores Rev. 5 // 05/06/2025 Enviado Rev. 5 // 03/06/2025 Com. Mayores Rev. 4 // 27/05/2025 Enviado Rev. 4 // 27/05/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/04/2025 Enviado Rev. 3 // 14/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 22-01-2025 Enviado Rev. 1 // 16-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 04-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00010 | 24-092-MAN-0001 | BOP - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado | 2 | 2025-03-20 |  | 20/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 13/02/2025 Enviado Rev. 2 // 10/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 16-01-2025 Enviado Rev. 1 // 16-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 13-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00011 | 24-092-PLN-0001 | BOP - QUALITY CONTROL PLAN FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-05-08 |  | 08/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/25 Enviado Rev. 2 // 20/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 30-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00014 | 24-092-PRC-0012 | BOP - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 3 | 2025-09-09 | Se encontraba sin enviar la nueva rev. ; Se envía 23/04/2025 | 09/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 14/07/2025 Enviado Rev. 3 // 14/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 15/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00006 | 24-092-DOS-0003 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-19 |  | 19/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 13/02/2025 Enviado Rev. 1 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00004 | 24-092-DOS-0001 | BOP - WELDING DOSSIER FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-03 |  | 16/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 16-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00009 | 24-092-LIS-0022 | BOP - CUSTOMS CLASSIFICATION FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Listado | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-24 |  | 24/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 14/03/2025 Enviado Rev. 1 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/092-S00 | LB | O-24/041 | 106201064-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-11-21 | 2025-03-08 | 3998_18-1062010640-00016 | 24-092-PRC-0010 | BOP - HYDROSTATIC TEST PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-26 |  | 26/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/02/2025 Enviado Rev. 1 // 25/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 11/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S03 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-10-21 | 2025-12-15 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0264-DWG-001 | 24-091-S03-BHFE-0264-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0264 -S03 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-28 | 31/10/2025 Informan vía email que se suban en rev. FINAL, no recibimos devolución de DOCS | 28/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 31/10/2025 Enviado Rev. 1 // 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S03 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-10-21 | 2025-12-15 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0264-CAL-001 | 24-091-S03-BHFE-0264-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0264 - S03 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-28 | 31/10/2025 Informan vía email que se suban en rev. FINAL, no recibimos devolución de DOCS | 28/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 31/10/2025 Enviado Rev. 1 // 31/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S02 | AC | P-24/091-S02 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-05-26 | 2025-07-04 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0265-CAL-001 | 24-091-BHFO-0265-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0265 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-03 | Send FINAL | 03/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S02 | AC | P-24/091-S02 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 24-091-BHFO-0265-DWG-001 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0265-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0265 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-03 | Send FINAL | 03/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S02 | AC | P-24/091-S02 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-05-26 | 2025-07-04 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0266-CAL-001 | 24-091-BHFO-0266-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0266 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-03 | Send FINAL | 03/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S02 | AC | P-24/091-S02 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-05-26 | 2025-07-04 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0266-DWG-001 | 24-091-BHFO-0266-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0266 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-03 | Send FINAL | 03/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0262-DWG-001 | 24-091-S01-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0262 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-02 | Send Final | 02/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0263-DWG-001 | 24-091-S01-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0263 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-02 | Send Final | 02/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0260-CAL-001 | 24-091-S01-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0260 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-28 | Send FINAL | 28/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0261-CAL-001 | 24-091-S01-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0261 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-28 | Send FINAL | 28/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0262-CAL-001 | 24-091-S01-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0262 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-28 | Send FINAL | 28/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0260-DWG-001 | 24-091-S01-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0260 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-02 | Send Final | 02/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0263-CAL-001 | 24-091-S01-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0263 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-28 | Send FINAL | 28/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S01 | AC | P-24/091-S01 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2025-03-18 | 2025-06-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0261-DWG-001 | 24-091-S01-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0261 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-02 | Send Final | 02/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 01/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0111-DWG-001 | 24-091-BHFE-0111-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0111 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0001-DWG-001 | 24-091-BHFE-0001-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0001 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0087-CAL-001 | 24-091-BHFE-0087-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0087 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0009-CAL-001 | 24-091-BHFO-0009-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0009 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0141-DWG-001 | 24-091-BHFO-0141-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0141 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0078-DWG-001 | 24-091-BHFO-0078-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0078 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0076-DWG-001 | 24-091-BHFO-0076-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0076 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0068-DWG-001 | 24-091-BHFO-0068-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0068 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0019-DWG-001 | 24-091-BHFO-0019-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0019 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0015-DWG-001 | 24-091-BHFO-0015-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0015 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0009-DWG-001 | 24-091-BHFO-0009-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0009 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0002-DWG-001 | 24-091-BHFE-0002-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0002 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0140-DWG-001 | 24-091-BHFE-0140-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0140 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0139-DWG-001 | 24-091-BHFE-0139-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0139 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0122-DWG-001 | 24-091-BHFE-0122-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0122 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0123-DWG-001 | 24-091-BHFE-0123-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0123 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0121-DWG-001 | 24-091-BHFE-0121-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0121 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0250-DWG-001 | 24-091-BHFE-0250-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0250 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-CER-001 | 24-091-CER-001 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-07-17 | 17/07/2025 Send FINAL; 08/07/2025 Se envia para nuevo suplemento; Send FINAL | 17/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 08/07/2025 Enviado Rev. 2 // 06/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 23/04/2025 Enviado Rev. 1 // 20/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0008-DWG-001 | 24-091-BHFE-0008-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0008 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-PLA-001 | 24-091-PLA-001 | MANUFACTURING PLANNING | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-10 | env. FINAL, Solo para INF. | 10-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0072-DWG-001 | 24-091-BHFE-0072-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0072 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0041-CAL-001 | 24-091-BHFE-0041-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0041 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0140-CAL-001 | 24-091-BHFE-0140-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0140 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0072-CAL-001 | 24-091-BHFE-0072-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0072 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0018-CAL-001 | 24-091-BHFE-0018-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0018 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0111-CAL-001 | 24-091-BHFE-0111-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0111 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0139-CAL-001 | 24-091-BHFE-0139-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0139 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0123-CAL-001 | 24-091-BHFE-0123-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0123 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0120-CAL-001 | 24-091-BHFE-0120-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0120 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0121-CAL-001 | 24-091-BHFE-0121-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0121 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-DOS-001 | 24-091-DOS-001 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-08-28 | 28/08/2025 Send FINAL REV.3;17/07/2025 Send FINAL REV.2; Send FINAL | 28/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 23/06/2025 Enviado Rev. 1 // 23/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 06/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0122-CAL-001 | 24-091-BHFE-0122-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0122 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0013-DWG-001 | 24-091-BHFE-0013-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0013 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-02 | Send Final rev1; 01/04/2025 Cambios en suplemento 1 para este tag, | 02/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 01/04/2025 Enviado Rev. 2 // 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0010-CAL-001 | 24-091-BHFE-0010-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0010 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0041-DWG-001 | 24-091-BHFE-0041-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0041 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0087-DWG-001 | 24-091-BHFE-0087-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0087 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0042-CAL-001 | 24-091-BHFE-0042-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0042 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0120-DWG-001 | 24-091-BHFE-0120-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0120 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0070-CAL-001 | 24-091-BHFE-0070-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0070 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0177-CAL-001 | 24-091-BHFO-0177-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0177 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0007-DWG-001 | 24-091-BHFE-0007-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0007 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0141-CAL-001 | 24-091-BHFO-0141-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0141 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0078-CAL-001 | 24-091-BHFO-0078-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0078 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0088-CAL-001 | 24-091-BHFO-0088-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0088 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0076-CAL-001 | 24-091-BHFO-0076-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0076 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0008-CAL-001 | 24-091-BHFE-0008-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0008 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0011-CAL-001 | 24-091-BHFE-0011-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0011 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0019-CAL-001 | 24-091-BHFO-0019-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0019 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0065-CAL-001 | 24-091-BHFE-0065-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0065 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0012-CAL-001 | 24-091-BHFE-0012-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0012 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0013-CAL-001 | 24-091-BHFE-0013-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0013 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0002-CAL-001 | 24-091-BHFE-0002-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0002 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0007-CAL-001 | 24-091-BHFE-0007-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0007 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0001-CAL-001 | 24-091-BHFE-0001-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0001 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0016-CAL-001 | 24-091-BHFE-0016-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0016 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0088-DWG-001 | 24-091-BHFO-0088-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0088 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-DL-001 | 24-091-DL-001 | VENDOR DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-10-24 | 24/10/2025 Se añade SUPP 03; 05/06/2025 Send FINAL; 03/06/2025 Se añade nuevo suplemento; Esperando devolución via email para empezar con la doc. en portal; Send FINAL | 24/10/2025 Aprobado Rev. 6 // 24/10/2025 Enviado Rev. 6 // 05/06/2025 Aprobado Rev. 3 // 03/06/2025 Enviado Rev. 3 // 27/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/02/2025 Enviado Rev. 2 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/02/2025 Enviado Rev. 0 // 19/12/2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0065-DWG-001 | 24-091-BHFE-0065-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0065 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0012-DWG-001 | 24-091-BHFE-0012-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0012 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-ITP-001 | 24-091-ITP-001 | QUALITY CONTROL PLAN INCLUDING INSPECTION POINT PROGRAM | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 16-12-2024 Enviado Rev. 0 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0042-DWG-001 | 24-091-BHFE-0042-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0042 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0177-DWG-001 | 24-091-BHFO-0177-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFO 0177 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final - Nuevo TAG añadido, aún no ofertado | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0068-CAL-001 | 24-091-BHFO-0068-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0068 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0250-CAL-001 | 24-091-BHFE-0250-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0250 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0014-DWG-001 | 24-091-BHFE-0014-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0014 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0070-DWG-001 | 24-091-BHFE-0070-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0070 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFO-0015-CAL-001 | 24-091-BHFO-0015-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFO 0015 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-18 | Send Final | 18-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0016-DWG-001 | 24-091-BHFE-0016-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0016 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0011-DWG-001 | 24-091-BHFE-0011-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0011 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-CER-002 | 24-091-CER-002 | PMI PROCEDURE | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | env. FINAL 12-02-2025 | 22/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 17-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0014-CAL-001 | 24-091-BHFE-0014-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHFE 0014 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 19-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0010-DWG-001 | 24-091-BHFE-0010-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0010 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/091-S00 | AC | O-24/056 | 7011318362 | WOOD | Caudal | 2024-11-20 | 2024-05-30 | V-2201BI01A4-2206-300-BHFE-0018-DWG-001 | 24-091-BHFE-0018-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHFE 0018 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-23 | Send Final | 23-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-009 | 24-090-CER-002 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-01-22 |  | 22/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-005 | 24-090-DOS-001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Dossier | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2024-12-09 |  | 09-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-003 | 24-090-CAL-001 | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-09 | Pendiente de que acepten VDDL | 09-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-008 | 24-090-ATEX-001 | CERTIFICADOS ATEX (Directiva 2014/34/EU) | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-01-22 |  | 22/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-006 | 24-090-MAN-001 | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-09 |  | 09-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-011 | 24-090-CER-003 | MARCADO CE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-01-22 |  | 22/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-001 | 24-090-DL-001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-27 |  | 27-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-11-2024 Enviado Rev. 1 // 25-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-004 | 24-090-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-09 | Pendiente de que acepten VDDL | 09-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-010 | 24-090-DOS-002 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Procedimientos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-12 |  | 12-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-007 | 24-090-ITP-001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-09 |  | 09-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/090-S00 | AC | OR-24/169 | 3001237519 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-11 | 2024-12-20 | V-10487297-62-EP-1554-0002-002 | 24-090-PLA-001 | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-12 |  | 12-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | 10-FE-XX21B | 24-089-CAL-0002 | CÁLCULOS - 10-FE-XX21B | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-13 | 20/11/2024 nuevas hojas de calculos; Este env. es extraoficial | 13-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-DOS-001 | 24-089-DOS-001 | Dossier final | Dossier | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | 10-03-2025 Lo devuelven vía email, firmado | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | P-24-089-DWG_R0 | P-24-089-DWG_R0 | PLANO DIMENSIONAL | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-23 | 22/01/25 ECI CAMBIO SCH; Este env. es extraoficial | 23-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 17-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-ITP-001 | 24-089-ITP-001 | ITP | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-26 | Envío OFICIAL (25/02/2025) | 26/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-CAL-001 | 24-089-CAL-001 | Hojas de cálculo | Cálculos | I | EC | 0 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-26 | Envío OFICIAL (25/02/2025) | 26/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-DWG-001 | 24-089-DWG-001 | Planos dimensionales | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-26 | Envío OFICIAL (25/02/2025) | 26/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | 10-FE-XXX7 | 24-089-CAL-0003 | CÁLCULOS - 10-FE-XXX7 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-23 | 22/01/25 ECI REV POR CAMBIO DE SCH // 20/11/2024 nuevas hojas de calculos; Este env. es extraoficial | 22-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 13-12-2024 Enviado Rev. 0 // 13-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-DL-001 | 24-089-VDL-001 | Lista de documentos | VDDL | I | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-25 |  | 25/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | V-MAN2124-2206-3000-CER-001 | 24-089-CER-001 | Certificado de materiales | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-26 | Envío OFICIAL (25/02/2025) | 26/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/089-S00 | AC | OR-24/205 | 7080117005 | CEPSA | Caudal | 2024-11-11 | 2025-01-03 | 10-FE-XX21A | 24-089-CAL-0001 | CÁLCULOS - 10-FE-XX21A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-13 | 20/11/2024 nuevas hojas de calculos; Este env. es extraoficial | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 15-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-015 | 24-088-WD-0001 | Welding Book | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-24 |  | 24/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 14-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-012 | 24-088-EC-0001 | Testing and control procedures | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-02-17 |  | 17/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 05/02/2025 Enviado Rev. 1 // 03/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 30/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-007 | 24-088-MAN-0001 | Operation and Maintenance Manual (in Spanish) | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-02 |  | 02-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-003 | 24-088-IND-0001 | Index of VENDOR Engineering Data-Book | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2024-12-03 |  | 03-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-11-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-009 | 24-088-IND-0002 | Index of Vendor Manufacturing Record Book (MRB Index) | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2024-12-05 |  | 05-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-12-2024 Enviado Rev. 1 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-011 | 24-088-CER-0001 | Certificate of quality of Material certificates, according to standard EN 10204 3.1 Certificate of compliance NACE MR0103, and ED-L-05.00 and of welding materials | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-19 |  | 19/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-005 | 24-088-DWG-0001 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing (with Weight Indication) and Cross Sectional Assembly Drawings (Including Electrical Connections) | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-12-13 |  | 13-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-12-2024 Enviado Rev. 1 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 28-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-004 | 24-088-CAL-0001 | Instrument Calculation Sheets (Valves, Actuators, Safety Devices, Flow Measuring Devices, Thermowells) | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-12-10 | Se añaden nuevos calculos para la rev.1 | 10-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-12-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-013 | 24-088-ATEX-0001 | Hydraulic, pneumatic and leak test procedure | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-04 |  | 04/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-006 | 24-088-SPR-0001 | Recommended Spare Parts for Start-up and Two Years of Operation (Excel format and according to NMR-624) | Repuestos | R | AC | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-02-17 |  | 17/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 05/02/2025 Enviado Rev. 1 // 05/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 30/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-008 | 24-088-ITP-0001 | Fabrication Quality Control Plan | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-01-22 |  | 22/01/2025 Aprobado Rev. 2 // 14-01-2025 Enviado Rev. 2 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-12-2024 Enviado Rev. 1 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-002 | 24-088-DOS-0001 | VENDOR Engineering Data-Book | Dossier | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-19 | 1º env. Rev.0: 18-02-2025 | 19/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 18/02/2025 Enviado Rev. 0 // 18/02/2025 Rev. 0 // 04/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-010 | 24-088-DOS-0002 | Vendor Manufacturing Record Book (MRB) | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-21 |  | 21/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0025-A-O-001 | 24-088-VDDL-0001 | List of VENDORs Documents and Drawings | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-29 |  | 29-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/088-S00 | AC | O-24/048 | ADI-2984 / 4500036734 | TECHNIP | Temperatura | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0023-A-O-014 | 24-088-DD-0001 | Dispatch Dossier | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-09-09 |  | 09/09/2025 Aprobado Rev. 0 // 03/09/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-019 | 24-087-CER-0001-01 | Test and control reports and Material certificates (S01) | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-04 |  | 04/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-015 | 24-087-DOS-0001-01 | VENDOR Engineering Data-Book (S01) | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-03 |  | 03/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-018 | 24-087-DOS-0002-01 | Vendor Manufacturing Record Book (MRB) (S01) | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-06-06 |  | 06/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-016 | 24-087-CAL-0001-01 | Instrument Calculation Sheets (S01) | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-10 | No llega la devolución vía email, tenemos que comprobarlo en la web. | 10/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 07/04/2025 Enviado Rev. 1 // 28/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-017 | 24-087-DWG-0001-01 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing (with Weight Indication) (S01) | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-10 | No llega la devolución vía email, tenemos que comprobarlo en la web. | 10/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 07/04/2025 Enviado Rev. 1 // 28/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 19/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S01 | AC | P-24/087-S01 | 4500037039 | TECHNIP | Caudal | 2025-03-10 | 2025-04-18 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-014 | 24-087-VDDL-0001-01 | List of VENDOR's Documents and Drawings. List of the approved exception (S01) | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-28 | No llega la devolución vía email, tenemos que comprobarlo en la web. | 28/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-005 | 24-087-DWG-0001 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing (with Weight Indication) and Cross-Sectional Assembly Drawings (Including Electrical Connections) | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-01-31 |  | 31/01/2025 Aprobado Rev. 2 // 29/01/2025 Enviado Rev. 2 // 24/01/2025 Com. Menores Rev. 1 // 15-01-2025 Enviado Rev. 1 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-010 | 24-087-CER-0001 | Test and control reports and Material certificates | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-21 |  | 21/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-009 | 24-087-NDE-0001 | Testing procedures | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-02-13 |  | 13/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 07/02/2025 Enviado Rev. 1 // 06/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 30/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-003 | 24-087-IND-0001 | Index of VENDOR Engineering Data-Book | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 3 | 2024-12-18 | env. rev0 26-11-2024, aun no hay dev. | 18-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 13-12-2024 Enviado Rev. 3 // 13-12-2024 Com. Menores Rev. 2 // 09-12-2024 Enviado Rev. 2 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 03-12-2024 Enviado Rev. 1 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-008 | 24-087-DOS-0002 | Vendor Manufacturing Record Book (MRB) | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-24 |  | 24/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-006 | 24-087-ITP-0001 | Fabrication Quality Control Plan (FQCP) | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-01-31 |  | 31/01/2025 Aprobado Rev. 2 // 30/01/2025 Enviado Rev. 2 // 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 14-01-2025 Enviado Rev. 1 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-004 | 24-087-CAL-0001 | Instrument Calculation Sheets | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-02 |  | 02-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-002 | 24-087-DOS-0001 | VENDOR Engineering Data-Book | Dossier | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-06 |  | 06/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-012 | 24-087-DD-0001 | Dispatch Dossier | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-28 | 28/05/2025 status: INFO ;Se env junto a packing list de S00 Y S01 | 28/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-013 | 24-087-WD-0001 | Welding Procedures | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-29 | 22/04/2025 Se añade soldadura para nuevo suplemento | 29/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 22/04/2025 Enviado Rev. 2 // 31/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/01/2025 Enviado Rev. 1 // 17/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 11-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-007 | 24-087-IND-0002 | Index of Vendor Manufacturing Record Book (MRB Index) | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 1 | 2024-12-13 |  | 13-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-12-2024 Enviado Rev. 1 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-011 | 24-087-PH-0001 | Hydraulic test procedure | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-05 |  | 05/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 30/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/087-S00 | AC | O-24/047 | ADI-2984 - 4500036731 | TECHNIP | Caudal | 2024-11-05 | 2025-01-07 | V-P-N2984-4200-J0-0021-A-O-001 | 24-087-VDDL-0001 | List of VENDORs Documents and Drawings. List of the approved exception. | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-26 | Aprobado para información | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | IB-HDI-D20993-2206-3001-FEXX2-DWG-001 | 24-084-DWG-0002 | PLANOS DIMENSIONALES - FE-XX2 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | IB-HDI-D20993-2206-3001-FEXX3-DWG-001 | 24-084-DWG-0003 | PLANOS DIMENSIONALES - FE-XX3 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | FE-XX1 | 24-084-CAL-0001 | CÁLCULOS - FE-XX1 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | FE-XX3 | 24-084-CAL-0003 | CÁLCULOS - FE-XX3 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | IB-HDI-D20993-2206-3001-FEXX1-DWG-001 | 24-084-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES - FE-XX1 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/084-S00 | AC | OR-24/195 | 7080116778 | CEPSA | Caudal | 2024-10-31 | 2024-11-30 | FE-XX2 | 24-084-CAL-0002 | CÁLCULOS - FE-XX2 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-18 | No devuelve el documento, simplemente indica Aprobado vía email | 18-11-2024 Aprobado Rev. // 11-11-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-006 | 24-082-MAN-001 | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado |  | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-011 | 24-082-CER-003 | MARCADO CE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2024-11-26 |  | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-009 | 24-082-CER-002 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2024-11-26 |  | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-007 | 24-082-ITP-001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-003 | 24-082-CAL-001 | CÁLCULOS ESTRÉS S/ ASME PTC 19.3 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-008 | 24-082-ATEX-001 | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2024-11-26 |  | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-002 | 24-082-PLA-001 | PLANNING FABRICACIÓN | Procedimientos | R | JP | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-005 | 24-082-DOS-001 | CATÁLOGOS DESCRPTIVOS | Catálogo | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2024-11-26 |  | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-001 | 24-082-DL-001 | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-29 |  | 29-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-10-2024 Enviado Rev. 1 // 29-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-004 | 24-082-DWG-001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-05 |  | 05-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-11-2024 Enviado Rev. 1 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/082-S00 | AC | OR-24/168 | 3001233487 | TECHNIP | Temperatura | 2024-10-28 | 2024-12-03 | V-10567266-62-EP-1554-002-010 | 24-082-DOS-002 | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Certificados | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-25 |  | 25-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00004 | 24-079-CER-0004 | BOP - TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-10-22 | 22/10/2025 Vemos que esta aprobado eGesdoc, pero no recibimos devolución vía email | 22/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 03/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18/08/2025 Com. Menores Rev. 0 // 29/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00006 | 24-079-DOS-0003 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Índice | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-01-09 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 09-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 10-12-2024 Enviado Rev. 1 // 10-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00013 | 24-079-PMI-0001 | BOP - PMI PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-01-03 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 03-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 10-12-2024 Enviado Rev. 1 // 10-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 21-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00005 | 24-079-DOS-0001 | BOP - WELDING PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-05-29 | 03/04/2025 PDF CORRUPTED, SE RESUBE. | 29/05/2025 Aprobado Rev. 1 // 01/04/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 18/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00010 | 24-079-PRC-0012 | BOP - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-03-20 | Se envían antes del 15-01-2025 | 20/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/02/2025 Enviado Rev. 2 // 25/02/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 17-01-2025 Enviado Rev. 1 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00001 | 24-079-LIS-0001 | BOP - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-05-15 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 15/05/2025 Aprobado Rev. 3 // 31/03/2025 Enviado Rev. 3 // 26/03/2025 Com. Menores Rev. 2 // 13/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11-12-2024 Enviado Rev. 1 // 11-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00011 | 24-079-LIS-0022 | BOP - CUSTOMS CLASSIFICATION FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Listado | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2024-12-11 |  | 11-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00003 | 24-079-CER-0002 | BOP - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-10-24 |  | 24/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/09/2025 Enviado Rev. 1 // 07/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/09/2025 Enviado Rev. 1 // 26/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 29/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00012 | 24-079-PRO-0003 | BOP - NDE PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-03-07 | Se envían antes del 15-01-2025; rev1 se envía el 23/01/2025 | 07/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 23-01-2024 Enviado Rev. 1 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 21-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00009 | 24-079-PLN-0001 | BOP - QUALITY CONTROL PLAN FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-01-29 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 29/01/2025 Aprobado Rev. 2 // 13-01-2025 Enviado Rev. 2 // 09-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 05-12-2024 Enviado Rev. 1 // 04-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00007 | 24-079-DOS-0002 | BOP - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 27/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00002 | 24-079-ESP-0003 | BOP - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-07-21 | 11/03/2025 Los cálculos del S00 se encuentra ya aprobados. Piden añadir supp 01 a este doc. | 21/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 17/06/2025 Enviado Rev. 6 // 15/05/2025 Aprobado Rev. 5 // 03/04/2025 Enviado Rev. 5 // 03/04/2025 Com. Menores Rev. 4 // 11/03/2025 Enviado Rev. 4 // 06/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 23-01-2025 Enviado Rev. 3 // 23-01-2025 Com. Mayores Rev. 2 // 16-01-2025 Enviado Rev. 2 // 16-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1 // 10-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 12-11-2024 Enviado Rev.
P-24/079-S00 | LB | O-24/025 | 106201091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-10-24 | 2025-05-02 | 3998_18-1062010910-00008 | 24-079-PRC-0009 | BOP - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Instrucciones | R | JV | 15 | No | Aprobado | 2 | 2025-03-20 | Se envían antes del 15-01-2025 | 20/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 17/02/2025 Enviado Rev. 2 // 17/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 17-01-2025 Enviado Rev. 1 // 12-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0711-CAL-001 | 24-074-QAFE0711-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0711 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0601-CAL-001 | 24-074-QAFE0601-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0601 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0301N-CAL-001 | 24-074-QAFE0301N-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0301N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-PLA-001 | 24-074-PLA-0001 | Planning de fabricación y entregas | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-11-06 |  | 06-11-2024 Aprobado Rev. // 06-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-ITP-001 | 24-074-ITP-0001 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-06 |  | 06-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-11-2024 Enviado Rev. 1 // 05-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0701-DWG-001 | 24-074-QAFE0701-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0701 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0601-DWG-001 | 24-074-QAFE0601-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0601 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0611-DWG-001 | 24-074-QAFE0611-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0611 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0611-CAL-001 | 24-074-QAFE0611-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0611 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0401N-DWG-001 | 24-074-QAFE0401N-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0401N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-DL-001 | 24-074-LIS-0001 | Lista de Documentos del Vendedor | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 24-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-CER-001 | 24-074-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0711-DWG-001 | 24-074-QAFE0711-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0711 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0701-CAL-001 | 24-074-QAFE0701-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0701 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0611-CER-002 | 24-074-QAFE0611-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0611 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-LIS-001 | 24-074-LIS-0002 | Packing List | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-11-2024 Enviado Rev. 1 // 14-11-2024 Com. Menores Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0401N-CAL-001 | 24-074-QAFE0401N-CAL-0001 | Cálculos - QAFE 0401N | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-30 |  | 30-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0701-CER-002 | 24-074-QAFE0701-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0701 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-DOS-001 | 24-074-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0301N-DWG-001 | 24-074-QAFE0301N-DWG-0001 | Planos dimensionales - QAFE 0301N | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0301N-CER-002 | 24-074-QAFE0301N-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0301N | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0601-CER-002 | 24-074-QAFE0601-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0601 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0401N-CER-002 | 24-074-QAFE0401N-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0401N | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/074-S00 | AC | O-24/061 | 7011313997 | CEPSA | Caudal | 2024-10-23 | 2024-11-20 | V-2101GB26A-2206-571-QAFE0711-CER-002 | 24-074-571-QAFE0711-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QAFE 0711 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado |  | 2024-11-14 |  | 14-11-2024 Aprobado Rev. // 14-11-2024 Enviado Rev.
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0123-CAL-001 | 24-073-BHTE-0123-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0123 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0130-CAL-001 | 24-073-BHTE-0130-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0130 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0114-DWG-001 | 24-073-BHTE-0114-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0114 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0141-CAL-001 | 24-073-BHTE-0141-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0141 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0140-CAL-001 | 24-073-BHTE-0140-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0140 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0106-CAL-001 | 24-073-BHTE-0106-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0106 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0120-DWG-001 | 24-073-BHTE-0120-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0120 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-DOS-001 | 24-073-S00-DOS-001 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-06-09 | 09/06/2025 Send FINAL | 09/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/06/2025 Enviado Rev. 1 // 09/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 22/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0090-CAL-001 | 24-073-BHTE-0090-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0090 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0108-CAL-001 | 24-073-BHTE-0108-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0108 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0086-CAL-001 | 24-073-BHTE-0086-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0086 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0012-CAL-001 | 24-073-BHTE-0012-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0012 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0129-CAL-001 | 24-073-BHTE-0129-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0129 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 |  | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 13-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-LST-001 | 24-073-LST-0003 | PACKING LIST AND SHIPPING AUTHORIZATION FOR SIGNATURE BY CEPSA | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-07-18 | 18/07/2025 Send FINAL; | 18/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 12/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0115-DWG-001 | 24-073-BHTE-0115-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0115 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0122-DWG-001 | 24-073-BHTE-0122-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0122 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0099-CAL-001 | 24-073-BHTE-0099-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0099 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0109-DWG-001 | 24-073-BHTE-0109-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0109 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0110-DWG-001 | 24-073-BHTE-0110-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0110 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0143-CAL-001 | 24-073-BHTE-0143-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0143 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 08-01-2025 Com. Mayores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0109-CAL-001 | 24-073-BHTE-0109-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0109 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0113-CAL-001 | 24-073-BHTE-0113-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0113 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024B-CAL-001 | 24-073-BHTE-0024B-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0024B | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0014-DWG-001 | 24-073-BHTE-0014-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0014 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0077-CAL-001 | 24-073-BHTE-0077-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0077 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0076-CAL-001 | 24-073-BHTE-0076-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0076 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0079-CAL-001 | 24-073-BHTE-0079-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0079 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0127-CAL-001 | 24-073-BHTE-0127-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0127 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0097-CAL-001 | 24-073-BHTE-0097-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0097 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0144-CAL-001 | 24-073-BHTE-0144-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0144 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 08-01-2025 Com. Mayores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0250-CAL-001 | 24-073-BHTE-0250-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0250 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2025 Com. Mayores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0098-DWG-001 | 24-073-BHTE-0098-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0098 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024A-CAL-001 | 24-073-BHTE-0024A-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0024A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0131-CAL-001 | 24-073-BHTE-0131-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0131 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0126-CAL-001 | 24-073-BHTE-0126-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0126 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0012-DWG-001 | 24-073-BHTE-0012-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0012 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0020-DWG-001 | 24-073-BHTE-0020-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0020 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-PLA-001 | 24-073-S00-PLA-001 | MANUFACTURING PLANNING | Programa | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0080-DWG-001 | 24-073-BHTE-0080-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0080 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0092-DWG-001 | 24-073-BHTE-0092-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0092 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-CER-003 | 24-073-S00-CER-003 | CE CERTIFICATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0115-CAL-001 | 24-073-BHTE-0115-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0115 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0093-CAL-001 | 24-073-BHTE-0093-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0093 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-SPL-001 | 24-073-S00-SPL-001 | SPARE PARTS LIST | Repuestos | R | AC | 0 | No | Sin Enviar
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0140-DWG-001 | 24-073-BHTE-0140-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0140 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0141-DWG-001 | 24-073-BHTE-0141-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0141 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0129-DWG-001 | 24-073-BHTE-0129-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0129 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0142-DWG-001 | 24-073-BHTE-0142-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0142 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0157-DWG-001 | 24-073-BHTE-0157-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0157 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0144-DWG-001 | 24-073-BHTE-0144-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0144 | Planos | R | SS | 14 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0139-DWG-001 | 24-073-BHTE-0139-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0139 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-10 | Send Final | 10-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0020-CAL-001 | 24-073-BHTE-0020-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0020 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0010-DWG-001 | 24-073-BHTE-0010-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0010 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0031-DWG-001 | 24-073-BHTE-0031-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0031 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0013-DWG-001 | 24-073-BHTE-0013-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0013 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0106-DWG-001 | 24-073-BHTE-0106-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0106 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0122-CAL-001 | 24-073-BHTE-0122-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0122 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0120-CAL-001 | 24-073-BHTE-0120-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0120 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024B-DWG-001 | 24-073-BHTE-0024B-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0024B | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0110-CAL-001 | 24-073-BHTE-0110-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0110 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0097-DWG-001 | 24-073-BHTE-0097-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0097 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0111-DWG-001 | 24-073-BHTE-0111-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0111 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0131-DWG-001 | 24-073-BHTE-0131-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0131 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0021-DWG-001 | 24-073-BHTE-0021-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0021 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0123-DWG-001 | 24-073-BHTE-0123-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0123 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0092-CAL-001 | 24-073-BHTE-0092-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0092 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0087-CAL-001 | 24-073-BHTE-0087-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0087 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0085-CAL-001 | 24-073-BHTE-0085-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0085 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0067-CAL-001 | 24-073-BHTE-0067-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0067 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0040-CAL-001 | 24-073-BHTE-0040-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0040 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0035-CAL-001 | 24-073-BHTE-0035-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0035 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0031-CAL-001 | 24-073-BHTE-0031-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0031 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0015-CAL-001 | 24-073-BHTE-0015-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0015 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0101-DWG-001 | 24-073-BHTE-0101-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0101 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-02-10 | ENV FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 10/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 07/02/2025 Enviado Rev. 3 // 31/01/2025 Com. Menores Rev. 2 // 24/01/2025 Enviado Rev. 1 // 21/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0075-CAL-001 | 24-073-BHTE-0075-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0075 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029B-DWG-001 | 24-073-BHTE-0029B-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0029B | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0143-DWG-001 | 24-073-BHTE-0143-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0143 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | 16/01/2025 Se vuelve a subir en rev.2 cambian calculos de estres y se modifica en el plano | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0091-DWG-001 | 24-073-BHTE-0091-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0091 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0007-CAL-001 | 24-073-BHTE-0007-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0007 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0005-DWG-001 | 24-073-BHTE-0005-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0005 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0080-CAL-001 | 24-073-BHTE-0080-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0080 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-CER-004 | 24-073-S00-CER-004 | ATEX CERTIFICATE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-21 | INFO | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0016-CAL-001 | 24-073-BHTE-0016-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0016 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0091-CAL-001 | 24-073-BHTE-0091-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0091 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029C-CAL-001 | 24-073-BHTE-0029C-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0029C | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0028-CAL-001 | 24-073-BHTE-0028-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0028 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0035-DWG-001 | 24-073-BHTE-0035-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0035 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0067-DWG-001 | 24-073-BHTE-0067-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0067 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-CER-001 | 24-073-CER-0001 | CERTIFICADOS PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0085-DWG-001 | 24-073-BHTE-0085-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0085 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0123A-CAL-001 | 24-073-BHTE-0123A-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0123A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0099-DWG-001 | 24-073-BHTE-0099-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0099 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0108-DWG-001 | 24-073-BHTE-0108-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0108 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0157-CAL-001 | 24-073-BHTE-0157-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0157 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 08-01-2025 Com. Mayores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0121-CAL-001 | 24-073-BHTE-0121-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0121 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0104-CAL-001 | 24-073-BHTE-0104-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0104 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-30 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 30/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 23-01-2025 Enviado Rev. 1 // 22-01-2025 Comentado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0028-DWG-001 | 24-073-BHTE-0028-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0028 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0008-CAL-001 | 24-073-BHTE-0008-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0008 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0011-CAL-001 | 24-073-BHTE-0011-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0011 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0014-CAL-001 | 24-073-BHTE-0014-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0014 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029A-CAL-001 | 24-073-BHTE-0029A-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0029A | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0030-CAL-001 | 24-073-BHTE-0030-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0030 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0039-CAL-001 | 24-073-BHTE-0039-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0039 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0027-DWG-001 | 24-073-BHTE-0027-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0027 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0089-DWG-001 | 24-073-BHTE-0089-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0089 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0089-CAL-001 | 24-073-BHTE-0089-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0089 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0015-DWG-001 | 24-073-BHTE-0015-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0015 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 |  | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0116-CAL-001 | 24-073-BHTE-0116-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0116 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0111-CAL-001 | 24-073-BHTE-0111-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0111 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024C-DWG-001 | 24-073-BHTE-0024C-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0024C | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0076-DWG-001 | 24-073-BHTE-0076-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0076 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0114-CAL-001 | 24-073-BHTE-0114-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0114 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0077-DWG-001 | 24-073-BHTE-0077-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0077 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0079-DWG-001 | 24-073-BHTE-0079-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0079 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0126-DWG-001 | 24-073-BHTE-0126-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0126 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0127-DWG-001 | 24-073-BHTE-0127-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0127 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029B-CAL-001 | 24-073-BHTE-0029B-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0029B | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-PRO-001 | 24-073-S00-CER-002 | PMI PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-04 | 22-01-25 ECI RECHAZAN POR Nº REV SE VUELVE A SUBIR | 04/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 17-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0142-CAL-001 | 24-073-BHTE-0142-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0142 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0 // 20-12-2024 Rechazado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0250-DWG-001 | 24-073-BHTE-0250-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0250 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0013-CAL-001 | 24-073-BHTE-0013-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0013 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-DOS-002 | 24-073-DOS-0002 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-08 | Send FINAL | 08/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 01/04/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 28/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0130-DWG-001 | 24-073-BHTE-0130-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0130 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-08 | Send Final | 08-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-ITP-001 | 24-073-S00-ITP-001 | QUALITY CONTROL PLAN INCLUDING INSPECTION POINT PROGRAM | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-01-17 | Send Final, la rev. 1, se envía directamente como final | 17/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 17-01-2025 Enviado Rev. 1 // 08-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0083-CAL-001 | 24-073-BHTE-0083-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0083 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0021-CAL-001 | 24-073-BHTE-0021-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0021 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0095-DWG-001 | 24-073-BHTE-0095-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0095 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0004-CAL-001 | 24-073-BHTE-0004-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0004 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0026-CAL-001 | 24-073-BHTE-0026-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0026 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0008-DWG-001 | 24-073-BHTE-0008-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0008 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0026-DWG-001 | 24-073-BHTE-0026-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0026 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0098-CAL-001 | 24-073-BHTE-0098-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0098 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0002-DWG-001 | 24-073-BHTE-0002-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0002 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0010-CAL-001 | 24-073-BHTE-0010-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0010 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0139-CAL-001 | 24-073-BHTE-0139-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0139 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | ENV. FINAL; Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0104-DWG-001 | 24-073-BHTE-0104-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0104 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-02-04 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 04/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 31/01/2025 Enviado Rev. 1 // 21/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 21/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0027-CAL-001 | 24-073-BHTE-0027-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0027 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0090-DWG-001 | 24-073-BHTE-0090-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0090 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029C-DWG-001 | 24-073-BHTE-0029C-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0029C | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0030-DWG-001 | 24-073-BHTE-0030-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0030 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0039-DWG-001 | 24-073-BHTE-0039-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0039 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-DL-001 | 24-073-LIS-0001 | VENDOR DOCUMENT LIST | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-02-21 | Send Final | 21/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 12/02/2025 Enviado Rev. 2 // 28/01/2025 Comentado Rev. 1 // 15-01-2025 Enviado Rev. 1 // 10-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0040-DWG-001 | 24-073-BHTE-0040-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0040 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0075-DWG-001 | 24-073-BHTE-0075-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0075 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0083-DWG-001 | 24-073-BHTE-0083-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0083 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0087-DWG-001 | 24-073-BHTE-0087-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0087 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0086-DWG-001 | 24-073-BHTE-0086-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0086 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024A-DWG-001 | 24-073-BHTE-0024A-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0024A | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | Se env. FINAL | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0113-DWG-001 | 24-073-BHTE-0113-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0113 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-MAN-001 | 24-073-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS | Manual | R | JP | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 19/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0095-CAL-001 | 24-073-BHTE-0095-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0095 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0093-DWG-001 | 24-073-BHTE-0093-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0093 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0016-DWG-001 | 24-073-BHTE-0016-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0016 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0029A-DWG-001 | 24-073-BHTE-0029A-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0029A | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0011-DWG-001 | 24-073-BHTE-0011-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0011 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0009-CAL-001 | 24-073-BHTE-0009-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0009 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0116-DWG-001 | 24-073-BHTE-0116-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0116 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0121-DWG-001 | 24-073-BHTE-0121-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0121 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0123A-DWG-001 | 24-073-BHTE-0123A-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0123A | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0002-CAL-001 | 24-073-BHTE-0002-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0002 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0009-DWG-001 | 24-073-BHTE-0009-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0009 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0007-DWG-001 | 24-073-BHTE-0007-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0007 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0004-DWG-001 | 24-073-BHTE-0004-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BHTE 0004 | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-21 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 21/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0024C-CAL-001 | 24-073-BHTE-0024C-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0024C | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-30 | ENV. FINAL; | 30/01/2025 Aprobado Rev. 0 // 15-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0005-CAL-001 | 24-073-BHTE-0005-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0005 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-01-22 | Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 22-01-2025 Aprobado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/073-S00 | AC | O-24/054 | 7011319592 | WOOD | Temperatura | 2024-11-26 | 2025-06-02 | V-2201BI01A4-2206-400-BHTE-0101-CAL-001 | 24-073-BHTE-0101-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - BHTE 0101 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-02-10 | 23/01/2025 cambia a helicoidal por velocidad // Rechazan los documentos el 23/12/2024 por PO distinto en portada, se reenvian 07-01-2025 | 10/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 15/01/2025 Enviado Rev. 3 // 30/01/2025 Com. Menores Rev. 2 // 30/01/2025 Aprobado Rev. 2 // 05/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30/01/2025 Comentado Rev. 1 // 23-01-2025 Enviado Rev. 1 // 22-01-2025 Comentado Rev. 0 // 20-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-017 | P-24-070-LIS-0003 | PROJECT RECORD BOOK INDEX | Índice | R | JV | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-02-12 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 12/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 04-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-008 | P-24-070-MAN-0001 | CATALOGUE | Catálogo | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-19 | 16/12/2024 Este documento se devolvera en el próximo día | 19-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-006 | P-24-070-FL-CAL-0007 | CALCULATION - FLOW ELEMENT ORIFICES | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 9 | 2025-11-26 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; Se encuentra rechazado en el portal, se resube 11/02/2025; 20/03/2025 Se reenvia el documento por rechazo por error en la subida del documento | 26/11/2025 Enviado Rev. 9 // 18/11/2025 Com. Menores Rev. 8 // 15/10/2025 Enviado Rev. 8 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 7 // 30/07/2025 Enviado Rev. 7 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 6 // 01/07/2025 Enviado Rev. 6 // 24/06/2025 Com. Menores Rev. 5 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 5 // 29/05/2025 Enviado Rev. 5 // 20/05/2025 Com. Menores Rev. 4 // 21/04/2025 Enviado Rev. 4 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 14/03/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 07/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-013 | P-24-070-PRO-0001 | PMI TEST PROCEDURE | PMI | R | JV | 0 | No | Aprobado | 2 | 2025-04-28 |  | 28/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/04/2025 Enviado Rev. 2 // 10/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 19-12-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 19-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-020 | P-24-070-DOS-0002 | VIRB (VENDOR INSPECTION RECORD BOOK) | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-015 | P-24-070-CER-0003 | INSPECTION AND TEST CERTIFICATION REPORT | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-011 | P-24-070-LST-0001 | PACKING AND SHIPPING PROCEDURE | Packing | R | JV | 0 | No | Aprobado | 0 | 2025-03-10 |  | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 13-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-016 | P-24-070-CER-0001 | CERTIFICATE FOR MATERIAL | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-005 | P-24-070-RO-ESP-0003 | INSTRUMENT SPECIFICATION SHEET - RESTRICTION ORIFICES | Datos técnicos | I | EC | 0 | No | Com. Menores | 0 | 2024-11-18 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-018 | P-24-070-DOS-0003 | PROJECT RECORD BOOK | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-012 | P-24-070-ITP-0002 | INSPECTION AND TEST PROCEDURE | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-19 | 16/12/2024 Este documento se devolvera en el próximo día | 19-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-022 | P-24-070-PRO-0002 | PAINTING AND COATING PROCEDURE | Pintura | R | SS | 15 | No | Aprobado | 4 | 2025-11-26 |  | 26/11/2025 Aprobado Rev. 4 // 16/10/2025 Enviado Rev. 4 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 3 // 01/07/2025 Enviado Rev. 3 // 16/06/2025 Com. Menores Rev. 2 // 29/05/2025 Enviado Rev. 1 // 14/05/2025 Comentado Rev. 1 // 03/04/2025 Enviado Rev. 1 // 10/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-025 | P-24-070-DOS-0001 | WPS / PQR | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-06-16 | 16/12/2024 Este documento se devolvera en el próximo día; 10/03/2025 Vuelve a enviar la 1º revisión por error, lo comentamos via email | 16/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 28/05/2025 Enviado Rev. 2 // 10/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 19-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-002 | P-24-070-FL-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - FLOW ELEMENT ORIFICES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Com. Menores | 7 | 2025-11-18 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 18/11/2025 Com. Menores Rev. 7 // 15/10/2025 Enviado Rev. 7 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 6 // 30/07/2025 Enviado Rev. 6 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 5 // 11/07/2025 Enviado Rev. 5 // 24/06/2025 Com. Menores Rev. 4 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/06/2025 Enviado Rev. 4 // 20/05/2025 Com. Menores Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 20/03/2025 Enviado Rev. 3 // 20/03/2025 Rechazado Rev. 2 // 14/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-019 | P-24-070-LIS-0002 | VIRB (VENDOR INSPECTION RECORD BOOK) INDEX | Índice | R | JV | 15 | No | Com. Menores | 0 | 2025-02-12 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 12/02/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-023 | P-24-070-PRO-0003 | HYDROSTATIC PRESSURE TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JV |  | No | Aprobado | 3 | 2025-09-19 |  | 19/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 17/06/2025 Enviado Rev. 3 // 28/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 02/04/2025 Enviado Rev. 2 // 10/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 19-12-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 19-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-014 | P-24-070-MAN-0002 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2024-12-19 | 16/12/2024 Este documento se devolvera en el próximo día | 19-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-003 | P-24-070-RO-PLG-0005 | DIMENSIONAL DRAWINGS - RESTRICTION ORIFICES | Planos | R | SS | 15 | Sí | Enviado | 7 | 2025-10-01 | 23/09/2025 Entran Aprobados, pero tienen comentarios; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 01/10/2025 Enviado Rev. 7 // 23/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 30/07/2025 Enviado Rev. 6 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 5 // 01/07/2025 Enviado Rev. 5 // 27/06/2025 Com. Menores Rev. 4 // 14/05/2025 Enviado Rev. 4 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 3 // 08/05/2025 Enviado Rev. 3 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-010 | P-24-070-ITP-0001 | INSPECTION AND TEST PLAN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-10 | 16/12/2024 Este documento se devolvera en el próximo día | 10/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 13-01-2025 Enviado Rev. 1 // 17-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-004 | P-24-070-FL-ESP-0003 | INSTRUMENT SPECIFICATION SHEET - FLOW ELEMENT ORIFICES | Datos técnicos | I | EC | 0 | No | Com. Menores | 0 | 2024-11-18 | SE ENVÍA AL FINALIZAR PEDIDO | 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 31-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-024 | P-24-070-PRO-0004 | NDE TEST PROCEDURE | Procedimientos | R | JV | 0 | No | Com. Menores | 2 | 2025-07-18 |  | 18/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 19/06/2025 Enviado Rev. 2 // 28/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/02/2025 Enviado Rev. 1 // 19-12-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 19-12-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-12-2024 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-001 | P-24-070-DL-0001 | VENDOR DOCUMENT REGISTER | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 3 | 2025-10-17 | 21/10/2025 Piden que se le añada portada despues de 3 revisiones; Piden a traves del documento VDDL, un schedule que no se menciono en KOM | 17/10/2025 Enviado Rev. 3 // 19/09/2025 Com. Menores Rev. 2 // 23/06/2025 Enviado Rev. 2 // 18/06/2025 Rechazado Rev. 2 // 17/06/2025 Enviado Rev. 2 // 16/06/2025 Com. Menores Rev. 1 // 17-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-021 | P-24-070-SPR-0001 | Spare Part Data Package (SPDP) | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | 0 | 2025-09-19 |  | 19/09/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/070-S00 | LB | OE-24/035 | JUS&ICS2-CI-PO-0021 | HYUNDAI | Caudal | 2024-10-14 | 2025-12-31 | VD-CI0021-007 | P-24-070-RO-CAL-0007 | CALCULATION - RESTRICTION ORIFICES | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Enviado | 6 | 2025-10-01 | 23/09/2025 Entran Aprobados, pero tienen comentarios; 07/03/2025 Nos indican vía email que esta rechazado, pero no hay devolución; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 01/10/2025 Enviado Rev. 6 // 23/09/2025 Aprobado Rev. 5 // 29/07/2025 Enviado Rev. 5 // 18/07/2025 Com. Menores Rev. 4 // 01/07/2025 Enviado Rev. 4 // 27/06/2025 Com. Menores Rev. 3 // 08/05/2025 Enviado Rev. 3 // 23/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 12/02/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 3 // 12/02/2025 Enviado Rev. 3 // 12/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 11/02/2025 Enviado Rev. 2 // 30/01/2025 Comentado Rev. 1 // 04-12-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. // 30-10-2024 Enviado Rev.
P-24/069-S00 | LB | O-24/055 | PO P7107 AM06 | TECHNIP IBERIA | Temperatura | 2024-10-11 | 2024-11-08 | V‐P‐P0C43‐0608‐J0‐0087‐A‐O‐005 | 24-069-DWG_R0 | Outline Dimensional Drawings with Weight Indication | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-13 |  | 13-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-11-2024 Enviado Rev.
P-24/069-S00 | LB | O-24/055 | PO P7107 AM06 | TECHNIP IBERIA | Temperatura | 2024-10-11 | 2024-11-08 | P-24-069-CAL-001 | P-24-069-CAL-001 | Calculation Sheets - Valves - Actuators - Safety Devices - Flow Measuring Devices | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-13 |  | 13-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-11-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-DL-001 | 24-068-S00-DL-0001 | Lista de Documentos del Vendedor | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-23 | Se reclama la devolución por 2º vez; NO DEVUELVEN DOCUMENTACIÓN | 23-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-10-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-MAN-001 | 24-068-S00-MAN-0001 | Manual de instrucciones y mantenimiento | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. // 07-11-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-PYLG0114-DWG-001 | 24-068-S00-DWG-0001 | Planos dimensionales - PYLG0114 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-23 | Se reclama la devolución por 2º vez; NO DEVUELVEN DOCUMENTACIÓN. Lo devuelven el 10-12-2024 AP | 23-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-10-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-PLA-001 | 24-068-S00-PLA-0002 | Planning de fabricación y entregas | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. // 06-11-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-ITP-001 | 24-068-S00-ITP-0001 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-26 |  | 26-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-11-2024 Enviado Rev.
P-24/068-S00 | AC | OR-24/151 | 7011309312 | CEPSA | Nivel | 2024-09-27 | 2024-11-22 | V-D19544-2206-200-PYLG0115-DWG-002 | 24-068-S00-DWG-0002 | Planos dimensionales - PYLG0115 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-23 | Se reclama la devolución por 2º vez; NO DEVUELVEN DOCUMENTACIÓN. Lo devuelven el 10-12-2024 AP | 23-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-10-2024 Enviado Rev.
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0257 | 24-066-S06-ESP-0045 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00810 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0288 | 24-066-S06-ESP-0043 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 0 | 2025-11-28 |  | 28/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 05/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0278 | 24-066-S06-ESP-0033 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02501 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0277 | 24-066-S06-ESP-0032 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02306 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0276 | 24-066-S06-ESP-0031 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02305 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0272 | 24-066-S06-ESP-0027 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02204 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0271 | 24-066-S06-ESP-0026 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02203 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0 // 04/11/2025 Eliminado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0283 | 24-066-S06-ESP-0038 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00157 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0279 | 24-066-S06-ESP-0034 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02502 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0282 | 24-066-S06-ESP-0037 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00155 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0263 | 24-066-S06-ESP-0018 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01052 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0286 | 24-066-S06-ESP-0041 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-240-FE -00151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0266 | 24-066-S06-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0270 | 24-066-S06-ESP-0025 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02201 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0285 | 24-066-S06-ESP-0040 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00251 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0265 | 24-066-S06-ESP-0020 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0275 | 24-066-S06-ESP-0030 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02303 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0281 | 24-066-S06-ESP-0036 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00153 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0264 | 24-066-S06-ESP-0019 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01101 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0250 | 24-066-S06-ESP-0006 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00054 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0256 | 24-066-S06-ESP-0012 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00753 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0246 | 24-066-S06-ESP-0042 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-240-FE -00171 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0268 | 24-066-S06-ESP-0023 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01303 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0251 | 24-066-S06-ESP-0007 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0255 | 24-066-S06-ESP-0011 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00602 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0252 | 24-066-S06-ESP-0008 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00122 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0269 | 24-066-S06-ESP-0024 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01304 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0284 | 24-066-S06-ESP-0039 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00163 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0267 | 24-066-S06-ESP-0022 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01152 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0287 | 24-066-S06-ESP-0044 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02705 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-26 |  | 26/11/2025 Enviado Rev. 1 // 25/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0262 | 24-066-S06-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0280 | 24-066-S06-ESP-0035 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00151 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0273 | 24-066-S06-ESP-0028 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02205 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0249 | 24-066-S06-ESP-0005 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00051 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0274 | 24-066-S06-ESP-0029 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02253 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 0 | 2025-11-04 |  | 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0248 | 24-066-S06-ESP-0004 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00011 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0254 | 24-066-S06-ESP-0010 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00358 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0247 | 24-066-S06-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01204 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0259 | 24-066-S06-ESP-0014 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00952 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0258 | 24-066-S06-ESP-0013 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00754 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-21 |  | 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0245 | 24-066-S06-ESP-0002 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01201 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0253 | 24-066-S06-ESP-0009 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00202 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-25 |  | 25/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/11/2025 Enviado Rev. 1 // 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0261 | 24-066-S06-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01002 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0260 | 24-066-S06-ESP-0015 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -01001 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-20 |  | 20/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S06 | LB | P-24/066-S06 | 1065110910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-10-23 | 2026-04-20 | V-1065110910-0244 | 24-066-S06-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 886-080-FE -01102 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Com. Menores | 0 | 2025-11-19 |  | 19/11/2025 Com. Menores Rev. 0 // 04/11/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0236 | 24-066-S05-ESP-0059 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00851 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0193 | 24-066-S05-ESP-0086 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07658 / 891-270-FE -07658 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0214 | 24-066-S05-ESP-0048 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00257 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0230 | 24-066-S05-ESP-0065 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01443 / 891-200-FE -01443 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0215 | 24-066-S05-ESP-0049 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00301 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-23 |  | 23/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0198 | 24-066-S05-ESP-0082 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07502 / 891-270-FE -07502 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0217 | 24-066-S05-ESP-0058 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00825 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0235 | 24-066-S05-ESP-0057 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00819 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0241 | 24-066-S05-ESP-0067 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01621 / 891-200-FE -01621 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0234 | 24-066-S05-ESP-0072 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05604 / 891-270-FE -05604 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0188 | 24-066-S05-ESP-0088 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00301 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0233 | 24-066-S05-ESP-0071 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05601 / 891-270-FE -05601 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0186 | 24-066-S05-ESP-0089 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00302 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0180 | 24-066-S05-ESP-0090 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00303 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0242 | 24-066-S05-ESP-0068 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00453 / 891-270-FE -00453 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 23/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0172 | 24-066-S05-ESP-0092 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00353 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0184 | 24-066-S05-ESP-0018 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00816 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-19 |  | 19/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0206 | 24-066-S05-ESP-0035 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00258 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0178 | 24-066-S05-ESP-0091 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00351 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/05/2025 Comentado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0191 | 24-066-S05-ESP-0087 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07801 / 891-270-FE -07801 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0223 | 24-066-S05-ESP-0052 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00310 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0221 | 24-066-S05-ESP-0064 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01122 / 891-200-FE -01122 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-23 |  | 23/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0210 | 24-066-S05-ESP-0045 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -01101 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0219 | 24-066-S05-ESP-0050 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00302 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0157 | 24-066-S05-ESP-0041 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00351 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0220 | 24-066-S05-ESP-0077 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05609 / 891-270-FE -05609 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0229 | 24-066-S05-ESP-0055 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00806 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0171 | 24-066-S05-ESP-0093 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00355 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0225 | 24-066-S05-ESP-0062 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FE -00402 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0156 | 24-066-S05-ESP-0039 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0227 | 24-066-S05-ESP-0063 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FE -00403 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0168 | 24-066-S05-ESP-0094 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00801 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0183 | 24-066-S05-ESP-0017 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00801 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-19 |  | 19/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0164 | 24-066-S05-ESP-0037 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0161 | 24-066-S05-ESP-0038 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0174 | 24-066-S05-ESP-0010 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00352 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0159 | 24-066-S05-ESP-0042 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00361 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0158 | 24-066-S05-ESP-0043 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -01001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0194 | 24-066-S05-ESP-0084 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07654 / 891-270-FE -07654 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0208 | 24-066-S05-ESP-0044 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -01052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0211 | 24-066-S05-ESP-0046 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -01103 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0222 | 24-066-S05-ESP-0051 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00307 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 23/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0160 | 24-066-S05-ESP-0040 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-250-FE -00061 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0226 | 24-066-S05-ESP-0054 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00805 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0175 | 24-066-S05-ESP-0011 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00353 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-20 | 30/05/25 aprobado en rev 0 cambia a 12" y mandamos la rev 1 | 20/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0205 | 24-066-S05-ESP-0033 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00254 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0232 | 24-066-S05-ESP-0056 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00816 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0200 | 24-066-S05-ESP-0081 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07501 / 891-270-FE -07501 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0203 | 24-066-S05-ESP-0031 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00102 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0187 | 24-066-S05-ESP-0021 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00853 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0190 | 24-066-S05-ESP-0023 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02372 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-20 |  | 20/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0197 | 24-066-S05-ESP-0026 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -03781 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0202 | 24-066-S05-ESP-0030 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0192 | 24-066-S05-ESP-0024 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -03101 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0154 | 24-066-S05-ESP-0034 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00256 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0213 | 24-066-S05-ESP-0047 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00253 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0209 | 24-066-S05-ESP-0053 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00311 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0228 | 24-066-S05-ESP-0075 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05607 / 891-270-FE -05607 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-23 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0173 | 24-066-S05-ESP-0009 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00245 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0231 | 24-066-S05-ESP-0074 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05606 / 891-270-FE -05606 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-23 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0182 | 24-066-S05-ESP-0016 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00545 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0207 | 24-066-S05-ESP-0036 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00260 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0152 | 24-066-S05-ESP-0020 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00851 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0176 | 24-066-S05-ESP-0012 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00355 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0196 | 24-066-S05-ESP-0083 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07651 / 891-270-FE -07651 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0224 | 24-066-S05-ESP-0076 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05608 / 891-270-FE -05608 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0195 | 24-066-S05-ESP-0025 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -03102 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0237 | 24-066-S05-ESP-0061 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-280-FE -00401 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0240 | 24-066-S05-ESP-0069 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03051 / 891-270-FE -03051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0218 | 24-066-S05-ESP-0060 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01802 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-27 |  | 27/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0216 | 24-066-S05-ESP-0078 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05610 / 891-270-FE -05610 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-20 |  | 20/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0189 | 24-066-S05-ESP-0022 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -02352 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-20 |  | 20/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0204 | 24-066-S05-ESP-0032 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-230-FE -00252 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0238 | 24-066-S05-ESP-0070 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05001 / 891-270-FE -05001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0 // 13/05/2025 Rechazado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0151 | 24-066-S05-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-23 |  | 23/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0169 | 24-066-S05-ESP-0007 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00215 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0155 | 24-066-S05-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0212 | 24-066-S05-ESP-0080 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05612 / 891-270-FE -05612 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0153 | 24-066-S05-ESP-0027 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-200-FE -01201 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0163 | 24-066-S05-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0166 | 24-066-S05-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00057 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0167 | 24-066-S05-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00201 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0170 | 24-066-S05-ESP-0008 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00230 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0162 | 24-066-S05-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00053 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0177 | 24-066-S05-ESP-0013 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00357 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0201 | 24-066-S05-ESP-0029 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-200-FE -01205 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0199 | 24-066-S05-ESP-0028 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-200-FE -01203 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0239 | 24-066-S05-ESP-0066 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01614 / 891-200-FE -01614 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-21 |  | 21/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0179 | 24-066-S05-ESP-0014 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00501 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0181 | 24-066-S05-ESP-0015 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00515 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0165 | 24-066-S05-ESP-0095 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 895-100-FE -00802 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-26 |  | 26/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S05 | LB | P-24/066-S04 | 1065110910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-05-05 | 2025-09-15 | V-1065110910-0185 | 24-066-S05-ESP-0019 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 887-300-FE -00831 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-06-19 |  | 19/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 28/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 13/05/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0132 | 24-066-S03-ESP-0007 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-170-FE -00371 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0124 | 24-066-S03-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-030-FE -00351 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0143 | 24-066-S03-ESP-0018 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01851 / 891-270-FE -01851 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0147 | 24-066-S03-ESP-0015 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0145 | 24-066-S03-ESP-0012 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0010 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00753 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0129 | 24-066-S03-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-170-FE -00352 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0128 | 24-066-S03-ESP-0026 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07554 / 891-270-FE -07554 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-030-FE -00705 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0009 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00655 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0139 | 24-066-S03-ESP-0022 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07259 / 891-270-FE -07259 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0127 | 24-066-S03-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-070-FE -00008 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0137 | 24-066-S03-ESP-0023 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07260 / 891-270-FE -07260 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0148 | 24-066-S03-ESP-0014 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0123 | 24-066-S03-ESP-0027 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07560 / 891-270-FE -07560 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0141 | 24-066-S03-ESP-0020 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05501 / 891-270-FE -05501 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0149 | 24-066-S03-ESP-0013 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00053 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0136 | 24-066-S03-ESP-0024 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07352 / 891-270-FE -07352 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0144 | 24-066-S03-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00751 / 891-270-FE -00751 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0142 | 24-066-S03-ESP-0019 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01861 / 891-270-FE -01861 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0140 | 24-066-S03-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -05551 / 891-270-FE -05551 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0008 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00653 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-030-FE -00703 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0130 | 24-066-S03-ESP-0025 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07354 / 891-270-FE -07354 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0131 | 24-066-S03-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-170-FE -00361 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 |  | 24-066-S03-ESP-0011 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 886-180-FE -00755 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S03 | LB | P-24/066-S03 | 1065110910-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-03-12 | 2025-08-20 | V-1065110910-0146 | 24-066-S03-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01021 / 891-200-FE -01021 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-10 |  | 10/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 27/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0007 | 24-066-ESP-0007 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00952 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0033 | 24-066-ESP-0033 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00207 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0036 | 24-066-ESP-0036 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00504 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0074 | 24-066-ESP-0074 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00851 / 891-270-FE -00851 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 10/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0012 | 24-066-ESP-0012 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01551 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0009 | 24-066-ESP-0009 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00994 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0113 | 24-066-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-06-02 |  | 02/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 25/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 02/04/2025 Enviado Rev. 1 // 28/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0006 | 24-066-ESP-0006 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00951 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0002 | 24-066-ESP-0002 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00413 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 |  | 24-066-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-02-17 |  | 17/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 13/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0120 | 24-066-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN (ORIFICE FLANGES) | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-06-09 |  | 09/06/2025 Aprobado Rev. 3 // 22/05/2025 Enviado Rev. 3 // 25/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 11/04/2025 Enviado Rev. 2 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 1 // 20/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/02/2025 Enviado Rev. 0 // 07/02/2025 Rev. 0 // 07/02/25 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar | 0 |  |  | Rev. 0 // 01/10/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0043 | 24-066-ESP-0043 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01104 / 891-200-FE -01104 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0039 | 24-066-ESP-0039 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01042 / 891-200-FE -01042 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0053 | 24-066-ESP-0053 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01306 / 891-200-FE -01306 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0045 | 24-066-ESP-0045 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01121 / 891-200-FE -01121 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0049 | 24-066-ESP-0049 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01144 / 891-200-FE -01144 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0050 | 24-066-ESP-0050 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01301 / 891-200-FE -01301 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0051 | 24-066-ESP-0051 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01303 / 891-200-FE -01303 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0052 | 24-066-ESP-0052 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01304 / 891-200-FE -01304 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0023 | 24-066-ESP-0023 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02105 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-22 |  | 22/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 11/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0062 | 24-066-ESP-0062 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00361 / 891-270-FE -00361 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0054 | 24-066-ESP-0054 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00002 / 891-270-FE -00002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 04/03/2025 Eliminado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0056 | 24-066-ESP-0056 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00055 / 891-270-FE -00055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0057 | 24-066-ESP-0057 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00204 / 891-270-FE -00204 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0058 | 24-066-ESP-0058 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00214 / 891-270-FE -00214 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0106 | 24-066-ESP-0106 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07559 / 891-270-FE -07559 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0060 | 24-066-ESP-0060 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00264 / 891-270-FE -00264 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0064 | 24-066-ESP-0064 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00381 / 891-270-FE -00381 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0065 | 24-066-ESP-0065 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00401 / 891-270-FE -00401 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0004 | 24-066-ESP-0004 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00513 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0030 | 24-066-ESP-0030 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00153 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0063 | 24-066-ESP-0063 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00371 / 891-270-FE -00371 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev. // 27-01-2025 Rechazado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0048 | 24-066-ESP-0048 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01142 / 891-200-FE -01142 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0076 | 24-066-ESP-0076 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00901 / 891-270-FE -00901 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-24 |  | 24/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 22/04/2025 Enviado Rev. 3 // 22/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/03/2025 Enviado Rev. 2 // 18/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 |  | 24-066-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-03-11 | Rechazan el doc: Include FAT procedure. (Estos equipos no llevan FAT PROCEDURE); 11/03/2025 ENTRA EN M- VOID | 11/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 20/02/2025 Enviado Rev. 0 // 07/02/2025 Rechazado Rev. 0 // 07/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0010 | 24-066-ESP-0010 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01501 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 |  | 24-066-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-24 |  | 24/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0121 | 24-066-PRC-0006 | NDE PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-03-19 |  | 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0020 | 24-066-ESP-0020 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02102 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0019 | 24-066-ESP-0019 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02101 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0018 | 24-066-ESP-0018 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01691 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0024 | 24-066-ESP-0024 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02111 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Enviado | 5 | 2025-11-24 | 24/11/2025 ECI ACTUALIZAN CAUDALES PERO MANTIENEN DIÁMETRO. // 15/07/2025 confirman que es 300 en entrada y salida // 18/06/2025 New revision to change meter-run external flanges to 150# according updating data sheets of supplment number 5; | 24/11/2025 Enviado Rev. 5 // 05/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 16/07/2025 Enviado Rev. 4 // 04/07/2025 Com. Menores Rev. 3 // 18/06/2025 Enviado Rev. 3 // 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0243 | 24-066-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | R | SS | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-11-12 |  | 12/11/2025 Enviado Rev. 2 // 30/10/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 15/10/2025 Enviado Rev. 1 // 14/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/07/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0011 | 24-066-ESP-0011 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01506 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-06-23 | 18/06/2025 New revision to change meter-run external flanges to 150# according updating data sheets of supplment number 5; | 23/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 18/06/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0013 | 24-066-ESP-0013 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01601 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0016 | 24-066-ESP-0016 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01671 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev. // 27-01-2025 EnviadoÇ Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0015 | 24-066-ESP-0015 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01661 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0003 | 24-066-ESP-0003 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00463 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 |  | 24-066-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-03-14 |  | 14/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 25/02/2025 Enviado Rev. 2 // 25/02/2025 Com. Menores Rev. 1 // 20/02/2025 Enviado Rev. 1 // 20/02/2025 Com. Menores Rev. // 05/02/2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0035 | 24-066-ESP-0035 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00503 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | R | JV | 0 | No | Sin Enviar |  |  |  | Rev. // Eliminado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0005 | 24-066-ESP-0005 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00563 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0032 | 24-066-ESP-0032 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00206 | Cálculo y plano | R | EC/SS |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-30 | 24/06/2025 Vuelven a abrir este tag y tramitan apertura en eGesdoc; 18-02-2025 STATUS: M- VOID | 30/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/07/2025 Enviado Rev. 1 // 25/06/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 27/01/2025 Enviado Rev. 0 // 18/02/2025 Rev. // 18/02/2025 Eliminado Rev. // 18/02/2025 Aprobado Rev. // 18/02/2025 Rechazado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0026 | 24-066-ESP-0026 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0027 | 24-066-ESP-0027 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00056 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0034 | 24-066-ESP-0034 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00502 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0028 | 24-066-ESP-0028 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00151 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0029 | 24-066-ESP-0029 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00152 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0038 | 24-066-ESP-0038 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01002 / 891-200-FE -01002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0040 | 24-066-ESP-0040 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01044 / 891-200-FE -01044 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0046 | 24-066-ESP-0046 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01123 / 891-200-FE -01123 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0044 | 24-066-ESP-0044 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01111 / 891-200-FE -01111 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0067 | 24-066-ESP-0067 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00452 / 891-270-FE -00452 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0059 | 24-066-ESP-0059 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00254 / 891-270-FE -00254 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0070 | 24-066-ESP-0070 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00711 / 891-270-FE -00711 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0095 | 24-066-ESP-0095 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03122 / 891-270-FE -03122 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0096 | 24-066-ESP-0096 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03258 / 891-270-FE -03258 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0097 | 24-066-ESP-0097 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03304 / 891-270-FE -03304 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0103 | 24-066-ESP-0103 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07555 / 891-270-FE -07555 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0100 | 24-066-ESP-0100 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07154 / 891-270-FE -07154 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0102 | 24-066-ESP-0102 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07551 / 891-270-FE -07551 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0083 | 24-066-ESP-0083 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01871 / 891-270-FE -01871 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0105 | 24-066-ESP-0105 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07557 / 891-270-FE -07557 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0107 | 24-066-ESP-0107 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07563 / 891-270-FE -07563 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0108 | 24-066-ESP-0108 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07566 / 891-270-FE -07566 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev. // 27-01-2025 Enviado. Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0109 | 24-066-ESP-0109 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07575 / 891-270-FE -07575 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0111 | 24-066-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-02-27 |  | 27/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 18/02/2025 Enviado Rev. 1 // 07/02/2025 Com. Menores Rev. // 30-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0117 | 24-066-PLG-S00-S01-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS (FLANGES S00&S01) | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-06 |  | 06/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 25/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0099 | 24-066-ESP-0099 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07153 / 891-270-FE -07153 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0119 | 24-066-PLN-0002 | QUALITY CONTROL PLAN (METER RUN) | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-17 |  | 17/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 07/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 27/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 20/03/2025 Enviado Rev. 1 // 06/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0093 | 24-066-ESP-0093 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03120 / 891-270-FE -03120 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26-03-2025 Enviado Rev. 1 // 04/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0031 | 24-066-ESP-0031 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-270-FE -00171 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0041 | 24-066-ESP-0041 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01051 / 891-200-FE -01051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0047 | 24-066-ESP-0047 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01124 / 891-200-FE -01124 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0075 | 24-066-ESP-0075 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00852 / 891-270-FE -00852 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0087 | 24-066-ESP-0087 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02753 / 891-270-FE -02753 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0008 | 24-066-ESP-0008 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00953 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0025 | 24-066-ESP-0025 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02205 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0037 | 24-066-ESP-0037 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01001 / 891-200-FE -01001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0061 | 24-066-ESP-0061 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00302 / 891-270-FE -00302 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0066 | 24-066-ESP-0066 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00451 / 891-270-FE -00451 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0042 | 24-066-ESP-0042 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-100-FE -01061 / 891-200-FE -01061 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0115 | 24-066-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-09-05 |  | 05/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 12/06/2025 Enviado Rev. 3 // 12/06/2025 Com. Menores Rev. 2 // 02/04/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 28/02/2025 Enviado Rev. 1 // 28/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev. // 07/02/2025 Eliminado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0122 | 24-066-PRC-0008 | PMI PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-04-14 |  | 14/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0071 | 24-066-ESP-0071 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00721 / 891-270-FE -00721 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0098 | 24-066-ESP-0098 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07151 / 891-270-FE -07151 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0101 | 24-066-ESP-0101 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07155 / 891-270-FE -07155 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-24 | 22/04/2025 Lo rechazan en eGesdoc PDF CORRUPTED, SE VUELVE A SUBIR | 24/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 11/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 13/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0094 | 24-066-ESP-0094 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03121 / 891-270-FE -03121 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0068 | 24-066-ESP-0068 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00501 / 891-270-FE -00501 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0092 | 24-066-ESP-0092 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -03003 / 891-270-FE -03003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0072 | 24-066-ESP-0072 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00731 / 891-270-FE -00731 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0073 | 24-066-ESP-0073 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00752 / 891-270-FE -00752 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0114 | 24-066-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-04-22 |  | 22/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/04/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 26/02/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 07/02/2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0014 | 24-066-ESP-0014 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01651 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26-03-25 Enviado Rev. 2 // 26-03-25 Com. MenoresEE Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0069 | 24-066-ESP-0069 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00551 / 891-270-FE -00551 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 13/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0001 | 24-066-ESP-0001 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -00363 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-12 |  | 12/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Sin Enviar
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Sin Enviar
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0104 | 24-066-ESP-0104 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -07556 / 891-270-FE -07556 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 |  | 24-066-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-14 |  | 14/02/2025 Aprobado Rev. // 27/01/2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0082 | 24-066-ESP-0082 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01701 / 891-270-FE -01701 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0021 | 24-066-ESP-0021 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02103 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-22 |  | 22/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 11/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0055 | 24-066-ESP-0055 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00054 / 891-270-FE -00054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | - | 24-066-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Programa | I | LB | 30 | No | Sin Enviar
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0022 | 24-066-ESP-0022 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -02104 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-22 |  | 22/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 11/04/2025 Enviado Rev. 3 // 11/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0017 | 24-066-ESP-0017 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 889-260-FE -01681 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/03/2025 Enviado Rev. 2 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0078 | 24-066-ESP-0078 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01151 / 891-270-FE -01151 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0090 | 24-066-ESP-0090 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02871 / 891-270-FE -02871 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0089 | 24-066-ESP-0089 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02870 / 891-270-FE -02870 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0086 | 24-066-ESP-0086 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02751 / 891-270-FE -02751 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0085 | 24-066-ESP-0085 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02714 / 891-270-FE -02714 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0077 | 24-066-ESP-0077 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -00951 / 891-270-FE -00951 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-24 |  | 24/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 22/04/2025 Enviado Rev. 3 // 22/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 21/03/2025 Enviado Rev. 2 // 18/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0084 | 24-066-ESP-0084 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02704 / 891-270-FE -02704 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-04-11 |  | 11/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 26-03-2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0091 | 24-066-ESP-0091 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02872 / 891-270-FE -02872 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0081 | 24-066-ESP-0081 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01651 / 891-270-FE -01651 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado |  | 2025-02-18 |  | 18/02/2025 Aprobado Rev. // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0088 | 24-066-ESP-0088 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -02801 / 891-270-FE -02801 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0080 | 24-066-ESP-0080 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01602 / 891-270-FE -01602 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Mayores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/066-S00 | LB | O-24/020 | 1065110910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-11-22 | 2025-06-02 | V-1065110910-0079 | 24-066-ESP-0079 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA 890-170-FE -01152 / 891-270-FE -01152 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-13 |  | 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 18/02/2025 Com. Menores Rev. // 27-01-2025 Enviado Rev.
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-007 | 24-064-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-11-2024 Enviado Rev. 0 // 05-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-006 | 24-064-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-011 | 24-064-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-004 | 24-064-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-002 | 24-064-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-04 |  | 04-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-005 | 24-064-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-27 | Es env. catálogo o env. dossier | 27-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-010 | 24-064-PMI | CERTIFICADOS PMI | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-27 |  | 27-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-008 | 24-064-ATEX | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-27 |  | 27-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-003 | 24-064-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-27 | Aún nos tienen que facilitar los datos de velocidad de las líneas. No llegaron nunca los cambios de cálculos, ni la dev. Piden que se reenvien en rev.1 | 27-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-001 | 24-064-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/064-S00 | AC | OR-24/011 | 3001226902 | TECHNIP | Temperatura | 2024-09-26 | 2024-10-31 | V-10517045-62-EP-1554-002-009 | 24-064-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-27 |  | 27-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-DL-001 | 24-062-DL-0001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-09-30 | No devuelve documentación aprobada | 30-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-DOS-001 | 24-062-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-18 |  | 18-10-2024 Aprobado Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-CER-002 | 24-062-CER-0002 | CERTIFICACIONES CE DE CONFORMIDAD | Certificados |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-18 |  | 18-10-2024 Aprobado Rev. // 17-10-2024 Enviado Rev.
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-Y-FE705-DWG-001 | 24-062-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES - Y-FE705 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-01 |  | 01-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-10-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 01-10-2024 Enviado Rev. 1 // 30-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-PLA-001 | 24-062-PLA-0001 | PLANNING DE FABRICACIÓN Y ENTREGAS | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-01 |  | 01-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-Y-LG712N-DWG-001 | P-24-062-DWG-002 | PLANOS DIMENSIONALES - Y-LG712N | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-01 |  | 01-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-CER-001 | 24-062-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-18 |  | 18-10-2024 Aprobado Rev. // 17-10-2024 Enviado Rev.
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-DOC-001 | 24-062-DOC-0002 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PPI) | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-01 |  | 01-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 01-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/062-S00 | AC | OR-24/175 | 600013102 | CEPSA | Caudal+Nivel | 2024-09-26 | 2024-11-15 | V-MAN1748-2206-400-MAN-001 | 24-062-MAN-0001 | MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-01 |  | 01-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S01 | AC | P-24/061 | 7080114728 | SACYR | Caudal | 2025-02-27 | 2025-03-07 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFO0713-DWG-001 | 24-061-S01-DWG-0001 | Planos dimensionales - PAFO 0713 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-19 |  | 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/061-S01 | AC | P-24/061 | 7080114728 | SACYR | Caudal | 2025-02-27 | 2025-03-07 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFO0727-DWG-001 | 24-061-S01-DWG-0002 | Planos dimensionales - PAFO 0727 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-19 |  | 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/061-S01 | AC | P-24/061 | 7080114728 | SACYR | Caudal | 2025-02-27 | 2025-03-07 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFO0727-CAL-001 | 24-061-S01-CAL-0002 | Hojas de cálculos - PAFO 0727 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-05 |  | 05/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/061-S01 | AC | P-24/061 | 7080114728 | SACYR | Caudal | 2025-02-27 | 2025-03-07 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFO0713-CAL-001 | 24-061-S01-CAL-0001 | Hojas de cálculos - PAFO 0713 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-05 |  | 05/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 04/03/2025 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0703-CAL-001 | 24-061-CAL-0002 | Hojas de cálculos - PAFE 0703 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-14 |  | 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0710-CAL-001 | 24-061-CAL-0003 | Hojas de cálculos - PAFE 0710 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-14 |  | 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0703-CER-002 | 24-061-CER-0003 | Certificados NACE - PAFE 0703 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0710-CER-002 | 24-061-CER-0004 | Certificados NACE - PAFE 0710 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-CER-001 | 24-061-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-ITP-001 | 24-061-PPI-0001 | Programa puntos de inspección | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-06 |  | 06-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-11-2024 Enviado Rev. 1 // 21-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0710-DWG-001 | 24-061-DWG-0003 | Planos dimensionales - PAFE 0710 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-28 |  | 28-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-11-2024 Enviado Rev. 1 // 12-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0703-DWG-001 | 24-061-DWG-0002 | Planos dimensionales - PAFE 0703 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-28 |  | 28-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-11-2024 Enviado Rev. 1 // 12-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0735-CAL-001 | 24-061-CAL-0004 | Hojas de cálculos - PAFE 0735 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-14 |  | 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PLA-001 | 24-061-PLA-0001 | Planning de fabricación | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-12 |  | 12-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0735-CER-002 | 24-061-CER-0005 | Certificados NACE - PAFE 0735 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-LIS-001 | 24-061-LIS-0001 | Packing List y autorización de envío | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0165N-DWG-001 | 24-061-DWG-0001 | Planos dimensionales - PAFE 0165N | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-01-17 | Se reclama por 3º vez, siguen sin dar contestación 17/12/2024 | 17-01-2025 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2025 Enviado Rev. 3 // 09-01-2025 Com. Menores Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 28-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 14-11-2024 Enviado Rev. 1 // 12-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0165N-CAL-001 | 24-061-CAL-0001 | Hojas de cálculos - PAFE 0165N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-14 | ESPERANDO ACTIVACIÓN SHAREPOINT | 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0165N-CER-002 | 24-061-CER-0002 | Certificados NACE - PAFE 0165N | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-22 |  | 22-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-DOS-001 | 24-061-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-04-29 | Se envía rev.2 para el nuevo suplemento S01 | 29/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 29/04/2025 Enviado Rev. 3 // 25/04/2025 Com. Menores Rev. 2 // 24/04/2025 Enviado Rev. 2 // 24/01/2025 Aprobado Rev. 1 // 23/01/2025 Enviado Rev. 1 // 22/01/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-PAFE0735-DWG-001 | 24-061-DWG-0004 | Planos dimensionales - PAFE 0735 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-28 |  | 28-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-11-2024 Enviado Rev. 1 // 12-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/061-S00 | AC | OR-24/120 | 7080114724 | SACYR | Caudal | 2024-09-24 | 2024-10-31 | V-23Q8LA02A-2206-3000-DL-001 | 24-061-DL-0001 | Lista de documentos | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-05 | Se envía para añadir suplemento 01 | 05/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 04/03/2025 Enviado Rev. 1 // 08-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0028-CAL-001 | 24-060-CAL-0010 | Hojas de cálculos - 03FO-0028 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0014-DWG-001 | 24-060-DWG-0004 | Planos dimensionales - 12FO-0014 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0013-DWG-001 | 24-060-DWG-0003 | Planos dimensionales - 12FO-0013 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0012-DWG-001 | 24-060-DWG-0002 | Planos dimensionales - 12FO-0012 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-DL-001 | 24-060-LIS-0001 | Lista de documentos | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-10 |  | 10-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-10-2024 Enviado Rev. 1 // 03-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-PLA-001 | 24-060-PLA-0001 | Planning de fabricación | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-10 |  | 10-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 04-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0011-DWG-001 | 24-060-DWG-0001 | Planos dimensionales - 12FO-0011 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0016-CAL-001 | 24-060-CAL-0006 | Hojas de cálculos - 12FO-0016 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0027-CAL-001 | 24-060-CAL-0009 | Hojas de cálculos - 03FO-0027 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0012-CAL-001 | 24-060-CAL-0002 | Hojas de cálculos - 12FO-0012 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-ITP-001 | 24-060-PPI-0001 | Programa de puntos de inspección | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-23 |  | 23-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0014-CAL-001 | 24-060-CAL-0004 | Hojas de cálculos - 12FO-0014 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0029-CAL-001 | 24-060-CAL-0011 | Hojas de cálculos - 03FO-0029 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0026-CAL-001 | 24-060-CAL-0008 | Hojas de cálculos - 03FO-0026 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0003-DWG-001 | 24-060-DWG-0007 | Planos dimensionales - 12FO-0003 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0016-DWG-001 | 24-060-DWG-0006 | Planos dimensionales - 12FO-0016 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0029-DWG-001 | 24-060-DWG-0011 | Planos dimensionales - 03FO-0029 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0026-DWG-001 | 24-060-DWG-0008 | Planos dimensionales - 03FO-0026 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-DOS-001 | 24-060-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev. // 25-10-2024 Enviado Rev.
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0003-CAL-001 | 24-060-CAL-0007 | Hojas de cálculos - 12FO-0003 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0015-DWG-001 | 24-060-DWG-0005 | Planos dimensionales - 12FO-0015 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0011-CAL-001 | 24-060-CAL-0001 | Hojas de cálculos - 12FO-0011 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | ESPERANDO APROBACIÓN VDDL VÍA EMAIL | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0013-CAL-001 | 24-060-CAL-0003 | Hojas de cálculos - 12FO-0013 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-LIS-001 | 24-060-LIS-0002 | Packing list y autorización de envío | Packing |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-31 |  | 31-10-2024 Aprobado Rev.
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-12FO-0015-CAL-001 | 24-060-CAL-0005 | Hojas de cálculos - 12FO-0015 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-CER-001 | 24-060-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-24 |  | 24-10-2024 Aprobado Rev. // 23-10-2024 Enviado Rev.
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-CER-002 | 24-060-CER-0002 | Certificados NACE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-24 |  | 24-10-2024 Aprobado Rev. // 23-10-2024 Enviado Rev.
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0002-DWG-001 | 24-060-DWG-0012 | Planos dimensionales - 03FO-0002 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0002-CAL-001 | 24-060-CAL-0012 | Hojas de cálculos - 03FO-0002 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 | Pendiente de aceptación cálculos | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0027-DWG-001 | 24-060-DWG-0009 | Planos dimensionales - 03FO-0027 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/060-S00 | AC | OR-24/144 | 7080115700 | CEPSA | Caudal | 2024-09-24 | 2024-11-03 | V-MAN2325-2206-3001-03FO-0028-DWG-001 | 24-060-DWG-0010 | Planos dimensionales - 03FO-0028 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/059-S00 | LB | O-24/037 | 1023071920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-09-16 | 2024-10-28 | V-1023010920-0XXX | 24-059-ESP-0003-S00-001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-05-FO -3058 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-10 | ESPERANDO APROBACIÓN DE PLANOS VÍA EMAIL; LO APRUEBA VÍA EMAIL, FALTA EGESDOC | 10-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/059-S00 | LB | O-24/037 | 1023071920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-09-16 | 2024-10-28 | V-1023010920-00XX | 24-059-ESP-0003-S00-002 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T72-23-FE-3183 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-10 | LO APRUEBA VÍA EMAIL, FALTA EGESDOC | 10-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-44FE‐0132N-DWG-001 | 24-058-DWG-0003 | Planos dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-11 |  | 11-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-09-2024 Enviado Rev. 1 // 10-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-CER-002 | 24-058-CER-0001 | Certificados de pruebas, dimensionamiento y materiales 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-09-24 |  | 24-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-45FE‐0069N-DWG-001 | 24-058-DWG-0002 | Planos dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-11 |  | 11-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-09-2024 Enviado Rev. 1 // 10-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-65FE‐0024N-CAL-001 | 24-058-CAL-0001 | Hojas de Cálculos 65FE‐0024N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-09 |  | 09-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-6FE‐0024N-CAL-001 | 24-058-CAL-0004 | Hojas de Cálculos 6FE‐0024N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-09 |  | 09-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-ITP-002 | 24-058-ITP-0001 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-09-13 |  | 13-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-45FE‐0069N-CAL-001 | 24-058-CAL-0002 | Hojas de Cálculos 45FE‐0069N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-09 |  | 09-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-44FE‐0132N-CAL-001 | 24-058-CAL-0003 | Hojas de Cálculos 44FE‐0132N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-09 |  | 09-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-DL-001 | 24-058-LIS-0001 | Lista de Documentos del Vendedor | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-09-10 |  | 10-09-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2 // 09-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-DOS-002 | 24-058-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-09-24 |  | 24-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-65FE‐0024N-DWG-001 | 24-058-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-11 |  | 11-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-09-2024 Enviado Rev. 1 // 10-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/058-S00 | AC | OR-24/157 | 7080115423 | AYESA | Caudal | 2024-09-04 | 2024-09-30 | V-22Q8FE19A-2206-300-6FE‐0024N-DWG-001 | 24-058-DWG-0004 | Planos dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-11 |  | 11-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-09-2024 Enviado Rev. 1 // 10-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 005-10461876-PO-EP-PP21-PI-DOS-00002 | 24-055-DOS-0001 | Índice dossier final | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-10-28 |  | 28-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 24-10-2024 Enviado Rev. 1 // 23-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 006-10461876-PO-EP-PP21-PI-LST-00002 | 24-055-LST-0001 | Packing list | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-12-02 | 21/11/2024 pedimos que creen la línea en el portal Aconex | 02-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 008-10461876-PO-EP-PP21-PI-ITR-00001 | 24-055-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-25 | Nos crean línea en aconex el 18/11/2024 y se sube, se pidio el 8/11/24 y se reclamo 1 vez esta creación | 25-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-11-2024 Enviado Rev.
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 002-10461876-PO-EP-PP21-PI-ITP-00001 | 24-055-ITP-0001 | Programa de puntos de Inspección | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-08 |  | 08-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-10-2024 Enviado Rev. 1 // 25-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 009-10461876-PO-EP-PP21-PI-DOS-00001 | 24-055-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-12-02 |  | 02-12-2024 Aprobado Rev. 0 // 25-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 003-10461876-PO-EP-PP21-PI-DGA-00001 | 24-055-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-10-25 |  | 25-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 001-10461876-PO-EP-PP21-PI-LST-00001 | 24-055-LIS-0001 | Lista de documentos | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-11-06 | BP acepta, pero worley lo envía con com. menores; Devuelven la documentación el 23-10-2024 y marcan en los documentos que la fecha 07/10/2024 | 06-11-2024 Aprobado Rev. 3 // 24-10-2024 Enviado Rev. 3 // 23-10-2024 Com. Menores Rev. 2 // 15-10-2024 Enviado Rev. 2 // 15-10-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-09-2024 Enviado Rev. 1 // 20-09-2024 Comentado Rev. 0 // 09-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/055-S00 | AC | OR-24/073 | 3001217708 | WORLEY | Otros | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 011-10461876-PO-EP-PP21-PI-PRO-00001 | 24-055-PRO-0001 | Procedimientos de soldadura | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-06 |  | 06-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 28-10-2024 Enviado Rev. 1 // 25-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S03 | AC | P-24/054-S03 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2025-06-09 | 2025-07-11 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1503-CAL-001 | 24-054-S03-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE 1503 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-30 | Send FINAL | 30/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S03 | AC | P-24/054-S03 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2025-06-09 | 2025-07-11 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1503-DWG-001 | 24-054-S03-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE 1503 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-06-30 | Send FINAL | 30/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 10/06/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S02 | AC | P-24/054 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2025-04-07 | 2025-05-30 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1502-CAL-001 | 24-054-S02-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE1502 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-22 | Send FINAL | 22/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S02 | AC | P-24/054 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2025-04-07 | 2025-05-30 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1502-DWG-001 | 24-054-S02-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE1502 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-04-22 | Send FINAL | 22/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 11/04/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526C-DWG-001 | 24-054-S01-DWG-005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526C | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-11 | 11/03/2025 Se envía en FINAL | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/03/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516A-DWG-001 | 24-054-S01-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516A | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-11 | 11/03/2025 Se envía en FINAL | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/03/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526B-DWG-001 | 24-054-S01-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526B | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-11 | 11/03/2025 Se envía en FINAL | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/03/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516A-CAL-001 | 24-054-S01-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516A | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | Send FINAL | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516B-CAL-001 | 24-054-S01-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516B | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | Send FINAL | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526A-CAL-001 | 24-054-S01-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526A | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | Send FINAL | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516B-DWG-001 | 24-054-S01-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516B | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-11 | 11/03/2025 Se envía en FINAL | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/03/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526C-CAL-001 | 24-054-S01-CAL-005 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526C | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | Send FINAL | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526A-DWG-001 | 24-054-S01-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526A | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-03-11 | 11/03/2025 Se envía en FINAL | 11/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 11/03/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Com. Menores Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S01 | AC | P-24/054 | 707000087 | WOOD | Temperatura | 2025-02-21 | 2025-03-24 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526B-CAL-001 | 24-054-S01-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526B | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-03-10 | Send FINAL | 10/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1513-CAL-001 | 24-054-CAL-027 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1513 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL/No devuelven Transmittal de la Rev. 0 | 13-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1520-CAL-001 | 24-054-CAL-030 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1520 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1522-DWG-001 | 24-054-DWG-010 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1522 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1560-DWG-001 | 24-054-DWG-021 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1560 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1518-CAL-001 | 24-054-CAL-028 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1518 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1540-DWG-001 | 24-054-DWG-019 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1540 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1550-DWG-001 | 24-054-DWG-020 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1550 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1524-DWG-001 | 24-054-DWG-011 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1524 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1529-DWG-001 | 24-054-DWG-015 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1529 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1543-CAL-001 | 24-054-CAL-038 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1543 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1536-CAL-001 | 24-054-CAL-036 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1536 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1525-CAL-001 | 24-054-CAL-031 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1525 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1534-CAL-001 | 24-054-CAL-035 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1534 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-12 | Falta env. FINAL | 12-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1506-CAL-001 | 24-054-CAL-053 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1506 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-12-09 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 09-12-2024 Aprobado Rev. 4 // 09-12-2024 Enviado Rev. 4 // 09-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 03-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1532-CAL-001 | 24-054-CAL-033 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1532 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1513-DWG-001 | 24-054-DWG-027 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1513 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530A-DWG-001 | 24-054-DWG-016 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530A | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-10 | Se env. rev. FINAL | 10-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE0022N-CAL-001 | 24-054-CAL-026 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0022N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL/No devuelven Transmittal de la Rev. 0 | 13-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1557-CAL-001 | 24-054-CAL-045 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1557 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1533-DWG-001 | 24-054-DWG-034 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1533 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1518-DWG-001 | 24-054-DWG-028 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1518 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1525-DWG-001 | 24-054-DWG-031 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1525 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1531-DWG-001 | 24-054-DWG-032 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1531 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1554-DWG-001 | 24-054-DWG-043 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1554 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1536-DWG-001 | 24-054-DWG-036 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1536 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1501-DWG-001 | 24-054-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1501 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE0018N-CAL-001 | 24-054-CAL-025 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0018N | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL/No devuelven Transmittal de la Rev. 0 | 13-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1541-DWG-001 | 24-054-DWG-037 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1541 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1543-DWG-001 | 24-054-DWG-038 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1543 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1544-DWG-001 | 24-054-DWG-039 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1544 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1521-DWG-001 | 24-054-DWG-009 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1521 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-04 | Falta env. FINAL | 04-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1527-CAL-001 | 24-054-CAL-013 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1527 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516-DWG-001 | 24-054-DWG-007 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1514-DWG-001 | 24-054-DWG-005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1514 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-75TE1501-CAL-001 | 24-054-CAL-055 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1501 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-03 | Falta env. FINAL | 03-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1521-CAL-001 | 24-054-CAL-009 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1521 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1561-CAL-001 | 24-054-CAL-022 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1561 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-05 | falta estado final | 05-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1528-DWG-001 | 24-054-DWG-014 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1528 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1510-DWG-001 | 24-054-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1510 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-23 | 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 23-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 10-12-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1517-CAL-001 | 24-054-CAL-008 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1517 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1501-CAL-001 | 24-054-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1501 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | No devuelven Transmittal de la Rev. 0. FALTA env. FINAL 25/11/2024 | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 25-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1511-CAL-001 | 24-054-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1511 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | No devuelven Transmittal de la Rev. 0. Falta env. FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 26-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526-CAL-001 | 24-054-CAL-012 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1512-CAL-001 | 24-054-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1512 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | No devuelven Transmittal de la Rev. 0. Falta env. FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 26-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530B-CAL-001 | 24-054-CAL-017 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530B | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1550-CAL-001 | 24-054-CAL-020 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1550 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1562-CAL-001 | 24-054-CAL-023 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1562 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1566-CAL-001 | 24-054-CAL-024 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1566 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1522-CAL-001 | 24-054-CAL-010 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1522 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 04-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1524-CAL-001 | 24-054-CAL-011 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1524 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-11-13 |  | 13-11-2024 Aprobado Rev. 3 // 13-11-2024 Enviado Rev. 3 // 13-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1528-CAL-001 | 24-054-CAL-014 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1528 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1529-CAL-001 | 24-054-CAL-015 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1529 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1553-CAL-001 | 24-054-CAL-042 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1553 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1526-DWG-001 | 24-054-DWG-012 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1564-CAL-001 | 24-054-CAL-048 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1564 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1555-CAL-001 | 24-054-CAL-044 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1555 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1554-CAL-001 | 24-054-CAL-043 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1554 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1558-CAL-001 | 24-054-CAL-046 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1558 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1502-CAL-001 | 24-054-CAL-051 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1502 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1544-CAL-001 | 24-054-CAL-039 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1544 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1501-CAL-001 | 24-054-CAL-054 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE 1501 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1565-CAL-001 | 24-054-CAL-049 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1565 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1531-CAL-001 | 24-054-CAL-032 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1531 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 4 // 02-12-2024 Enviado Rev. 4 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 13-11-2024 Enviado Rev. 3 // 13-11-2024 Comentado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1557-DWG-001 | 24-054-DWG-045 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1557 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-DL-001 | 24-054-DL-001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-06-10 | 18/07/2025 Was issued as Final, (it’s closed); 10/06/2025 Se envía para S03; Se envía FINAL CM | 10/06/2025 Aprobado Rev. 3 // 10/06/2025 Enviado Rev. 3 // 16-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 16-10-2024 Enviado Rev. 2 // 16-10-2024 Com. Menores Rev. 1 // 01-10-2024 Enviado Rev. 1 // 30-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1558-DWG-001 | 24-054-DWG-046 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1558 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1552-CAL-001 | 24-054-CAL-041 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1552 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-70TE1501-DWG-001 | 24-054-DWG-054 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE 1501 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1562-DWG-001 | 24-054-DWG-023 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1562 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1515-DWG-001 | 24-054-DWG-006 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1515 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1560-CAL-001 | 24-054-CAL-021 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1560 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-08 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 08-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1551-DWG-001 | 24-054-DWG-040 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1551 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE1502-DWG-001 | 24-054-DWG-058 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1502 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-02-10 | ENV. FINAL; HOLD | 10/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 05/02/2025 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1514-CAL-001 | 24-054-CAL-005 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1514 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL/No devuelven Transmittal de la Rev. 0 | 13-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1540-CAL-001 | 24-054-CAL-019 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1540 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1512-DWG-001 | 24-054-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1512 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1541-CAL-001 | 24-054-CAL-037 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1541 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1520-DWG-001 | 24-054-DWG-030 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1520 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1504-DWG-001 | 24-054-DWG-052 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1504 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1511-DWG-001 | 24-054-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1511 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1516-CAL-001 | 24-054-CAL-007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1504-CAL-001 | 24-054-CAL-052 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1504 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1566-DWG-001 | 24-054-DWG-024 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1566 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1502-DWG-001 | 24-054-DWG-051 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1502 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1553-DWG-001 | 24-054-DWG-042 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1553 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1501-CAL-001 | 24-054-CAL-050 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1501 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Estan teniendo problemas con las devoluciones a traves de WOOD, nos enviaron cálculos de otros clientes en dev. anteriores; Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1510-CAL-001 | 24-054-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1510 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-23 | HOLD. El documento que rechazan es del equipo que está en Hold. Les he avisado para decirles qu no se volverá a subir. ; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 23-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 09-12-2024 Enviado Rev. 3 // 08-11-2024 Rechazado Rev. 2 // 08-11-2024 Eliminado Rev. 2 // 08-11-2024 Rechazado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE1501-DWG-001 | 24-054-DWG-056 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1501 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-02-10 | ENV. FINAL; HOLD | 10/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 05/02/2025 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE1501-CAL-001 | 24-054-CAL-056 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1501 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-02-05 | Se encontraban en estado HOLD. Contienen comentarios, esperando dev.; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 05/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 05/02/2025 Enviado Rev. 3 // 27/01/2025 Com. Menores Rev. 3 // 27-01-2025 Enviado Rev. 3 // 05-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE1502-CAL-001 | 24-054-CAL-058 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1502 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-02-05 | Se encontraban en estado HOLD. Contienen comentarios, esperando dev.; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 05/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 05/02/2025 Enviado Rev. 3 // 27/01/2025 Com. Menores Rev. 3 // 27-01-2025 Enviado Rev. 3 // 27-01-2025 Com. Menores Rev. 2 // 05-11-2024 EnviadoV-23BLFE01A-2206-400-10TE150 Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-75TE1504-CAL-001 | 24-054-CAL-057 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1504 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-CER-001 | 24-054-CER-001 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 3.1 (PENETRANT LIQUIDS TEST AND CALIBRATION) | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-09-04 | 23/09/2025 No devuelven los documentos, se descargan del portal en estado: FINAL; 18/07/2025 Was issued as Final, (it’s closed); 27/05/2025 para nuevo suplemento ;Send FINAL | 04/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/09/2025 Enviado Rev. 3 // 27/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1566-PRO-001 | 24-054-PRO-001 | PMI PROCEDURE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-03-19 | Send FINAL | 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 17-01-2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-CER-004 | 24-054-CER-004 | ATEX CERTIFICATE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-09-04 | 23/09/2025 No devuelven los documentos, se descargan del portal en estado: FINAL; 18/07/2025 Was issued as Final, (it’s closed); 27/05/2025 para nuevo suplemento ;Send FINAL | 04/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/09/2025 Enviado Rev. 3 // 27/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 27/05/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/05/2025 Enviado Rev. 2 // 24/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-SPL-001 | 24-054-SPL-001 | SPARE PARTS LIST | Repuestos | R | AC | 0 | No | Aprobado | 4 | 2025-10-23 | 22/10/2025 Send FINAL; 05/09/2025 Se envía vía email; Nos dan contestación el mismo dia que no lo subiran al portal hasta tener codigo SAP | 23/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 22/10/2025 Enviado Rev. 4 // 21/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 05/09/2025 Enviado Rev. 3 // 31/07/2025 Com. Mayores Rev. 2 // 02/06/2025 Enviado Rev. 2 // 29/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 24/04/2025 Enviado Rev. 1 // 04/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 12/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-PR-001 | 24-054-PR-001 | MONTHLY PROGRESS REPORT | Informe |  |  |  | No | Aprobado |  | 2024-10-24 |  | 24-10-2024 Aprobado Rev. // 24-10-2024 Enviado Rev.
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-CER-003 | 24-054-CER-002 | CE CERTIFICATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-02-24 | Send FINAL | 24/02/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1551-CAL-001 | 24-054-CAL-040 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1551 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 02-12-2024 Enviado Rev. 3 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE0022N-DWG-001 | 24-054-DWG-026 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0022N | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1506-DWG-001 | 24-054-DWG-053 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1506 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-12-09 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 09-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 09-12-2024 Enviado Rev. 3 // 09-12-2024 Com. Menores Rev. 2 // 04-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1559-DWG-001 | 24-054-DWG-047 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1559 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1552-DWG-001 | 24-054-DWG-041 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1552 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1565-DWG-001 | 24-054-DWG-049 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1565 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1564-DWG-001 | 24-054-DWG-048 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1564 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-16TE1501-DWG-001 | 24-054-DWG-050 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1501 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-75TE1501-DWG-001 | 24-054-DWG-055 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1501 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-75TE1504-DWG-001 | 24-054-DWG-057 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1504 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1555-DWG-001 | 24-054-DWG-044 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1555 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1533-CAL-001 | 24-054-CAL-034 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1533 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-10TE0018N-DWG-001 | 24-054-DWG-025 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0018N | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1532-DWG-001 | 24-054-DWG-033 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1532 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1534-DWG-001 | 24-054-DWG-035 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1534 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-12-12 | Falta env. FINAL | 12-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1559-CAL-001 | 24-054-CAL-047 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1559 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530A-CAL-001 | 24-054-CAL-016 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530A | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530B-DWG-001 | 24-054-DWG-017 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530B | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-10 | Se env. rev. FINAL | 10-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-ITP-001 | 24-054-ITP-001 | QUALITY CONTROL PLAN INCLUDING INSPECTION POINT PROGRAM | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-13 |  | 13-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1561-DWG-001 | 24-054-DWG-022 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1561 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1517-DWG-001 | 24-054-DWG-008 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1517 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530C-DWG-001 | 24-054-DWG-018 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530C | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-10 | Se env. rev. FINAL | 10-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 14-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1519-DWG-001 | 24-054-DWG-029 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1519 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1530C-CAL-001 | 24-054-CAL-018 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530C | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-13 | 13/11/2024 ECI ENVIADA REV FINAL | 13-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-11-2024 Enviado Rev. 2 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2024 Enviado Rev. 0 // 14-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1519-CAL-001 | 24-054-CAL-029 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1519 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-PLA-001 | 24-054-PLA-001 | MANUFACTURING PLANNING | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-09-23 | No devuelven DOC. Para INF. 15-01-2025 Se envia FINAL | 23-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-CER-002 | 24-054-CER-100 | ULTRASONIC TEST CERTIFICATE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-03-19 | Send FINAL | 19/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 24/02/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-DOS-001 | 24-054-DOS-001 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-10-09 | 09/10/2025 Se envía doc FINAL | 09/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 23/09/2025 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1515-CAL-001 | 24-054-CAL-006 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1515 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 26-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/054-S00 | AC | O-24/010 | 7070000087 | WOOD | Temperatura | 2024-09-09 | 2025-02-06 | V-23BLFE01A-2206-400-15TE1527-DWG-001 | 24-054-DWG-013 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1527 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-12-02 | Falta env. FINAL; Se env. estado FINAL | 02-12-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2024 Enviado Rev. 1 // 09-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-ITP-001 | 24-050-ITP-0001 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-08-07 |  | 07-08-2024 Aprobado Rev. 1 // 31-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-QALG0601-DWG-001 | 24-050-DWG-0001 | Planos dimensionales - QALG0601 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-07-30 |  | 30-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-DOS-001 | 24-050-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-03 |  | 03-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 02-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-QALG0701-DWG-002 | 24-050-DWG-0002 | Planos dimensionales - QALG0701 | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-07-30 |  | 30-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-QALG0601-CER-002 | 24-050-CER-0002 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0601 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-02 |  | 02-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-CER-001 | 24-050-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-02 |  | 02-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-MAN-001 | 24-050-MAN-0001 | Manual de instrucciones y mantenimiento | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-07-30 |  | 30-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-QALG0701-CER-002 | 24-050-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0701 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-02 |  | 02-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/050-S00 | AC | OR-24/056 | 7011295889 | CEPSA | Nivel | 2024-07-17 | 2024-09-30 | V-2101GB26A-2206-200-DL-001 | 24-050-DL-0001 | Lista de Documentos del Vendedor | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-07-22 |  | 22-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/049-S00 | AC | OR-23/193 | EC24TB56500DA | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2024-07-16 | 2025-01-05 |  | 24-049-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-11-12 | EMAIL | 12-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/049-S00 | AC | OR-23/193 | EC24TB56500DA | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2024-07-16 | 2025-01-05 |  | 24-049-DOS-0002 | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2025-04-30 | 30-04-2025 No devuelven este doc. se da como AP | 30/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/01/2025 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-005 | 24-045-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-16 |  | 16-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-002 | 24-045-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-16 |  | 16-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-003 | 24-045-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-16 |  | 16-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-006 | 24-045-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-16 |  | 16-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-004 | 24-045-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-17 |  | 17-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-009 | 24-045-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-15 |  | 15-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-007 | 24-045-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-09-17 |  | 17-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 13-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-008 | 24-045-NACE | CERTIFICADOS NACE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-15 |  | 15-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-010 | 24-045-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-09-18 |  | 18-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-09-2024 Enviado Rev. 1 // 17-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-012 | 24-045-ATEX | CERTIFICADOS ATEX 2014/34/EU | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-15 |  | 15-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-011 | 24-045-PMI | CERTIFICADO PMI | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-10-15 |  | 15-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | OR-24/102 | 3001208267 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-06-18 | 2024-07-30 | V-10567006-62-EP-1554-002-001 | 24-045-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-09-25 | VDDL se encontraba aprobada, pero no es valida, se cambia 'PROCEDIMIENTOS PMI' por 'Certificado PMI' | 25-09-2024 Aprobado Rev. 3 // 25-09-2024 Enviado Rev. 3 // 17-09-2024 Aprobado Rev. 2 // 17-09-2024 Enviado Rev. 2 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG109N-DWG-001 | 24-044-DWG-0005 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG243N-DWG-001 | 24-044-DWG-0008 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-A-LG119N-DWG-001 | 24-044-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-CER-001 | 24-044-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-23 |  | 23-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-DL-001 | 24-044-DL-0001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 | Falta por devolver el documento firmado | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 13-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-09-23 |  | 23-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-LIS-001 | 24-044-LIS-0002 | PACKING LIST Y AUTORIZACIÓN DE ENVÍO PARA FIRMA POR CEPSA | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-23 |  | 23-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG215N-DWG-001 | 24-044-DWG-0007 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG152N-DWG-001 | 24-044-DWG-0006 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-A-LG329N-DWG-001 | 24-044-DWG-0003 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG2314N-DWG-001 | 24-044-DWG-0010 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG83N-DWG-001 | 24-044-DWG-0004 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-A-LG170N-DWG-001 | 24-044-DWG-0002 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-A-LG142N-DWG-001 | 24-044-DWG-0011 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MO-LG314N-DWG-001 | 24-044-DWG-0009 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-14 |  | 14-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-CER-002 | 24-044-CER-0002 | CERTIFICACIONES CE DE CONFORMIDAD | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-23 |  | 23-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-MAN-001 | 24-044-MAN-0001 | MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-17 |  | 17-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 17-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-PLA-001 | 24-044-PR-0001 | PLANNING DE FABRICACIÓN Y ENTREGAS | Informe |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-17 |  | 17-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 17-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | OR-24/119 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | 2024-06-12 | 2024-09-12 | V-MAN1642-2206-400-DOC-001 | 24-044-DOC-0002 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PPI) | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-28 |  | 28-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 28-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/042-S00 | SS | OE-24/031 | 10735 | SULZER | Caudal | 2024-06-04 | 2024-09-02 | 24-042-CAL | 24-042-CAL | CÁLCULOS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-03 | 02-09-2024 EN LA EVISIÓN 0 PARECE QUE ELIMINAN EQUIPOS; ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS; ENVIADOS PARA APROBACIÓN EN REV.1 VÍA EMAIL | 03-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-09-2024 Enviado Rev. 1 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 29-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/042-S00 | SS | OE-24/031 | 10735 | SULZER | Caudal | 2024-06-04 | 2024-09-02 | 24/042-DWG | 24-042-DWG | PLANOS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-03 | ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS; ENVIADOS PARA APROBACIÓN EN REV.1 VÍA EMAIL | 03-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-09-2024 Enviado Rev. 1 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 29-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0417 | 24-040-ESP-0003-S00-08 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-06-FO -1068 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0431 | 24-040-ESP-0003-S00-23 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1787 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0425 | 24-040-ESP-0003-S00-17 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1427 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-04 | Se envía con añadiendo nuevos equipos | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0419 | 24-040-ESP-0003-S00-10 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-40-FO -0075 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0411 | 24-040-ESP-0003-S00-02 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-01-FO -0004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-11 |  | 11-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0416 | 24-040-ESP-0003-S00-07 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-06-FO -1067 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0410 | 24-040-ESP-0003-S00-01 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-00-FO -0085 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 11-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0424 | 24-040-ESP-0003-S00-16 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1426 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0422 | 24-040-ESP-0003-S00-12 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1077 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0415 | 24-040-ESP-0003-S00-06 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-06-FO -1066 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0423 | 24-040-ESP-0003-S00-13 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1152 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-12 |  | 12-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0421 | 24-040-ESP-0003-S00-14 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1195 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0414 | 24-040-ESP-0003-S00-05 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-03-FO -1142 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0427 | 24-040-ESP-0003-S00-19 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1754 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-04 | Se envía con añadiendo nuevos equipos | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0413 | 24-040-ESP-0003-S00-04 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-03-FO -1141 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0418 | 24-040-ESP-0003-S00-09 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T73-33-FO -1021 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0426 | 24-040-ESP-0003-S00-18 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1726 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0428 | 24-040-ESP-0003-S00-20 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1774 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0412 | 24-040-ESP-0003-S00-03 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-01-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-11 |  | 11-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0 // 07-06-2024 ENViado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0432 | 24-040-ESP-0003-S00-15 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1196 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0429 | 24-040-ESP-0003-S00-21 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1780 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0430 | 24-040-ESP-0003-S00-22 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FO -1786 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/040-S00 | LB | P-22/037-S05 | 1023010920-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-09-19 | V-1023010920-0420 | 24-040-ESP-0003-S00-11 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-40-FO -0076 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-007 | 24-035-ITP | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-05-28 |  | 28-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 27-05-2024 Enviado Rev. 2 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-003 | 24-035-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-002 | 24-035-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Listado |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-008 | 24-035-ATEX | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-03 |  | 03-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-010 | 24-035-DOS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-14 |  | 14-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-005 | 24-035-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-001 | 24-035-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-05-2024 Enviado Rev. 1 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 08-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-009 | 24-035-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-03 |  | 03-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-006 | 24-035-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | OR-24/082 | 3001199301 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2024-05-08 | 2024-05-28 | V-10572689-62-EP-1554-002-004 | 24-035-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-14 |  | 14-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/033-S00 | AC | OR-24/080 | EP24IG56275DA | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2024-05-07 | 2024-06-17 |  | 24-033-DWG-0001 | Planos Dimensionales | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-06 |  | 06-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/033-S00 | AC | OR-24/080 | EP24IG56275DA | ALMARAZ / TRILLO | Temperatura | 2024-05-07 | 2024-06-17 |  | 24-033-ITP-0001 | Plan de Puntos de Inspección | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-10 |  | 10-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-06-2024 Enviado Rev. 0 // 06-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-DC | Declaration of Conformity according to CE Directives | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-27 |  | 27-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-PPI | Fabrication and Quality Control Plan | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-27 |  | 27-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 21-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-CER | Material Certificates and Test Certificates | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-27 |  | 27-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-MAN | Manual de Instalación, operación y mantenimiento | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-07 |  | 07-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-WD | Welding Book - Welding Map - Welding Procedure Specification - Procedure Qualification Report | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-16 |  | 16-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-LIS | List of Vendor Documents and Drawings | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-07 | Una vez hayamos recibido toda la documentación devolveremos el listado de documentos en C3/AP. | 07-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-ATEX | ATEX Certificates | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-27 |  | 27-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-DWG | Outline Dimensional Drawings with Weight Indication and Cross Sectional Assembly Drawings | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-16 |  | 16-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-FD | Final Dossier | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-27 |  | 27-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/031-S00 | AC | P-24/031 | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura | 2024-04-30 | 2024-05-30 |  | 24-031-CAT | Catálogo Técnico | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-07 |  | 07-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/030-S00 | AC | O-24/024 | Q3710-E-INT-IN-MPO-2011A / Q3710-U-INT-IN-MPO-2011A | INTECSA INDUSTRIAL | Temperatura | 2024-04-29 | 2024-05-20 |  | 24-030-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-06 | Enviar plano sólo para información; no habrá devolución | 06-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-016 | 24-026-CAT-0001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK)/DOSSIER FINAL | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-12 |  | 12-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 11-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-011 | 24-026-ATEX-0001 | CERTIFICADOS S/DIRECTIVA 2014/34/EU (ATEX) | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-11 |  | 11-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-010 | 24-026-DCC-0001 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-11 |  | 11-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-006 | 24-026-ITP-0001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-13 |  | 13-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-05-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-005 | 24-026-CAL-0002 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-05-13 |  | 13-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 10-05-2024 Enviado Rev. 2 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-012 | 24-006-CER-0002 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-13 |  | 13-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-008 | 24-026-PPI-0001 | PLANNING DE FABRICACIÓN Y ENTREGAS | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-007 | 24-026-DOS-0001 | PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-13 |  | 13-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-009 | 24-026-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-11 |  | 11-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-015 | 24-006-DOS-0002 | ÍNDICE VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-001 | 24-026-VDDL-0001 | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-003 | 24-026-DWG-0002 | HOJA DE CÁLCULOS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-004 | 24-026-CAL-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/026-S00 | AC | OR-24/012 | 3001189229 | FLUOR | Temperatura | 2024-04-08 | 2024-05-03 | V-RT-10495226-035-K-03-002 | 24-026-DWG-0001 | HOJA DE CÁLCULOS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-84FE-8438-DWG-001 | 24-023-DWG-001 | Planos dimensionales - 84FE-8438 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V‐22Q8FE19A‐2206‐300‐84FE‐8438‐CER‐001 | 24-023-CER-002 | Certificado NACE 84FE‐8438 | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-29 |  | 29-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-80FO-8021BB-DWG-001 | 24-023-DWG-003 | Planos dimensionales - 80FO-8021BB | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-80FO-8021BA-CAL-001 | 24-023-CAL-002 | Hojas de Cálculos - 80FO-8021BA | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-80FO-8021BB-CAL-001 | 24-023-CAL-003 | Hojas de Cálculos - 80FO-8021BB | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-80FO-8021BA-DWG-001 | 24-023-DWG-002 | Planos dimensionales - 80FO-8021BA | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-84FE-8438-CAL-001 | 24-023-CAL-001 | Hojas de Cálculos - 84FE-8438 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-CER-001 | 24-023-CER-001 | Certificados de pruebas, dimensionamiento y materiales | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-29 |  | 29-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-DL-001 | 24-023-DL-001 | Lista de Documentos del Vendedor | Listado |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-03-2024 Enviado Rev. 1 // 18-03-2024 Rechazado Rev. 0 // 08-03-2024 Enviado Rev. 0 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 08-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-PLA-001 | 24-023-PLAN-001 | Planning de fabricación y entregas | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-29 |  | 29-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-ITP-001 | 24-023-PPI-001 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-05 |  | 05-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-04-2024 Comentado Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | OR-23/262 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | 2024-03-06 | 2024-04-26 | V-22Q8FE19A-2206-300-DOS-001 | 24-023-DF-001 | Dossier final de calidad | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-06 |  | 06-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0007 | 24-022-S01-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0512 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-11 |  | 11-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-10-2024 Enviado Rev. 1 // 16-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 03-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0009 | 24-022-S01-JFO0513-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0513 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0016 | 24-022-S01-JFO0513-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0513 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0020 | 24-022-S01-JFO0520-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0520 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0018 | 24-022-S01-JFO0516-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0516 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0022 | 24-022-S01-JFO0522-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0522 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0011 | 24-022-S01-JFO0516-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0516 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0012 | 24-022-S01-JFO0519-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0519 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 11-11-2024 Com. Mayores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0017 | 24-022-S01-JFO0515-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0515 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0019 | 24-022-S01-JFO0519-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0519 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0021 | 24-022-S01-JFO0521-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0521 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0013 | 24-022-S01-JFO0520-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0520 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0014 | 24-022-S01-JFO0521-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0521 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0008 | 24-022-S01-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - JFO 0512 - S01 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-11 |  | 11-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-10-2024 Enviado Rev. 1 // 18-10-2024 Rechazado Rev. 1 // 16-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-10-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0015 | 24-022-S01-JFO0522-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0522 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S01 | AC | P-24/022-S01 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-09-12 | 2024-10-16 | V-1908510910-0010 | 24-022-S01-JFO0515-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - JFO 0515 - S01 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-11-2024 Enviado Rev. 2 // 11-11-2024 Com. Menores Rev. // 18-10-2024 Enviado Rev.
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 | V-1908510910-0003 | 24-022-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-07-18 |  | 18-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-06-2024 Enviado Rev. 2 // 18-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 17-06-2024 Enviado Rev. 1 // 14-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 28-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 | V-1908510910-0006 | 24-022-PLN-0001 | PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-21 |  | 21-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-11-25 | Pendiente de que nos devuelvan el certificados de pruebas y materiales enviado el 04/06/2024 | 25-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-11-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 |  | 24-022-DOS-0004 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-11-19 |  | 19-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-11-2024 Enviado Rev. 1 // 02-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 04-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 | V-1908510910-0004 | 24-022-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-07-04 |  | 04-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-06-2024 Enviado Rev. 1 // 19-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 | V-1908510910-0002 | 24-022-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-24 | Planos revisados para actualizar diámetros calculados, según documento cálculo aprobado en revisión 1 | 24-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | OR-23/272 | 7011273044 | CEPSA | Caudal | 2024-03-19 | 2024-04-16 | V-1908510910-0001 | 24-022-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-30 |  | 30-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 23-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/021-S00 | AC | OR-24/021 | 3001182878 | TECHNIP | Caudal | 2024-02-28 | 2024-03-25 | V-10473718-63-EP-1546-001-003 | 24-021-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-05 |  | 05-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 04-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/021-S00 | AC | OR-24/021 | 3001182878 | TECHNIP | Caudal | 2024-02-28 | 2024-03-25 | V-10473718-63-EP-1546-001-001 | 24-021-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-03-2024 Enviado Rev. 1 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 11-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/021-S00 | AC | OR-24/021 | 3001182878 | TECHNIP | Caudal | 2024-02-28 | 2024-03-25 | V-10473718-63-EP-1546-001-002 | 24-021-PLAN | PLANNING DE FABRICACIÓN | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 11-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/021-S00 | AC | OR-24/021 | 3001182878 | TECHNIP | Caudal | 2024-02-28 | 2024-03-25 | V-10473718-63-EP-1546-001-004 | 24-021-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/020-S00 | AC | OR-24/022 | 3001182986 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-27 | 2024-03-25 | RT-10549441-053-K-02-003 | 24-020-CAL | HOJAS DE CÁLCULO | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-04-26 |  | 26-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 08-04-2024 Enviado Rev. 2 // 08-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 03-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/020-S00 | AC | OR-24/022 | 3001182986 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-27 | 2024-03-25 | RT-10549441-053-K-02-004 | 24-020-CER | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-24 |  | 24-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/020-S00 | AC | OR-24/022 | 3001182986 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-27 | 2024-03-25 | RT-10549441-053-K-02-005 | 24-020-DF | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-26 |  | 26-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 26-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/020-S00 | AC | OR-24/022 | 3001182986 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-27 | 2024-03-25 | RT-10549441-053-K-02-002 | 24-020-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-08 |  | 08-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/020-S00 | AC | OR-24/022 | 3001182986 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-27 | 2024-03-25 | RT-10549441-053-K-02-001 | 24-020-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-03 | Tienen problema con la recepción de archivos adjuntos comprimidos (No le llegan los emails a Carlos Ibarra). Volvemos a envíar la misma documentación el 02/04/2024 | 03-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-03-2024 Enviado Rev. 1 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 13-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/019-S00 | AC | OR-23/098 | 3001180032 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-23 | 2024-03-14 | V- RT-10435005-040-K-002-004 | 24-019-CER | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 1 // 09-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 08-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/019-S00 | AC | OR-23/098 | 3001180032 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-23 | 2024-03-14 | V- RT-10435005-040-K-002-002 | 24-019-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-18 |  | 18-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 14-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/019-S00 | AC | OR-23/098 | 3001180032 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-23 | 2024-03-14 | V- RT-10435005-040-K-002-001 | 24-019-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-18 |  | 18-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 02-04-2024 Enviado Rev. 1 // 01-04-2024 Comentado Rev. 0 // 14-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/019-S00 | AC | OR-23/098 | 3001180032 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-23 | 2024-03-14 | V- RT-10435005-040-K-002-005 | 24-019-DF | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-10 |  | 10-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/019-S00 | AC | OR-23/098 | 3001180032 | BP OIL ESPAÑA | Caudal | 2024-02-23 | 2024-03-14 | V- RT-10435005-040-K-002-003 | 24-019-CAL | HOJAS DE CÁLCULO | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-04-22 |  | 22-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-04-2024 Enviado Rev. 2 // 02-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 02-04-2024 Enviado Rev. 1 // 01-04-2024 Comentado Rev. 0 // 14-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-001 | 24-018-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-03-07 |  | 07-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-008 | 24-018-ATEX | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-03 |  | 03-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 29-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-005 | 24-018-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-07 |  | 07-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-007 | 24-018-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-19 |  | 19-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 11-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-006 | 24-018-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-07 |  | 07-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-010 | 24-018-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-19 |  | 19-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 10-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-004 | 24-018-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-08 |  | 08-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-003 | 24-018-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-05 | 04/03/2024 ECI no hay datos de vel y visco | 08-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 18-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-001 | 24-018-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-03-07 |  | 07-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-002 | 24-018-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-03-11 |  | 11-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | OR-24/007 | 3001181438 | TECHNIP | Temperatura | 2024-02-23 | 2024-03-21 | V-10530043-62-EP-1554-002-009 | 24-018-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-06-12 |  | 12-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-06-2024 Enviado Rev. 1 // 03-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-05-2024 Enviado Rev. 0
P-24/012-S01 | SS | P-24/012-S01 | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel | 2024-04-18 | 2024-09-26 |  | 24-012-S01-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-3000-CER-001 | 24-006-B1205 | Certificados de pruebas, dimensionamiento y materiales | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-04 |  | 04-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-3000-CAL-001 | 24-006-A1003 | Hojas de Cálculos | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-26 |  | 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-02-2024 Enviado Rev. 1 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-3000-DWG-001-R0 | 24-006-A3201 | Planos dimensionales | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-26 |  | 26-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-3000-PLA-001 | 24-006-C1002 | Planning de fabricación y entregas | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-26 |  | 26-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-500-ITP-001 | 24-006-B1104 | Plan de inspecciones y pruebas | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-26 |  | 26-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 13-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-3000-DL-001 | 24-006-A0401 | Lista de Documentos del Vendedor | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-06 |  | 06-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | OR-23/226 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | 2024-01-16 | 2024-03-25 | V-2001GB46E-2206-500-DOS-001 | 24-006 | Dossier final de calidad | Informe |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-22 |  | 22-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15900-2105 | PG-15900-2105 | PMI Procedure | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-04 |  | 04-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-01-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15030-2100-1546-002 | PG-15030-2100 | Instrument Calculation Sheets (Valves Actuators Safety Devices) | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2107-1546-017 | PG-15920-2107 | VENDOR Manufacturing Data Book | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-08 |  | 08-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 04-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2103 | PG-15920-2103 | PED Certificates | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-04 |  | 04-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-03-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15900-2102-1546-008 | PG-15900-2102 | Fabrication Quality Control Plan | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-12 |  | 12-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2101-1546-007 | PG-15920-2101 | VENDOR Engineering Data-Book | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-15 |  | 15-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 04-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15900-2100-1546-004 | PG-15900-2100 | Recommendations for Storage and Preservation Prior and After Erection-Installation | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-07 |  | 07-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15900-2104-1546-010 | PG‐15900‐2104 | Test and Control Report (Impact test at -2ºC is required) | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-03 |  | 03-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2102-1546-012 | PG‐15920‐2102 | Material Certificates | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-03 |  | 03-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15011-2100 | PG-15011-2100 | List of VENDOR's Documents and Drawings | Listado |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-07-10 |  | 10-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-02-2024 Enviado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2100-1546-006 | PG-15920-2100 | Index of VENDOR Engineering Data-Book | Datos técnicos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2106-1546-016 | PG-15920-2106 | Index of VENDOR Manufacturing Data Book | Datos técnicos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15600-2100-1546-003 | PG-15600-2100 | Instrumentation Outline Dimensional Drawing (With Weight Indication) and Cross Sectional Assembly Drawings | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-24/002-S00 | AC | O-23/098 | 2300018645 | TECHNIP | Caudal | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 203593C-000-REQ-1546-0001-1B-PG-15920-2104-1546-014 | PG‐15920‐2104 | Declaration of Conformity According To | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-03 |  | 03-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 02-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00008 | 23-105-PRC-0009 | NFXP4 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-08 |  | 08-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-03-2024 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00002 | 23-105-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-09-10 | Error en carga a eGesdoc, se envía email con el documento | 10-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-07-2024 Enviado Rev. 1 // 18-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 21-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00009 | 23-105-PLN-0001 | NFXP4 - QUALITY CONTROL PLAN FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-17 |  | 17-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-04-2024 Enviado Rev. 1 // 10-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00004 | 23-105-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-06-21 |  | 21-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-04-2024 Enviado Rev. 1 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 27-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00001 | 23-105-LIS-0022 | NFXP4 - CUSTOMS CLASSIFICATION FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-03-2024 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-09-16 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.; Está revisado como “VOID”. | 16-09-2024 Aprobado Rev. 2 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 05-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00007 | 23-105-PRC-0008 | NFXP4 - PMI PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | PMI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-05 |  | 05-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00003 | 23-105-PRC-0010 | NFXP4 - HYDROSTATIC TEST PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-01 |  | 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-03-2024 Enviado Rev. 1 // 05-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 08-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00011 | 23-105-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Enviado | 3 | 2025-11-12 | Nos piden que se envíe Approved for construction | 12/11/2025 Enviado Rev. 3 // 29-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-07-2024 Enviado Rev. 2 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 05-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00006 | 23-105-PRC-0012 | NFXP4 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-07-10 |  | 10-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 26-06-2024 Enviado Rev. 2 // 13-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 07-05-2024 Enviado Rev. 1 // 05-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00012 | 23-105-ESP-0003-12 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - NFXP SULFUR FACILITY | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-03-12 | En esta rev.2 se envía tambien pedido S01 | 12/03/2025 Aprobado Rev. 3 // 27/02/2025 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 06-03-2024 Enviado Rev. 2 // 01-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 31-01-2024 enviado Rev. 1 // 16-01-2024 Comentado Rev. 1 // 16-01-2024 Enviado Rev. 1
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 |  |  | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-03-12 | Se pide eliminar vía email; Nos rechazan el poder eliminar esta línea, se sube doc. a egesdoc | 12-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 27-02-2024 Eliminado Rev.
P-23/105-S00 | SS | O-23/021 | 1043010640-00 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-11 | 2024-04-03 | 5022_20-1043010640-00014 | 23-105-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-04-10 |  | 10-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-03-2024 Enviado Rev. 2 // 13-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-02-2024 Enviado Rev. 1 // 14-02-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 08-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-012 | 23-100-NACE | CERTIFICADO DE CUMPIMIENTO CON NACE MR0175/ISO 15156, NCE MR0103 Y EDB-04.00 | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-05 | SIN ENVIAR ; Lo devuelve como No Valido (NV) ; Nos indican que falta sello de la inspección, pero aun no se ha hecho ninguna(EMAIL). ; 20-2-24 Ana envía email al inspector con los documentos | 05-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 20-02-2024 Rechazado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-014 | 23-100-PH | CERTIFICADOS DE PRUEBA HIDRÁULICA | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-05 | SIN ENVIAR ; Lo devuelve como No Valido (NV) ; Nos indican que falta sello de la inspección, pero aun no se ha hecho ninguna (EMAIL). ; 20-2-24 Ana envía email al inspector con los documentos | 05-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 20-02-2024 Rechazado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-008 | 23-100-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-010 | 23-100-DFC | DOSSIER FINAL DE CALIDAD | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-03-11 | Se envía por email, WeTransfer ; No valido, tienen que estar aprobados los certificados; Se vuelve a enviar por We Transfer | 11-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 06-03-2024 Enviado Rev. 2 // 06-03-2024 Comentado Rev. 1 // 05-03-2024 Enviado Rev. 1 // 05-03-2024 Rechazado Rev. 0 // 24-01-2024 Enviado Rev.
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-011 | 23-100-CM | CERTIFICADOS DE MATERIALES SEGÚN EN 10204 3.1 | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-05 | SIN ENVIAR ; Lo devuelve como No Valido (NV) ; Nos indican que falta sello de la inspección, pero aun no se ha hecho ninguna(EMAIL). ; 20-2-24 Ana envía email al inspector con los documentos | 05-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 20-02-2024 Rechazado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-006 | 23-100-PPIN | PROCEDIMIENTO DE PINTURA | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-004 | 23-100-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-08 |  | 08-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-009 | 23-100-PP | PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-24 |  | 24-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-013 | 23-100-END | CERTIFICADOS DE ENSAYOS | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-05 | OJO ERROR, aun SIN ENVIAR ; Lo devuelve como No Valido (NV) ; Nos indican que falta sello de la inspección, pero aun no se ha hecho ninguna(EMAIL). ; 20-2-24 Ana envía email al inspector con los documentos | 05-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 20-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 10-01-2024 Enviado Rev. 0 // 10-01-2024 Eliminado Rev. 0
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-007 | 23-100-VPR | PLANNING DE FABRICACIÓN | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-01-03 | Este documento se envia para información | 03-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 03-01-2024 Enviado Rev. 0 // 03-01-2024 Eliminado Rev. 0
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-005 | 23-100-WD | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 3
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-002 | 23-100-CAT | CATÁLOGOS TÉCNICOS | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-003 | 23-100-CAL | HOJAS DE CÁLCULOS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 3
P-23/100-S00 | AC | O-23/034 | 4500035519 | AYESA | Caudal+Temp | 2023-12-04 | 2024-04-05 | V-P-V0P53-0000-J0-0007-A-O-001 | 23-100-VDDL | VENDOR DOCUMENT LIST | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-05-28 |  | 28-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 24-05-2024 Enviado Rev. 2 // 26-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-ND-TE-0533-DWG-001 | 23-097-DWG-01 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-20 |  | 20-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 12-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-07-22 | Nos lo devuelven el 22/07/2024 indicando que se suba As-Built/Final en rev.1. No devuelven documentación, para ellos esta todo aprobado | 22-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-DOC-001 | 23‐097‐DOC‐01 | Plan de Puntos de Inspección | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-06 |  | 06-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-ND-TE-0533-CAL-001 | 23-097-CAL-01 | CALCULATIONS WFC ACCORDING TO ASME PTC 19.3 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-20 |  | 20-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 14-03-2024 Comentado Rev. 0 // 12-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-DL-001 | 23-097-DL-01 | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-03-12 | no tiene pinta de que vayan a devolver la lista de documentos. Llevan 108 días… | 12-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | OR-23/232 | 600017293 | CEPSA | Temperatura | 2023-11-16 | 2023-12-22 | V-D16861-2206-400-CER-001 | 23-097-CER-01 | Certificados de Pruebas y Materiales | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-20 |  | 20-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/093-S00 | AC | OR-23/213 | 300154268 | BP OIL ESPAÑA | Temperatura | 2023-11-06 | 2023-12-08 | V-10478287-62-EP-1554-001-001 | 23-093-S00-CAL | CALCULOS | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-11-17 |  | 17-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 07-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/087-S01 | AC | P-23/087 | 7011294464 | WOOD | Caudal | 2024-07-08 | 2024-09-30 | V‐1801RA96A3‐2206‐500‐TNFE0500N‐CAL‐001 | 23‐087‐S01-CAL‐01 | HOJA DE CÁLCULO | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-07-23 | Se envía por email; Nos lo devuelven aprobado, pero necesitan que se suba en estado FINAL | 23-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-07-2024 Enviado Rev. 1 // 23-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-07-2024 Enviado Rev. 1 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/087-S01 | AC | P-23/087 | 7011294464 | WOOD | Caudal | 2024-07-08 | 2024-09-30 | V-1801RA96A3-2206-500-DOS-001 | 23‐087‐DF | DOSSIER FINAL | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-10-04 | Ampliación del suplemento 01, se sube en estado final añadiendo nuevos equipos; No devuelven documentación, se envió en estado FINAL | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-10-2024 Enviado Rev. 2
P-23/087-S01 | AC | P-23/087 | 7011294464 | WOOD | Caudal | 2024-07-08 | 2024-09-30 | V-1801RA96A3-2206-500-DL-001 | 23-087-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-07-16 | Se reenvia junto al antiguo suplemento (S00+S01), No devuelve doc. última vez lo devolvieron para INF. | 16-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-07-2024 Enviado Rev. 1 // 15-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/087-S01 | AC | P-23/087 | 7011294464 | WOOD | Caudal | 2024-07-08 | 2024-09-30 | V-1801RA96A3-2206-500-CER-001 | P-23-087-S01-CER-001 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-10-04 | Primer registro en ERP en rev.2 para actualización del S01; Se sube en estado FINAL; No devuelven documentación, se envió en estado FINAL | 04-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 04-10-2024 Enviado Rev. 3 // 03-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 16-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/087-S01 | AC | P-23/087 | 7011294464 | WOOD | Caudal | 2024-07-08 | 2024-09-30 | V-1801RA96A3-2206-500-TNFE0500N-DWG-001 | 23-087-S01-DWG-01 | PLANO DIMENSIONAL | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-07-23 | Nos lo devuelven aprobado, pero necesitan que se suba en estado FINAL | 23-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-07-2024 Enviado Rev. 1 // 23-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 12-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S01 | LB | P-23/076-S01 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-11-16 | 2024-01-08 | 70240-00-CQY-GDF-EPS-002 | 23-076-S01-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-22 |  | 22-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GDF-EPS-001 | 23-076-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-02-20 | ESTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN REV 1, PERO HUBO UN FALLO EN WEB EGESDOC QUE APERECIA COMO RECHAZADO, LO SOLUCIONAN Y LO DEVUELVEN COMO REV2 | 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2023 Com. Menores Rev. 1 // 17-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 15-11-2023 Comentado Rev. 1 // 03-10-2023 Enviado Rev. 1 // 29-09-2023 Comentado Rev. 0 // 14-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GNO-EPS-001 | 23-076-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 14-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GDO-EPS-001 | 23-076-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 14-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QMQ-EPS-002 | 23-076-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-10-2024 Enviado Rev. 1 // 13-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-JNH-EPS-001 | 23-076-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-16 |  | 16-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-076-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-10-04 | Se sube ampliación | 04-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 04-09-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-MNH-EPS-001 | 23-076-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QMQ-EPS-001 | 23-076-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-29 |  | 29-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 18-12-2023 Enviado Rev. 2 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 1 // 16-11-2023 Enviado Rev. 1 // 15-11-2023 Comentado Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GLP-EPS-001 | 23-076-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-06 |  | 06-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GNB-EPS-001 | 23-076-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-15 |  | 15-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-076-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-10-08 | Se sube ampliación | 08-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 // 26-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GLJ-EPS-002 | 23-076-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-19 |  | 19-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GMO-EPS-001 | 23-076-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-06 |  | 06-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GLJ-EPS-001 | 23-076-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-07-08 | Se sube por error otro documento a esta línea, esperando devolución | 08-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 26-06-2024 Enviado Rev. 2 // 19-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QNH-EPS-001 | 23-076-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-22 |  | 22-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QPQ-EPS-001 | 23-076-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-11-22 |  | 22-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 16-11-2023 Enviado Rev. 1 // 15-11-2023 Comentado Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-QFO-EPS-001 | 23-076-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-21 |  | 21-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | O-23/033 | 7024010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70240-00-CQY-GNH-EPS-001 | 23-076-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-22 |  | 22-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S01 | LB | P-23/075-S01 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-11-20 | 2024-01-12 | 70230-00-CQY-GDF-EPS-002 | 23-075-S01-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-11 | 22/02/2024 Se añade Nº Doc. Cliente | 11-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-10-04 | No envían transmittals | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GDO-EPS-001 | 23-075-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-15 |  | 15-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QPQ-EPS-001 | 23-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 07-02-2024 Enviado Rev. 1 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 21-11-2023 Enviado Rev. 1 // 21-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-MNH-EPS-001 | 23-075-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 31-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QNH-EPS-001 | 23-075-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GNH-EPS-001 | 23-075-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GMO-EPS-001 | 23-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-06 |  | 06-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-JNH-EPS-001 | 23-075-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-16 |  | 16-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QMQ-EPS-002 | 23-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-10-29 |  | 29-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-10-2024 Enviado Rev. 1 // 23-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 21-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QMQ-EPS-001 | 23-075-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 21-11-2023 Enviado Rev. 1 // 21-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GLP-EPS-001 | 23-075-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-06 |  | 06-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GDF-EPS-001 | 23-075-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-24 |  | 24-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2023 Enviado Rev. 1 // 29-09-2023 Comentado Rev. 0 // 14-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GLJ-EPS-002 | 23-075-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-19 |  | 19-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GLJ-EPS-001 | 23-075-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-07-08 | Se sube un archivo que no corresponde a esta misma línea y lo devuelven Aprobado, informamos y se sube el documento correcto. | 08-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1 // 14-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1 // 20-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-075-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-10-08 | No envían transmittals; Aprobado for INFORMATION | 08-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-QFO-EPS-001 | 23-075-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-02-07 |  | 07-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GNB-EPS-001 | 23-075-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-09-25 |  | 25-09-2000 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2000 Enviado Rev. 0
P-23/075-S00 | LB | O-23/033 | 7023010412 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 70230-00-CQY-GNO-EPS-001 | 23-075-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-09 |  | 09-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2000 Enviado Rev. 0
P-23/074-S03 | SS | P-23/074-S03 | 104301091-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 5022_20-1043010910-00018 | 23-074-ESP-0003-S3-O | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR RESTRICTION ORIFICE (SUPPLEMENT 03) | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 7 | 2025-09-11 | 26/03/25 ECI ENVIADA REV AS BUILT // rev 1 comentan sólo la revisión;Nos envian TRNumber el 09/10/2024. Lo devuelven el 26-11-2024 simplemente con titulo incorrecto | 11/09/2025 Aprobado Rev. 7 // 03/07/2025 Enviado Rev. 7 // 01/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 13/05/2025 Enviado Rev. 6 // 06/05/2025 Rechazado Rev. 5 // 01/04/2025 Enviado Rev. 5 // 26/03/2025 Rechazado Rev. 4 // 26/03/2025 Enviado Rev. 4 // 04/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 10-01-2025 Enviado Rev. 3 // 10-01-2025 Com. Menores Rev. 2 // 18-12-2024 Enviado Rev. 2 // 18-12-2024 Com. Menores Rev. 1 // 26-11-2024 Enviado Rev. 1 // 26-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-10-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S02 | SS | P-23/074-S02 | 104301091-02 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 5022_20-1043010910-00016 | 23-074-ESP-0003-S2-F | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR ORIFICE PLATES (SUPPLEMENT 02) | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-08-25 | faltan TRNumber, pendiente contestación email; Lo rechazan pidiendo documentos nativos | 25/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 03/07/2025 Enviado Rev. 3 // 12/03/2025 Rechazado Rev. 2 // 13/02/2025 Enviado Rev. 2 // 17-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1 // 16-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S01 | SS | P-23/074-S01 | 1043010910-01 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-07 | 2024-06-12 | 5022_20-1043010910-00014 | 23-074-ESP-0003-S1-F | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR ORIFICE PLATES (SUPPLEMENT 01) | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-09-11 |  | 11/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/07/2025 Enviado Rev. 4 // 11/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 12/03/2025 Enviado Rev. 3 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 2 // 13/02/2025 Enviado Rev. 2 // 17-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-04-2024 Enviado Rev. 1 // 05-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S01 | SS | P-23/074-S01 | 1043010910-01 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-07 | 2024-06-12 | 5022_20-1043010910-00015 | 23-074-ESP-0003-S1-O | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR RESTRICTION ORIFICE (SUPPLEMENT 01) | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 5 | 2025-09-11 | Se ha modificado la longitud de los equipos 12-RO-94031A/B/C, para cumplir los requisitos de soldadura (Plano 23/074-S01-08); Lo rechazan pidiendo documentos nativos | 11/09/2025 Aprobado Rev. 5 // 03/07/2025 Enviado Rev. 5 // 12/03/2025 Rechazado Rev. 4 // 12/03/2025 Com. Menores Rev. 4 // 13/02/2025 Enviado Rev. 4 // 17-06-2024 Aprobado Rev. 3 // 23-05-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 16-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-04-2024 Enviado Rev. 1 // 05-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00001 | 23-074-CER-0004 | NFXP4 - TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 4 | 2025-09-11 |  | 11/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 21/07/2025 Enviado Rev. 4 // 04/02/2025 Aprobado Rev. 3 // 09-01-2025 Enviado Rev. 2 // 09-01-2025 Com. Menores Rev. 2 // 19-12-2024 Enviado Rev. 2 // 02-08-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-07-2024 Enviado Rev. 1 // 18-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 3 | 2025-09-11 | Entra un nuevo suplemento s03, esperando dev. ESP-0003 | 11/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/07/2025 Enviado Rev. 3 // 10-01-2025 Aprobado Rev. 2 // 19-12-2024 Enviado Rev. 2 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 29-07-2024 Enviado Rev. 1 // 29-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00009 | 23-074-PRC-0009 | NFXP4 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Manual | R | JV | 15 | No | Aprobado | 2 | 2024-05-17 |  | 17-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 06-05-2024 Enviado Rev. 2 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 18-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 08-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00010 | 23-074-PRC-0012 | NFXP4 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Packing | R | JV | 15 | No | Aprobado | 3 | 2024-03-08 | Se envia la revisión D vía email siguiendo sus instrucciones, nos lo devuelven por eGesdoc el 8-3-24 AP | 08-03-2024 Aprobado Rev. 3 // 06-03-2024 Enviado Rev. 3 // 04-03-2024 Com. Mayores Rev. 2 // 20-02-2024 Enviado Rev. 2 // 20-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 18-01-2024 Enviado Rev. 1 // 17-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00013 | 23-074-ESP-0003-12 | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR FLOW ORIFICE | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-09-11 | Lo rechazan pidiendo documentos nativos | 11/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/07/2025 Enviado Rev. 4 // 12/03/2025 Rechazado Rev. 3 // 13/02/2025 Enviado Rev. 3 // 21-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 17-01-2024 Enviado Rev. 1 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00012 | 23-074-ESP-0003 | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR ORIFICE PLATES | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-09-11 | Lo rechazan pidiendo documentos nativos | 11/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/07/2025 Enviado Rev. 4 // 12/03/2025 Rechazado Rev. 3 // 13/02/2025 Enviado Rev. 3 // 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 17-01-2024 Enviado Rev. 2 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 30-10-2023 Enviado Rev. 1 // 25-10-2023 Comentado Rev. 0 // 03-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00003 | 23-074-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Soldadura | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2024-07-16 | PDF Corrupted, fallo en egesdoc, se vuelve a resubir 02/07/2024 | 16-07-2024 Aprobado Rev. 3 // 01-07-2024 Enviado Rev. 3 // 01-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 27-06-2024 Enviado Rev. 2 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 14-05-2024 Enviado Rev. 1 // 23-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 09-04-2024 Enviado Rev. 0 // 27-02-2024 Eliminado Rev.
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00011 | 23-074-LIS-0001 | NFXP4 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2024-07-22 | Despues de estar aprobada durante un mes, reclaman que se suba rev.1 porque la última pag. no esta enumerada | 22-07-2024 Aprobado Rev. 4 // 17-07-2024 Enviado Rev. 4 // 10-06-2024 Aprobado Rev. 3 // 06-06-2024 Enviado Rev. 3 // 07-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-04-2024 Enviado Rev. 2 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 21-03-2024 Enviado Rev. 1 // 07-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 29-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | R | JV | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-10-30 | falta cumplimiento y materiales | 30/10/2025 Enviado Rev. 2 // 27/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 27/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 12/09/2025 Enviado Rev. 1 // 13/02/2025 Rechazado Rev. // 04/02/2025 Enviado Rev.
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00005 | 23-074-DOS-0003 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Índice | R | JV | 0 | Sí | Aprobado | 3 | 2024-04-30 |  | 30-04-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-04-2024 Enviado Rev. 3 // 19-04-2024 Com. Menores Rev. 2 // 06-03-2024 Enviado Rev. 2 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-02-2024 Enviado Rev. 1 // 09-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00006 | 23-074-LIS-0022 | NFXP4 - CUSTOMS CLASSIFICATION FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Otros | R | JM | 15 | No | Aprobado | 4 | 2024-02-23 |  | 23-02-2024 Aprobado Rev. 4 // 30-01-2024 Enviado Rev. 2 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 15-12-2023 Enviado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Mayores Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | O-22/059 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-06 | 2023-11-22 | 5022_20-1043010910-00008 | 23-074-PLN-0001 | NFXP4 - QUALITY CONTROL PLAN FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2024-03-05 |  | 05-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-02-2024 Enviado Rev. 2 // 09-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 09-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 18-01-2024 Enviado Rev. 1 // 13-11-2023 Comentado Rev. 0 // 06-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-PL154600A0001001 | P-23/072-VDDL | Vendor Deliverable List | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-09-19 | Es para información y no lo devolveran. | 19-09-2023 Aprobado Rev. 0 // 19-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-FW154600B1202001 | P-23/072-NDT | NDT Procedure | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-13 |  | 13-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 07-11-2023 Enviado Rev. 1 // 16-10-2023 Comentado Rev. 0 // 09-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-QP154600B1103001 | P-23/072-MAN | Manufacturing and test procedures | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-16 |  | 16-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 16-10-2023 Comentado Rev. 0 // 09-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-IM154600A3102001_05 | P-23/072-CAL | Calculation sheet | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2024-02-05 |  | 05-02-2024 Aprobado Rev. 6 // 15-01-2024 Enviado Rev. 4 // 06-11-2023 Aprobado Rev. 3 // 30-10-2023 Enviado Rev. 2 // 16-10-2023 Comentado Rev. 1 // 04-10-2023 Enviado Rev. 1 // 03-10-2023 Comentado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-IV154600A3201001 | P-23/072-DWG | Outline dimens.dwg | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-03-04 |  | 04-03-2024 Aprobado Rev. 4 // 20-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Comentado Rev. 2 // 16-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2023 Enviado Rev. 1 // 13-11-2023 Comentado Rev. 1 // 30-10-2023 Enviado Rev. 1 // 16-10-2023 Comentado Rev. 0 // 04-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-DB154600A0401001 | P-23/072-MB | Mechanical book | Otros |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-03-15 | Se esta esperando a que se termine la ampliación de pedido para subir otra vez el Dossier Final. No estara hasta finales de Marzo. | 15-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 08-03-2024 Enviado Rev. 2 // 08-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 08-03-2024 Comentado Rev. 1 // 04-03-2024 Enviado Rev. 1 // 15-01-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-QC154600B1002001 | P-23/072-PPI | Fabrication and quality control plan | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-11-13 |  | 13-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 07-11-2023 Enviado Rev. 1 // 16-10-2023 Comentado Rev. 0 // 09-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-MB154600B1004001 | P-23/072-IDF | Inspection book | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-05-27 | 20-05-24 DEVUELVEN TAMBIÉN LA IRN | 27-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 21-05-2024 Enviado Rev. 1 // 20-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 24-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-FW154600B1304001 | P-23/072-WD | Welding Book | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-12-02 |  | 02-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 15-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-ML154600B1005001 | P-23/072-DF | Inspection book index | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-11-2023 Enviado Rev. 1 // 03-11-2023 Comentado Rev. 0 // 30-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/072-S00 | LB | OE-23/003 | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | 2023-08-29 | 2023-12-18 | A2201-KK-VD-DL154600A0404001 | P-23/072-IMB | Mechanical book Index | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-08 |  | 08-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 30-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S04 | LB | P-23/050-S04 | 7022510411-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-04-25 | 2024-06-26 | 70225-30-CQY-GDF-EI1-003 | 23-050-S04-PLG-0005 | OVERALL DRAWINGS WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S04 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-20 |  | 20-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-06-2024 Enviado Rev. 1 // 12-06-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/050-S03 | LB | P-23/050-S03 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 70225-30-CQY-GDF-EI1-002 | 23-050-S03-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 01-02-2024 aprobado Rev. 1 // 24-01-2024 Enviado Rev. 1 // 19-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-01-2024 Enviado Rev.
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GNO-EI1-001 | 23-050-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-16 |  | 16-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-QMQ-EI1-001 | 23-050-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-25 |  | 25-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 1 // 04-10-2023 Comentado Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-MNH-EI1-001 | 23-050-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-21 |  | 21-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 14-02-2024 Enviado Rev. 1 // 19-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-11-2023 Enviado Rev. 1 // 15-11-2023 Comentado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GMO-EI1-001 | 23-050-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-12-15 |  | 10-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GDF-EI1-001 | 23-050-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-10-11 |  | 11-10-2023 Aprobado Rev. 1 // 02-10-2023 Enviado Rev. 1 // 26-09-2023 Comentado Rev. 0 // 14-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-QPQ-EI1-001 | 23-050-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-11-21 |  | 21-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 1 // 04-10-2023 Comentado Rev. 0 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-QMQ-EI1-002 | 23-050-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-18 |  | 18-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GLJ-EI1-002 | 23-050-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-01 |  | 01-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-QNH-EI1-001 | 23-050-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-19 |  | 19-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-EFH-EI1-001 | 23-050-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-14 | Piden nuevos suplementos y se envía de nuevo la documentación; Pedimos reclamación, nos encontramos con los documentos aprobados en eGESDOC pero no enviaron el Transmittal | 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-02-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GLP-EI1-001 | 23-050-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-10 |  | 10-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 |  | 23-050-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-27 | No van a devolver el progress report | 27-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-06-2024 Enviado Rev. 0 // Rev. // Eliminado Rev.
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GLJ-EI1-001 | 23-050-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-01 |  | 01-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GFO-EI1-001 | 23-050-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-09-25 |  | 25-09-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GDO-EI1-001 | 23-050-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-07 |  | 07-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 1 // 25-09-2023 Comentado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-QFH-EI1-001 | 23-050-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-14 | Piden nuevos suplementos y se envía de nuevo la documentación; Pedimos reclamación, nos encontramos con los documentos aprobados en eGESDOC pero no enviaron el Transmittal | 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-02-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GPE-EI1-001 | 23-050-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-05-06 | STATUS: I - FOR INFORMATION | 06-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GNH-EI1-001 | 23-050-PRC-0001 | NDE PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 1 // 16-10-2023 Comentado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-GNB-EI1-001 | 23-050-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-11-28 |  | 28-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/050-S00 | LB | O-23/033 | 7022510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-06-05 | 2023-08-14 | 70225-30-CQY-JNH-EI1-001 | 23-050-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-17 |  | 17-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 1 // 09-10-2023 Comentado Rev. 0 // 26-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00003 | 23-048-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR LEVEL GAUGES | Soldadura | R | SS |  | No | Aprobado | 3 | 2024-04-25 | Estamos esperando que nos confirmen una cosa por email. Correo enviado por mi el viernes 23/02/2024. Hay que hacer un cupon de soldadura para hacer durezas en SCI. No se subira hasta que tengamos el informe dentro de 1 o 2 semanas. | 25-04-2024 Aprobado Rev. 3 // 14-02-2024 Com. Mayores Rev. 3 // 16-01-2024 Enviado Rev. 2 // 30-10-2023 Comentado Rev. 1 // 05-10-2023 Enviado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00001 | 23-048-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | R | JV |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-05 |  | 05-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00002 | 23-048-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-06 |  | 06/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 20/10/2025 Enviado Rev. 1 // 05-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00013 | 23-048-PRC-0009 | NFXP4 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS FOR LEVEL GAUGES | Manual | R | JV |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-13 |  | 13-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-02-2024 Enviado Rev. 1 // 26-10-2023 Comentado Rev. 1 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00011 | 23-048-PLG-0005 | NFXP4 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS FOR LEVEL GAUGES | Planos | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-10-22 | Se vuelve a subir As Built; 16-12-2024 se vuelve a enviar con nuevos plano del p24-080 | 22/10/2025 Enviado Rev. 6 // 11/02/2025 Aprobado Rev. 5 // 16-12-2024 Enviado Rev. 5 // 10-07-2024 Aprobado Rev. 4 // 10-06-2024 Enviado Rev. 4 // 15-12-2023 Aprobado Rev. 3 // 25-10-2023 Enviado Rev. 3 // 25-10-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 5 | 2025-11-07 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 07/11/2025 Enviado Rev. 5 // 04/12/2024 Aprobado Rev. 4 // 04-12-2024 Enviado Rev. 4 // 04-12-2024 Com. Menores Rev. 3 // 07-11-2024 Enviado Rev. 3 // 06-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 12-09-2024 Enviado Rev. 2 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00012 | 23-048-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM |  | No | Aprobado | 2 | 2023-10-30 |  | 30-10-2023 Aprobado Rev. 2 // 29-09-2023 Enviado Rev. 2 // 29-09-2023 Comentado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00010 | 23-048-MAN-0001 | NFXP4 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR LEVEL GAUGES | Manual | R | JP |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-14 |  | 14-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 25-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-10-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00008 | 23-048-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros | R | JV |  | No | Aprobado | 1 | 2024-01-23 |  | 23-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 24-11-2023 Enviado Rev. 1 // 13-11-2023 Comentado Rev. 0 // 12-07-2023 Enviado Rev. 0 // 09-10-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00014 | 23-048-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | R | JV |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-03 |  | 03-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 13-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00005 | 23-048-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R | JV |  | No | Aprobado | 3 | 2024-01-17 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 24-11-2023 Enviado Rev. 3 // 24-11-2023 Com. Menores Rev. 2 // 09-10-2023 Enviado Rev. 2 // 06-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | O-23/006 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-12 | 2024-01-07 | 5022_20-1043010710-00006 | 23-048-LIS-0016 | NFXP4 - LIST OF RECOMMENDED SPARE PARTS FOR LEVEL GAUGES | Repuestos | R | LB |  | No | Aprobado | 5 | 2024-09-11 |  | 11-09-2024 Aprobado Rev. 5 // 16-05-2024 Enviado Rev. 5 // 08-05-2024 Com. Mayores Rev. 4 // 06-03-2024 Enviado Rev. 4 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 27-02-2024 Enviado Rev. 3 // 02-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-01-2024 Enviado Rev. 1 // 18-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 20-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/044-S06 | LB | P-23/044-S06 | 1037010910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-09-05 | 2024-12-17 | 3998_18-1037010910-00054 | 23-044-S06-PLG-0005-175-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO MEG | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-10-17 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; El 22/10/2024 nos indican por email que van a rechazar el doc. por que no se puede realizar busquedas, se habla con eugenia y se envía el doc corregido en el mismo día | 17/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 27-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-11-2024 Enviado Rev. 1 // 04-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 04-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S05 | LB | P-23/044-S05 | 1037010910-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 3998_18-1037010910-00051 | 23-044-S05-PLG-0005-B18 | NFXP3 - BARZAN ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2024-10-16 | Nos rechazan el doc. (NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: the CRS answering COMPANY´s comment is missing. Please, include the CRS excel format inside the document Close), se consultar a Alvaro Rayado y indicamos que no enviamos CRS(Transmittal) | 16-10-2024 Aprobado Rev. 5 // 07-10-2024 Enviado Rev. 5 // 07-10-2024 Com. Menores Rev. 4 // 11-09-2024 Enviado Rev. 4 // 10-09-2024 Rechazado Rev. 3 // 03-09-2024 Enviado Rev. 3 // 22-08-2024 Com. Menores Rev. 2 // 23-07-2024 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 1 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1 // 25-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S04 | LB | P-23/044-S04 | 1037010910-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-22 | 2024-07-17 | 3998_18-1037010910-00049 | 23-044-S04-PLG-0005-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO MEG - S04 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-10-24 | 15/10/2025 Piden que se resuba a eGesdoc, com. menores via email; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 24/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 08/10/2025 Enviado Rev. 3 // 25/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S04 | LB | P-23/044-S04 | 1037010910-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-22 | 2024-07-17 | 3998_18-1037010910-00050 | 23-044-S04-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-08-25 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 25/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 08/10/2025 Enviado Rev. 3 // 25/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S04 | LB | P-23/044-S04 | 1037010910-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-22 | 2024-07-17 | 3998_18-1037010910-00048 | 23-044-S04-PLG-0005-171-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-08-26 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 26/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 28-05-2024 Enviado Rev. 1 // 28-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S04 | LB | P-23/044-S04 | 1037010910-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2024-03-22 | 2024-07-17 | 3998_18-1037010910-00047 | 23-044-S04-PLG-0005-129C-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO LPB 31 - S04 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-10-13 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 13/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 24-05-2024 Enviado Rev. 1 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S03 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-12 | 2024-05-06 | 3998_18-1037010910-00035 | 23-044-S03-PLG-0005-99 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CCSL UTILITIES | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 3 | 2025-10-24 | 15/10/2025 Piden que se resuba a eGesdoc, com. menores via email; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 24/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 08/10/2025 Enviado Rev. 3 // 23-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-04-2024 Enviado Rev. 2 // 22-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // Enviado Rev.
P-23/044-S03 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-12 | 2024-05-06 | 3998_18-1037010910-00034 | 23-044-S03-PLG-0005-89 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 23 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-05-27 | Se resube el documento : “New revision to update gasket material, according to data sheets”. | 27-05-2024 Aprobado Rev. 3 // 09-05-2024 Enviado Rev. 3 // 09-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 11-04-2024 Enviado Rev. 2 // 22-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // Enviado Rev.
P-23/044-S03 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-12 | 2024-05-06 | 3998_18-1037010910-00031 | 23-044-S03-PLG-0005-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 31 - SUPP 2 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2025-07-24 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; NUEVO ACCESORIO: Flow conditioner Supp.06, accessory plate nº 129C-61FE-00021P | 24/07/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/06/2025 Enviado Rev. 4 // 06-11-2024 Aprobado Rev. 3 // 07-10-2024 Enviado Rev. 3 // 07-10-2024 Com. Menores Rev. 2 // 13-09-2024 Enviado Rev. 2 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // Enviado Rev.
P-23/044-S03 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-12 | 2024-05-06 | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-11-27 | tuvimos que esperar hasta que decidieron si les valía.Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube | 27-11-2024 Aprobado Rev. 3 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S03 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-12 | 2024-05-06 | 3998_18-1037010910-00032 | 23-044-S03-PLG-0005-129C-RO | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-07-24 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 24/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 21-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-02-2024 Enviado Rev. 1 // 23-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // Enviado Rev.
P-23/044-S02 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-10-03 | 2024-02-05 | 3998_18-1037010910-00027 | 23-044-PLG-0005-B99 | NFXP3 BGD - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - BARZAN ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS (B99) | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-15 |  | 15-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 17-01-2024 Enviado Rev. 1 // 16-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 21-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/044-S02 | LB | P-23/044-S02 | 1037010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-10-03 | 2024-02-05 | NFXP3-QEN-IN-DWG-00059 | 23-044-PLG-0005-A3 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS RESTRICTION ORIFICE – BARZAN GAS DIVERSION PIPELINE OSBL - STATION A3 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-24 | 18-08-2025 AFC AS BUILT AP | 24-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-03-2024 Enviado Rev. 2 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 21-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00008 | 23-044-LIS-0022 | NFXP3 - CUSTOMS CLASSIFICATION - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-08-07 | 25/06/2025 REV. AB; | 07/08/2025 Aprobado Rev. 1 // 25/06/2025 Enviado Rev. 1 // 12-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-03-2024 Enviado Rev. 0 // 08-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-03-2024 Enviado Rev. 0 // 13-03-2024 Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00001 | 23-044-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2025-09-30 | 24/06/2025 as built rev. 50; | 30/09/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 24/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 27/05/2025 Enviado Rev. 1 // 26/05/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/05/2025 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00018 | 23-044-PLG-0005-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO MEG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2025-08-26 | 12/06/2025 Rechazo, error en egesdoc con las revisiones primero piden Rev.50, ahora por error de sistema Rev.51;04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; 14-01-2025 Nuevo suplemento 08 | 26/08/2025 Aprobado Rev. 4 // 12/06/2025 Enviado Rev. 4 // 12/06/2025 Rechazado Rev. 3 // 06/03/2025 Aprobado Rev. 3 // 13/02/2025 Enviado Rev. 3 // 13/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 14-01-2025 Enviado Rev. 2 // 10-10-2023 Aprobado Rev. 1 // 10-10-2023 Enviado Rev. 3 // 06-10-2023 Comentado Rev. 2
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00020 | 23-044-PLG-0005-129C-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO LPB 31 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2025-07-21 | 12/06/2025 Rechazo, error en egesdoc con las revisiones primero piden Rev.50, ahora por error de sistema Rev.51; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 21/07/2025 Aprobado Rev. 4 // 12/06/2025 Enviado Rev. 4 // 12/06/2025 Rechazado Rev. 3 // 23-02-2024 Aprobado Rev. 3 // 03-01-2024 Enviado Rev. 2 // 03-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 10-10-2023 Enviado Rev. 1 // 10-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00030 | 23-044-PLN-0001 | NFXP3 - INSPECTION TEST PLAN - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-08-07 | 25/06/2025 REV. AB; | 07/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/06/2025 Enviado Rev. 3 // 16-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 11-01-2024 Enviado Rev. 0 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 1 // 15-12-2023 Enviado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00005 | 23-044-DOS-0003 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORD BOOK INDEX - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-08-07 | 25/06/2025 REV. AB; | 07/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/06/2025 Enviado Rev. 3 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 2 // 09-10-2023 Enviado Rev. 2 // 06-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00015 | 23-044-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 9 | 2025-08-26 | 12/06/2025 Rechazo, error en egesdoc con las revisiones primero piden Rev.50, ahora por error de sistema Rev.51; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50 ; 14-01-2025 Nuevo suplemento 08 | 26/08/2025 Aprobado Rev. 9 // 12/06/2025 Enviado Rev. 9 // 12/06/2025 Rechazado Rev. 8 // 06/03/2025 Aprobado Rev. 8 // 13/02/2025 Enviado Rev. 8 // 13/02/2025 Com. Menores Rev. 7 // 14-01-2025 Enviado Rev. 7 // 21-02-2024 Aprobado Rev. 6 // 03-01-2024 Enviado Rev. 5 // 03-01-2024 Com. Menores Rev. 3 // 11-10-2023 Enviado Rev. 3
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00019 | 23-044-PLG-0005-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 31 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-07-21 | 12/06/2025 Rechazo, error en egesdoc con las revisiones primero piden Rev.50, ahora por error de sistema Rev.51; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 21/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 12/06/2025 Enviado Rev. 6 // 12/06/2025 Rechazado Rev. 5 // 08-03-2024 Aprobado Rev. 5 // 16-02-2024 Enviado Rev. 5 // 16-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 17-01-2024 Enviado Rev. 4 // 04-10-2023 Com. Menores Rev. 3 // 04-10-2023 Enviado Rev. 3 // 03-10-2023 Comentado Rev. 2
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00024 | 23-044-PLG-0005-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - LEAN GAS | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-07-24 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 24/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 04/06/2025 Enviado Rev. 6 // 21-02-2024 Aprobado Rev. 5 // 16-01-2024 Enviado Rev. 4 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-10-2023 Enviado Rev. 2 // 28-09-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00025 | 23-044-PLG-0005-73 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE – RUNDOWN LINES | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-08-08 | 12/06/2025 Rechazo, error en egesdoc con las revisiones primero piden Rev.50, ahora por error de sistema Rev.51; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 08/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 12/06/2025 Enviado Rev. 3 // 12/06/2025 Rechazado Rev. 2 // 05-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 11-12-2023 Enviado Rev. 2 // 11-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 11-10-2023 Enviado Rev. 1 // 10-10-2023 Comentado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00002 | 23-044-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-08-26 | 25/06/2025 REV. AB; 18/12/2024 Se vuelve a enviar con nuevos equipos | 26/08/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/06/2025 Enviado Rev. 3 // 28/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 27/03/2025 Enviado Rev. 2 // 18/02/2025 Aprobado Rev. 1 // 18-12-2024 Enviado Rev. 1 // 14-08-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00013 | 23-044-MAN-0001 | NFXP3 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-09-30 | 28/07/2025 REV. 50 AS BUILT; 25/06/2025 REV. AFC; | 30/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 28/07/2025 Enviado Rev. 4 // 28/07/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/06/2025 Enviado Rev. 3 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 20-06-2024 Enviado Rev. 2 // 20-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1 // 13-07-2023 Com. Mayores Rev. 0 // 13-07-2023 Rechazado Rev. 0 // 13-07-2023 Eliminado Rev. 0 // 13-07-2023 ComentadoEliminadoeli Rev. 0 // 13-07-2023 ComentadoEliminado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00012 | 23-044-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Packing |  |  |  | Sí | Aprobado | 8 | 2025-09-30 | 25/06/2025 REV. AFC; | 30/09/2025 Aprobado Rev. 8 // 16/07/2025 Enviado Rev. 8 // 16/07/2025 Aprobado Rev. 7 // 25/06/2025 Enviado Rev. 7 // 23-05-2024 Aprobado Rev. 6 // 30-04-2024 Enviado Rev. 6 // 24-04-2024 Com. Menores Rev. 5 // 19-03-2024 Enviado Rev. 5 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 4 // 20-02-2024 Enviado Rev. 4 // 15-02-2024 Rechazado Rev. 3 // 12-02-2024 Enviado Rev. 2 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 11-12-2023 Enviado Rev. 1 // 12-09-2023 Rechazado Rev. 1 // 12-09-2023 Enviado Rev. 1 // 29-08-2023 Comentado Rev. 0 // 13-07-2023 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00023 | 23-044-PLG-0005-171-V | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR VENTURI - RLTO CLPG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-07-03 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 03/07/2025 Aprobado Rev. 3 // 04/06/2025 Enviado Rev. 3 // 03-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-10-2023 Enviado Rev. 2 // 03-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00017 | 23-044-PLG-0005-73-99 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CCSL | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-02-07 | 30-01-2024 ECI subido as built | 03-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 06-11-2023 Enviado Rev. 3 // 06-11-2023 Comentado Rev. 2 // 08-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00016 | 23-044-PLG-0005-315 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - CO2 INJECTION | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2024-02-15 |  | 15-02-2024 Aprobado Rev. 6 // 11-10-2023 Enviado Rev. 4 // 11-10-2023 Comentado Rev. 3
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | NFXP3-QEN-IN-MSC-00158 | 23-044-PLG-0005-A4 | VEN-4341-MGDA4-4-12-0002 - NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS RESTRICTION ORIFICE – QP STATION A4 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-10-07 | 17/06/2025 Rechazan la rev. 50 para que se sube rev. Z AS BUILT; 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; | 07/10/2025 Aprobado Rev. 6 // 17/06/2025 Enviado Rev. 6 // 21-02-2024 Aprobado Rev. 5 // 26-01-2024 Enviado Rev. 4 // 03-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 16-11-2023 Comentado Rev. 2 // 11-10-2023 Enviado Rev. 2 // 05-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00021 | 23-044-PLG-0005-FLANGES | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO CLPG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 7 | 2025-08-26 | 04/06/2025 Se sube AS BUILT - REV.50; En eGesdoc su Nº es: 23-044-PLG-0005-FLANGES ; Pero en el documento aparece como 23-044-PLG-0005-171-OR | 26/08/2025 Aprobado Rev. 7 // 04/06/2025 Enviado Rev. 7 // 21-02-2024 Aprobado Rev. 6 // 30-01-2024 Enviado Rev. 5 // 03-01-2024 Com. MenoresEN Rev. 4 // 03-01-2024 Com. Menores Rev. 4 // 17-11-2023 Enviadoc Rev. 4 // 04-10-2023 Enviado Rev. 3 // 03-10-2023 Comentado Rev. 2
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 1 | 2025-10-29 |  | 29/10/2025 Enviado Rev. 1 // 04/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 29/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00003 | 23-044-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2025-09-24 | 25/06/2025 REV. AB; | 24/09/2025 Aprobado Rev. 5 // 11/09/2025 Enviado Rev. 5 // 29/07/2025 Com. Menores Rev. 4 // 25/06/2025 Enviado Rev. 4 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 3 // 17-06-2024 Enviado Rev. 3 // 05-03-2024 Com. Menores Rev. 2 // 30-01-2024 Enviado Rev. 2 // 18-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 13-11-2023 Enviado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00022 | 23-044-PLG-0005-175-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO MEG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-03-20 | 12/02/2025 rechazado por cliente tras un mes circulando.//14-01-2025 Nuevo suplemento 08; 27-02-25 rechazo eGesdoc: NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: not accepted as per Client request "To correct document revision on footer on all pages - should be consistent." SE CORRIGE Y SUBE | 20/03/2025 Aprobado Rev. 6 // 14-01-2025 Enviado Rev. 6 // 15-02-2024 Aprobado Rev. 5 // 17-01-2024 Enviado Rev. 4 // 10-10-2023 Rechazado Rev. 2 // 10-10-2023 Enviado Rev. 2 // 10-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00011 | 23-044-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-09-30 | 25/06/2025 REV. AFC; | 30/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 16/07/2025 Enviado Rev. 6 // 21/07/2025 Aprobado Rev. 6 // 16/07/2025 Enviado Rev. 6 // 16/07/2025 Aprobado Rev. 5 // 25/06/2025 Enviado Rev. 5 // 21-03-2024 Aprobado Rev. 4 // 27-02-2024 Enviado Rev. 4 // 27-02-2024 Com. Mayores Rev. 3 // 20-02-2024 Enviado Rev. 4 // 16-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 22-01-2024 Enviado Rev. 2 // 12-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 12-12-2023 Enviado Rev. 1 // 03-10-2023 Comentado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | O-22/047 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-04-26 | 2023-12-22 | 3998_18-1037010910-00014 | 23-044-PRC-0006 | NFXP3 - NDE PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-09-26 | 25/06/2025 REV. AB; En eGesdoc se encuentra con Number 23-044-PLG-0005-171 que se pidio para su eliminación a traves de email | 26/09/2025 Aprobado Rev. 3 // 25/06/2025 Enviado Rev. 3 // 23-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-03-2024 Enviado Rev. 2 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 19-02-2024 Enviado Rev. 1 // 03-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 13-12-2023 Enviado Rev. 1
P-23/042-S03 | LB | P-23/042-S03 | 7021510411-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-04-25 | 2024-06-26 | 70215-40-CQY-GDF-EI1-003 | 23-042-S03-PLG-0005 | OVERALL DRAWINGS WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - S03 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-06-24 | No hay email de Transmittal, vemos en eGesdoc que estan con Com Mayores; Vuelve a avisar a traves de email sin transmittal, AP | 24-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-06-2024 Enviado Rev. 1 // 20-06-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S02 | LB | P-23/042-S02 | 70215104110 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 70215-40-CQY-GDF-EI1-002 | 23-042-S02-PLG-0005 | OVERALL DRAWINGS WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS-S02 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 | No hay email de Transmittal, vemos en eGesdoc que estan aprobados y hay transmittal | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GNH-EI1-001 | 23-042-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-10-27 |  | 27-10-2023 Aprobado Rev. 1 // 27-10-2023 Enviado Rev. 1 // 24-10-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-JNH-EI1-001 | 23-042-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-16 |  | 16-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 27-10-2023 Enviado Rev. 1 // 09-10-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GLJ-EI1-001 | 23-042-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND... | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-01 |  | 01-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GNB-EI1-001 | 23-042-PRC-0012 | PACKIN & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-11-27 |  | 27-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-MNH-EI1-001 | 23-042-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-20 | No hay email de Transmittal, vemos en eGesdoc que estan aprobados y hay transmittal | 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 14-02-2024 Enviado Rev. 1 // 02-11-2023 Com. Menores Rev. 1 // 27-10-2023 Enviado Rev. 1 // 24-10-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GPE-EI1-001 | 23-042-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-04-30 | I FOR INFORMATION, no envian transmittals | 30-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GNO-EI1-001 | 23-042-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-24 |  | 24-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GDO-EI1-001 | 23-042-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-10-11 |  | 11-10-2023 Aprobado Rev. 1 // 05-10-2023 Enviado Rev. 1 // 25-09-2023 Comentado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GLJ-EI1-002 | 23-042-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-01 |  | 01-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GMO-EI1-001 | 23-042-MAN-0001 | INSTALLATION OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-05 |  | 05-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-QMQ-EI1-001 | 23-042-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-20 |  | 20-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GLP-EI1-001 | 23-042-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-05 |  | 05-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 |  | 23-042-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-04-18 | No hay email de transmittal, vemos en eGesdoc que estan aprobados | 18-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-EFH-EI1-001 | 23-042-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-14 | Piden nuevos suplementos y se envía de nuevo la documentación; Pedimos reclamación, nos encontramos con los documentos aprobados en eGESDOC pero no enviaron el Transmittal | 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-02-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-QFH-EI1-001 | 23-042-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-14 | Piden nuevos suplementos y se envía de nuevo la documentación; Pedimos reclamación, nos encontramos con los documentos aprobados en eGESDOC pero no enviaron el Transmittal | 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-02-2024 Enviado Rev. 1 // 29-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 29-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-QPQ-EI1-001 | 23-042-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-11-20 |  | 20-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 15-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-QNH-EI1-001 | 23-042-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-18 |  | 18-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-QFO-EI1-001 | 23-042-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-09-25 |  | 25-09-2023 Aprobado Rev. 0 // 20-09-2023 Enviado Rev. 0
P-23/042-S00 | LB | O-23/033 | 7021510411 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-25 | 2023-06-19 | 70215-40-CQY-GDF-EI1-001 | 23-042-PLG-0005 | OVERALL DRAWINGS WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-09-25 |  | 25-09-2023 Aprobado Rev. 1 // 19-09-2023 Comentado Rev. 1 // 13-09-2023 Enviado Rev. 1 // 07-09-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0
P-23/037-S01 | LB | P-23/037-S01 | 1037010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-11-21 | 2024-03-08 | 3998_18-1037010710-00022 | 23-037-S01-PLG-0005 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - LEVEL GAUGES - RLTO - CLPG - SUPP 01 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-21 |  | 21-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-04-2024 Enviado Rev. 1 // 15-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0 // 05-02-2024 Rechazado Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S01 | LB | P-23/037-S01 | 1037010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-11-21 | 2024-03-08 | 3998_18-1037010710-00021 | 23-037-S01-PLG-0005-02 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - LEVEL GAUGES - RLTO - CCSL | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-08 |  | 08-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 10-04-2024 Enviado Rev. 1 // 10-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S01 | LB | P-23/037-S01 | 1037010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-11-21 | 2024-03-08 | 3998_18-1037010710-00023 | 23-037-S01-PLG-0005-03 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - LEVEL GAUGES - LPB31 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-02-06 | 13/01/2025 Nos indican que el PLG-0005 del S04 se suba a esta línea -00023 | 06/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 13-01-2025 Enviado Rev. 2 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-04-2024 Enviado Rev. 1 // 15-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S01 | LB | P-23/037-S01 | 1037010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-11-21 | 2024-03-08 | 3998_18-1037010710-00024 | 23-037-S01-PLG-0005-04 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - LEVEL GAUGES - MEG | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-08 |  | 08-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-04-2024 Enviado Rev. 1 // 15-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00011 | 23-037-PLN-0001 | NFXP3 - INSPECTION TEST PLAN - LEVEL GAUGES | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-11 | Entra con Status: I - FOR INFORMATION, AP | 11-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-03-2024 Enviado Rev. 2 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 02-02-2024 Enviado Rev. 0 // 28-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 24-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00018 | 23-037-PLG-0005 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - RLTO - CLPG - LEVEL GAUGES | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2023-11-16 |  | 16-11-2023 Aprobado Rev. 3 // 21-09-2023 Enviado Rev. 3 // 20-09-2023 Comentado Rev. 2
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00010 | 23-037-PLD-0019 | NFXP3 - NAMEPLATE DRAWINGS - LEVEL GAUGES | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-03-06 |  | 06-03-2024 Aprobado Rev. 0 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00015 | 23-037-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - LEVEL GAUGES | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2024-04-08 | 22-02-24 Se envía email de reclamación | 08-04-2024 Aprobado Rev. 4 // 14-03-2024 Enviado Rev. 4 // 14-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 16-02-2024 Enviado Rev. 3 // 16-02-2024 Com. Mayores Rev. 3 // 22-01-2024 Enviado Rev. 2 // 19-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 29-09-2023 Enviado Rev. 1 // 19-09-2023 Comentado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18‐1037010710‐00001 | 23-037-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - LEVEL GAUGES | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2025-05-28 |  | 28/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 14/05/2025 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00009 | 23-037-MAN-0001 | NFXP3 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - LEVEL GAUGES | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-06 |  | 06-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 1 // 18-12-2023 Com. Menores Rev. 1
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00002 | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2025-04-15 | Enviado for Information. Se envía rev.3 para nuevo suplemento; 10/12/2024 Nos contestan que estan en revisión de cliente | 15/04/2025 Aprobado Rev. 4 // 14/03/2025 Enviado Rev. 4 // 30-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 27-11-2024 Enviado Rev. 3 // 04-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 02-09-2024 Enviado Rev. 2 // 14-08-2024 Com. Menores Rev. 1 // 19-07-2024 Enviado Rev. 1 // 19-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00025 | 23-037-S02-PLG-0005-01 | NFXP3 - OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - LEVEL GAUGES - RLTO - CCSL - SUPP 02 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-12-30 | 10/12/2024 Nos contestan que estan en revisión de cliente | 30-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-11-2024 Enviado Rev. 1 // 07-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-07-16 |  | 16/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/06/2025 Enviado Rev. 1 // 06/06/2025 Com. Menores Rev. 0 // 21/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00006 | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | 1 | 2025-09-09 |  | 09/09/2025 Com. Menores Rev. 1 // 11/07/2025 Enviado Rev. 1 // 02/07/2025 Com. Mayores Rev. 0 // 07/04/2025 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00012 | 23-037-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - LEVEL GAUGES | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2024-02-23 | 22-02-24 Se envía email de reclamación | 23-02-2024 Aprobado Rev. 4 // 01-02-2024 Enviado Rev. 3 // 15-11-2023 Comentado Rev. 2 // 22-09-2023 Enviado Rev. 2
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00008 | 23-037-LIS-0022 | NFXP3 - CUSTOMS CLASSIFICATION - LEVEL GAUGES | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-06-20 |  | 20-06-2024 Aprobado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 2 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 01-04-2024 Enviado Rev. 1 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00016 | 23-037-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - LEVEL GAUGES | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 7 | 2024-09-04 |  | 04-09-2024 Aprobado Rev. 7 // 10-07-2024 Enviado Rev. 7 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 6 // 07-06-2024 Enviado Rev. 6 // 07-06-2024 Com. Menores Rev. 5 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 01-04-2024 Enviado Rev. 4 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 11-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1 // 20-09-2023 Comentado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | O-22/051 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-04-10 | 2023-12-06 | 3998_18-1037010710-00005 | 23-037-DOS-0003 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX - LEVEL GAUGES | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-12-11 |  | 11-12-2023 Aprobado Rev. 2 // 24-10-2023 Enviado Rev. 2 // 23-10-2023 Comentado Rev. 1
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0006 | 23-036-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0011 | 23-036-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-10-28 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Entra a fecha 14/06/2024 Aceptado con Com.Menores; Aun no han devuelto Qualitiy control plan | 28/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 21/10/2025 Enviado Rev. 1 // 14-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 24-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0010 | 23-036-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-08
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0009 | 23-036-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-11-13 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. | 13-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 13-11-2023 Enviado Rev. 1 // 13-11-2023 Comentado Rev. 1 // 20-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-21 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Vuelve a enviar transmittal 'Accepted with minor comments' | 21/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 20/10/2025 Enviado Rev. 4 // 26-08-2024 Com. Mayores Rev. 3 // 25-06-2024 Enviado Rev. 3 // 26-07-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0008 | 23-036-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-26
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0003 | 23-036-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-06-14
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0005 | 23-036-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0007 | 23-036-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-10
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0001 | 23-036-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-10-04 |  | 04-10-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/036-S00 | AC | O-23/035 | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-28 | 2023-11-23 | 8005710911-V-0004 | 23-036-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS FOR MULTI-STAGE ORIFICE ASSEMBLY - WIC#2/3/4/5/6/25/27 | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-06-20
P-23/034-S05 | SS | P-23/034-S05 | 103801064-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-05-21 | 2024-06-03 | V-1038010640-0017 | 23-034-S05-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-05 |  | 05-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 27-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/034-S02 | SS | P-23/034-S02 | 103801064-02 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-01 | 2023-04-05 | V-1038010640-0013 | 23-034-S02-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-03-13 |  | 13-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 27-02-2024 Enviado Rev. 0 // 19-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0 // 23-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/034-S02 | SS | P-23/034-S02 | 103801064-02 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-01 | 2023-04-05 | V-1038010640-0014 | 23-034-S02-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-03-13 |  | 13-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 28-02-2024 Enviado Rev. 2 // 26-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-01-2024 Enviado Rev. 1 // 05-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0007 | 23-034-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-07
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0001 | 23-034-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2024-03-13 | PASAN A SPARE "HH-TE/TW-4178;HH-TE/TW-4179;HH-TE/TW-4180;HH-TE/TW-7443 | 13-03-2024 Aprobado Rev. 4 // 28-02-2024 Enviado Rev. 4 // 23-11-2023 Aprobado Rev. 3 // 20-10-2023 Comentado Rev. 2 // 16-10-2023 Enviado Rev. 2 // 26-09-2023 Comentado Rev. 1 // 12-09-2023 Enviado Rev. 1 // 07-08-2023 Comentado Rev. 0 // 03-07-2023 Enviado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-10-16 | falta IRC-04 YPF/Autorización | 16-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 27-09-2024 Enviado Rev. 1 // 27-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0005 | 23-034-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-23 |  | 23-01-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0006 | 23-034-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-25
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0003 | 23-034-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-09-13 |  | 13-09-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0011 | 23-034-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-09-04
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0002 | 23-034-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-18
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0004 | 23-034-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-07
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0009 | 23-034-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-25
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0008 | 23-034-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-23 |  | 23-01-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0012 | 23-034-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-10-05 |  | 05-10-2023 Aprobado Rev. 2 // 26-09-2023 Enviado Rev. 2 // 26-09-2023 Comentado Rev. 1 // 14-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0016 | 23-034-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-05-14 |  | 14-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0018 | 23-034-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-26 |  | 26-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 24-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0010 | 23-034-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-10-09 |  | 09-10-2023 Aprobado Rev. 1
P-23/034-S00 | SS | O-22/045 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-03-10 | 2023-11-05 | V-1038010640-0015 | 23-034-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-05-14 |  | 14-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/030-S05 | LB | P-23/030-S05 | 7024010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-14 | 2024-03-22 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-006 | 23-030-S05-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS RO | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-08 |  | 08-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 29-01-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/030-S05 | LB | P-23/030-S05 | 7024010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-14 | 2024-03-22 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-007 | 23-030-S05-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS FE | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-05-08 |  | 08-05-2024 Aprobado Rev. 3 // 06-05-2024 Enviado Rev. 3 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 24-04-2024 Enviado Rev. 3 // 08-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 28-02-2024 Enviado Rev. 2 // 27-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 0 // 05-02-2024 Rechazado Rev. 0
P-23/030-S04 | LB | P-23/030-S04 | 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-10-15 | 2024-02-01 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-005 | 23-030-S04-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS OP-S04 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-12-12 |  | 12-12-2023 Aprobado Rev. 1 // 27-11-2023 Enviado Rev. 1 // 27-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/030-S04 | LB | P-23/030-S04 | 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-10-15 | 2024-02-01 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-004 | 23-030-S04-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS RO-S04 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-20 | Esta aprobado en eGesdoc pero no hemos recibido transmittal | 20-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-02-2024 Enviado Rev. 0 // 28-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QFG-EIP-001 | 23-030-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 27-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QFH-EIP-001 | 23-030-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-24 |  | 24-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 27-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-001 | 23-030-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-003 | 23-030-PLG-0005-03 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QMQ-EIP-002 | 23-030-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-06-27 |  | 27-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-06-2024 Enviado Rev. 1 // 30-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 27-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QPQ-EIP-001 | 23-030-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GMI-EIP-002 | 23-030-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-13 |  | 13-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GNO-EIP-001 | 23-030-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-23 |  | 23-02-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GDO-EIP-001 | 23-030-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-08-04
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QMQ-EIP-001 | 23-030-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 23-030-PRG-0003 | 23-030-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GMI-EIP-001 | 23-030-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-08-04
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GNH-EIP-001 | 23-030-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-09-29 |  | 29-09-2023 Aprobado Rev. 1 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1 // 19-09-2023 Comentado Rev. 0
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GLP-EIP-001 | 23-030-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-QFO-EIP-001 | 23-030-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-02-28 | Se vuelve a enviar para añadir equipos nuevos ofertados. No se ha recibido transmittal | 28-02-2024 Aprobado Rev. 3 // 28-02-2024 Enviado Rev. 3 // 27-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 23-02-2024 Enviado Rev. 1
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GDF-EIP-002 | 23-030-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/030-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70240-00-CQF-GNB-EIP-001 | 23-030-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S05 | LB | P-23/029-S05 | 7023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-14 | 2024-03-22 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-007 | 23-029-S05-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS RO | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-22 |  | 22-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 29-01-2024 Enviado Rev. 1 // 29-01-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/029-S05 | LB | P-23/029-S05 | 7023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-14 | 2024-03-22 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-006 | 23-029-S05-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS FE | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-04-26 |  | 26-04-2024 Aprobado Rev. 3 // 24-04-2024 Enviado Rev. 3 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 21-02-2024 Enviado Rev. 2 // 21-02-2024 Com. Mayores Rev. 2 // 05-02-2024 Enviado Rev. 0 // 05-02-2024 Com. Mayores Rev. 0
P-23/029-S04 | LB | P-23/029-S04 | 702301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-10-15 | 2024-02-01 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-004 | 23-029-S04-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS OP-S04 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-12-18 |  | 18-12-2023 Aprobado Rev. 1 // 27-11-2023 Enviado Rev. 1 // 27-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/029-S04 | LB | P-23/029-S04 | 702301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-10-15 | 2024-02-01 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-005 | 23-029-S04-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS RO-S04 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-03-08 |  | 08-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-02-2024 Enviado Rev. 2 // 21-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 14-02-2024 Enviado Rev. 1 // 28-11-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QFH-EIP-001 | 23-029-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-09 |  | 09-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 27-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GDO-EIP-001 | 23-029-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-08-04
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-002 | 23-029-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS RO | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 |  | 23-029-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-14 |  | 14-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 1 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GNO-EIP-001 | 23-029-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-09 |  | 09-02-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-001 | 23-029-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS OP | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GMI-EIP-001 | 23-029-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-08-04
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GPE-EIP-001 | 23-029-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GNB-EIP-001 | 23-029-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QMQ-EIP-002 | 23-029-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-05-23 |  | 23-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QFG-EIP-001 | 23-029-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-05-08 |  | 08-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-04-2024 Enviado Rev. 1 // 03-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 27-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GNH-EIP-001 | 23-029-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-09-29 |  | 29-09-2023 Aprobado Rev. 1 // 15-09-2023 Enviado Rev. 1 // 14-09-2023 Comentado Rev. 0
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QPQ-EIP-001 | 23-029-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GLP-EIP-001 | 23-029-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QMQ-EIP-001 | 23-029-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-QFO-EIP-001 | 23-029-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-02-27 | Se envía Rev.2 para añadir nuevos equipos a la oferta. | 27-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-02-2024 Enviado Rev. 1
P-23/029-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-02 | 2023-10-28 | 70230-00-CQF-GDF-EIP-003 | 23-029-PLG-0005-03 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS NZ | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-23/028-S01 | LB | P-23/028-S01 | 1037010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-10-26 | 2023-12-25 | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-06-27 | 27/06/2025 R - REVIEWED AS BUILT; 28/05/2025 AS BUILT REV. 50; Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671; Entra Aprobado en eGesdoc, pero con comentarios menores en portada se les consulta por email; Rechazan envío anterior, indican que es rev.3 se vuelve a subir | 27/06/2025 Aprobado Rev. 6 // 28/05/2025 Enviado Rev. 6 // 09-01-2025 Aprobado Rev. 5 // 10-12-2024 Enviado Rev. 5 // 05-12-2024 Com. Menores Rev. 4 // 01-10-2024 Enviado Rev. 3 // 23-09-2024 Com. Menores Rev. 3 // 19-07-2024 Enviado Rev. 2 // 18-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 18-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 13-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00015 | 23-028-DOS-0003 | NFXP3 - INDEX MANUFACTURING RECORDS BOOK - THERMOMETERS WITH WELL | Índice | R | JV | 0 | No | Enviado | 2 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 2 // 18-01-2024 Aprobado Rev. 1
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18‐1037010610‐00001 | 23-028-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - THERMOMETERS WITH WELL | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-10-24 |  | 24/10/2025 Enviado Rev. 1 // 24/10/2025 Com. Menores Rev. 0 // 14/05/2025 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00016 | 23-028-ESP-0003 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - THERMOMETERS WITH WELL RLTO - CLPG | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 4 | 2025-06-27 | 27/06/2025 R - REVIEWED AS BUILT; 28/05/2025 AS BUILT REV. 50 | 27/06/2025 Aprobado Rev. 4 // 28/05/2025 Enviado Rev. 4 // 28-12-2023 Aprobado Rev. 3
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00006 | 23-028-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. Approved for Construction; Aparece en estado FInal en eGesdoc; 18/11/2024 Se encontraba en estado Final en eGesdoc como INF, lo devuelven 1 año más tarde en com. menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 2 // 17-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-11-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-07-2023 Enviado Rev. 0 // 13-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00009 | 23-028-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - THERMOMETERS WITH WELL | Soldadura | R | SS | 15 | No | Enviado | 6 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; En eGesdoc lo devuelven con Com. Mayores pero en el documento aparece en Com. Menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 6 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 5 // 01-03-2024 Enviado Rev. 5 // 09-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 09-02-2024 Aprobado Rev. 5 // 16-01-2024 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Com. Menores Rev. 3 // 15-11-2023 Comentado Rev. 3 // 19-09-2023 Enviado Rev. 3
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00003 | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-09-09 |  | 09/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 30/06/2025 Enviado Rev. 1 // 16/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 21/03/2025 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00013 | 23-028-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - THERMOMETERS WITH WELL | Instrucciones | R | JV | 0 | No | Enviado | 6 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; En eGesdoc el doc. Eipsa es: 23-028-DOS-0001 | 24/11/2025 Enviado Rev. 6 // 13-08-2024 Aprobado Rev. 5 // 15-07-2024 Enviado Rev. 5 // 03-07-2024 Com. Menores Rev. 4 // 06-05-2024 Enviado Rev. 4 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00014 | 23-028-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | R | JV | 0 | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 13-08-2024 Aprobado Rev. 2 // 18-07-2024 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 1 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1 // 11-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0 // 11-12-2023 Com. Menores Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00004 | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Com. Menores | 4 | 2025-09-09 | 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 09/09/2025 Com. Menores Rev. 4 // 11/07/2025 Enviado Rev. 4 // 13/06/2025 Com. Mayores Rev. 3 // 02/06/2025 Enviado Rev. 3 // 30/05/2025 Com. Menores Rev. 2 // 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 15-11-2024 Com. Mayores Rev. // 17-10-2024 Enviado Rev.
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | NFXP3 - CALIBRATION CERTIFICATES - THERMOMETERS WITH WELL | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; Nuevo suppl | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 21/03/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/02/2025 Enviado Rev. 3 // 06-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00012 | 23-028-PRC-0008 | NFXP3 - PMI PROCEDURE - THERMOMETERS WITH WELL | PMI | R | JM | 15 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00008 | 23-028-PLN-0001 | NFXP3 - INSPECTION TEST PLAN -THERMOMETERS WITH WELL | PPI | R | JM | 15 | No | Enviado | 4 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Aprobado Rev. 3 // 02-10-2023 Enviado Rev. 2 // 29-09-2023 Comentado Rev. 2
P-23/028-S00 | LB | O-22/039 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010610-00010 | 23-028-PRC-0010 | NFXP3 - TESTS PROCEDURES THERMOMETERS WITH WELL | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 11-12-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/027-S04 | LB | P-23/027-S05 | 1037010640-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-05-21 | 2024-09-16 | 3998_18-1037010640-00035 | 23-027-S04-ESP-0003-B18 | NFXP3 – SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - B18 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-07-08 | 24/06/2025 as built rev. 50; Lo rechazan el 22/07/2024 - NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: The client has rejected the submission of this document since document 3998_18-1037010640-00035 should be NFXP3 BGD ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL. Please, make sure this title is exactly the same in title blocks. Se vuelve a subir 23/07/2024 | 08/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 13/06/2025 Aprobado Rev. 1 // 22/05/2025 Enviado Rev. 1 // 01-10-2024 Aprobado Rev. 0 // 01-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S03 | LB | P-23/027-S01 | 1037010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-18 | 2024-04-10 | 3998_18-1037010640-00029 | 23-027-S03-ESP-0003-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LPB31-S02 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-08-07 | 24/06/2025 REV. AB;01/02/2024 nos entregan nº doc. cliente y creamos nuevas lineas ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24; 04/12/2024 Se sube nuevo supplemento 06; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 07/08/2025 Aprobado Rev. 4 // 24/06/2025 Enviado Rev. 4 // 06/03/2025 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2025 Enviado Rev. 3 // 09-01-2025 Com. Menores Rev. 2 // 04-12-2024 Enviado Rev. 2 // 16-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 11-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S03 | LB | P-23/027-S01 | 1037010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-12-18 | 2024-04-10 | 3998_18-1037010640-00030 | 23-027-S03-ESP-0003-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - MEG-S02 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-08-06 | 24/06/2025 REV. AB;01/02/2024 nos entregan nº doc. cliente y creamos nuevas lineas ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24 | 06/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 1 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00015 | 23-027-ESP-0003-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - RLTO - CLPG | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-09-19 | 24/06/2025 REV. AB;SUBIDO EN REV 0 18-05-2023 / MAYORES 26-06-2023 / SUBIDO REV 1 26-06-2023 / MAYORES 31-07-2023 / SUBIDO REV 2 17-10-2023 / SIN DEVOLVER; 04/12/2024 Se sube nuevo supplemento 06; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 19/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 24/06/2025 Enviado Rev. 6 // 12/02/2025 Aprobado Rev. 5 // 15-01-2025 Enviado Rev. 5 // 09-01-2025 Com. Menores Rev. 4 // 04-12-2024 Enviado Rev. 4 // 19-04-2024 Aprobado Rev. 3 // 23-02-2024 Enviado Rev. 3 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 17-10-2023 Enviado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00003 | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | R | LB | 0 | No | Enviado | 4 | 2025-10-30 | Nuevo suplemento, esperando aprobación ESP-0003; 11/03/2025 Documento hecho, falta price unitario | 30/10/2025 Enviado Rev. 4 // 09/09/2025 Com. Menores Rev. 3 // 11/07/2025 Enviado Rev. 3 // 26/06/2025 Com. Menores Rev. 2 // 25/03/2025 Enviado Rev. 2 // 07/03/2025 Com. Mayores Rev. 1 // 25/02/2025 Enviado Rev. 1 // 14-11-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-10-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | R | JV |  | No | Enviado | 8 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 24/06/2025 REV. AFC; | 24/11/2025 Enviado Rev. 8 // 06/08/2025 Aprobado Rev. 7 // 24/06/2025 Enviado Rev. 7 // 11-12-2024 Aprobado Rev. 6 // 06-11-2024 Enviado Rev. 6 // 06-11-2024 Com. Menores Rev. 5 // 13-09-2024 Enviado Rev. 5 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 13-07-2023 Comentado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00016 | 23-027-ESP-0003-315 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - CO2 INJECTION | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-09-30 | 24/06/2025 REV. AB;12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24 | 30/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 24/06/2025 Enviado Rev. 6 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 5 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00021 | 23-027-ESP-0003 | NFXP3 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2024-04-01 | 25/01/2024 ECI CARGADO PARA ELIMINAR ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24 ; Nos lo devuelve el 01-04-2024 en status VOID | 01-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 25-01-2024 Enviado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00026 | 23-027-ESP-0003-B99 | BARZAN GAS DIVERSION PIPELINE OSBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-19 | 05/06/2025 REV.50 AS BUILT; | 19-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 23-02-2024 Enviado Rev. 1 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 18-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00001 | 23-027-LIS-0001 | NFXP3 - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 1 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. Approved for constuction; 08/07/2025 Nos indican que es necesario este documento ahora, hay que generar una vddl para EPC3 y otra para BARZAN | 24/11/2025 Enviado Rev. 1 // 21/07/2025 Aprobado Rev. 0 // 09/07/2025 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 BGD - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - BARZAN TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS (B99) | VDDL | R | JP | 15 | Sí | Enviado | 7 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 25/06/2025 REV. AFC; Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL; Rechaza el documento por que quieren la rev1 en vez de la 0, se vuelve a subir corrigiendo la rev. // Llevamos un mes esperando contestación vía email, no responden, les indicamos que se vuelve a subir en la misma rev. entro con comentarios que no aplican; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; Piden que se añadan documentos que no aplican | 24/11/2025 Enviado Rev. 7 // 05/08/2025 Aprobado Rev. 6 // 25/06/2025 Enviado Rev. 6 // 24/03/2025 Comentado Rev. 5 // 09-01-2025 Enviado Rev. 5 // 20-12-2024 Com. Menores Rev. 4 // 19-11-2024 Enviado Rev. 3 // 17-10-2024 Com. Menores Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00008 | 23-027-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING DOSSIER - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Soldadura | R | SS |  | Sí | Aprobado | 8 | 2025-08-13 | 24/06/2025 REV. AB; 22/01/2024 ECI cargado por Asunción | 13/08/2025 Aprobado Rev. 8 // 24/07/2025 Com. Menores Rev. 8 // 09/07/2025 Enviado Rev. 8 // 09/07/2025 Com. Menores Rev. 7 // 24/06/2025 Enviado Rev. 7 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 6 // 23-02-2024 Enviado Rev. 6 // 31-01-2024 Com. Mayores Rev. 5 // 22-01-2024 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Comentado Rev. 3 // 19-09-2023 Enviado Rev. 3
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00017 | 23-027-ESP-0003-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LPB31 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 6 | 2025-08-06 | 24/06/2025 REV. AB;12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24 | 06/08/2025 Aprobado Rev. 6 // 24/06/2025 Enviado Rev. 6 // 17-07-2024 Aprobado Rev. 5 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 26-06-2023 Comentado Rev. 1
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00013 | 23-027-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Packing | R | JV |  | No | Aprobado | 4 | 2025-09-11 | 04/07/2025 REV. 50 AS BUILT; 24/06/2025 REV. AFC;Este documento se encontraba aprobado en eGesdoc, pero a nosotros nos llego en estado con comentarios menores. Se corrige y se vuelve a enviar para su aprobación. ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 26/03/24 | 11/09/2025 Aprobado Rev. 4 // 04/07/2025 Enviado Rev. 4 // 04/07/2025 Aprobado Rev. 3 // 24/06/2025 Enviado Rev. 3 // 11-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 14-02-2024 Enviado Rev. 2 // 21-07-2023 Aprobado Rev. 2 // 02-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00005 | 23-027-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual | R | JP |  | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; 24/06/2025 REV. AFC;18/11/2024 Se encontraba en estado Final en eGesdoc como INF, lo devuelven 1 año más tarde en com. menores | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 07/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 11-12-2024 Aprobado Rev. 1 // 18-11-2024 Enviado Rev. 1 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. 0 // 13-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00028 | 23-0027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Catálogo | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-08-07 | 24/06/2025 REV. AB;Línea duplicada, El Vendor Doc. es 23-0027-ESP-0003-60, y es la misma Doc. que la del Vendor Doc. 23-027-ESP-0003-60, Se pide que se elimine via EMAIL / ESTE DOC HAY QUE ELIMINARLO INF DUPLICADA - 16-2-24 SE ENVIA DOCUMENTO PARA SU ELIMINACION A EGESDOC - Vuelve a rechazar, se vuelve a enviar para su eliminacion; 24-04-24 Nos indican que aqui van los cálculos que se estaban subiendo al -00022 y en el -00022 es el VDDL del B99 | 07/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 04-09-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-07-2024 Enviado Rev. 1 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0 // 21-02-2024 Eliminado Rev. 0 // 16-02-2024 Rechazado Rev. 0 // 16-02-2024 Enviado Rev. 0 // 09-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00018 | 23-027-ESP-0003-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - MEG | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-10-27 | 24/06/2025 REV. AB; | 27/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 02-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-07-2023 Comentado Rev. 1
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00011 | 23-027-PRC-0008 | NFXP3 - PMI PROCEDURE - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | PMI | R | JM |  | No | Aprobado | 5 | 2025-08-06 | 24/06/2025 REV. AB; | 06/08/2025 Aprobado Rev. 5 // 03/07/2025 Enviado Rev. 5 // 03/07/2025 Com. Menores Rev. 4 // 24/06/2025 Enviado Rev. 4 // 15-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00014 | 23-027-DOS-0003 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK INDEX - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Índice | R | JV |  | No | Aprobado | 2 | 2025-08-06 | 24/06/2025 REV. AB; | 06/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 24/06/2025 Enviado Rev. 2 // 08-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 28-02-2024 Enviado Rev. 1 // 28-02-2024 Com. Menores Rev. 1
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00007 | 23-027-PLN-0001 | NFXP3 - INSPECTION TEST PLAN - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | PPI | R | JM | 15 | No | Aprobado | 7 | 2025-10-31 | 24/06/2025 REV. AB; | 31/10/2025 Aprobado Rev. 7 // 24/06/2025 Enviado Rev. 7 // 06-03-2024 Aprobado Rev. 6 // 19-01-2024 Enviado Rev. 6 // 19-01-2024 Com. Menores Rev. 5 // 21-11-2023 Enviado Rev. 5 // 16-11-2023 Comentado Rev. 4
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00019 | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | R | JV |  | No | Aprobado | 3 | 2025-10-27 | 24/06/2025 Se envía As Built; 26/02/2025 Se actualiza para nuevo suplemento y se envía. | 27/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 24/06/2025 Enviado Rev. 3 // 21/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 26/02/2025 Enviado Rev. 2 // 29-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-10-2024 Enviado Rev. 1 // 25-09-2024 Aprobado Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 0 // Eliminado Rev.
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00009 | 23-027-PRC-0010 | NFXP3 - TESTS PROCEDURES - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Procedimientos | R | JM | 15 | No | Aprobado | 3 | 2025-11-19 | 24/06/2025 REV. AB; | 19/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 24/06/2025 Enviado Rev. 3 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | 3998_18-1037010640-00020 | 23-027-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Dossier | R | JV |  | No | Enviado | 3 | 2025-11-24 | 24/11/2025 env. AS BUILT; Entra un nuevo suplemento, esperando aprobación de planos; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 24/11/2025 Enviado Rev. 3 // 26/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 14/05/2025 Enviado Rev. 2 // 14/05/2025 Com. Menores Rev. 1 // 21/03/2025 Enviado Rev. 1 // 13/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 29-11-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | O-22/040 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-28 | 2023-10-26 | NFXP3-QEN-IN-DWG-00058 | 23-027-ESP-0003-A4 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - QP STATION A4 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Enviado | 4 | 2025-10-20 | 20/10/2025 Dan contestaciión email sobre que rev. es la indicada para este documento; En egesdoc se encuentra con otro DOC CLIENTE: NFXP3-QEN-IN-DWG-00058 | 20/10/2025 Enviado Rev. 4 // 06/10/2025 Com. Menores Rev. 3 // 24/06/2025 Enviado Rev. 3 // 20-02-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/026-S02 | SS | P-23/026-S02 | 103801061-04 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-04-25 | 2024-08-25 | V-1038010610 | 23-026-S02-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA S02 | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-06-04 |  | 04-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 23-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/026-S01 | SS | P-23/026-S01 | 103801061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-02-02 | 2024-06-07 | V-1038010610-0020 | 23-026-S01-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA S01 | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-15 |  | 15-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/026-S00 | SS | P-23/026-S00 | 1038010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-11 | 2023-12-07 | V-1038010610-0016 | 23-026-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-07-11 |  | 11-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1
P-23/026-S00 | SS | P-23/026-S00 | 1038010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-11 | 2023-12-07 | V-1038010610-0018 | 23-026-DOS-0003 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-10-16 |  | 16-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 27-09-2024 Enviado Rev. 3 // 27-09-2024 Com. Menores Rev. 2 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/026-S00 | SS | P-23/026-S00 | 1038010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-11 | 2023-12-07 | V-1038010610-0017 | 23-026-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-07-11 |  | 11-07-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1
P-23/026-S00 | SS | P-23/026-S00 | 1038010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-04-11 | 2023-12-07 | V-1038010610-0019 | 23-026-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-06-25 |  | 25-06-2024 Aprobado Rev. 2 // 21-06-2024 Enviado Rev. 2
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0006 | 23-017-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-11-08 |  | 08-11-2023 Aprobado Rev. 2 // 02-11-2023 Enviado Rev. 2 // 09-10-2023 Comentado Rev. 1 // 15-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0004 | 23-017-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-09
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0008 | 23-017-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-25
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0001 | 23-017-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-18
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0003 | 23-017-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-25
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0002 | 23-017-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-08-09
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0016 | 23-017-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-07 | I - FOR INFORMATION | 07-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0015 | 23-017-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-06-04 |  | 04-06-2024 Aprobado Rev. 0 // 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0005 | 23-017-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-09-13 |  | 13-09-2023 Aprobado Rev. 2
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0012 | 23-017-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-21 | STATUS: I - FOR INFORMATION | 21-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0009 | 23-017-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-09-27 |  | 27-09-2023 Aprobado Rev. 1 // 15-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0017 | 23-017-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-07-04 |  | 04-07-2024 Aprobado Rev. 0 // 07-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0007 | 23-017-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-14
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0014 | 23-017-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-30 |  | 30-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 24-04-2024 Enviado Rev. 1 // 24-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 12-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0013 | 23-017-CAT-0001 | CATALOGUES WITH MAIN DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-21 | STATUS: I - FOR INFORMATION | 21-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0011 | 23-017-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-03-13 |  | 13-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | P-23/017-S00 | 1038010710 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2023-05-03 | 2023-12-29 | V-1038010710-0010 | 23-017-PRC-0006 | NDE PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-21 |  | 21-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 14-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/003-S03 | LB | P-23/003-S03.REV1 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-019 | 23-003-S03-PLG-0005-03 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-13 |  | 13-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-02-2024 Enviado Rev. 1 // 01-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/003-S03 | LB | P-23/003-S03.REV1 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-020 | 23-003-S03-PLG-0005-04 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-13 |  | 13-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-02-2024 Enviado Rev. 1 // 01-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/003-S03 | LB | P-23/003-S03.REV1 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-016 | 23-003-S03-PLG-0005-01 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-13 |  | 13-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-02-2024 Enviado Rev. 1 // 01-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/003-S03 | LB | P-23/003-S03.REV1 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-018 | 23-003-S03-PLG-0005-05 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-13 |  | 13-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-02-2024 Enviado Rev. 1 // 01-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/003-S03 | LB | P-23/003-S03.REV1 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-017 | 23-003-S03-PLG-0005-02 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-13 |  | 13-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 05-02-2024 Enviado Rev. 1 // 01-02-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-015 | 23-003-S02-PLG-0005-09 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-009 | 23-003-S02-PLG-0005-03 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-014 | 23-003-S02-PLG-0005-08 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-02-01 |  | 01-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-007 | 23-003-S02-PLG-0005-01 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0 // 15-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-011 | 23-003-S02-PLG-0005-05 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-010 | 23-003-S02-PLG-0005-04 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-005 | 23-003-S02-PLG-0005-11 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2024-01-03 |  | 03-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-013 | 23-003-S02-PLG-0005-07 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-008 | 23-003-S02-PLG-0005-02 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0 // 15-12-2023 EB Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-012 | 23-003-S02-PLG-0005-06 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S02 | LB | P-23/003-S02 | 7022510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 70225-30-CQF-GDF-EIP-006 | 23-003-S02-PLG-0005-10 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-18 |  | 18-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/003-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70225-30-CQF-QFG-EIP-001 | 23-003-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-09 |  | 09-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-04-2024 Enviado Rev. 2 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-02-2024 Enviado Rev. 1 // 19-04-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/003-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70225-30-CQF-GMI-EIP-002 | 23-003-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-16 |  | 16-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-04-2024 Enviado Rev. 1
P-23/003-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70225-30-CQF-QFO-EIP-001 | 23-003-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/003-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70225-30-CQF-QFH-EIP-001 | 23-003-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-09 |  | 09-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-04-2024 Enviado Rev. 2 // 12-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-02-2024 Enviado Rev. 1 // 19-04-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/003-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70225-30-CQF-QMQ-EIP-002 | 23-003-DOS-0003 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-23 |  | 23-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 11-04-2024 Enviado Rev. 2 // 25-05-2023 Aprobado Rev. 1 // 22-05-2023 Enviado Rev. 1 // 22-05-2023 Com. Menores Rev. 0 // 09-05-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S03 | LB | P-23/002-S03.REV1 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-016 | 23-002-S03-PLG-0005-01 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-29 |  | 29-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-01-2024 Enviado Rev. 1 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-11-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S03 | LB | P-23/002-S03.REV1 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-018 | 23-002-S03-PLG-0005-03 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-29 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-01-2024 Enviado Rev. 1 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 17-01-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S03 | LB | P-23/002-S03.REV1 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-019 | 23-002-S03-PLG-0005-04 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-02-23 | Vuelven a hacer comentarios de aguas abajo los cuales no aplican. -Se soluciona vía email y se sube a eGesdoc 16-2-24 | 23-02-2024 Aprobado Rev. 3 // 16-02-2024 Enviado Rev. 2 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 25-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S03 | LB | P-23/002-S03.REV1 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-12-13 | 2024-03-25 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-017 | 23-002-S03-PLG-0005-02 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-29 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 17-01-2024 Enviado Rev. 1 // 17-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-12-2023 Enviado Rev. 0 // 19-12-2023 enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-006 | 23-002-S02-0005-01 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0 // 15-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-010 | 23-002-S02-0005-05 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-015 | 23-002-S02-0005-10 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-02-07 |  | 07-02-2024 Aprobado Rev. 3 // 29-01-2024 Enviado Rev. 2 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-012 | 23-002-S02-0005-07 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-011 | 23-002-S02-0005-06 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-009 | 23-002-S02-0005-04 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0 // 15-12-2023 EnviadoENEN Rev. 0 // 15-12-2023 EnviadoEN Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-013 | 23-002-S02-0005-08 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-014 | 23-002-S02-0005-09 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-008 | 23-002-S02-0005-03 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S02 | LB | P-23/002-S02 | 7021510910 | TÉCNICAS REUNIDAS - TSK | Caudal | 2023-10-24 | 2023-12-23 | 70215-40-CQF-GDF-EIP-007 | 23-002-S02-0005-02 | CÁLCULOS Y PLANOS | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-19 |  | 19-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-12-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-QFO-EIP-001 | 23-002-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 0
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-QFH-EIP-001 | 23-002-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-09 |  | 09-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-04-2024 Enviado Rev. 2 // 11-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-02-2024 Enviado Rev. 1 // 19-04-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-QMQ-EIP-001 | 23-002-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-03-01 |  | 01-03-2023 Aprobado Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 2 // 25-05-2023 Aprobado Rev. 1 // 22-05-2023 Enviado Rev. 1 // 22-05-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-05-2023 Enviado Rev. 0
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-QFG-EIP-001 | 23-002-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-09 |  | 09-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-04-2024 Enviado Rev. 2 // 11-03-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-02-2024 Enviado Rev. 1 // 19-04-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-GMI-EIP-002 | 23-002-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-23 | Aprobado en eGesdoc, pero no recibimos email de transmittal | 23-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-04-2024 Enviado Rev. 1
P-23/002-S00 | LB | O-22/032 | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-01-02 | 2023-07-21 | 70215-40-CQF-QMQ-EIP-002 | 23-002-DOS-0002 | DOSSIER FINAL DE CALIDAD | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-23 | PDF CORRUPTED, se vuelve a enviar en rev.2 a dia 18-04-24; Aprobado en eGesdoc, pero no recibimos email de transmittal | 23-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 11-04-2024 Enviado Rev. 2 // 25-05-2023 Aprobado Rev. 1 // 22-05-2023 Enviado Rev. 1 // 22-05-2023 Com. Menores Rev. 0 // 08-05-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S07 | LB | P-23/001-S07 | 1040010640-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-04-11 | V-1040010640-0032 | 23-001-S07-ESP-0003-AZ5140 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S07-AZ5140 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 13/03/2025 Aprobado Rev. 1 // 05/02/2025 Enviado Rev. 1 // 03-02-2025 Com. Menores Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-23/001-S07 | LB | P-23/001-S07 | 1040010640-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-04-11 | V-1040010640-0030 | 23-001-S07-ESP-0003-AZ5112 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S07-AZ5112 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2025-10-03 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 03/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 03-02-2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-23/001-S07 | LB | P-23/001-S07 | 1040010640-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-04-11 | V-1040010640-0031 | 23-001-S07-ESP-0003-AZ5123 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S07-AZ5123 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-03 | 02/09/2025 REV. 01 IFC; Correction of acronyms in the plan; Se corrige línea en ERP, su devolución llego el 3/02/25; 07/05/2025 Se sube a egesdoc por cambio en las siglas tags | 03/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 01/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 07/05/2025 Enviado Rev. 1 // 02/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/04/2025 Enviado Rev. 1 // 03-02-2025 Aprobado Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-23/001-S07 | LB | P-23/001-S07 | 1040010640-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-04-11 | V-1040010640-0033 | 23-001-S07-ESP-0003-AZ5178 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S07-AZ5178 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 07/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 17/02/2025 Enviado Rev. 1 // 03-02-2025 Com. Menores Rev. 0 // 09-01-2025 Enviado Rev. 0
P-23/001-S07 | LB | P-23/001-S07 | 1040010640-07 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-12-10 | 2025-04-11 | V-1040010640-0008 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5180- | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA S00-AZ5180 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 7 | 2025-07-01 | 13/05/2025 SE ELIMINAN LAS ANTIGUAS DE 316L // 22/04/2025 ESTABA APROBADO SE VUELVE A ENVIAR PARA ACTUALIZAR LAS VAIANAS DE ÍNCONEL. | 01/07/2025 Aprobado Rev. 7 // 07/05/2025 Enviado Rev. 7 // 07/05/2025 Com. Menores Rev. 6 // 22-4-25 Enviado Rev. 6
P-23/001-S06 | LB | P-23/001-S06 | 1040010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-08-16 | 2024-12-02 | V-1040010640-0025 | 23-001-S06-ESP-0003-AZ5120 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S06-AZ5120 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 2 // 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 15-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-10-2024 Enviado Rev. 1 // 23-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 23-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S06 | LB | P-23/001-S06 | 1040010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-08-16 | 2024-12-02 | V-1040010640-0027 | 23-001-S06-ESP-0003-AZ5123 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S06-AZ5123 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 14-11-2024 Aprobado Rev. 0 // 15-10-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S06 | LB | P-23/001-S06 | 1040010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-08-16 | 2024-12-02 | V-1040010640-0026 | 23-001-S06-ESP-0003-AZ5171 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S03-AZ5171 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-06-12 | ACTUALIZACIÓN DE DATOS // volvieron a cambiar facing les pedimos confirmación pero no contestaroon. Cambia cálculos en la hoja de datos, nos responde la semana del 25/11/2024 con nuevos cálculos; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review; 01/04/25 NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: PDF CORRUPTED | 12/06/2025 Aprobado Rev. 4 // 13/05/2025 Enviado Rev. 4 // 07/05/2025 Com. Menores Rev. 3 // 28/03/2025 Enviado Rev. 3 // 27/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 15-01-2025 Enviado Rev. 2 // 03-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 10-12-2024 Enviado Rev. 1 // 04-10-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 23-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S06 | LB | P-23/001-S06 | 1040010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2024-08-16 | 2024-12-02 | V-1040010640-0028 | 23-001-S06-ESP-0003-ZI5100 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S03-ZI5100 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC; CAMBIAN EL TAG A 413 SIN INFORMAR; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 02/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 02/09/2025 Enviado Rev. 3 // 13/03/2025 Aprobado Rev. 2 // 05/02/2025 Enviado Rev. 2 // 03-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 31-10-2024 Enviado Rev. 1 // 30-10-2024 Com. Menores Rev. 0 // 15-10-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S03 | LB | P-23/001-S03 | 1040010640-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-11-29 | 2023-04-17 | V-1040010640-0020 | 23-001-S03-ESP-0003-AZ5123 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S03-AZ5123 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S03 | LB | P-23/001-S03 | 1040010640-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-11-29 | 2023-04-17 | V-1040010640-0021 | 23-001-S03-ESP-0003-AZ5171 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S03-AZ5171 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 18-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S03 | LB | P-23/001-S03 | 1040010640-03 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-11-29 | 2023-04-17 | V-1040010640-0022 | 23-001-S03-ESP-AZ5140 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S03-AZ5140 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 22-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 10-01-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S02 | LB | P-23/001-S02 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-25 | 2024-02-12 | V-1040010640-0017 | 23-001-S02-ESP-AZ5140 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S02-AZ5140 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 24-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 17-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S02 | LB | P-23/001-S02 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-25 | 2024-02-12 | V-1040010640-0019 | 23-001-S02-ESP-AZ5172 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S02-AZ5172 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 24-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 17-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S02 | LB | P-23/001-S02 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-09-25 | 2024-02-12 | V-1040010640-0018 | 23-001-S02-ESP-AZ5171 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S02-AZ5171 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 24-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 17-10-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0029 | 23-001-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA - RETAINING FLANGES TW - S00 TO S06 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | Sí | Aprobado | 1 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 30-10-2024 Aprobado Rev. // 22-10-2024 Enviado Rev.
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0013 | 23-001-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE 23-001 | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2025-10-14 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 14/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 02/09/2025 Enviado Rev. 4 // 19-03-2024 Aprobado Rev. 3 // 13-02-2024 Enviado Rev. 3 // 23-01-2024 Com. Menores Rev. 3 // 27-10-2023 Enviado Rev. 2 // 24-10-2023 Comentado Rev. 1 // 12-09-2023 Enviado Rev. 1 // 31-08-2023 Comentado Rev. 0 // 13-07-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0016 | 23-001-DWG-0005-AZ5178 | DIMENSIONAL DRAWINGS-S00-AZ5178 | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-01-30 | ESTADO - VOID | 30-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 30-01-2024 Enviado Rev. 1 // 12-09-2023 Comentado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0002 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5112 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5112 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 5 | 2025-11-25 | 20/10/2025 Se vuelve a subir a eGesdoc con la misma revisión, email chandrika; 02/09/2025 REV. 01 IFC | 25/11/2025 Aprobado Rev. 5 // 20/10/2025 Enviado Rev. 5 // 03/10/2025 Com. Menores Rev. 4 // 02/09/2025 Enviado Rev. 4 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3 // 12-09-2023 Comentado Rev. 2 // 02-06-2023 Enviado Rev. 2
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0014 | 23-001-S00-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER 23-001 | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 2 | 2025-09-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/09/2025 Enviado Rev. 2 // 14-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-02-2024 Enviado Rev. 1 // 05-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 20-09-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | VN0110-CN0000-16-LST-0001 | 23-001-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-07-21 |  | 21/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 07/07/2025 Enviado Rev. 1 // 22/07/2024 Com. Mayores Rev. 0 // 04/07/2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0005 | 23-001-S00-ESP-0003-ZI5100 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-ZI5100 | Cálculo y plano | R | EC/SS |  | No | Aprobado | 3 | 2025-10-14 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 14/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 02/09/2025 Enviado Rev. 3 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 2 // 06-10-2023 Enviado Rev. 2
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0034 | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | R | LB |  | No | Aprobado | 1 | 2025-10-27 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 27/10/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 08/04/2025 Aprobado Rev. 0 // 25/03/2025 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0011 | 23-001-PRC-0012 | PACKING AND TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | I | JV | 0 | No | Aprobado | 3 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 01/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 02/09/2025 Enviado Rev. 3 // 11-12-2023 Aprobado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 2 // 12-09-2023 Comentado Rev. 1 // 12-09-2023 Enviado Rev. 1 // 31-08-2023 Comentado Rev. 0 // 13-07-2023 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0003 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5120 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5120 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 8 | 2025-08-14 | 07/07/2025 Lo devuelven indicando que el archivo esta corructo, no es así, se envía email; 20/05/2025 se meten los equipos de s09 y s10 // 13/05/2025 equipos pendientes de compra // Cambia sigla, plano sustituido; 17-12-2024 Se añade nuevo equipo a este suplemento S00; 19/12/2024 Se reclama DOC. Under Review | 14/08/2025 Aprobado Rev. 8 // 15/07/2025 Enviado Rev. 8 // 07/07/2025 Com. Menores Rev. 7 // 13/05/2025 Enviado Rev. 7 // 07/05/2025 Com. Menores Rev. 6 // 17/03/2025 Enviado Rev. 6 // 27/02/2025 ENViado Rev. 5 // 27/02/2025 Com. Menores Rev. 5 // 17-12-2024 Enviado Rev. 5 // 30-04-2024 Aprobado Rev. 4 // 21-03-2023 Enviado Rev. 4 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0015 | 23-001-LIS-0022 | CUSTOMS CLASIFICATIONS 23-001 | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13 |  | 13-07-2023 Aprobado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0024 | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | R | LB | 0 | No | Aprobado | 1 | 2025-11-01 | 02/09/2025 REV. 01 IFC; Entra un nuevo suplemento 06, pendiente de aprobación de planos | 01/11/2025 Aprobado Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 20/08/2024 Eliminado Rev. 0 // 20-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 04-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0012 | 23-001-PRC-0008 | PMI PROCEDURE 23-001 | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 6 | 2025-09-30 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 30/09/2025 Aprobado Rev. 6 // 02/09/2025 Enviado Rev. 6 // 11/07/2025 Aprobado Rev. 5 // 27/06/2025 Enviado Rev. 4 // 23/06/2025 Com. Menores Rev. 3 // 09/06/2025 Enviado Rev. 3 // 17-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 13-12-2023 Enviado Rev. 2 // 11-12-2023 Com. Menores Rev. 1 // 29-09-2023 Enviado Rev. 1
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0009 | 23-001-DOS-0001 | WELDING DOSSIER 23-001 | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-07-02 | 03/06/2025 Se añade los equipos de los nuevos suplementos | 02/07/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/06/2025 Enviado Rev. 4 // 18-06-2024 Aprobado Rev. 3 // 21-05-2024 Enviado Rev. 3 // 29-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 22-01-2024 Enviado Rev. 2 // 11-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 09-10-2023 Enviado Rev. 1
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0006 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5123 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5123 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 4 | 2025-11-03 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 03/11/2025 Aprobado Rev. 4 // 02/09/2025 Enviado Rev. 4 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0010 | 23-001-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTION | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-10-14 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 14/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 02/09/2025 Enviado Rev. 3 // 27-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-04-2024 Enviado Rev. 2 // 04-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 13-02-2024 Enviado Rev. 1 // 31-08-2023 Rechazado Rev. 0 // 31-08-2023 Comentado Rev. 0 // 31-08-2023 Enviado Rev. 0 // 31-08-2023 Comentado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0008 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5180 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5180 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 24-11-2023 Enviado Rev. 3 // 16-11-2023 Comentado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3 // 11-09-2023 Comentado Rev. 2 // 02-06-2023 Enviado Rev. 2
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0001 | 23-001-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R | JM | 15 | No | Enviado | 7 | 2025-09-02 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 02/09/2025 Enviado Rev. 7 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 6 // 01-04-2024 Enviado Rev. 6 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 5 // 21-02-2024 Enviado Rev. 5 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 04-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 29-09-2023 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0004 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5122 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5122 | Cálculo y plano | R | EC/SS |  | No | Aprobado | 5 | 2025-10-14 | 02/09/2025 REV. 01 IFC | 14/10/2025 Aprobado Rev. 5 // 02/09/2025 Enviado Rev. 5 // 12-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 24-11-2023 Enviado Rev. 4 // 16-11-2023 Comentado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0007 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5178 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5178 | Cálculo y plano | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 5 | 2025-11-03 | 02/09/2025 REV. 01 IFC; Ahora la han comprado en el suplemento 04 como AZ5178-TE -0014 (Sin la A). | 03/11/2025 Aprobado Rev. 5 // 02/09/2025 Enviado Rev. 5 // 27-05-2024 Aprobado Rev. 4 // 15-04-2024 Enviado Rev. 4 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 3 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3 // 19-09-2023 Comentado Rev. 2
P-23/001-S00 | LB | O-22/038 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2023-02-06 | 2023-10-04 | V-1040010640-0023 | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | R | JV | 0 | No | Com. Menores | 1 | 2025-10-22 | Entra un nuevo suplemento, pendiente de aprobación de planos | 22/10/2025 Com. Menores Rev. 1 // 02/09/2025 Enviado Rev. 1 // 08-11-2024 Rechazado Rev. 0 // 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-22/082-S01 | LB | P-22/082-S01 | 19162-P23-154R6-EUR-C-V3 MR-048 | WISON ENGINEERING | Caudal | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 19162-EIPSA-D69-J-IN-DWG-0005 | 22-082-S02-DWG | General Arrangement Drawing NMR-601.4 | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-02-20 |  | 20-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-02-2024 Enviado Rev. 0
P-22/082-S01 | LB | P-22/082-S01 | 19162-P23-154R6-EUR-C-V3 MR-048 | WISON ENGINEERING | Caudal | 2024-02-12 | 2024-04-01 | EIPSA-WIS-DPCU-VT-0006-23 | 22-082-S02-CAL-0001 | Calculation Data Sheet NMR-601.2 | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-03 |  | 03-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 19-02-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 13-02-2024 Enviado Rev. 0
P-22/082-S00 | LB | OE-22/031 | 48550-WISON-IN-MR-048 | WISON ENGINEERING | Caudal | 2022-12-15 | 2023-07-03 | 19162-EIPSA-D69-J-IN-VIR-000 | 22-082-DF | Vendor Inspection Record Books | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-04 |  | 04-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-04-2024 Enviado Rev. 1 // 21-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 20-12-2023 Enviado Rev. 0
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0005 | 22-080-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0001 | 22-080-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2023-08-04
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0012 | 22-080-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-12-12 |  | 12-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 27-11-2023 Enviado Rev. 0
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0008 | 22-080-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0003 | 22-080-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0007 | 22-080-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 |  | 22-080-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-16 |  | 16-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 16-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-12-2023 Enviado Rev. 0
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0011 | 22-080-LIS-0002 | RECOMMENDED SPARE PARTS LISTS | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-11-29 |  | 29-11-2023 Aprobado Rev. 2 // 20-11-2023 Enviado Rev. 2 // 17-10-2023 Comentado Rev. 1 // 03-10-2023 Enviado Rev. 1
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0010 | 22-080-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 3 // 12-12-2023 Enviado Rev. 3 // 29-11-2023 Com. Menores Rev. 2 // 20-11-2023 Enviado Rev. 2 // 18-10-2023 Comentado Rev. 1 // 03-10-2023 Enviado Rev. 1
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0004 | 22-080-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-09-11 |  | 11-09-2023 Aprobado Rev. 1 // 20-06-2023 Enviado Rev. 1 // 20-06-2023 Comentado Rev. 0 // 12-05-2023 Enviado Rev. 0
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0006 | 22-080-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0009 | 22-080-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0013 | 22-080-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-01-30 |  | 30-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 25-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 12-12-2023 Enviado Rev. 0
P-22/080-S00 | SS | P-22/080-S00 | 1038010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-03-07 | 2023-11-02 | V-1038010910-0002 | 22-080-CAL-0007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-07-13
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-21 | 21/11/2025 Se envía for CONSTRUCTION | 21/11/2025 Enviado Rev. 0 // 21/11/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/09/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-04-22 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido | 22/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 07/04/2025 Enviado Rev. 3 // 05/02/2025 Aprobado Rev. 2 // 11-12-2024 Enviado Rev. 2 // 06-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 // 26-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0021 | 22-075-ESP-0003-AZ5178 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5178 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0030 | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | R | EC/SS | 15 | No | Aprobado | 0 | 2025-10-23 |  | 23/10/2025 Aprobado Rev. 0 // 17/09/2025 Enviado Rev. 0 // Rev. // Enviado Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0002 | 22-075-PLD-0019 | NAMEPLATE DRAWINGS 22-075 | Nameplate |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-01-23 |  | 23-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 08-01-2024 Enviado Rev. 2
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0027 | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2025-06-09 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido | 09/06/2025 Aprobado Rev. 3 // 07/05/2025 Enviado Rev. 3 // 07/05/2025 Com. Menores Rev. 2 // 19/03/2025 Enviado Rev. 2 // 18/03/2025 Com. Menores Rev. 1 // 09-01-2025 Enviado Rev. 1 // 03-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 10-12-2024 Enviado Rev. 0 // Rev. // 22-04-2024 Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0025 | 22-075-S00-ESP-0003-AZ5123 (NUEVO) | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5123 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 8 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 8 // 03/09/2025 Enviado Rev. 8 // 14/07/2025 Aprobado Rev. 7 // 02/06/2025 Enviado Rev. 7 // 07/05/2025 Com. Menores Rev. 6 // 27/03/2025 Enviado Rev. 6 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 5 // 04/02/2025 Enviado Rev. 5 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 4 // 20-12-2024 Enviado Rev. 4 // 16-01-2024 Aprobado Rev. 3
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0012 | 22-075-VDB-0001 | INDEX VENDOR DATA BOOK 22-075 | Índice | R | JV |  | No | Aprobado | 3 | 2025-10-14 | 04/06/2025 Se añaden nuevos tags | 14/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 31/07/2025 Enviado Rev. 3 // 28/07/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/06/2025 Enviado Rev. 2 // 08-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 18-10-2023 Enviado Rev. 1 // 18-10-2023 Comentado Rev. 0 // 22-09-2023 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010910-0022 | 22-075-S00-ESP-0003-AZ5112 (NUEVO) | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5112 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 6 | 2025-04-09 |  | 09/04/2025 Aprobado Rev. 6 // 21/03/2025 Enviado Rev. 6 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 5 // 04/02/2025 Enviado Rev. 5 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 4 // 20-12-2024 Enviado Rev. 4 // 16-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 13-12-2023 Enviado Rev. 3
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-24 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido | 24/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0020 | 22-075-ESP-0003-AZ5172 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5172 | Cálculo y plano | R | SS |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0029 | 22-075-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 22-075 | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-09-05 | EMAILS ENTRE LB Y DALMA PNDT. ENVÍO; 28/05/2025 Se genera nueva línea vddl por conflicto de fecha | 05/09/2025 Aprobado Rev. 1 // 24/07/2025 Enviado Rev. 1 // 26/06/2025 Aprobado Rev. 0 // 28/05/2025 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0017 | 22-075-ESP-0003-AZ5168 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5168 | Cálculo y plano | R | SS |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0015 | 22-075-ESP-0003-AZ5161 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5161 | Cálculo y plano | R | SS |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | R | JV | 0 | No | Enviado | 0 | 2025-11-24 |  | 24/11/2025 Enviado Rev. 0 // Rev.
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0028 | 22-075-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION 22-075 | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-04-22 |  | 22/04/2025 Aprobado Rev. 1 // 09/04/2025 Enviado Rev. 1 // 09/04/2025 Com. Menores Rev. 0 // 17/02/2025 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0008 | 22-075-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS 22-075 | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-10-04 |  | 04-10-2023 Aprobado Rev. 0 // 04-10-2023 Comentado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0024 | 22-075-S00-ESP-0003-AZ5122 (NUEVO) | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5122 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 7 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 7 // 03/09/2025 Enviado Rev. 7 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 6 // 21/03/2025 Enviado Rev. 6 // 21/02/2025 Com. Mayores Rev. 5 // 04/02/2025 Enviado Rev. 5 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 4 // 20-12-2024 Enviado Rev. 4 // 16-01-2024 Aprobado Rev. 3
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0009 | 22-075-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE 22-075 | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-01-09 |  | 09-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 09-01-2024 Com. Menores Rev. 3 // 09-01-2024 Enviado Rev. 3 // 09-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 29-11-2023 Enviado Rev. 2 // 13-11-2023 Comentado Rev. 1 // 29-09-2023 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0018 | 22-075-ESP-0003-AZ5169 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5169 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0014 | 22-075-ESP-0003-AZ5140 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5140 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 29/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 27/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0011 | 22-075-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER 22-075 | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-03-14 |  | 14-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-02-2024 Enviado Rev. 2 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Enviado Rev. 1 // 30-10-2023 Comentado Rev. 0 // 22-09-2023 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0013 | 22-075-DOS-0001 | WELDING DOSSIER 22-075 | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-04-02 | Rechazan doc. 24-02-2025, indicando que la rev es 01, se vuelve a subir | 02/04/2025 Aprobado Rev. 2 // 17/02/2025 Enviado Rev. 2 // 09-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Enviado Rev. 1 // 05-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-09-2023 Enviado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0016 | 22-075-ESP-0003-AZ5167 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5167 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 09/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 21/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0023 | 22-075-S00-ESP-0003-AZ5120 (NUEVO) | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5120 | Cálculo y plano | R | SS |  | Sí | Aprobado | 6 | 2025-10-14 |  | 14/10/2025 Aprobado Rev. 6 // 03/09/2025 Enviado Rev. 6 // 21/02/2025 Aprobado Rev. 5 // 04/02/2025 Enviado Rev. 5 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 4 // 20-12-2024 Enviado Rev. 4 // 16-01-2024 Aprobado Rev. 3
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0019 | 22-075-ESP-0003-AZ5171 | GENERAL ARRANGEMENT DRAWING FOR MAGNETIC LEVEL GAUGES - UNIT AZ5171 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2025-10-03 |  | 03/10/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 29/04/2025 Aprobado Rev. 3 // 27/03/2025 Enviado Rev. 3 // 21/02/2025 Com. Menores Rev. 2 // 04/02/2025 Enviado Rev. 2 // 06-01-2025 Com. Menores Rev. 1 // 20-12-2024 Enviado Rev. 1
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0010 | 22-075-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE 22-075 | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-12-15 |  | 15-12-2023 Aprobado Rev. 1 // 07-11-2023 Enviado Rev. 1 // 04-10-2023 Comentado Rev. 0
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 6 | 2024-11-06 |  | 06-11-2024 Aprobado Rev. 6 // 02-10-2024 Enviado Rev. 6 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 31-10-2023 Comentado Rev. 2
P-22/075-S00 | LB | O-22/030 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2022-12-09 | 2023-06-27 | V-1040010710-0007 | 22-075-PRC-0008 | PMI PROCEDURE 22-075 | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2024-04-10 |  | 10-04-2024 Aprobado Rev. 2 // 14-02-2024 Enviado Rev. 2 // 08-01-2024 Rechazado Rev. 2 // 08-01-2024 Enviado Rev. 2 // 21-11-2023 Com. Menores Rev. 1 // 29-09-2023 Enviado Rev. 1
P-22/074-S06 | LB | P-22/074-S06 | 1040010910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-02-21 | 2025-04-11 | V-1040010910-0015 | 22-074-S06-CAL-0007 | CALCULATION FOR FE & FO (ARZANAH) - S06 | Cálculos | R | EC | 15 | Sí | Aprobado | 3 | 2025-11-25 | 03/09/2025 REV. AS BUILT; 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; Esperando línea en eGesdoc(SE PIDE VÍA EMAIL); Aceptan línea 26-02-2025 | 25/11/2025 Aprobado Rev. 3 // 29/10/2025 Enviado Rev. 3 // 23/10/2025 Com. Menores Rev. 2 // 23/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 03/09/2025 Enviado Rev. 2 // 24/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 10/06/2025 Enviado Rev. 1 // 14/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 10/06/2025 Enviado Rev. 1 // 27/03/2025 Aprobado Rev. 0 // 26/02/2025 Enviado Rev. 0
P-22/074-S06 | LB | P-22/074-S06 | 1040010910-06 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2025-02-21 | 2025-04-11 | V-1040010910-0016 | 22-074-S06-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 2 | 2025-10-23 | 03/09/2025 REV. AS BUILT; 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; | 23/10/2025 Aprobado Rev. 2 // 03/09/2025 Enviado Rev. 2 // 14/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 10/06/2025 Enviado Rev. 1 // 06/05/2025 Aprobado Rev. 0 // 02/04/2025 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0003 | 22-074-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | Informe |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-08-13 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; | 13/08/2025 Aprobado Rev. 2 // 10/06/2025 Enviado Rev. 2 // 20-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 20-02-2024 Enviado Rev. 1 // 20-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 05-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | VN0076-CN0000-16-PRO-0001 | 22-074-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2025-07-21 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1 | 21/07/2025 Aprobado Rev. 1 // 10/06/2025 Enviado Rev. 1 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 0 // 13-02-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0013 | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-10-03 | 03/09/2025 REV. 01 IFC | 03/10/2025 Aprobado Rev. 3 // 03/09/2025 Enviado Rev. 3 // 25/06/2025 Aprobado Rev. 2 // 09/06/2025 Enviado Rev. 2 // 04/02/2024 Aprobado Rev. 1 // 17-01-2025 Enviado Rev. 1 // 17-01-2025 Com. Menores Rev. 0 // 18-12-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0014 | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R | JV | 0 | No | Rechazado | 1 | 2025-08-13 |  | 13/08/2025 Rechazado Rev. 1 // 27/06/2025 Enviado Rev. 1 // 11/03/2025 Rechazado Rev. 0 // 04/02/2025 Enviado Rev. // Rev. // Enviado Rev.
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0010 | 22-074-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-11-27 |  | 27-11-2024 Aprobado Rev. 3 // 11-11-2024 Enviado Rev. 3 // 06-08-2024 Com. Menores Rev. 2 // 06-08-2024 Aprobado Rev. 2 // 05-07-2024 Enviado Rev. 2 // 17-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 12-04-2024 Enviado Rev. 1 // 07-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 29-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0006 | 22-074-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2025-06-24 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; | 24/06/2025 Aprobado Rev. 3 // 10/06/2025 Enviado Rev. 3 // 14-03-2024 Aprobado Rev. 2 // 20-02-2024 Enviado Rev. 2 // 20-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 08-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0011 | 22-074-LIS-0029 | LIST OF HAZARDOUS GOODS | Catálogo |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-02-06 | NO ESTÁ DEVUELTO PARECE QUE SE ENVÍA PARA INFORMACIÓN | 06-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-02-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0007 | 22-074-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-06-27 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; | 27-06-2024 Aprobado Rev. 2 // 07-05-2024 Enviado Rev. 2 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 30-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 12-02-2024 Enviado Rev. 1 // 07-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 08-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2024-12-12 |  | 12-12-2024 Aprobado Rev. 3 // 20-11-2024 Enviado Rev. 3 // 18-11-2024 Com. Menores Rev. 2 // 16-10-2024 Enviado Rev. 2 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 22-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0005 | 22-074-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2024-01-08 | NO ESTÁ DEVUELTO PARECE QUE SE ENVÍA PARA INFORMACIÓN | 08-01-2024 Aprobado Rev. 0 // 08-01-2024 APROBADO Rev. 0 // 08-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0002 | 22-074-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH WEIGHT FOR FE & FO (ARZANAH) | Planos | R | SS | 15 | Sí | Aprobado | 4 | 2025-11-25 | 03/09/2025 REV. AS BUILT; | 25/11/2025 Aprobado Rev. 4 // 03/09/2025 Enviado Rev. 4 // 23-08-2024 Aprobado Rev. 3 // 19-07-2024 Enviado Rev. 3 // 12-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 29-05-2024 Enviado Rev. 2 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 22-03-2024 Enviado Rev. 1 // 22-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 05-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0008 | 22-074-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2025-07-21 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1; | 21/07/2025 Aprobado Rev. 2 // 10/06/2025 Enviado Rev. 2 // 07-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-00001 | 22-074-CAL-0007 | CALCULATION FOR FE & FO (ARZANAH) | Cálculos | R | SS |  | Sí | Aprobado | 5 | 2025-10-14 | 03/09/2025 REV. AS BUILT; Se encuentra en egesdoc NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: Document corrupted, please re-upload accordingly ; Se resube el archivo 03/04/2024 no se encuentra email de fallo en la carga del archivo ; Rev. C01 NO ACEPTADA, SE CAMBIA A REV. 01 Y SE VUELVE A RESUBIR 04/04/2024; 12/07/2024 LO RECHAZAN PDF CORRUPTED, SE RESUBE | 14/10/2025 Aprobado Rev. 5 // 03/09/2025 Enviado Rev. 5 // 06-08-2024 Aprobado Rev. 4 // 08-07-2024 Enviado Rev. 4 // 08-07-2024 Com. Menores Rev. 3 // 24-05-2024 Enviado Rev. 3 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 2 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 01-03-2024 Enviado Rev. 2 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 19-01-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 20-12-2023 Enviado Rev. 0
P-22/074-S00 | LB | O-22/028 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-22 | 2023-07-10 | V-1040010910-0004 | 22-074-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R | JV | 15 | No | Enviado | 3 | 2025-09-05 | 10/06/2025 Nos indican que se suba IFC y en Revision 1 | 05/09/2025 Enviado Rev. 3 // 13/08/2025 Com. Menores Rev. 2 // 10/06/2025 Enviado Rev. 2 // 18-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-02-2024 Enviado Rev. 1 // 15-02-2024 Com. Menores Rev. 1 // 05-01-2024 Enviado Rev. 0
P-22/054-S01 | LB | O-22/019 | 1016041092 Suppl:05 Restrictions orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0256 | 22-054-S00-ESP-010 | D2-RO -0018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S01 | LB | O-22/019 | 1016041092 Suppl:05 Restrictions orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0259 | 22-054-S01-ESP-002 | D2-RO -0015 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-02
P-22/054-S01 | LB | O-22/019 | 1016041092 Suppl:05 Restrictions orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0260 | 22-054-S01-ESP-003 | D2-RO -0016 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-02
P-22/054-S01 | LB | O-22/019 | 1016041092 Suppl:05 Restrictions orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0261 | 22-054-S01-ESP-004 | D2-RO -0017 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-02
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0253 | 22-054-S00-ESP-007 | D1-RO -0056 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0252 | 22-054-S00-ESP-006 | D1-RO -0055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0251 | 22-054-S00-ESP-005 | D1-RO -0054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0250 | 22-054-S00-ESP-004 | D1-RO -0053 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0248 | 22-054-S00-ESP-002 | D1-RO -0051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0247 | 22-054-S00-ESP-001 | D1-RO -0050 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0249 | 22-054-S00-ESP-003 | D1-RO -0052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0257 | 22-054-S00-ESP-011 | CF-RO -0304 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0255 | 22-054-S00-ESP-009 | D1-RO -0058 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0254 | 22-054-S00-ESP-008 | D1-RO -0057 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/054-S00 | LB | O-22/016 | 101601092 Suppl 04 Restriction orifices | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-09-01 | 2023-04-29 | V-1016010920-0258 | 22-054-S01-ESP-001 | D2-RO -0014 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0181 | 22-037-ESP-0003-S00-184 | T72-21-FO -1289 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0175 | 22-037-ESP-0003-S00-178 | T72-21-FO -1283 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0176 | 22-037-ESP-0003-S00-179 | T72-21-FO -1284 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0177 | 22-037-ESP-0003-S00-180 | T72-21-FO -1285 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0178 | 22-037-ESP-0003-S00-181 | T72-21-FO -1286 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0180 | 22-037-ESP-0003-S00-182 | T72-21-FO -1287 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0179 | 22-037-ESP-0003-S00-183 | T72-21-FO -1288 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0154 | 22-037-ESP-0003-S00-156 | T72-21-FO -1261 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0185 | 22-037-ESP-0003-S00-187 | T72-21-FO -1292 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0182 | 22-037-ESP-0003-S00-185 | T72-21-FO -1290 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0183 | 22-037-ESP-0003-S00-186 | T72-21-FO -1291 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0173 | 22-037-ESP-0003-S00-176 | T72-21-FO -1281 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0184 | 22-037-ESP-0003-S00-188 | T72-21-FO -1293 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0186 | 22-037-ESP-0003-S00-189 | T72-21-FO -1294 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0187 | 22-037-ESP-0003-S00-190 | T72-21-FO -1295 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0188 | 22-037-ESP-0003-S00-191 | T72-21-FO -1296 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0189 | 22-037-ESP-0003-S00-192 | T72-21-FO -1297 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0174 | 22-037-ESP-0003-S00-177 | T72-21-FO -1282 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0172 | 22-037-ESP-0003-S00-174 | T72-21-FO -1279 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0171 | 22-037-ESP-0003-S00-175 | T72-21-FO -1280 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0162 | 22-037-ESP-0003-S00-165 | T72-21-FO -1270 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0155 | 22-037-ESP-0003-S00-158 | T72-21-FO -1263 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0156 | 22-037-ESP-0003-S00-159 | T72-21-FO -1264 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0157 | 22-037-ESP-0003-S00-160 | T72-21-FO -1265 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0158 | 22-037-ESP-0003-S00-161 | T72-21-FO -1266 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0159 | 22-037-ESP-0003-S00-162 | T72-21-FO -1267 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0160 | 22-037-ESP-0003-S00-163 | T72-21-FO -1268 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0161 | 22-037-ESP-0003-S00-164 | T72-21-FO -1269 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0163 | 22-037-ESP-0003-S00-166 | T72-21-FO -1271 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0191 | 22-037-ESP-0003-S00-194 | T72-21-FO -1299 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0164 | 22-037-ESP-0003-S00-167 | T72-21-FO -1272 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0165 | 22-037-ESP-0003-S00-168 | T72-21-FO -1273 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0166 | 22-037-ESP-0003-S00-169 | T72-21-FO -1274 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0167 | 22-037-ESP-0003-S00-170 | T72-21-FO -1275 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0169 | 22-037-ESP-0003-S00-171 | T72-21-FO -1276 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0168 | 22-037-ESP-0003-S00-172 | T72-21-FO -1277 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0170 | 22-037-ESP-0003-S00-173 | T72-21-FO -1278 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0190 | 22-037-ESP-0003-S00-193 | T72-21-FO -1298 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0193 | 22-037-ESP-0003-S00-197 | T72-21-FO -1302 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0192 | 22-037-ESP-0003-S00-195 | T72-21-FO -1300 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0222 | 22-037-ESP-0003-S00-225 | T72-21-FO -1330 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0215 | 22-037-ESP-0003-S00-218 | T72-21-FO -1323 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0216 | 22-037-ESP-0003-S00-219 | T72-21-FO -1324 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0218 | 22-037-ESP-0003-S00-220 | T72-21-FO -1325 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0217 | 22-037-ESP-0003-S00-221 | T72-21-FO -1326 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0220 | 22-037-ESP-0003-S00-222 | T72-21-FO -1327 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0219 | 22-037-ESP-0003-S00-223 | T72-21-FO -1328 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0221 | 22-037-ESP-0003-S00-224 | T72-21-FO -1329 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0224 | 22-037-ESP-0003-S00-226 | T72-21-FO -1331 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0213 | 22-037-ESP-0003-S00-216 | T72-21-FO -1321 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0223 | 22-037-ESP-0003-S00-227 | T72-21-FO -1332 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0226 | 22-037-ESP-0003-S00-228 | T72-21-FO -1333 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0225 | 22-037-ESP-0003-S00-229 | T72-21-FO -1334 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0227 | 22-037-ESP-0003-S00-230 | T72-21-FO -1335 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0228 | 22-037-ESP-0003-S00-231 | T72-21-FO -1336 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0229 | 22-037-ESP-0003-S00-232 | T72-21-FO -1337 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0230 | 22-037-ESP-0003-S00-233 | T72-21-FO -1338 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0214 | 22-037-ESP-0003-S00-217 | T72-21-FO -1322 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0212 | 22-037-ESP-0003-S00-215 | T72-21-FO -1320 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0194 | 22-037-ESP-0003-S00-196 | T72-21-FO -1301 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0202 | 22-037-ESP-0003-S00-205 | T72-21-FO -1310 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0195 | 22-037-ESP-0003-S00-198 | T72-21-FO -1303 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0196 | 22-037-ESP-0003-S00-199 | T72-21-FO -1304 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-29
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0197 | 22-037-ESP-0003-S00-200 | T72-21-FO -1305 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0198 | 22-037-ESP-0003-S00-201 | T72-21-FO -1306 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0199 | 22-037-ESP-0003-S00-202 | T72-21-FO -1307 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0200 | 22-037-ESP-0003-S00-203 | T72-21-FO -1308 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0201 | 22-037-ESP-0003-S00-204 | T72-21-FO -1309 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0203 | 22-037-ESP-0003-S00-206 | T72-21-FO -1311 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0211 | 22-037-ESP-0003-S00-214 | T72-21-FO -1319 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0204 | 22-037-ESP-0003-S00-207 | T72-21-FO -1312 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0206 | 22-037-ESP-0003-S00-208 | T72-21-FO -1313 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0205 | 22-037-ESP-0003-S00-209 | T72-21-FO -1314 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0207 | 22-037-ESP-0003-S00-210 | T72-21-FO -1315 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0208 | 22-037-ESP-0003-S00-211 | T72-21-FO -1316 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0209 | 22-037-ESP-0003-S00-212 | T72-21-FO -1317 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0210 | 22-037-ESP-0003-S00-213 | T72-21-FO -1318 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0153 | 22-037-ESP-0003-S00-157 | T72-21-FO -1262 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0291 | 22-037-ESP-0003-S00-294 | T83-80-FO -0011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0150 | 22-037-ESP-0003-S00-155 | T72-21-FO -1260 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0311 | 22-037-ESP-0003-S00-105 | T72-21-FO -1037 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0102 | 22-037-ESP-0003-S00-096 | T72-21-FO -1007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0103 | 22-037-ESP-0003-S00-098 | T72-21-FO -1020 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0106 | 22-037-ESP-0003-S00-099 | T72-21-FO -1024 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0108 | 22-037-ESP-0003-S00-100 | T72-21-FO -1025 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0110 | 22-037-ESP-0003-S00-102 | T72-21-FO -1033 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0093 | 22-037-ESP-0003-S00-103 | T72-21-FO -1034 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0112 | 22-037-ESP-0003-S00-104 | T72-21-FO -1035 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0096 | 22-037-ESP-0003-S00-106 | T72-21-FO -1038 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0097 | 22-037-ESP-0003-S00-094 | T72-20-FO -0009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0113 | 22-037-ESP-0003-S00-107 | T72-21-FO -1039 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0098 | 22-037-ESP-0003-S00-108 | T72-21-FO -1041 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0312 | 22-037-ESP-0003-S00-109 | T72-21-FO -1042 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0101 | 22-037-ESP-0003-S00-113 | T72-21-FO -1062 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0119 | 22-037-ESP-0003-S00-114 | T72-21-FO -1078 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0104 | 22-037-ESP-0003-S00-115 | T72-21-FO -1096 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0105 | 22-037-ESP-0003-S00-116 | T72-21-FO -1097 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0099 | 22-037-ESP-0003-S00-095 | T72-20-FO -0019 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0309 | 22-037-ESP-0003-S00-093 | T72-20-FO -0008 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0122 | 22-037-ESP-0003-S00-119 | T72-21-FO -1134 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0082 | 22-037-ESP-0003-S00-088 | T70-07-FO -1200 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0231 | 22-037-ESP-0003-S00-235 | T72-21-FO -1340 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0091 | 22-037-ESP-0003-S00-082 | T70-06-FO -1551 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0078 | 22-037-ESP-0003-S00-083 | T70-06-FO -1552 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0094 | 22-037-ESP-0003-S00-084 | T70-06-FO -1553 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0092 | 22-037-ESP-0003-S00-085 | T70-06-FO -1568 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0306 | 22-037-ESP-0003-S00-086 | T70-07-FO -1002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0080 | 22-037-ESP-0003-S00-087 | T70-07-FO -1006 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0095 | 22-037-ESP-0003-S00-089 | T70-07-FO -1201 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0308 | 22-037-ESP-0003-S00-092 | T72-20-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0085 | 22-037-ESP-0003-S00-090 | T70-07-FO -1202 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0044 | 22-037-ESP-0003-S00-048 | T70-03-FO -1200 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0051 | 22-037-ESP-0003-S00-038 | T70-03-FO -1130 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0055 | 22-037-ESP-0003-S00-044 | T70-03-FO -1148 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-03 | 04/08/2022 F - REVIEWED WITHOUT COMMENTS | 03-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0058 | 22-037-ESP-0003-S00-063 | T70-04-FO -1204 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-03 |  | 03-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0067 | 22-037-ESP-0003-S00-054 | T70-03-FO -1214 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0090 | 22-037-ESP-0003-S00-091 | T72-20-FO -0006 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0120 | 22-037-ESP-0003-S00-117 | T72-21-FO -1098 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0133 | 22-037-ESP-0003-S00-126 | T72-21-FO -1191 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0152 | 22-037-ESP-0003-S00-154 | T72-21-FO -1259 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0124 | 22-037-ESP-0003-S00-121 | T72-21-FO -1142 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 03-10-2024 Enviado Rev. 3
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0142 | 22-037-ESP-0003-S00-148 | T72-21-FO -1253 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-29
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0100 | 22-037-ESP-0003-S00-111 | T72-21-FO -1047 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0107 | 22-037-ESP-0003-S00-118 | T72-21-FO -1110 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0109 | 22-037-ESP-0003-S00-120 | T72-21-FO -1138 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0111 | 22-037-ESP-0003-S00-122 | T72-21-FO -1147 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0115 | 22-037-ESP-0003-S00-110 | T72-21-FO -1045 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0117 | 22-037-ESP-0003-S00-112 | T72-21-FO -1059 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0126 | 22-037-ESP-0003-S00-123 | T72-21-FO -1151 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0145 | 22-037-ESP-0003-S00-146 | T72-21-FO -1251 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0129 | 22-037-ESP-0003-S00-124 | T72-21-FO -1163 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0130 | 22-037-ESP-0003-S00-125 | T72-21-FO -1166 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 03-10-2024 Enviado Rev. 3
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0140 | 22-037-ESP-0003-S00-149 | T72-21-FO -1254 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0148 | 22-037-ESP-0003-S00-150 | T72-21-FO -1255 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0151 | 22-037-ESP-0003-S00-151 | T72-21-FO -1256 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0149 | 22-037-ESP-0003-S00-152 | T72-21-FO -1257 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0147 | 22-037-ESP-0003-S00-153 | T72-21-FO -1258 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0146 | 22-037-ESP-0003-S00-147 | T72-21-FO -1252 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0138 | 22-037-ESP-0003-S00-145 | T72-21-FO -1250 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0114 | 22-037-ESP-0003-S00-127 | T72-21-FO -1192 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0131 | 22-037-ESP-0003-S00-135 | T72-21-FO -1240 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0116 | 22-037-ESP-0003-S00-128 | T72-21-FO -1193 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0118 | 22-037-ESP-0003-S00-129 | T72-21-FO -1194 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0136 | 22-037-ESP-0003-S00-130 | T72-21-FO -1195 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0137 | 22-037-ESP-0003-S00-131 | T72-21-FO -1196 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0139 | 22-037-ESP-0003-S00-132 | T72-21-FO -1197 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0121 | 22-037-ESP-0003-S00-133 | T72-21-FO -1238 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0141 | 22-037-ESP-0003-S00-134 | T72-21-FO -1239 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0123 | 22-037-ESP-0003-S00-136 | T72-21-FO -1241 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0144 | 22-037-ESP-0003-S00-144 | T72-21-FO -1249 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0125 | 22-037-ESP-0003-S00-137 | T72-21-FO -1242 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0128 | 22-037-ESP-0003-S00-138 | T72-21-FO -1243 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0127 | 22-037-ESP-0003-S00-139 | T72-21-FO -1244 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0143 | 22-037-ESP-0003-S00-140 | T72-21-FO -1245 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0132 | 22-037-ESP-0003-S00-141 | T72-21-FO -1246 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0134 | 22-037-ESP-0003-S00-142 | T72-21-FO -1247 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0135 | 22-037-ESP-0003-S00-143 | T72-21-FO -1248 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-14
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0232 | 22-037-ESP-0003-S00-234 | T72-21-FO -1339 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0018 | 22-037-ESP-0003-S00-022 | T70-03-FO -1022 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0234 | 22-037-ESP-0003-S00-236 | T72-21-FO -1341 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0023 | 22-037-ESP-0003-S00-011 | T70-02-FO -1011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-01
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0032 | 22-037-ESP-0003-S00-019 | T70-03-FO -1012 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0013 | 22-037-ESP-0003-S00-018 | T70-03-FO -1011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0011 | 22-037-ESP-0003-S00-016 | T70-03-FO -1004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0028 | 22-037-ESP-0003-S00-015 | T70-03-FO -1003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0009 | 22-037-ESP-0003-S00-014 | T70-03-FO -1002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0025 | 22-037-ESP-0003-S00-013 | T70-03-FO -1001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0007 | 22-037-ESP-0003-S00-012 | T70-02-FO -5011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-01-12
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0021 | 22-037-ESP-0003-S00-010 | T70-02-FO -0049 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0016 | 22-037-ESP-0003-S00-021 | T70-03-FO -1021 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0019 | 22-037-ESP-0003-S00-009 | T70-02-FO -0022 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-12
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0057 | 22-037-ESP-0003-S00-046 | T70-03-FO -1158 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0005 | 22-037-ESP-0003-S00-001 | T70-00-FO -0003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0002 | 22/037-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0001 | 22/037-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2023-08-29
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0004 | 22/037-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0003 | 22/037-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0036 | 22-037-ESP-0003-S00-020 | T70-03-FO -1013 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0038 | 22-037-ESP-0003-S00-023 | T70-03-FO -1023 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0029 | 22-037-ESP-0003-S00-033 | T70-03-FO -1069 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0008 | 22-037-ESP-0003-S00-003 | T70-01-FO -0002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-04 |  | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0030 | 22-037-ESP-0003-S00-017 | T70-03-FO -1007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0024 | 22-037-ESP-0003-S00-028 | T70-03-FO -1047 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0020 | 22-037-ESP-0003-S00-024 | T70-03-FO -1033 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0015 | 22-037-ESP-0003-S00-007 | T70-01-FO -0010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0014 | 22-037-ESP-0003-S00-006 | T70-01-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-04 |  | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0407 | 22/037-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-28 | Nuevo suplemento P-24/040; Se encuentra en estado FINAL en eGesdoc for INF | 28-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 02-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0012 | 22-037-ESP-0003-S00-005 | T70-01-FO -0005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-04 |  | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0409 | 22/037-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-28 |  | 28-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 07-11-2024 Enviado Rev. 1 // 29-09-2023 Aprobado Rev. 0 // 24-07-2023 Enviado Rev. 0
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0040 | 22-037-ESP-0003-S00-025 | T70-03-FO -1036 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0006 | 22-037-ESP-0003-S00-002 | T70-01-FO -0001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-04 |  | 04-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0027 | 22-037-ESP-0003-S00-032 | T70-03-FO -1068 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0045 | 22-037-ESP-0003-S00-031 | T70-03-FO -1067 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0026 | 22-037-ESP-0003-S00-030 | T70-03-FO -1066 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0043 | 22-037-ESP-0003-S00-029 | T70-03-FO -1065 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0041 | 22-037-ESP-0003-S00-027 | T70-03-FO -1038 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0022 | 22-037-ESP-0003-S00-026 | T70-03-FO -1037 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-22
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0017 | 22-037-ESP-0003-S00-008 | T70-02-FO -0015 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-12
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0059 | 22-037-ESP-0003-S00-047 | T70-03-FO -1160 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0062 | 22-037-ESP-0003-S00-049 | T70-03-FO -1201 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0076 | 22-037-ESP-0003-S00-081 | T70-06-FO -1550 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0068 | 22-037-ESP-0003-S00-073 | T70-06-FO -1518 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0084 | 22-037-ESP-0003-S00-074 | T70-06-FO -1526 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0070 | 22-037-ESP-0003-S00-075 | T70-06-FO -1527 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0086 | 22-037-ESP-0003-S00-076 | T70-06-FO -1528 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0072 | 22-037-ESP-0003-S00-077 | T70-06-FO -1529 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-02-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0088 | 22-037-ESP-0003-S00-078 | T70-06-FO -1530 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0074 | 22-037-ESP-0003-S00-079 | T70-06-FO -1531 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0052 | 22-037-ESP-0003-S00-058 | T70-04-FO -1028 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-03 | 04/10/2022 F - REVIEWED WITHOUT COMMENTS | 03-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0046 | 22-037-ESP-0003-S00-050 | T70-03-FO -1210 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0408 | 22/037-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-11-07 | Nuevo suplemento P-24/040 | 07-11-2024 Aprobado Rev. 1 // 02-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0310 | 22-037-ESP-0003-S00-101 | T72-21-FO -1032 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0293 | 22-037-ESP-0003-S00-296 | T83-81-FO -1019 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0267 | 22-037-ESP-0003-S00-271 | T74-42-FO -0002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0241 | 22-037-ESP-0003-S00-244 | T72-21-FO -1375 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0087 | 22-037-ESP-0003-S00-097 | T72-21-FO -1011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0037 | 22-037-ESP-0003-S00-041 | T70-03-FO -1135 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0083 | 22-037-ESP-0003-S00-072 | T70-05-FO -1163 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0066 | 22-037-ESP-0003-S00-071 | T70-05-FO -1162 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0081 | 22-037-ESP-0003-S00-070 | T70-05-FO -1066 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0064 | 22-037-ESP-0003-S00-069 | T70-05-FO -1065 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0063 | 22-037-ESP-0003-S00-051 | T70-03-FO -1211 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0048 | 22-037-ESP-0003-S00-052 | T70-03-FO -1212 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0065 | 22-037-ESP-0003-S00-053 | T70-03-FO -1213 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0050 | 22-037-ESP-0003-S00-055 | T70-03-FO -1215 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0069 | 22-037-ESP-0003-S00-056 | T70-03-FO -1222 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0307 | 22-037-ESP-0003-S00-057 | T70-04-FO -1003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-01
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0071 | 22-037-ESP-0003-S00-059 | T70-04-FO -1200 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-13
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0054 | 22-037-ESP-0003-S00-060 | T70-04-FO -1201 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-13
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0056 | 22-037-ESP-0003-S00-061 | T70-04-FO -1202 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-10-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0073 | 22-037-ESP-0003-S00-062 | T70-04-FO -1203 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-10-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0075 | 22-037-ESP-0003-S00-064 | T70-04-FO -1205 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-13
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0060 | 22-037-ESP-0003-S00-065 | T70-05-FO -1044 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0077 | 22-037-ESP-0003-S00-066 | T70-05-FO -1054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0061 | 22-037-ESP-0003-S00-067 | T70-05-FO -1057 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0079 | 22-037-ESP-0003-S00-068 | T70-05-FO -1058 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-17
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0010 | 22-037-ESP-0003-S00-004 | T70-01-FO -0004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-11-07 |  | 07-11-2024 Aprobado Rev. 2 // 28-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0089 | 22-037-ESP-0003-S00-080 | T70-06-FO -1549 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0047 | 22-037-ESP-0003-S00-034 | T70-03-FO -1070 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0262 | 22-037-ESP-0003-S00-265 | T74-40-FO -0016 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0246 | 22-037-ESP-0003-S00-249 | T72-21-FO -1542 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0247 | 22-037-ESP-0003-S00-250 | T72-21-FO -1543 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0250 | 22-037-ESP-0003-S00-253 | T73-33-FO -1021 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 3 // 03-10-2024 Enviado Rev. 3
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0251 | 22-037-ESP-0003-S00-255 | T73-33-FO -1066 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0252 | 22-037-ESP-0003-S00-254 | T73-33-FO -1041 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0255 | 22-037-ESP-0003-S00-259 | T74-40-FO -0004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0258 | 22-037-ESP-0003-S00-260 | T74-40-FO -0005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0263 | 22-037-ESP-0003-S00-266 | T74-40-FO -0018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0243 | 22-037-ESP-0003-S00-246 | T72-21-FO -1523 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0264 | 22-037-ESP-0003-S00-267 | T74-40-FO -0019 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0265 | 22-037-ESP-0003-S00-268 | T74-40-FO -0020 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0266 | 22-037-ESP-0003-S00-269 | T74-40-FO -0038 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0268 | 22-037-ESP-0003-S00-270 | T74-40-FO -0042 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0269 | 22-037-ESP-0003-S00-273 | T74-42-FO -0005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0271 | 22-037-ESP-0003-S00-274 | T74-42-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0272 | 22-037-ESP-0003-S00-275 | T74-42-FO -0009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0244 | 22-037-ESP-0003-S00-247 | T72-21-FO -1540 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 1 // 03-10-2024 Enviado Rev. 1
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0242 | 22-037-ESP-0003-S00-245 | T72-21-FO -1522 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0276 | 22-037-ESP-0003-S00-278 | T74-43-FO -0003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0245 | 22-037-ESP-0003-S00-248 | T72-21-FO -1541 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0049 | 22-037-ESP-0003-S00-035 | T70-03-FO -1071 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-13
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0236 | 22-037-ESP-0003-S00-238 | T72-21-FO -1343 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0235 | 22-037-ESP-0003-S00-239 | T72-21-FO -1344 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0238 | 22-037-ESP-0003-S00-240 | T72-21-FO -1345 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0237 | 22-037-ESP-0003-S00-241 | T72-21-FO -1346 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0240 | 22-037-ESP-0003-S00-242 | T72-21-FO -1347 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0239 | 22-037-ESP-0003-S00-243 | T72-21-FO -1348 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0248 | 22-037-ESP-0003-S00-251 | T73-32-FO -1010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0261 | 22-037-ESP-0003-S00-264 | T74-40-FO -0015 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-15
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0249 | 22-037-ESP-0003-S00-252 | T73-32-FO -1081 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0253 | 22-037-ESP-0003-S00-256 | T73-33-FO -1082 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0254 | 22-037-ESP-0003-S00-257 | T73-33-FO -1083 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0256 | 22-037-ESP-0003-S00-258 | T73-33-FO -1084 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-28
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0257 | 22-037-ESP-0003-S00-261 | T74-40-FO -0010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0260 | 22-037-ESP-0003-S00-262 | T74-40-FO -0012 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0259 | 22-037-ESP-0003-S00-263 | T74-40-FO -0014 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0273 | 22-037-ESP-0003-S00-276 | T74-42-FO -0010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0233 | 22-037-ESP-0003-S00-237 | T72-21-FO -1342 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0277 | 22-037-ESP-0003-S00-280 | T74-43-FO -0005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0275 | 22-037-ESP-0003-S00-279 | T74-43-FO -0004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0301 | 22-037-ESP-0003-S00-304 | T83-81-FO -1725 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-03-01
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0303 | 22-037-ESP-0003-S00-305 | T83-81-FO -1726 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0302 | 22-037-ESP-0003-S00-306 | T83-81-FO -1754 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-01
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0304 | 22-037-ESP-0003-S00-307 | T83-81-FO -1774 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-01
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0305 | 22-037-ESP-0003-S00-308 | T83-81-FO -1780 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0270 | 22-037-ESP-0003-S00-272 | T74-42-FO -0003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0274 | 22-037-ESP-0003-S00-277 | T74-43-FO -0001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0281 | 22-037-ESP-0003-S00-283 | T74-43-FO -0023 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0300 | 22-037-ESP-0003-S00-303 | T83-81-FO -1427 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0292 | 22-037-ESP-0003-S00-295 | T83-81-FO -1002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-10-07 |  | 07-10-2024 Aprobado Rev. 2 // 03-10-2024 Enviado Rev. 2
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0042 | 22-037-ESP-0003-S00-045 | T70-03-FO -1153 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0031 | 22-037-ESP-0003-S00-036 | T70-03-FO -1072 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-13
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0053 | 22-037-ESP-0003-S00-042 | T70-03-FO -1141 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0035 | 22-037-ESP-0003-S00-040 | T70-03-FO -1132 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0034 | 22-037-ESP-0003-S00-039 | T70-03-FO -1131 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0033 | 22-037-ESP-0003-S00-037 | T70-03-FO -1100 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-27
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0278 | 22-037-ESP-0003-S00-281 | T74-43-FO -0006 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0039 | 22-037-ESP-0003-S00-043 | T70-03-FO -1142 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0299 | 22-037-ESP-0003-S00-302 | T83-81-FO -1426 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0287 | 22-037-ESP-0003-S00-290 | T74-44-FO -0009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0279 | 22-037-ESP-0003-S00-282 | T74-43-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0282 | 22-037-ESP-0003-S00-284 | T74-43-FO -0054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0280 | 22-037-ESP-0003-S00-285 | T74-43-FO -0055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0283 | 22-037-ESP-0003-S00-286 | T74-43-FO -0057 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-16
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0284 | 22-037-ESP-0003-S00-287 | T74-44-FO -0006 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0285 | 22-037-ESP-0003-S00-288 | T74-44-FO -0007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-03
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0298 | 22-037-ESP-0003-S00-301 | T83-81-FO -1196 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0286 | 22-037-ESP-0003-S00-289 | T74-44-FO -0008 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-19
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0288 | 22-037-ESP-0003-S00-291 | T83-80-FO -0008 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-21
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0289 | 22-037-ESP-0003-S00-292 | T83-80-FO -0009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0290 | 22-037-ESP-0003-S00-293 | T83-80-FO -0010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-11-07
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0295 | 22-037-ESP-0003-S00-297 | T83-81-FO -1148 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-01-02
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0294 | 22-037-ESP-0003-S00-298 | T83-81-FO -1167 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-12-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0296 | 22-037-ESP-0003-S00-299 | T83-81-FO -1185 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-03-09
P-22/037-S00 | LB | O-20/032 | 1023010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-12 | 2023-01-07 | V-1023010920-0297 | 22-037-ESP-0003-S00-300 | T83-81-FO -1195 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-10-20
P-22/007-S04 | LB | P-22/007-S04 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-08-29 | 2023-04-26 | V-1033010640-0021 | 22-007-S04-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TT -19648 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-10-03
P-22/007-S03 | LB | P-22/007-S03 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-06-22 | 2023-02-17 | V-1033010640-0015 | 22-007-S03-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TT -06431 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-01
P-22/007-S03 | LB | P-22/007-S03 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-06-22 | 2023-02-17 | V-1033010640-0016 | 22-007-S03-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TZT -72140A | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-11-29
P-22/007-S03 | LB | P-22/007-S03 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-06-22 | 2023-02-17 | V-1033010640-0017 | 22-007-S03-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TT -80020 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-16
P-22/007-S02 | LB | P-22/007-S02 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-30 | 2023-01-25 | V-1033010640-0012 | 22-007-S02-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TT -72524 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-07-21
P-22/007-S02 | LB | P-22/007-S02 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-30 | 2023-01-25 | V-1033010640-0011 | 22-007-S02-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TT -03432 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-07-05
P-22/007-S02 | LB | P-22/007-S02 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-30 | 2023-01-25 | V-1033010640-0013 | 22-007-S02-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TT -83003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-07-05
P-22/007-S01 | LB | P-22/007-S01 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-22 | 2022-10-20 | V-1033010640-0005 | 22-007-S01-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TT -01618 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-23
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0024 | 22-007-CER-0009 | SAFETY INTEGRITY LEVEL CERTIFICATE | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-30
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0018 | 22-007-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-09-01
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0027 | 22-007-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-03-23 |  | 23-03-2023 Aprobado Rev. 0 // 15-03-2023 Enviado Rev. 0
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0008 | 22-007-PRC-0008 | PMI PROCEDURE | PMI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-03-22
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0019 | 22-007-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-09-01
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0010 | 22-007-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-06-13
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0022 | 22-007-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-25
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0023 | 22-007-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-29
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0025 | 22-007-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-25
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0006 | 22-007-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2023-03-15
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0001 | 22-007-S00-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TT -80018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-26
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0004 | 22-007-S00-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TT -70528 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-07-05
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0003 | 22-007-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-06
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0007 | 22-007-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-26
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0002 | 22-007-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-07
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0009 | 22-007-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-31
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0020 | 22-007-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-19
P-22/007-S00 | LB | O-21/052 | 1033010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-11 | 2022-10-09 | V-1033010640-0026 | 22-007-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-25
P-22/006-S03 | LB | P-22/006-S03 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-06-20 | 2023-02-15 | V-1033010610-0014 | 22-006-S03-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TG -81560 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-09-01
P-22/006-S03 | LB | P-22/006-S03 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-06-20 | 2023-02-15 | V-1033010610-0015 | 22-006-S03-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TG -79009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-16
P-22/006-S02 | LB | P-22/006-S02 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-13 | 2023-01-08 | V-1033010610-0009 | 22-006-S02-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TI -01179 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-06-21
P-22/006-S02 | LB | P-22/006-S02 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-13 | 2023-01-08 | V-1033010610-0010 | 22-006-S02-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TG -70068 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-06-30
P-22/006-S02 | LB | P-22/006-S02 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-05-13 | 2023-01-08 | V-1033010610-0011 | 22-006-S02-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TG -80531 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-07-05
P-22/006-S01 | LB | P-22/006-S01 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-21 | 2022-10-19 | V-1033010610-0006 | 22-006-S01-ESP-0003-UNIT-10 | 10-TI -01174 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-23
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0012 | 22-006-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-21
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | v-1033010610-0008 | 22-006-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-05-12
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0017 | 22-006-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-10-25
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0016 | 22-006-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-10-25
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0018 | 22-006-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-10
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0004 | 22-006-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-06-01
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0013 | 22-006-LIS-00017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-21
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0005 | 22-006-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-04-06
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0003 | 22-006-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-27
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0002 | 22-006-PRC-0012 | PACKING AND TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-06
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0001 | 22-006-S00-ESP-0003-UNIT-20 | 20-TG -70088 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-25
P-22/006-S00 | LB | O-21/051 | 1033010610 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2022-02-09 | 2022-10-07 | V-1033010610-0007 | 22-006-S00-ESP-0003-UNIT-30 | 30-TG -80517 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-25
P-22/002-S02 | LB | P-22/002-S02 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-04-08 | 2022-12-04 | V-1033010920-0005 | 22-002-ESP-001-S02 | 10-FO-01703 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-06-30
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | AL FINAL | 22-002-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-01-18
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010920-0001 | 22/002-ESP-001-S00 | 10-FO-03615 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-05-05
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010920-0004 | 22-002-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-03-14
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010920-0002 | P-22-002-PPI | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-03-14
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010920-0003 | 22-002-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-02-14
P-22/002-S00 | LB | O-21/039 | 1033010920 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010920-0007 | 22-002-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-24
P-22/001-S03 | LB | P-22/001-S03 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-05-27 | 2023-01-22 | V-1033010910-0005 | 22-001-ESP-001-S03 | 30-FE-80096 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-07-05
P-22/001-S01 | LB | P-22/001-S01 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-02-10 | 2022-10-08 | V-1033010910-0003 | 22-001-ESP-001-S01 | 20-FE-78010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-05-31
P-22/001-S00 | LB | O-21/028 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010910-0002 | 22-001-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-05-27
P-22/001-S00 | LB | O-21/028 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010910-0004 | 22-001-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-04-06
P-22/001-S00 | LB | O-21/028 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010910-0006 | 22-001-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-11-21
P-22/001-S00 | LB | O-21/028 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010610-0007 | 22-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2023-01-18
P-22/001-S00 | LB | O-21/028 | 1033010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-27 | 2022-07-15 | V-1033010910-0001 | 22-001-ESP-001-S00 | 30-FE-81597 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-06-01
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 21-064-LIS-0022 | 21/064-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-24
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0005 | 21/064-CAL-0007 | 17-FE -0075 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-03-08
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0009 | 21/064-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-03-25
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0008 | 21/064-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-05-09
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0014 | 21/064-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-06 |  | 06-07-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0010 | 21/064-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-04-22
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0004 | 21/064-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-03
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0002 | 21/064-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-20
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0001 | 21/064-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-19
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0007 | 21/064-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-04-19
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0006 | 21/064-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-04-21
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0012 | 21/064-LIS-0029 | LIST OF HAZARDOUS GOODS | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-07
P-21/064-S00 | AC | O-21/025 | 800911091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-12-20 | 2022-07-08 | 8009110910-V-0003 | 21/064-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-03-03
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0005 | 21/060-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2022-02-24
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0008 | 21/060-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2022-03-22
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0014 | 21/060-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-24
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0019 | 21/060-PLD-0028 | IDENTIFICATION PLAN FOR LOOSE ITEMS AND BOM | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-08 |  | 08-03-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0020 | 21/060-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-06 |  | 06-07-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0017 | 21/060-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0016 | 21/060-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-28
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0002 | 21/060-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-12-09
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0009 | 21/060-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0006 | 21/060-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-02-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0003 | 21/060-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-12-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0004 | 21/060-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-24
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0013 | 21/060-LIS-0029 | LIST OF HAZARDOUS GOODS | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0015 | 21/060-LIS-0024 | PRELIMINARY CARGO LIST | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-24
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0012 | 21/060-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-17
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0011 | 21/060-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-01
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0010 | 21/060-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-08
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0001 | 21/060-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-12-21
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0007 | 21/060-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-05
P-21/060-S00 | AC | O-21/027 | 800911071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | 8009110710-V-0018 | 21/060-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-10
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0077-A-O-004 | 21-057-S00-CAL-0007 | Calculation Sheets Flow Measuring Devices | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-04-05 |  | 05-04-2022 Aprobado Rev. 1
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-012 | 201754C001-1552-021-B1004-001 | INSPECTION BOOK - IB OR QC MANUFACTURING DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-10-26
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-017 | 201754C001-1552-021-B6001-001 | DETAILED INDEX OF INSPECTION BOOK | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-07-13
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-016 | 201754C001-1552-021-B1304-001 | WELDING BOOK - WELDING MAP - WELDING PROCEDURE SPECIFICATION - PROCEDURE QUALIFICATION REPORT | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-06-21
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-014 | 201754C001-1552-021-B1210-001 | MATERIAL CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-07-21
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-004 | 201754C001-1552-021-A3201-001 | OUTLINE DIMENSIONAL DRAWINGS WITH WEIGHT INDICATION AND CROSS SECTIONAL ASSEMBLY DRAWINGS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-03-21
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-007 | 201754C001-1552-021-B1002-001 | FABRICATION AND QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-04-04
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-003 | 201754C001-1552-021-A0401-001 | VENDOR DATA BOOK - VDB | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-10-26
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0077-A-O-014 | P-21-057-S00-NDT | NDT Procedure | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-07 |  | 07-04-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0077-A-O-013 | P-21-057-S00-PROC | Testing Procedures | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-04-07 |  | 07-04-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-001 | 201754C001-1552-021-A0001-001 | LIST OF VENDOR DOCUMENTS AND DRAWINGS | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2022-09-26
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-015 | 201754C001-1552-021-B1219-001 | DECLARATION OF CONFORMITY ACCORDING TO CE DIRECTIVES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-07-21
P-21/057-S00 | LB | O-21/037 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Caudal | 2021-10-13 | 2022-06-10 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-005 | 201754C001-1552-021-A0403-001 | INDEX FOR VENDOR DATA BOOK - VDB | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-09-02
P-21/057-N00 | LB | O-21/046 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-019 | 201754C001-1552-021-B6004-001 | SUMMARY LIST OF PED-DATA FOR ACCESSORIES | Listado |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-06 |  | 06-07-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/057-N00 | LB | O-21/046 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-013 | 201754C001-1552-021-B1209-001 | HYDRAULIC AND OTHER SHOP TEST RECORDS | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-05-03
P-21/057-N00 | LB | O-21/046 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-009 | 201754C001-1552-021-A612D-001 | RECOMMENDATION FOR PROTECTION DURING TRANSPORTATION | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-05-03
P-21/057-N00 | LB | O-21/046 | 201754C001-MR-1546-002 | TECHNIP BENELUX | Nivel | 2021-11-17 | 2022-07-15 | V-P-P0C43-0608-J0-0083-A-O-008 | 201754C001-1552-021-A5016-001 | OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-06-28
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0010 | 21-056-S00-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-11-22
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0006 | 21-056-S00-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-12
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0005 | 21-056-S00-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-09
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0004 | 21-056-S00-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-28
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0007 | 21-056-S00-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-13
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0002 | 21-056-S00-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0013 | 21-056-S00-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0015 | 21-056-S00-LIS-0029 | LIST OF HAZARDOUS GOODS | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0016 | 21-056-S00-LIS-0024 | PRELIMINARY CARGO LIST | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-31
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0014 | 21-056-S00-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-31
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0012 | 21-056-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0001 | 21-056-S00-CAL-0007 | 21-TG-2002 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-29
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0018 | 21-056-S00-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0008 | 21-056-S00-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-28
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0011 | 21-056-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-02-03
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0003 | 21-056-S00-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-11-26
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0009 | 21-056-S00-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-01-04
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0017 | 21-056-S00-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-01
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0019 | 21-056-S00-PLD-0028 | IDENTIFICATION PLAN FOR LOOSE ITEMS AND BOM | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-24 |  | 24-02-2022 Aprobado Rev. 0 // 17-02-2022 Enviado Rev. 0
P-21/056-S00 | AC | O-21/022 | 800911061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-10-06 | 2022-06-03 | 8009110610-V-0020 | 21-056-S00-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-05-05 |  | 05-05-2022 Aprobado Rev. 0 // 01-03-2022 Enviado Rev. 0
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0001 | 21/055-LIS-0001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2021-11-12
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0007 | 21/055-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-21
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0005 | 21/055-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-02
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0012 | 21/055-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2022-03-15
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0014 | 21/055-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-03
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0002 | 21/055-CAL-0007 | 21-TW -0041 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-12
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0019 | 21/055-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-04-18
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0020 | 21/055-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-04-07
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0013 | 21/055-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-12
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0010 | 21/055-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-29
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0008 | 21/055-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-13
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0003 | 21/055-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2022-02-08
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0016 | 21/055-LIS-0029 | LIST OF HAZARDOUS GOODS | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-02-08
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0009 | 21/055-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2022-01-04
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0017 | 21/055-LIS-0022 | CUSTOMS CLASSIFICATION | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-24
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0018 | 21/055-LIS-0024 | PRELIMINARY CARGO LIST | Otros |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-01-28
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0006 | 21/055-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-09
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0011 | 21/055-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-12-09
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0021 | 21/055-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-07-06
P-21/055-S00 | AC | O-21/023 | 800911064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-09-29 | 2022-05-27 | 8009110640-V-0004 | 21/055-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-02-03
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0024 | 21-053-ESP-018 | J87-FE-1040 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0017 | 21-053-ESP-011 | J87-FE-1031 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0018 | 21-053-ESP-012 | J87-FE-1032 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0019 | 21-053-ESP-013 | J87-FE-1033 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0020 | 21-053-ESP-014 | J87-FE-1034 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0021 | 21-053-ESP-015 | J87-FE-1037 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0022 | 21-053-ESP-016 | J87-FE-1038 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0023 | 21-053-ESP-017 | J87-FE-1039 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0028 | 21-053-ESP-022 | J87-FE-1054 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0025 | 21-053-ESP-019 | J87-FE-1041 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0026 | 21-053-ESP-020 | J87-FE-1046 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-12-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0027 | 21-053-ESP-021 | J87-FE-1047 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2021-12-15
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0015 | 21-053-ESP-009 | J87-FE-1029 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0029 | 21-053-ESP-023 | J87-FE-1056 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0030 | 21-053-ESP-024 | J87-FE-1059 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0031 | 21-053-ESP-025 | J87-FE-4426 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0016 | 21-053-ESP-010 | J87-FE-1030 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0010 | 21-053-ESP-004 | J78-RO-1560 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0014 | 21-053-ESP-008 | J87-FE-1025 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0013 | 21-053-ESP-007 | J87-FE-1024 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0044 | 21-053-ESP-038 | J87-RO-1036 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0001 | 21/053-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-03
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0054 | 21/053-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-10
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0002 | 21/053-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0006 | 21/053-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-12-10
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0004 | 21/053-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0003 | 21/053-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-23
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0005 | 21/053-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-10
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | 21/053-PRG-0003 | 21/053-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-05
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0007 | 21-053-ESP-001 | J78-FE-1448 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-02
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0008 | 21-053-ESP-002 | J78-FE-1552 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-02
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0009 | 21-053-ESP-003 | J78-FE-1553 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-02-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0033 | 21-053-ESP-027 | J87-RO-1005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0011 | 21-053-ESP-005 | J78-RO-1561 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0012 | 21-053-ESP-006 | J87-FE-1009 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0032 | 21-053-ESP-026 | J87-RO-1004 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0074 | 21/053-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-06-21
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0072 | 21/053-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-03-22
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0051 | 21-053-ESP-045 | J87-RO-1065 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0053 | 21-053-ESP-047 | J87-RO-1067 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0055 | 21-053-S01-ESP-001 | J78-FE-1450 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0056 | 21-053-S01-ESP-002 | J78-FE-1451 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0057 | 21-053-S01-ESP-003 | J87-FE-1003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-16
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0058 | 21-053-S01-ESP-004 | J87-FE-1011 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0059 | 21-053-S01-ESP-005 | J87-FE-1012 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0060 | 21-053-S01-ESP-006 | J87-FE-1023 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0061 | 21-053-S01-ESP-007 | J87-FE-1055 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0073 | 21/053-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2022-03-22
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0063 | 21-053-S01-ESP-009 | J87-FE-1058 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0064 | 21-053-S01-ESP-010 | J87-FE-1060 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0065 | 21-053-S01-ESP-011 | J87-RO-1008 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0066 | 21-053-S01-ESP-012 | J87-RO-1048 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0067 | 21-053-S01-ESP-013 | J87-RO -4428 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0068 | 21-053-S01-ESP-014 | J87-RO -4429 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-19
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0052 | 21-053-ESP-046 | J87-RO-1066 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0062 | 21-053-S01-ESP-008 | J87-FE-1057 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-17
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0050 | 21-053-ESP-044 | J87-RO-1064 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0040 | 21-053-ESP-034 | J87-RO-1017 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0049 | 21-053-ESP-043 | J87-RO-1063 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0034 | 21-053-ESP-028 | J87-RO-1006 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0035 | 21-053-ESP-029 | J87-RO-1007 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0036 | 21-053-ESP-030 | J87-RO-1013 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0037 | 21-053-ESP-031 | J87-RO-1014 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0039 | 21-053-ESP-033 | J87-RO-1016 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0038 | 21-053-ESP-032 | J87-RO-1015 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0041 | 21-053-ESP-035 | J87-RO-1018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0042 | 21-053-ESP-036 | J87-RO-1026 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0043 | 21-053-ESP-037 | J87-RO-1035 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0045 | 21-053-ESP-039 | J87-RO-1049 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0046 | 21-053-ESP-040 | J87-RO-1050 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0047 | 21-053-ESP-041 | J87-RO-1051 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/053-S00 | LB | O-21/014 | 1031810910 | TÉCNICAS REUNIDAS SAUDIA | Caudal | 2021-09-27 | 2022-05-25 | V-1031810910-0048 | 21-053-ESP-042 | J87-RO-1052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-10-27
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐004 | 21-040-A-PPI | PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-27 |  | 27-09-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐009 | 21-040-A-CAT | CATÁLOGOS | Catálogo |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-24 |  | 24-11-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐006 | 21-040-A-CER-02 | CERTIFICADOS DE MATERIALES | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-21 |  | 21-10-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐007 | 21-040-A-CER-03 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y LÍQUIDOS PENETRANTES | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-21 |  | 21-10-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐005 | 21-040-A-CER-01 | CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-21 |  | 21-10-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐008 | 21-040-A-CER-04 | CERTIFICADOS ATEX | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-21 |  | 21-10-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐011 | 21-040-A-SPA | REPUESTOS PARA PUESTA EN MARCHA Y 2 AÑOS DE OPERACIÓN | Repuestos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-24 |  | 24-11-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐010 | 21-040-A-MAN | MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-24 |  | 24-11-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐013 | 21-040-A-DF | DOSIER FINAL | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-09-26 |  | 26-09-2022 Aprobado Rev. 1
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐002 | 21-040-A-CAL | HOJAS DE CÁLCULO | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-27
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐003 | 21-040-A-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-27
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐001 | 21-040-A-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS DEL VENDEDOR | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-01 |  | 01-10-2021 Aprobado Rev. 0
P-21/040-S00 | AC | O-21/016 | QR-DD5572A-1611C | ASTCOR | Temperatura | 2021-07-26 | 2022-03-23 | V‐DD5572A-1611C‐012 | 21-040-A-PAC | PACKING LIST | Packing |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-07-26 |  | 26-07-2022 Aprobado Rev. 0
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-010 | P-21/039-ATEX | CERTIFICACIÓN ATEX | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-015 | P-21/039-MAN | MANUAL DE INSTALACIÓN OPERACIÓN Y MENTENIMIENTO | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-18
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-008 | P-21/039-CER-CONF | CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS APLICABLES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-006 | P-21/039-TP | PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-10-18
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-011 | P-21/039-CER-CAL | CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-009 | P-21/039-CER-001 | CERTIFICADO DE MATERIALES SEGÚN EN 10204 3.1 | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-007 | P-21/039-DOS | DOSSIER FINAL DE CALIDAD | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-24
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-001 | P-21/039-VDDL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-09-22
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-003 | P-21/039-WP | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-22
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-013 | P-21/039-SP2 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS Y PEM | Repuestos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-10-15
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-014 | P-21/039-ESQ-EL | ESQUEMA CONEXIONADO ELÉCTRICO | Datos técnicos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-22
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-005 | P-21/039-ITP | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-04
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-004 | P-21/039-MS | PLAN DE FABRICACIÓN | Programa |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-22
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-012 | P-21/039-CER-PH | CERTIFICADOS DE PRUEBAS HIDRÁULICAS | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-002 | P-21/039-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-09-22
P-21/039-S00 | AC | O-21/021 | RFPP-RTECH-0000-J0-0004-A-O | IDOM | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | V-P-P-RTECH-000-J0-0004-A-O-016 | P-21/039-HHDD | HOJAS DE DATOS | Datos técnicos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-11-05
P-21/038-S01 | RP | OE-21/067 | SEG / BSNEI2021 | SINOPEC | Caudal | 2021-10-04 | 2022-06-01 | P-21-038-ESP-002 | P-21-038-ESP-002 | 41-FE-023 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-05-11
P-21/038-S00 | RP | OE-21/046 | SEG/BSNEI2021-PD-DWS-715-IK | SINOPEC | Caudal | 2021-07-26 | 2022-03-23 | P-21-038-FQD | P-21-038-FQD | FINAL DOSSIER | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-02-13
P-21/038-S00 | RP | OE-21/046 | SEG/BSNEI2021-PD-DWS-715-IK | SINOPEC | Caudal | 2021-07-26 | 2022-03-23 | P-21-038-TRD | P-21-038-TRD | TRANSMITTER DOCUMENTATION | Datos técnicos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-18
P-21/038-S00 | RP | OE-21/046 | SEG/BSNEI2021-PD-DWS-715-IK | SINOPEC | Caudal | 2021-07-26 | 2022-03-23 | P-21-038-ITP | P-21-038-ITP | INSPECTION AND TEST PLAN | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-04
P-21/038-S00 | RP | OE-21/046 | SEG/BSNEI2021-PD-DWS-715-IK | SINOPEC | Caudal | 2021-07-26 | 2022-03-23 | P-21-038-ESP-001 | P-21-038-ESP-001 | 41-FE-1100 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-05-11
P-21/038-S00 | RP | OE-21/046 | SEG/BSNEI2021-PD-DWS-715-IK | SINOPEC | Caudal | 2021-07-26 | 2022-03-23 | P-21-038-CER | P-21-038-CER | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2022-01-03
P-21/030-S01 | LB | O-19/050-S10 | 1012010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-07-22 | 2022-03-19 | DRP001-PUC-V-1012010640-0063 | 21-030-HDD-130-S01 | INSTRUMENTS DATA SHEETS UNIT 130-S01 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-16
P-21/030-S00 | LB | O-19/050-S09 | 1012010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-07-07 | 2022-03-04 | DRP001-PUC-V-1012010640-0061 | 21-030-HDD-130-S00 | INSTRUMENTS DATA SHEETS UNIT 130-S00 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-07-16
P-21/030-S00 | LB | O-19/050-S09 | 1012010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-07-07 | 2022-03-04 | DRP001-PUC-V-1012010640-0062 | 21-030-HDD-160-S00 | INSTRUMENTS DATA SHEETS UNIT 160-S00 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-09-15
P-21/030-S00 | LB | O-19/050-S09 | 1012010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura | 2021-07-07 | 2022-03-04 | DRP001-PUC-V-1012010640-0064 | P-21-030-S00-DOS | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-11-05 |  | 05-11-2021 Aprobado Rev. 0 // 19-10-2021 Enviado Rev. 0
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-001 | 21-028-VDDL | LISTADO DE DOCUMENTOS | VDDL |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-07-06
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-004 | 21-028-PPI | PPI | PPI |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-13
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-005 | 21-028-END | PROCEDIMIENTOS DE ENDs Y PRUEBA HIDROTATICA | Procedimientos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-13
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-003 | 21-028-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2021-10-13
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-006 | 21-028-DSOL | DOSSIER DE SOLDADURA | Soldadura |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-10-13
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-008 | 21-028-DF | DOSSIER DE CALIDAD | Dossier |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2022-01-04
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-002 | 21-028-CAL | 607-FO-0216 | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-09-22
P-21/028-S00 | AC | O-21/007 | P-P0C43-J0-0010-A-O | SACYR | Caudal | 2021-06-17 | 2022-02-12 | V-P-P0C43-0607-J0-0010-A-O-007 | 21-028-IDF | INDICE DOSSIER DE CALIDAD | Índice |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-07-20
P-21/009-S01 | RP | O-20/018-S01 | 4165017267 | EMERSON | Caudal | 2021-06-08 | 2022-02-03 | HS523217-1014011910-00-A1A-0009-0000_2 | 21-009-S01-F-DWG_R0 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-06-30
P-21/009-S01 | RP | O-20/018-S01 | 4165017267 | EMERSON | Caudal | 2021-06-08 | 2022-02-03 | HS523217-1014011910-00-B3C-0006-0000_2 | 21-009-S01-T-CAL_R0 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-06-30
P-21/009-S01 | RP | O-20/018-S01 | 4165017267 | EMERSON | Caudal | 2021-06-08 | 2022-02-03 | HS523217-1014011910-00-A1A-0011-0000_2 | 21-009-S01-T-DWG_R0 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-06-30
P-21/009-S01 | RP | O-20/018-S01 | 4165017267 | EMERSON | Caudal | 2021-06-08 | 2022-02-03 | HS523217-1014011910-00-B3C-0007-0000_2 | 21-009-S01-F-CAL_R0 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-06-30
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-A6H-0005-0000 | 21-009-T-EPC | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-06-16
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 |  | 21-009-DWG | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-04-20
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-C1M-0004-0000_2 | 21-009-PMI | PMI PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 |  | 21-009-PPI | QUALITY CONTROL PLAN | PPI |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2021-06-11
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-C1K-0005-0000 | 21-009-PRC-0002 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-C2A-0004-0000 | 21-009-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-06-11
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-C3A-0005-0000_2 | 21-009-T-MAN | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL | Manual |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-06-11
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-C1E-0003-0000 | 21-009-WD | WELDING DOSSIER | Soldadura |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-04-09
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | 21-009-F-CER-1 | P-21-009-S00-CER | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-06-30
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 |  | 21-009-CAL | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS | Cálculos |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-04-09
P-21/009-S00 | RM | O-20/018 | SOCAR | EMERSON | Caudal | 2021-03-01 | 2021-10-27 | HS523217-1014011910-00-B6C-0003-0000 | 21-009-PACK | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing |  |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-03-26
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0359 | 21-003-S05-ESP-0031 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0097 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0377 | 21-003-S05-ESP-0022 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-43-FE -0088 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 rnen Rev. 0 // 30-11-2023 rn Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0373 | 21-003-S05-ESP-0024 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-44-FE -0089 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0370 | 21-003-S05-ESP-0007 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1750 / T83-82-FE -2750 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0378 | 21-003-S05-ESP-0011 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1779 / T83-82-FE -2779 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0362 | 21-003-S05-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T72-20-FE -0074 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-17 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviadoç Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0371 | 21-003-S05-ESP-0025 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-44-FE -0091 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0369 | 21-003-S05-ESP-0026 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-44-FE -0095 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0384 | 21-003-S05-ESP-0017 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-40-FE -0082 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0374 | 21-003-S05-ESP-0009 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1762 / T83-82-FE -2762 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0364 | 21-003-S05-ESP-0004 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T73-30-FE -0002 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 31-01-2024 AProbado Rev. 1 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0363 | 21-003-S05-ESP-0029 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0085 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0365 | 21-003-S05-ESP-0028 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0084 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0372 | 21-003-S05-ESP-0008 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1755 / T83-82-FE -2755 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0379 | 21-003-S05-ESP-0021 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-43-FE -0083 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0376 | 21-003-S05-ESP-0010 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1766 / T83-82-FE -2766 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0367 | 21-003-S05-ESP-0027 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0081 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-12-2023 Enviado Rev. 2 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0380 | 21-003-S05-ESP-0012 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1783 / T83-82-FE -2783 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0383 | 21-003-S05-ESP-0014 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-05-FE -1046 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0366 | 21-003-S05-ESP-0005 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T73-31-FE -0018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0375 | 21-003-S05-ESP-0023 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-43-FE -0090 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0358 | 21-003-S05-ESP-0001 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-00-FE -0774 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-17 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0368 | 21-003-S05-ESP-0006 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-40-FE -0077 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-17 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0361 | 21-003-S05-ESP-0030 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0096 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0360 | 21-003-S05-ESP-0002 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-00-FE -0775 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-17 |  | 17-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0385 | 21-003-S05-ESP-0015 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T70-05-FE -1048 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0386 | 21-003-S05-ESP-0016 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATAT70-06-FE -1052 / T70-06-FE -2052 / T70-06-FE -3052 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0382 | 21-003-S05-ESP-0013 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1787 / T83-82-FE -2787 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S05 | LB | P-21/003-S05 | 102301091-05 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2023-09-26 | 2024-02-01 | V-1023010910-0381 | 21-003-S05-ESP-0018 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA T74-40-FE -0086 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 1 // 15-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 30-11-2023 Enviado Rev. 0
P-21/003-S04 | LB | P-21/003-S04 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-29 | 2023-07-17 | V-1023010910-0345 | 21-003-S04-ESP-0017 | T74-45-FE -0078 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 2 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 2
P-21/003-S04 | LB | P-21/003-S04 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-12-29 | 2023-07-17 | V-1023010910-0347 | 21-003-S04-ESP-0018 | T74-45-FE -0080 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 1
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0258 | 21-003-S03-ESP-0043 | T72-21-FE-1516 / T72-22-FE-2516 / T72-23-FE-3516 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0293 | 21-003-S03-ESP-0055 | T74-42-FE-0077 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2023-12-22 |  | 22-12-2023 Aprobado Rev. 4 // 30-11-2023 Com. Menores Rev. 4
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0266 | 21-003-S03-ESP-0003 | T70-00-FE-0018 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 6 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 6 // 05-01-2024 Enviado Rev. 6 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 5
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0252 | 21-003-S03-ESP-0001 | T70-00-FE-0016 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0259 | 21-003-S03-ESP-0042 | T72-21-FE-1515 / T72-22-FE-2515 / T72-23-FE-3515 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0276 | 21-003-S03-ESP-0066 | T74-46-FE-0097 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 4 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 4
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0292 | 21-003-S03-ESP-0056 | T74-42-FE-0079 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 5 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 5 // 15-01-2024 Enviado Rev. 5 // 30-11-2023 Com. Menores Rev. 4
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0260 | 21-003-S03-ESP-0041 | T72-21-FE-1514 / T72-22-FE-2514 / T72-23-FE-3514 - SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA | Cálculo y plano |  |  |  | No | Aprobado | 3 | 2023-11-30 |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 3
P-21/003-S03 | LB | P-21/003-S03 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2022-07-29 | 2023-03-26 | V-1023010910-0254 | 21-003-S03-ESP-0002 | T70-00-FE-0017 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 5 // 15-01-2024 Enviado Rev. 5 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 4
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0225 | 21-003-S01-ESP-0025 | T83-81-FE -1049 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-01-20
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0238 | 21-003-S01-ESP-0008 | T70-03-FE -1226 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0241 | 21-003-S01-ESP-0029 | T83-81-FE -1428 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-25
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0209 | 21-003-S01-ESP-0002 | T70-00-FE -0705 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0217 | 21-003-S01-ESP-0014 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T70-06-FZE -1582 / T70-06-FZE -2582 / T70-06-FZE -3582 | Cálculo y plano | RR |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0218 | 21-003-S01-ESP-0015 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T70-06-FZE -1583 / T70-06-FZE -2583 / T70-06-FZE -3583 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0220 | 21-003-S01-ESP-0020 | T72-21-FE -1513 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-01
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0208 | 21-003-PLG-S01-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS (FLANGES S01) | Planos | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-11-03
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0234 | 21-003-S01-ESP-0003 | T70-01-FE -0003 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0224 | 21-003-S01-ESP-0024 | T83-81-FE -1034 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-02-22
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0229 | 21-003-S01-ESP-0030 | T83-81-FE -1429 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-28
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0210 | 21-003-S01-ESP-0004 | T70-01-FE -0112 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-12-10
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0214 | 21-003-S01-ESP-0009 | T70-06-FE -1525 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-01
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0213 | 21-003-S01-ESP-0007 | T70-03-FE -1101 | Cálculo y plano | RR |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0211 | 21-003-S01-ESP-0005 | T70-03-FE -1030 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0231 | 21-003-S01-ESP-0032 | T83-81-FE -1495 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-01-20
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0236 | 21-003-S01-ESP-0018 | T72-21-FE -1001 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 15-01-2024 Enviado Rev. 2 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0230 | 21-003-S01-ESP-0031 | T83-81-FE -1430 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-28
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0228 | 21-003-S01-ESP-0028 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE -1178 / T83-82-FE -2178 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0232 | 21-003-S01-ESP-0033 | T83-81-FE -1798 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-04-01
P-21/003-S01 | LB | O-19/165-S01 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-07-01 | 2022-02-26 | V-1023010910-0212 | 21-003-S01-ESP-0006 | T70-03-FE -1062 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-09-01
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0021 | 21-003-S00-ESP-0060 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T72-20-FE -0003 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0024 | 21-003-S00-ESP-0063 | T72-20-FE -0052 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0023 | 21-003-S00-ESP-0062 | T72-20-FE -0050 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0022 | 21-003-S00-ESP-0061 | T72-20-FE -0014 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0047 | 21-003-S00-ESP-0039 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T70-03-FE-1127 / T70-03-FE-2127 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0020 | 21-003-S00-ESP-0059 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T72-20-FE -0001 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0019 | 21-003-S00-ESP-0058 | T70-06-FE -1537 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0247 | 21-003-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | R |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-06-21 |  | 21-06-2024 Aprobado Rev. 1 // 22-04-2024 Enviado Rev. 1
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0027 | 21-003-S00-ESP-0075 | T72-21-FE -1081 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2023-12-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0025 | 21-003-S00-ESP-0072 | T72-21-FE -1072 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2022-04-01
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0056 | 21-003-S00-ESP-0030 | T70-02-FE -5040 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-12-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0028 | 21-003-S00-ESP-0077 | T72-21-FE -1156 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0062 | 21-003-S00-ESP-0068 | T72-21-FE -1017 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0089 | 21-003-S00-ESP-0074 | T72-21-FE -1076 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0045 | 21-003-S00-ESP-0037 | T70-03-FE -1090 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0079 | 21-003-S00-ESP-0018 | T70-02-FE -0016 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-15
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0029 | 21-003-S00-ESP-0078 | T72-21-FE -1158 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 1
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0030 | 21-003-S00-ESP-0079 | T72-21-FE -1160 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0031 | 21-003-S00-ESP-0081 | T72-21-FE -1171 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0050 | 21-003-S00-ESP-0048 | T70-05-FE -1024 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-01-18
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0051 | 21-003-S00-ESP-0049 | T70-05-FE -1030 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0242 | 21-003-PLD-0001 | NAMEPLATE DRAWINGS | Nameplate | R |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-11-03
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0107 | 21-003-S00-ESP-0099 | T72-21-FE -1548 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0055 | 21-003-S00-ESP-0029 | T70-02-FE -1040 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0106 | 21-003-S00-ESP-0098 | T72-21-FE -1545 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0086 | 21-003-S00-ESP-0051 | T70-05-FE -1035 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-01-18
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0118 | 21-003-S00-ESP-0104 | T74-40-FE -0007 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0246 | 21-003-CER-0001 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | R |  |  | No | Aprobado | 1 | 2024-04-17 |  | 17-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-04-2024 Enviado Rev. 1
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0048 | 21-003-S00-ESP-0040 | T70-03-FE -1143 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0077 | 21-003-S00-ESP-0016 | T70-02-FE -0005 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0070 | 21-003-S00-ESP-0041 | T70-03-FE -1144 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0081 | 21-003-S00-ESP-0020 | T70-02-FE -0030 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0124 | 21-003-S00-ESP-0110 | T74-42-FE -0021 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-03-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0060 | 21-003-S00-ESP-0066 | T72-21-FE -1015 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0078 | 21-003-S00-ESP-0017 | T70-02-FE -0006 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0059 | 21-003-S00-ESP-0065 | T72-21-FE -1013 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0123 | 21-003-S00-ESP-0109 | T74-42-FE -0020 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-03-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0069 | 21-003-S00-ESP-0001 | T70-00-FE -0006 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0108 | 21-003-S00-ESP-0100 | T72-21-FE -1549 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0046 | 21-003-S00-ESP-0038 | T70-03-FE -1097 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0085 | 21-003-S00-ESP-0025 | T70-02-FE -1001 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-02-06 |  | 06-02-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0026 | 21-003-S00-ESP-0073 | T72-21-FE -1074 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0049 | 21-003-S00-ESP-0044 | T70-03-FE -1152 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0105 | 21-003-S00-ESP-0097 | T72-21-FE -1544 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0052 | 21-003-S00-ESP-0050 | T70-05-FE -1031 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0071 | 21-003-S00-ESP-0085 | T72-21-FE -1356 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0087 | 21-003-S00-ESP-0052 | T70-05-FE -1039 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2022-01-18
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0245 | 21-003-CER-0002 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados |  |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2024-04-17 |  | 17-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 08-04-2024 Enviado Rev. 1
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0155 | 21-003-S00-ESP-0148 | T83-81-FE -1003 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0076 | 21-003-S00-ESP-0087 | T72-21-FE -1364 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0111 | 21-003-S00-ESP-0141 | T74-46-FE -0041 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0007 | 21-003-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-04-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0199 | 21-003-S00-ESP-0192 | T83-81-FE -1727 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0058 | 21-003-S00-ESP-0064 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T72-21-FE-1010 / T72-22-FE-2010 / T72-23-FE-3010 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0159 | 21-003-S00-ESP-0152 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1014 / T83-82-FE-2014 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0203 | 21-003-S00-ESP-0196 | T83-81-FE -1947 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0157 | 21-003-S00-ESP-0150 | T83-81-FE -1005 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-04-17 |  | 17-04-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-04-2024 Enviado Rev. 4 // 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0200 | 21-003-S00-ESP-0193 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1752 / T83-82-FE-2752 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0088 | 21-003-S00-ESP-0053 | T70-05-FE -1040 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0195 | 21-003-S00-ESP-0188 | T83-81-FE -1514 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0204 | 21-003-S00-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS (FLANGES S00) | Planos | R |  |  | No | Aprobado | 6 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0180 | 21-003-S00-ESP-0173 | T83-81-FE -1123 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0072 | 21-003-S00-ESP-0086 | T72-21-FE -1357 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2023-12-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0146 | 21-003-S00-ESP-0135 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0002 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0153 | 21-003-S00-ESP-0146 | T83-80-FZE -0015 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0138 | 21-003-S00-ESP-0126 | T74-44-FE -0013 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2022-01-25
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0174 | 21-003-S00-ESP-0167 | T83-81-FE -1079 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0080 | 21-003-S00-ESP-0019 | T70-02-FE -0023 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0067 | 21-003-S00-ESP-0083 | T72-21-FE -1351 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 2 // 12-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0066 | 21-003-S00-ESP-0082 | T72-21-FE -1173 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0103 | 21-003-S00-ESP-0094 | T72-21-FE -1521 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0104 | 21-003-S00-ESP-0080 | T72-21-FE -1161 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0053 | 21-003-S00-ESP-0055 | T70-06-FE -1503 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0065 | 21-003-S00-ESP-0076 | T72-21-FE -1152 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0068 | 21-003-S00-ESP-0084 | T72-21-FE -1355 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0098 | 21-003-S00-ESP-0089 | T72-21-FE -1374 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-03-23
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0099 | 21-003-S00-ESP-0090 | T72-21-FE -1378 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0100 | 21-003-S00-ESP-0091 | T72-21-FE -1514 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0101 | 21-003-S00-ESP-0092 | T72-21-FE -1515 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0102 | 21-003-S00-ESP-0093 | T72-21-FE -1516 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0074 | 21-003-S00-ESP-0095 | T72-21-FE -1524 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0075 | 21-003-S00-ESP-0096 | T72-21-FE -1538 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-11
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0061 | 21-003-S00-ESP-0067 | T72-21-FE -1016 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0012 | 21-003-S00-ESP-0034 | T70-03-FE -1084 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-15
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | 21-003-PRG-0001 | 21-003-PRG-0001 | PROGRESS REPORT | Informe | I |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-09-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0003 | 21-003-PRC-0004 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Procedimientos | I |  |  | No | Aprobado | 2 | 2021-06-08
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0002 | 21-003-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-05-04
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0057 | 21-003-S00-ESP-0056 | T70-06-FE -1505 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0064 | 21-003-S00-ESP-0071 | T72-21-FE -1060 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2023-12-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0097 | 21-003-S00-ESP-0069 | T72-21-FE -1018 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-01-2024 Enviado Rev. 4 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 3
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0090 | 21-003-S00-ESP-0088 | T72-21-FE -1369 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0054 | 21-003-S00-ESP-0028 | T70-02-FE -1025 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-15
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0171 | 21-003-S00-ESP-0164 | T83-81-FE -1071 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0206 | 21-003-PRC-0001 | TESTS PROCEDURES | Procedimientos | R |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-04-08
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0158 | 21-003-S00-ESP-0151 | T83-81-FE -1008 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-22
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0182 | 21-003-S00-ESP-0175 | T83-81-FE -1128 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0178 | 21-003-S00-ESP-0171 | T83-81-FE -1113 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0177 | 21-003-S00-ESP-0170 | T83-81-FE -1090 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0172 | 21-003-S00-ESP-0165 | T83-81-FE -1076 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-18
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0168 | 21-003-S00-ESP-0161 | T83-81-FE -1058 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0166 | 21-003-S00-ESP-0159 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1052 / T83-82-FE-2052 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0165 | 21-003-S00-ESP-0158 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1050 / T83-82-FE-2050 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0161 | 21-003-S00-ESP-0154 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1025 / T83-82-FE-2025 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0160 | 21-003-S00-ESP-0153 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T83-81-FE-1023 / T83-82-FE-2023 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 22-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0113 | 21-003-S00-ESP-0103 | T74-40-FE -0006 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0142 | 21-003-S00-ESP-0131 | T74-44-FE -0057 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0163 | 21-003-S00-ESP-0156 | T83-81-FE -1038 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0164 | 21-003-S00-ESP-0157 | T83-81-FE -1044 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0167 | 21-003-S00-ESP-0160 | T83-81-FE -1057 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0162 | 21-003-S00-ESP-0155 | T83-81-FE -1030 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0156 | 21-003-S00-ESP-0149 | T83-81-FE -1004 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0150 | 21-003-S00-ESP-0143 | T83-80-FE -0011 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0145 | 21-003-S00-ESP-0134 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T74-46-FE -0001 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 22-12-2023 Enviado Rev. 2 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0122 | 21-003-S00-ESP-0108 | SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA T74-41-FE -0005 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2024-01-31 |  | 31-01-2024 Aprobado Rev. 4 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0149 | 21-003-S00-ESP-0140 | T74-46-FE -0040 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0173 | 21-003-S00-ESP-0166 | T83-81-FE -1077 | Cálculo y plano |  |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0181 | 21-003-S00-ESP-0174 | T83-81-FE -1124 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0189 | 21-003-S00-ESP-0182 | T83-81-FE -1439 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0190 | 21-003-S00-ESP-0183 | T83-81-FE -1447 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0170 | 21-003-S00-ESP-0163 | T83-81-FE -1065 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0169 | 21-003-S00-ESP-0162 | T83-81-FE -1061 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviadoç Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0202 | 21-003-S00-ESP-0195 | T83-81-FE -1946 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0198 | 21-003-S00-ESP-0191 | T83-81-FE -1581 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0201 | 21-003-S00-ESP-0194 | T83-81-FZE -1810 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0197 | 21-003-S00-ESP-0190 | T83-81-FE -1571 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 08-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Com. Mayores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0196 | 21-003-S00-ESP-0189 | T83-81-FE -1515 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0193 | 21-003-S00-ESP-0186 | T83-81-FE -1500 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0188 | 21-003-S00-ESP-0181 | T83-81-FE -1433 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0192 | 21-003-S00-ESP-0185 | T83-81-FE -1492 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0191 | 21-003-S00-ESP-0184 | T83-81-FE -1448 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0186 | 21-003-S00-ESP-0179 | T83-81-FE -1401 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0179 | 21-003-S00-ESP-0172 | T83-81-FE -1116 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0184 | 21-003-S00-ESP-0177 | T83-81-FE -1136 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0176 | 21-003-S00-ESP-0169 | T83-81-FE -1085 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0175 | 21-003-S00-ESP-0168 | T83-81-FE -1083 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0187 | 21-003-S00-ESP-0180 | T83-81-FE -1425 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0194 | 21-003-S00-ESP-0187 | T83-81-FE -1506 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0183 | 21-003-S00-ESP-0176 | T83-81-FE -1129 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0115 | 21-003-S00-ESP-0137 | T74-46-FE -0008 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0121 | 21-003-S00-ESP-0107 | T74-40-FE -0017 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0205 | 21-003-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | R |  |  | Sí | Aprobado | 0 | 2021-04-08
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0013 | 21-003-S00-ESP-0042 | T70-03-FE -1150 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0116 | 21-003-S00-ESP-0111 | T74-42-FE -0022 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0004 | 21-003-PRC-0003 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Pintura | R |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-03-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0005 | 21-003-PRC-0002 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS | Instrucciones | R |  |  | No | Aprobado | 1 | 2021-05-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0006 | 21-003-PRG-0002 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa | I |  |  | No | Aprobado | 0 | 2021-03-26
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0008 | 21-003-S00-ESP-0021 | T70-02-FE -0050 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0009 | 21-003-S00-ESP-0031 | T70-03-FE -1053 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0032 | 21-003-S00-ESP-0002 | T70-00-FE -0010 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0018 | 21-003-S00-ESP-0057 | T70-06-FE -1533 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0011 | 21-003-S00-ESP-0033 | T70-03-FE -1080 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-15
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0120 | 21-003-S00-ESP-0106 | T74-40-FE -0011 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0119 | 21-003-S00-ESP-0105 | T74-40-FE -0009 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-12 |  | 12-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 22-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0014 | 21-003-S00-ESP-0043 | T70-03-FE -1151 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 2 | 2024-01-22
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0010 | 21-003-S00-ESP-0032 | T70-03-FE -1074 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0033 | 21-003-S00-ESP-0003 | T70-00-FE -0011 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-01-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0034 | 21-003-S00-ESP-0004 | T70-00-FE -0014 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2022-01-18
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0035 | 21-003-S00-ESP-0005 | T70-00-FE -0015 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-01-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0036 | 21-003-S00-ESP-0006 | T70-00-FE -0021 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-14
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0038 // -0243 | 21-003-S00-ESP-0008 | T70-00-FE -0712 | PPI | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2023-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0043 | 21-003-S00-ESP-0035 | T70-03-FE -1086 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 04-01-2024 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0044 | 21-003-S00-ESP-0036 | T70-03-FE -1088 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-22 |  | 22-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 12-01-2024 Enviado Rev. 3 // 26-12-2023 Com. Menores Rev. 2
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0125 | 21-003-S00-ESP-0112 | T74-42-FE -0023 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-03-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0126 | 21-003-S00-ESP-0113 | T74-43-FE -0012 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0127 | 21-003-S00-ESP-0114 | T74-43-FE -0013 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0128 | 21-003-S00-ESP-0115 | T74-43-FE -0024 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0154 | 21-003-S00-ESP-0147 | T83-81-FE -1001 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-17
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0152 | 21-003-S00-ESP-0145 | T83-80-FZE -0014 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0151 | 21-003-S00-ESP-0144 | T83-80-FZE -0013 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-01-24
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0110 | 21-003-S00-ESP-0142 | T74-46-FE -0042 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0148 | 21-003-S00-ESP-0139 | T74-46-FE -0010 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0147 | 21-003-S00-ESP-0138 | T74-46-FE -0009 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0114 | 21-003-S00-ESP-0136 | T74-46-FE -0006 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0143 | 21-003-S00-ESP-0132 | T74-45-FE -0001 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0141 | 21-003-S00-ESP-0130 | T74-44-FE -0032 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0140 | 21-003-S00-ESP-0129 | T74-44-FE -0029 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-21
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0139 | 21-003-S00-ESP-0128 | T74-44-FE -0028 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0112 | 21-003-S00-ESP-0127 | T74-44-FE -0015 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 6 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0137 | 21-003-S00-ESP-0125 | T74-44-FE -0012 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 5 | 2022-01-25
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0136 | 21-003-S00-ESP-0124 | T74-44-FE -0005 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0135 | 21-003-S00-ESP-0123 | T74-43-FE -0049 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0134 | 21-003-S00-ESP-0122 | T74-43-FE -0048 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0117 | 21-003-S00-ESP-0121 | T74-43-FE -0047 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2022-01-19
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0133 | 21-003-S00-ESP-0120 | T74-43-FE -0045 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 4 | 2022-01-25
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0130 | 21-003-S00-ESP-0117 | T74-43-FE -0027 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 1 | 2021-06-16
P-21/003-S00 | LB | O-19/165 | 1023010910 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 2021-01-27 | 2021-09-24 | V-1023010910-0185 | 21-003-S00-ESP-0178 | T83-81-FE -1177 | Cálculo y plano | R |  |  | Sí | Aprobado | 3 | 2024-01-15 |  | 15-01-2024 Aprobado Rev. 3 // 15-01-2024 Enviado Rev. 3 // 08-01-2024 Com. Menores Rev. 2 // 08-01-2024 Comentado Rev. 2

## STATUS GLOBAL
Nº Pedido | Aprobado | Com. Mayores | Com. Menores | Enviado | Rechazado | Sin Enviar | Total | % Completado
P-22/074-S00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 85.71
P-22/075-S00 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 89.66
P-23/001-S00 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 85.71
P-23/027-S00 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66.67
P-23/028-S00 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 15.38
P-23/037-S00 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.86
P-23/044-S00 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 95.65
P-23/048-S00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 83.33
P-23/074-S00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.67
P-23/105-S00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92.31
P-24/066-S00 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 129 | 94.57
P-24/066-S06 | 4 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 45 | 8.89
P-24/070-S00 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 24 | 41.67
P-24/073-S00 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 99.4
P-24/079-S00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92.31
P-24/092-S00 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 85.71
P-24/094-S00 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 92.5
P-25/011-S00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 68.75
P-25/012-S00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5
P-25/019-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71.43
P-25/023-S00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 78.57
P-25/037-S00 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 32 | 50
P-25/039-S00 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 79.17
P-25/049-S00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 27 | 3.7
P-25/054-S00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
P-25/058-S00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 63.64
P-25/066-S00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 46.67
P-25/067-S00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 12 | 8.33
PA-25/116 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92.31